План заходів

з реалізації проекту

«Екоздоров’я на рідних стежинах»

| **№** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Підготувати оголошення про початок реалізації проекту. | березень  2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Заключити договори на придбання засобів та приладдя необхідних для проведення екоквесту (канцелярського приладдя; туристичного та спортивного оснащення; компасів та колекцій «Типи ґрунтів»; будівельних матеріалів; продуктів харчування) | березень-квітень  2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Заключити договір для виготовлення інформаційних стендів | березень-квітень 2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Створити творчу групу для реалізації проекту | березень-квітень 2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Розробити план-конспект проведення навчальних занять для ековолонтерської інтерактивної стежини та сценарій проведення екоквесту | березень-квітень  2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Створити «Стежину перешкод» на маршруті для проведення заходів | квітень 2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Провести 10 заходів на ековолонтерській інтерактивній стежині | травень-вересень  2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Презентувати проект на заходах в рамках святкування Дня району | 19 серпня 2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Провести екоквест «Подорожую, спостерігаю, збережу!» | вересень 2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Провести підсумкове заняття для представників закладів освіти Чернігівської області | жовтень 2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Підготувати підсумковий прес-реліз та звіти щодо реалізації проекту. | жовтень 2020 року | ХАРЬКОВА Оксана  ЯКИМЕНКО Леся |