**План заходів**

з реалізації проекту

«Комплекс інтерактивних занять з профілактики негативних явищ

в дитячому середовищі «Школа +»

| **№** | **Найменування заходу** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розробити комплекс інтерактивних занять з профілактики негативних явищ у дитячому середовищі | березень  2020 року | СОЛОМКО Катерина  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Заключити договори для придбання канцелярських товарів, папок для матеріалів та друкованих матеріалів | березень-квітень  2020 року | СОЛОМКО Катерина  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Заключити договір про надання послуг професійного фахівця з дизайну | березень-квітень 2020 року | СОЛОМКО Катерина  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Заключити договір для придбання продуктів харчування | березень-квітень  2020 року | СОЛОМКО Катерина  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Створити інструментарій (макет) та виготовити 80 екземплярів комплектів матеріалів програми | березень-квітень  2020 року | СОЛОМКО Катерина  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Провести 5 майстерень для педагогів закладів середньої та позашкільної освіти з методології використання матеріалів | квітень-травень 2020 року | СОЛОМКО Катерина  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Здійснювати інформаційний та методичний супровід занять, які будуть проводитися педагогами | квітень-травень 2020 року | СОЛОМКО Катерина  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Поширити матеріали серед зацікавлених педагогів області | квітень-вересень 2020 року | СОЛОМКО Катерина  ЯКИМЕНКО Леся |
|  | Підготувати підсумковий прес-реліз щодо реалізації проекту. | вересень 2020 року | СОЛОМКО Катерина  ЯКИМЕНКО Леся |