**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням шостої сесії обласної ради восьмого скликання від жовтня 2021 року № -/VІII**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Програма**

**проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки**

ЗМІСТ

1. Паспорт Програми 3
2. [Загальні положення 5](#bookmark2)
3. [Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 5](#bookmark4)
4. [Мета Програми 5](#bookmark6)
5. [Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання 5](#bookmark8)
6. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники 6
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 6
8. Додаток 1 «Напрями та перелік завдань і заходів Програми …………… 7

9.  Додаток 2 «Ресурсне забезпечення Програми ………………… …. 9 **ПАСПОРТ**

**Програми проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради на 2021- 2022 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Чернігівська обласна рада |
| 2. | Підстава для розроблення Програми | Рішення Чернігівської обласної ради від 30 липня 2021року № 5-5/VIII «Про передачу лісів територіальним громадам». |
| 3. | Розробник Програми | Управління комунального майна Чернігівської обласної ради. |
| 4. | Співрозробники Програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми  Співвиконавці Програми | Управління комунального майна Чернігівської обласної ради. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Учасники програми | Комунальне підприємство «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради та  його дочірні агролісогосподарські підприємства |
| 7. | Термін реалізації програми | 2021-2022 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | обласний бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:  кошти обласного бюджету | 30 млн. грн. |

2 Загальні положення

Програма проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради на 2021 - 2022 роки (далі - Програма) розроблена з метою реалізації рішення обласної ради від 30 липня 2021року № 5-5/VIII «Про передачу лісів територіальним громадам», фінансового забезпечення заходів пов’язаних з інвентаризацією земельних ділянок лісогосподарського призначення, для наповнення  Державного земельного кадастру та їх реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Підставою є рішення обласної ради від 30 липня 2021року № 5-5/VIII «Про передачу лісів територіальним громадам» та вимоги Бюджетного кодексу України.

3.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

З метою активізації процесів, пов’язаних з передачею районних дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради та земельних ділянок лісового фонду у власність територіальних громад області, розпочатих згідно з рішенням обласної ради від 02 грудня 2019 року № 4-20/VII «Про процес передачі до комунальної власності міських, селищних та сільських рад об’єднаних територіальних громад Чернігівської області» прийнято рішення обласної ради від 30 липня 2021року № 5-5/VIII «Про передачу лісів територіальним громадам» яким доручено управлінню комунального майна здійснити заходи з інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні  дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради в межах відповідної міської, селищної, сільської ради.

Для виконання цих заходів передбачено кошти з обласного бюджету в сумі 30 млн.грн. Фінансування заходів буде можлива лише за допомогою програмно-цільового методу.

У зв’язку з цим управлінням комунального майна розроблено Програму, реалізація якої дозволить провести технічну інвентаризацію земельних ділянок відповідно до рішення обласної ради.

4. Мета Програми

Метою Програми є проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради, для наповнення  Державного земельного кадастру та їх реєстрації в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання

Виконання заходів Програми розраховано на І етап - 2021-2022 роки.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми – 30 млн.грн (визначені в Додатках 1, 2).

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. Обсяги фінансових ресурсів обласного бюджету та напрямки їх використання визначаються в залежності від потреби, фінансових можливостей бюджету та із дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.

Головним розпорядником коштів визначається Чернігівська обласна рада. Джерелом фінансування заходів Програми є обласний бюджет.

Використання коштів на забезпечення заходів програми здійснюються головним розпорядником коштів у встановленому законодавством порядку.

6. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями та заходами Програми є:

* проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради в межах відповідної міської, селищної, сільської ради, для наповнення  Державного земельного кадастру та їх реєстрації в державному реєстрі речових прав для подальшої передачі районних дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради та земельних ділянок лісового фонду у власність територіальних громад;
* виконання рішення Чернігівської обласної ради від 30 липня 2021року № 5-5/VIII «Про передачу лісів територіальним громадам».

Проведеними заходами планується провести інвентаризацію земельних ділянок лісогосподарського призначення, орієнтовною площею 182 тис.га, на території 50 територіальних громад Чернігівської області.

Перелік заходів Програми викладено у Додатку 1.

7 Координація та контроль за ходом виконання Програми

Функції з координації виконання заходів Програми покладаються на Управління комунального майна Чернігівської обласної ради .

Звіт про виконання заходів Програми виконавець подає до обласної державної адміністрації та обласної ради до 20 лютого 2023 року.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію обласної ради з питань управління та розпорядження об’єктами комунальної власності.

Начальник управління комунального майна Василь КУЛІДА

Додаток 1 до Програми проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради на 2021- 2022 роки

Напрями діяльності та заходи Програми проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради на 2021- 2022 роки

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування по роках, тис. грн. | | Очікуваний результат виконання заходу |
| 2021 | 2022 |  |
| 1. | Заходи з проведення аукціону на закупівлю послуги з інвентаризації відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» | Підготовка тендерної документації з закупівлі послуги інвентаризації для проведення аукціону відповідно до ЗУ Про публічні закупівлі» | 2021-2022 | Управління комунального майна Чернігівської обласної ради | - | - | - | Проведення аукціону отримання послуги з проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» в межах відповідної міської, селищної, сільської ради |
| 2. | Внесення інформації про земельні ділянки лісогосподарського призначення до   Державного земельного кадастру | Проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» в межах відповідної міської, селищної, сільської ради | 2021-2022 | Обласна рада  Управління комунального майна Чернігівської обласної ради.  комунальне підприємство «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради та його дочірні агролісогосподарські підприємства. | Обласний бюджет – | 1987,6 | 28012,4 | Реєстрація речових прав на земельні ділянки лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» орієнтовною площею 182 тис.га, на території 50 територіальних громад |

Начальник управління комунального майна Василь КУЛІДА

Додаток 2 до Програми проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради на 2021- 2022 роки

Ресурсне забезпечення

Програми проведення інвентаризації земельних ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні дочірніх агролісогосподарських підприємств комунального підприємства «Чернігівоблагроліс» Чернігівської обласної ради на 2021- 2022 роки

тис.грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, які пропонується залучити до виконання програми | Етапи виконання програми | | Усього витрат на виконання програми |
| 2021 рік | 2022 рік |
| Кошти обласного бюджету | 1987,6 | 28012,4 | 30 000 |

**Примітка:** Обсяги фінансування Програми визначаються щороку під час формування або уточнення обласного бюджету на відповідний рік.

Начальник управління комунального майна Василь КУЛІДА