*ПРОЕКТ*

 ПЛАН ЗАХОДІВ

 на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у Чернігівській області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання** | **Захід** | **Очікуваний результат** *(продукт, послуга)* | **Термін реалізації** | **Відповідальний** | **Міжнародна технічна допомога** *(за наявності)* |
| Дата початку  | Дата завершення  |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** |
| *Стратегічна ціль 1.1.: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* |
| 1.1.1. Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1.1.1.1. провести моніторинг стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | проведено моніторинг | 01.08.202301.08.2024 | 31.08.202331.08.2024 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |  |
| 1.1.1.2. оприлюднити на офіційному вебсайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації результати моніторингу стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | забезпечено доступ громадськості до статистичної інформації  | 01.09.202301.09.2024 | 30.09.202330.09.2024 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
| 1.1.2. Проведено за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 № 537) | 1.1.2.1. довести до відома управителів інформацію про об'єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | інформація доведена до виконавців | 01.06.202301.06.2024 | 07.06.202307.06.2024 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |  |
| 1.1.2.2. провести обстеження та оцінку об'єктів, занесених до переліку | проведено обстеження та оцінку об'єктів  | 01.06.202301.06.2024 | 31.08.202331.08.2024 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Управителі об'єктів, які підлягають оцінці у відповідний період |
| 1.1.2.3. надати інформацію Управлінню містобудування та архітектури обласної державної адміністрації щодо проведення обстеження об'єктів та оцінку їх безбар'єрності | надана статистична інформація  | 31.08.202331.08.2024 | 30.09.202330.09.2024 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Управителі об'єктів, які підлягають оцінці у відповідний період |
| 1.1.2.4. оприлюднити на офіційному сайті Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації статистичну інформацію щодо проведеного обстеження об'єктів та оцінку їх безбар'єрності | доступ громадськості до статистичної інформації  | 01.10.202301.10.2024 | 31.10.202331.10.2024 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
| 1.1.3. Зібрано, проаналізовано та оприлюднено інформацію про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 1.1.3.1. провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | здійснено збір, систематизацію та аналіз інформації  | 01.06.202301.06.2024 | 30.07.202330.07.2024 | Департамент культури і туризму,національностей та релігій обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 1.1.3.2 за результатами проведеного аналізу підготувати звіт про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | підготовлено звіт | 01.09.202301.09.2024 | 01.10.202301.10.2024 |
| 1.1.3.3. розмістити на офіційному сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації звіт про стан фізичної доступності готелів, інших об'єктів, призначених для надання послуг з розміщення, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | інформаційні повідомлення на офіційному сайті | 01.10.202301.10.2024 | 05.10.202305.10.2024 | Департамент культури і туризму,національностей та релігій обласної державної адміністрації |
| 1.1.4. Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення | 1.1.4.1. зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно -спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю  | підвищено рівень інформаційної обізнаності  | 01.04.202301.03.2024 | 01.05.202301.04.2024 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністраціїДепартамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
| 1.1.4.2. підготувати звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно -спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | підготовлено звіт  | 01.05.202301.04.2024 | 01.06.202301.05.2024 |
| 1.1.4.3. поширити звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно -спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | інформаційні повідомлення на офіційному сайті | 01.06.202301.05.2024 | 01.07.202301.06.2024 |
| 1.1.4.4. зібрати та поширити інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури,на яких поліпшений безбар'єрний простір  | підвищено рівень інформаційної обізнаності  | 01.06.202301.05.2024 | 01.11.202301.11.2024 |
| 1.1.4.5. підготувати звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури,на яких поліпшений безбар'єрний простір | підготовлено звіт  | 01.11.202301.11.2024 | 01.12.202301.12.2024 |  |
| 1.1.4.6. поширити звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури,на яких поліпшений безбар'єрний простір на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | інформаційні повідомлення на офіційному сайті | 01.12.202301.12.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 1.1.4.7. зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю  | зібрано інформацію  | 01.05.202301.05.2024 | 01.06.202301.06.2024 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації (комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради) |  |
| 1.1.4.8 підготувати звіт щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | підготовлено звіт  | 01.06.202301.06.2024 | 01.07.202301.07.2024 |
| 1.1.4.9 поширити звіт щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю на сайті Департамент у сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | інформаційні повідомлення на офіційному сайті | 01.07.202301.07.2024 | 01.08.202301.08.2024 |
| 1.1.4.10. підготувати інформаційну кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури | підготовлено захід | 01.08.2023 | 01.09.2023 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації,комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
| 1.1.4.11. провести інформаційну кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури | поширено серед зацікавлених осіб інформацію  | 01.09.2023 | 01.10.2023 |
| 1.1.4.12. опублікувати звіт за результатами інформаційної кампанію про вимоги та умови доступності на об’єктах молодіжної інфраструктури на вебсайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | інформаційні повідомлення на офіційному сайті | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
| 1.1.4.13. провести моніторинг та оцінку ступеня безбар'єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту  | визначена доступність до медичних послуг всіх закладів області  | 01.04.2023 | 31.05.2023 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
|  | 1.1.4.14. підготувати звіт щодо ступеня безбар'єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | підготовлено звіт  | 01.05.2023 | 30.06.2023 |
| 1.1.4.15. поширити звіт щодо ступеня безбар'єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту на сайті Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | інформаційні повідомлення на офіційному сайті Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | 01.06.2023 | 30.06.2023 |
| 1.1.5.Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність закладів культури | 1.1.5.1. здійснити моніторинг стану доступності театрів державної та комунальної форми власності  | проведено моніторинг доступності | 01.10.202301.10.2024 | 28.10.202328.10.2024 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
| 1.1.5.2 підготувати звіт щодо стану доступності театрів державної та комунальної форми власності | підготовлено звіт  | 29.10.202329.10.2024 | 25.11.202325.11.2024 |
| 1.1.5.3. опублікувати звіт за результатами моніторингу про доступність закладів культури | інформаційні повідомлення на офіційному сайті  | 26.11.202326.11.2024 | 29.11.202329.11.2024 |
| 1.1.6. Забезпечено доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП | 1.1.6.1. надати рекомендації Мінцифри, Мінінфраструктури органам місцевого самоврядування, щодо облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення | поширено рекомендації  | 01.08.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 1.1.6.2. залучити представників органів місцевого самоврядування до інформаційно-просвітницьких заходів (нарад, семінарів, тренінгів, навчань тощо) у форматі он-лайн або офф-лайн з питань забезпечення доступності адміністративних послуг у ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення  | підвищено рівень інформаційної обізнаності  | 01.07.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| *Стратегічна ціль 1.2.: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* |
| 1.2.1. Пристосовано головні входи до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | 1.2.1.1 довести до відома органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | враховано вимоги чинного законодавства з питань безбар'єрності  | 01.04.202301.04.2024 | 30.07.202330.07.2024 | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації,структурні підрозділи обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),районні державні адміністрації |  |
| 1.2.1.2. довести до відома органів місцевого самоврядування інформацію про необхідність пристосування головних входів до адмінбудівель, при розробці програм комплексного відновлення територій громад, для використання особами з інвалідністю  | враховано вимоги до пристосування головних входів адмінбудівель  | 01.04.202301.04.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 1.2.1.3 забезпечити вхід в приміщення Управління охорони здоров'я облдержадміністрації інформаційними знаками про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | встановлено інформаційні знаки | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
| 1.2.2. Зібрано і поширино достовірну інформацію про облаштування туристичних об'єктів, розташованих на транспортних магістралях | 1.2.2.1. провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів на транспортних магістралях | здійснення моніторингу | 01.10.202301.10.2024 | 20.10.202320.10.2024 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |  |
| 1.2.2.2 підготувати звіт про виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів на транспортних магістралях | підготовлено звіт  | 21.10.202321.10.2024 | 27.10.202327.10.2024 |
| 1.2.2.3. опублікувати звіт про виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об’єктів на транспортних магістраляхна офіційному сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації  | інформаційні повідомлення на офіційному сайті | 28.10.202328.10.2024 | 31.10.202330.10.2024 |
| 1.2.3. Зібрано і поширено достовірну інформацію про фізичну доступність об'єктів культурної інфраструктури | 1.2.3.1. здійснити моніторинг фізичного доступу до бібліотек | проведено моніторинг | 01.10.202301.10.2024 | 28.10.202328.10.2024 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),районні державні адміністрації |  |
| 1.2.3.2 підготувати звіт про фізичний доступ до бібліотек | підготовлено звіт | 29.10.202329.10.2024 | 25.11.202325.11.2024 |
| 1.2.3.3. опублікувати звіт про фізичний доступ до бібліотек | інформаційні повідомлення на офіційному сайті | 26.11.202326.11.2024 | 29.11.202329.11.2024 |
| 1.2.4. Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1.2.4.1. облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | забезпечено доступ до споруд цивільного захисту  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),районні державні адміністрації, суб’єкти господарювання |  |
| 1.2.4.2. дооблаштувати укриття у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану  | проведено роботи з облаштування укриттів  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |
| 1.2.4.3. облаштувати укриття допоміжними засобами в закладах охорони здоров’я персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями | забезпечено можливість доступу до укриттів в закладах охорони здоров’я  | 01.04.2023,01.01.2024 | 31.12.2023,31.12.2024 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |
|  | 1.2.4.4. придбати автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання  | придбано автономні джерела електроживлення | 01.05.2023 | 30.12.2023 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації,районні державні адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 1.2.4.5. встановити автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання  | встановлено автономні джерела електроживлення | 01.10.2023 | 31.12.2023 |
| 1.2.7. Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | 1.2.7.1. провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | проведено моніторинг  | 01.05.2023 | 31.08.2023 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 1.2.7.2. провести ремонтні роботи щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для мало мобільних груп населення | проведено роботи  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| *Стратегічна ціль 1.3.: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності* |
| 1.3.1. Підвищено рівень обізнаності та професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ,представників та власників туристичної інфраструктури, для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійнихспільнот та громадськості щодо принципів безбар'єрності  | 1.3.1.1.підготувати проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань безбар'єрності  | складено графіки навчання | 01.11.2023 | 31.12.2023 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації  |  |
| 1.3.1.2. провести навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань безбар'єрності | сформовано професійну компетентність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань безбар'єрності | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| 1.3.1.3. підготувати проведення онлайн/офлайн заходів (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, законодавства та нормативних актів з доступності та інклюзивності об’єктів  | складено графіки | 10.05.202310.01.2024 | 31.05.202330.01.2024 | Департамент культури і туризму,національностей та релігій обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 1.3.1.4. провести онлайн/офлайн заходи (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, законодавства та нормативних актів з доступності та інклюзивності об’єктів | проведено онлайн/офлайн заходи (семінари, круглі столи) | 01.06.202301.02.2024 | 30.12.202330.12.2024 |
| 1.3.1.5. інформувати про проведені заходи та про важливість створення фізичної безбар'єрності на сайті Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації  | інформаційні повідомлення на офіційному сайті | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент культури і туризму,національностей та релігій обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 1.3.1.6. підготувати проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | складено графіки | 01.05.202310.01.2024 | 30.05.202330.01.2024 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації (у порядку рекомендації),громадські організації (за згодою) |
|  | 1.3.1.7. провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | проведено вебінари | 01.06.202301.02.2024 | 30.12.202330.12.2024 |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** |
| *Стратегічна ціль 2.1.: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом*  |
| 2.1.1. Забезпечено задоволення інформаційних потреб для осіб  | 2.1.1.1. забезпечити оплату послуг з перекладу жестовою мовою інформаційних, соціальних тощо телепередач філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» | телепередачі філії ПАТ «Чернігівська регіональна дирекція» перекладені жестовою мовою (2688 хв) | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, Чернігівська обласна організація Українського товариства глухих |  |
| 2.1.1.2. створити фонд аудіо записів творів письменників Чернігівщини | створено фонд творів  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12 .2024 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації |
| *Стратегічна ціль 2.2.: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* |
| 2.2.1. Забезпено постійний аналіз виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року | 2.2.1.1. забезпечити надання інформації Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації про виконання заходів та завдань, визначених Обласним планом заходів | надана інформація для офіційного оприлюднення  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації,Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації |  |
| 2.2.1.2. оприлюднити на офіційному сайті обласної державної адміністрації інформацію про виконання кожного завершеного заходу | інформаційні повідомлення на офіційному сайті | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації |
| 2.2.2. Проведено інформаційну кампанію «Україна без бар’єрів» | 2.2.2.1. розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | оприлюднено/розміщено інформаційні матеріали  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, Структурні підрозділи облдержадміністрації |  |
| 2.2.3. Здійснено заходи щодо доступу до отримання медичних послуг для осіб з порушеннями слуху та мовлення | 2.2.3.1. прийняти у штат закладу охорони здоров’я сурдоперекладача або заключити договір з підприємством «УТОГ» | подолання «комунікаційного бар’єру»  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |  |
| 2.2.3.2. забезпечити доступність неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху  | забезпечено можливість неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги  | 01.04.2023 | 31.12.2023 |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.*** |
| *Стратегічна ціль 3.1.: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* |
| 3.1.1. Забезпечено заклади охорони здоров’я та центри соціально-психологічної реабілітації дітей доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 3.1.1.1. актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | проведено аналіз  | 01.04.2023 | 31.05.2023 | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),районні державні адміністрації    |  |
| 3.1.1.2. сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | сформований план  | 01.05.2023 | 31.12.2023 |
| 3.1.1.3 забезпечити WiFi доступ в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей | забезпечено доступ до WiFi  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації |
| 3.1.2. Забезпечено доступ до Інтернету стандарту 4G на прикордонних населених пунктах | 3.1.2.1. розмістити додаткові базові станції операторами мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна»  | забезпечено розширення покриття території Чернігівської області доступом до мобільного зв’язку та Інтернету стандарту 4G на прикордонних населених пунктах шляхом розміщення додаткових базових станцій операторами мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «ВФ Україна» | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації |  |
| 3.1.3. Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | 3.1.3.1. забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | забезпечено бібліотеки комп’ютерними тифлокомплексами | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,районні державні адміністрації |  |
| 3.1.3.2. забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | забезпечено бібліотеки засобами доступу до Інтернету | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність:  Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** |
| *Стратегічна ціль 4.1.: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* |
| 4.1.1. Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 4.1.1.1. організувати проведення заходів молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни | організовано заходи  | 01.05.202301.01.2024 | 01.06.202331.01.2024 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
| 4.1.1.2 провести заходи молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни | проведено 5 заходів | 01.05.202301.01.2024 | 01.06.202331.01.2024 |
| 4.1.1.3. організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | організовано роботу Співдія Хабу | 01.04.2023 | 31.12.2023 |
| 4.1.2. Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 4.1.2.1. підготувати проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | підготовлено проведення заходів | 01.05.2023 | 01.07.2023 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
| 4.1.2.2. провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) | 01.05.202301.01.2024 | 01.06.202331.01.2024 |  |
| 4.1.2.3. підготувати проведення тренінгів для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | підготовлено проведення | 01.05.2023 | 01.07.2023 | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 4.1.2.4. провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | проведено ряд тренінгів  | 01.05.202301.01.2024 | 01.06.202331.01.2024 |
| 4.1.2.5. підготувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | підготовлено проведення заходів | 01.04.2023,01.01.2024 | 31.12.2023,31.12.2024 | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
|  | 4.1.2.6. провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | проведено заходи | 01.04.2023,01.01.2024 | 31.12.2023,31.12.2024 |
| 4.1.3. Реалізовано програму залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг безпритульним особам | 4.1.3.1. розробити обласну програму, спрямовану на підтримку безпритульних осіб | розроблено обласну програму | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |  |
| 4.1.3.2. забезпечити закупівлю послуг з надання безпритульним особам послуг притулку та соціальної інтеграції та реінтеграції. | проведено закупівлю послуг в організаціях громадянського суспільства | 01.07.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 4.1.4 Здійснено фінансову підтримку громадських об’єднань | 4.1.4.1. провести конкурси з визначення заходів та надання фінансової підтримки з обласного бюджету на покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість | проведено конкурси, визначено переможців | 01.03.2023 | 30.04.2023 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,громадські об’єднання |  |
| 4.1.4.2 промоніторити проведення громадськими об’єднаннями загальнообласних, соціальних заходів, заходів до державних свят та визначних дат. | проведено заходи | 01.05.2023 | 31.12.2023 |
| 4.1.5.Організовано роботу по наданню допомоги батькам, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах та дітям  | 4.1.5.1. створити в м. Чернігові кімнату «Дитячого простору», яка має ігрову зону, наповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, кінозону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми | створено кімнату  | 01.04.2023 | 31.05.2023 | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,Управління освіти і науки обласної державної адміністрації за сприяння благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко»  |  |
| 4.1.5.2. відкрити в м. Чернігові кімнату «Дитячого простору», яка має ігрову зону, наповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, кінозону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми | відкрито кімнату  | 01.06.2023 | 31.12.2023 |
| 4.1.5.3. організувати роботу «Телефону довіри» при Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей для надання консультацій дітям та батькам | надано психологічну допомогу  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації |  |
| 4.1.5.4. організувати діяльність мобільних бригад для надання комплексної допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією російської федерації проти України та/або іншої країни проти України та інших причин | здійснено виїзди в територіальні громади | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
|  | 4.1.5.4. організувати діяльність мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини  | підвищено рівень поінформованості населення  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації |  |
| *Стратегічна ціль 4.3.: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* |
| 4.3.1. Надано медичну допомогу Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | 4.3.1.1. забезпечити обстеженням Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих воїнів методом МРТ за направленням лікаря та безкоштовним лікуванням цієї категорії громадян в обласних лікувальних комунальних некомерційних підприємствах у межах бюджетного фінансування | охоплено медичними оглядами близько 800 Захисників і Захисниць України | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |
| 4.3.1.2. забезпечити направлення Захисників і Захисниць України, у яких виявлені порушення стану здоров’я, на стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади області | забезпечено направлення | 01.04.2023 | 31.12.2023 |
| 4.3.1.3. організувати медичне супроводження демобілізованих (звільнених із служби) Захисників і Захисниць України при проходженні медико-соціальних експертних комісій | проходження медико-соціальних експертних комісій для встановлення групи інвалідності (близько 150 осіб)  | 01.04.2023 | 31.12.2023 |
| 4.3.1.4. надати послуги зубопротезування Захисникам і Захисницям України з використанням дороговартісних сучасних матеріалів і технологій із супроводжуючим лікуванням | забезпечено послугами із зубопротезування (450 Захисників і Захисниць України із розрахунку до 15 тис. грн на одну особу на рік) | 01.04.2023 | 31.12.2023 |
| 4.3.1.5. надати психологічну реабілітаційну допомогу Захисникам і Захисницям України у Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» | забезпечено стабілізацію психічного здоров’я щороку близько 250 Захисників і Захисниць України  | 01.04.2023  | 31.12.2023 |
| 4.3.1.6. створити умови для реабілітаційного процесу демобілізованих (звільнених зі служби) Захисників і Захисниць України, які проходять медичну реабілітацію в Центрі реабілітації для учасників АТО на базі КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради | забезпечено підвищення якості надання  | 01.04.2023  | 31.12.2023 |
| 4.3.1.7. забезпечити роботу «Єдиного вікна» на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня».  | забезпечено роботу «Єдиного вікна» | 01.04.2023 | 31.12.2023 |  |
|  | 4.3.1.8 надати Захисникам і Захисницям України послуги з відновного лікування та медико-психологічної реабілітації в тому числі із застосуванням фізіотерапевтичних методів, лікувальної фізкультури та сенсорного відновлення. В першу чергу тим, що потребують медичної допомоги після контузій та мінно-вибухових травм | забезпечено підвищення якості та доступності до реабілітаційних заходів | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації |
| 4.3.2. Розширено охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких є ризик виникнення таких порушень | 4.3.2.1. забезпечити медичну реабілітацію немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя | охоплено медичними оглядами 4000 немовлят | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |  |
| 4.3.2.2. забезпечити реабілітаційну допомогу дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах | забезпечено поліпшення стану здоров’я не менш чим 300 дітей | 01.04.2023  | 31.12.2023 |
| 4.3.3. Покращено доступ до акушерсько-гінекологічної, терапевтичної, консультативно-медичної допомоги сільському населенню, на територіях територіальних громад яких ускладнено доступ до діагностики та медичних послуг, переселенцям, особам з обмеженими фізичними можливостями та іншим вразливим групам населення шляхом підтримки діяльності мобільних бригад | 4.3.3.1. забезпечити доступність населення області до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | забезпечено консультативно-профілактичним оглядом не менш ніж 15000 осіб | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації |  |
| 4.3.3.2. забезпечити доступність населення області до послуг з мобільної паліативної медичної допомоги онкохворим, післяінсультним хворим, хворим з хронічнохроніченою серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим | забезпечено надання послуг з мобільної паліативної медичної допомоги не менш ніж 200 особам | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 4.3.4. Проведено інформаційну кампанію щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальноїадаптації всіх груп населення | 4.3.4.1. підготувати проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | підготувати проведення інформаційної кампанії  | 01.04.202301.01.2024 | 01.05.202301.02.2024 | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |
| 4.3.4.2. провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | збільшено кількість населення, залученого до рухової активності та спорту | 01.05.202301.02.2024 | 01.12.202301.12.2024 |
| 4.3.5. Запроваджено систему раннього втручання | 4.3.5.1. провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | проведено моніторинг | 01.12.202301.12.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 4.3.5.2. визначити на щорічній основі (грудень) потреби населення адміністративно - територіальної одиниці в послузі раннього втручання | визначено потреби населення в послугах | 01.12.202301.12.2024 | 01.12.202301.12.2024 | Департамент соціального захисту населення обласної державної, адміністрації,Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,Управління освіти і науки обласної державної адміністраціїСлужба у справах дітей обласної державної адміністарції,районні державні адміністрації виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 4.3.5.3. за результатами проведення визначення потреби населення адміністративно - територіальної одиниці в послузі раннього втручання вивчити питання щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | вивчено питання | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації,виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** |
| *Стратегічна ціль 5.1.: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* |
| 5.1.1. Підвищено рівень якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 5.1.1.1. провести моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти, які будуть функціонувати в 2023/2024 навчальному році | проведено моніторинг потреби громади  | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |  |
| 5.1.1.2. на 2023/2024 навчальний рік сформувати мережу спеціальних класів закладів загальної середньої освіти в відповідно до потреб громади для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | сформовано мережу спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти | 01.09.202301.01.2024 | 31.12.202301.07.2024 |  |
| 5.1.2. Створено умови для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів | 5.1.2.1. провести навчання щодо професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти | підвищено професійну компетентність педагогів  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) |  |
| 5.1.2.2. забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | забезпечено здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |
| 5.1.2.3. забезпечити доступ до мережі «Інтернет» в закладах освіти | забезпечено доступ до широкосмугового (оптичного) інтернету. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) |
| 5.1.3. Здійснено системний моніторинг дотримання принципу освітньої безбар’єрності у сфері охорони здоров'я | 5.1.3.1. здійснити системний моніторинг щодо забезпечення рівних можливостей та вільного доступу до освіти в закладах фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» | проведено моніторинг правил прийому щодо вступу у 2023 році до закладів вищої та фахової передвищої освіти області  | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  |
| 5.1.3.2. здійснити системний моніторинг щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень закладів освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» | проведено моніторинг  | 01.04.2023 | 31.12.2023 |
| 5.1.4. Забезпечено вільний доступ громадян без медичної освіти до необхідних медичних знань | 5.1.4.1. розробити інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали для громадян з основ медичних знань  | розроблено інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали  | 01.05.2023 | 01.09.2023 | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Управління освіти і науки обласної державної адміністрації  |  |
| 5.1.4.2. поширити за допомогою різних засобів (друкованих та інтернет видань, радіо, телебачення, YouTube тощо) інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали для громадян з основ медичних знань | розроблено інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали | 01.09.2023 | 01.12.2023 |
| 5.1.4.3. підготувати звіт про кількість закладів медичної освіти доступні для громадян з інвалідністю на сайті Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | підготовлено звіт | 01.01.2024 | 01.03.2024 |
| 5.1.5. Створено освітні центри ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України | 5.1.5.1. розробити проєкт зі створення освітнього центру ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними ЗВО | розроблено проєкт щодо створення освітнього центру ветеранського розвитку з визначенням закладу вищої освіти області | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Сектор у Чернігівській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою),Національний університет «Чернігівська політехніка»(за згодою) |  |
| 5.1.5.2. реалізувати проєкт зі створення освітнього центру ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними ЗВО | реалізовано проєкт зі створення освітнього центру ветеранського розвитку на базі Національного університету «Чернігівська політехніка» із залученням Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка та Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. | 01.07.2023 | 31.12.2023 |
| 5.1.6. Актуалізувано освітні програми закладів вищої освіти в питаннях безбар’єрності | 5.1.6.1. підготувати проведення навчання з підвищення кваліфікації директорів ЗЗСО і ЗДО щодо організації інклюзивної освіти в закладі | підготовлено навчання, складено графіки | 01.12.2023 | 21.12.2023 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (за згодою) |  |
| 5.1.6.2. провести навчання з підвищення кваліфікації директорів ЗЗСО і ЗДО щодо організації інклюзивної освіти в закладі | сформовано та розвинуто інклюзивну компетентність директорів  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| 5.1.6.3. підготувати проведення навчання з підвищення кваліфікації фахівців ЗЗСО і ЗДО щодо забезпечення і методології інклюзивної освіти в закладі, що базується на біопсихосоціальній моделі МКФ, і роботі з допоміжними засобами реабілітації і навчання | підготовлено навчання, складено графіки | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
| 5.1.6.4. провести навчання з підвищення кваліфікації фахівців ЗЗСО і ЗДО щодо забезпечення і методології інклюзивної освіти в закладі, що базується на біопсихосоціальній моделі МКФ, і роботі з допоміжними засобами реабілітації і навчання | сформовано та розвинуто інклюзивну компетентність фахівців освіти | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| *Стратегічна ціль 5.2.: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* |
| 5.2.1. Розвинено мережу та підтримку інклюзивно- ресурсних центрів | 5.2.1.1. продовжити навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, які надають послуги дітям з особливими освітніми потребами та їх родинам, щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | підвищено компетентність фахівців  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) |  |
| 5.2.1.2. забезпечити ІРЦ методичними матеріалами та обладнанням | придбано методичні матеріали та обладнання  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 5.2.1.3. забезпечити ІРЦ достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | укомплектовано інклюзивно-ресурсні центри кваліфікованими фахівцями | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 5.2.1.4. забезпечити співпрацю фахівців ІРЦ та закладів освіти | створено умови для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 5.2.2. Забезпечено наявність фахівців за професією «асистент вчителя»  | 5.2.2.1. провести навчання фахівців за професією «асистент вчителя» на базі Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради | здійснено підготовку фахових молодших бакалаврів  | 01.04.2024 | 01.07.2024 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) |  |
| 5.2.2.2. здійснити моніторинг працевлаштування фахівців, які здобули професію «асистент вчителя» | проведено моніторинг працевлаштування фахівців, які здобули професію «асистент вчителя» | 01.09.2024 | 01.11.2024 |
| 5.2.3. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 5.2.3.1. забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | придбано допоміжні засоби навчання  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) |  |
| 5.2.3.2. забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | забезпечено спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 5.2.4. Створено умови для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | 5.2.4.1. забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | забезпечено умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації), |  |
| 5.2.4.2. забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | здійснено підвезення дітей з особливими освітніми потребами  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 5.2.4.3. провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | підвищено професійну компетентність педагогів  | 01.04.202301.01.2023 | 31.12.202331.12.2024 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського ( у порядку рекомендації) |
| 5.2.4.4. провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | сформовано позитивне освітнє середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами  | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, керівники закладів освіти |  |
| 5.2.4.5. організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіти діти з особливими освітніми потребами | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 5.2.4.6. провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | підвищено професійну компетентність педагогічних працівників | 01.04.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 |
| 5.2.5. Проведено навчання у секторі ІТ для вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей  |  5.2.5.1. визначити потреби серед вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | визначено кількість вихованців для навчання у секторі ІТ | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Служба у справах дітей облдержадміністрації спільно з БФ «Благомай» |  |
| 5.2.5.2. навчання у секторі ІТ для вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей  | знайомство з професіями в IT | 01.04.2023 | 31.12.2023 |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи сам зайнятістю***  |
| *Стратегічна ціль 6.1.: стимулювання малого і середнього підприємництва* |
| 6.1.1. Проведено інформаційні заходи щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | 6.1.1.1. забезпечити надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення  | підвищено рівень інформаційної обізнаності зацікавлених осіб щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | 01.05.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, державна організація «Регіональний фонд підприємництва по Чернігівський області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),районні державні адміністрації  |  |
| 6.1.1.2. забезпечити фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проєктів та/або часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях. | надано фінансову підтримку | 01.05.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, державна організація «Регіональний фонд підприємництва по Чернігівський області»  |  |