**Звіт про стан виконання плану заходів за ІІ квартал 2023 року  
з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у Чернігівській області, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 27.04.2023 № 205**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | | | Запланована дата завершення | | Фактична дата завершення | Стан | | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | | | | |
| Завдання:Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | | | | | | | | | |
| провести моніторинг стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | | | 31.08.2023 | | - | ***Виконується*** | | Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (далі – Управління) підготовлено та направлено листи до територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та виконкомів сільських, селищних та міських рад з інформацією про необхідність пристосування головних входів будівель до потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування таких входів.  Так, відповідно до даних листів, вищевказані організації подають інформацію Управлінню щокварталу. Тому, про стан облаштування головних входів і приміщень будівель та проведення відповідних будівельних робіт територіальними підрозділами міністерств та іншими центральними органами виконавчої влади, районними державними адміністраціями, структурними підрозділами обласної державної адміністрації та виконкомами сільських, селищних та міських рад буде проінформовано у наступному кварталі. |
| Завдання: Проведено за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | | | | | | | | | |
| довести до відома управителів інформацію про об’єкти, які підлягають оцінці у відповідний період | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | | | 07.06.2023 | | - | ***Виконується*** | | Відповідно до пункту 9 Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537, Мінрегіон визначає щороку до 1 червня типи об’єктів, що підлягають оцінці, та розміщує відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті та доводить до відома про типи об’єктів, що підлягають оцінці, регіональні управління містобудування та архітектури.  Станом на 01.07.2023 лист від Мінрегіону про перелік об’єктів щодо проведення оцінки на предмет доступності не надходив. |
| Задання: Зібрано, проаналізовано та оприлюднено інформацію про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | | | | | | | | | |
| провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Департамент культури і туризму,національностей та релігій обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | | 31.07.2023 | | - | ***Виконується*** | | З метою збору та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори Департаментом культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації керівникам готелів та інших закладів надіслано листи про надання відповідної інформації.  Про стан доступності до вищевказнаих закладів буде проінформовано в наступному кварталі. |
| Завдання: Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення | | | | | | | | | |
| зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023- | ***Виконано*** | | Протягом звітного періоду Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації зібрано інформацію щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю.  Загальна чисельність спортивних споруд становить 2811, з яких 2693 споруди (це - 95,8%) пристосовані для занять осіб з інвалідністю. В області налічується 27 стадіонів, 409 спортивних залів, 11 критих плавальних басейнів, з яких чотири 25-ти метрових, 2009 відкритих площинних споруд (з яких 101 із синтетичним покриттям), 387 майданчиків з тренажерним обладнанням, 689 футбольних полів, 5 лижних баз, 4 веслувальні бази, 1 водно-спортивна база, 2 кінно-спортивні бази, 55 стрілецьких тирів та 81 тренажерний зал.  Однак, в результаті обстрілів і бойових дій, пов’язаних з російською агресією, 12 спортивних споруд зазнали руйнувань, у т.ч. дві основні капітальні споруди, які мали статус баз олімпійської підготовки (з біатлону і лижних гонок та важкої атлетики) зруйновані практично повністю, а саме;  - ДП «Олімпійський навчально-спортивний центр «Чернігів»;  - навчально-спортивна база СДЮШОР з лижного спорту.  У зв’язку з руйнуваннями, отриманими пошкодженнями та знаходженням спортивних об’єктів в зонах постійних обстрілів (в населених пунктах поблизу кордонів) 93 спортивних споруди протягом звітного періоду не працювали.  Наразі, спільними зусиллями, у т.ч. із залученням міжнародних партнерів, вирішується питання щодо відновлення пошкоджених споруд та будівництва на місці повністю зруйнованих споруд нових сучасних об’єктів спортивної інфраструктури на рівні міжнародних стандартів. |
| підготувати звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації підготовлено звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю та надіслано до Мінмолодьспорту України. |
| поширити звіт щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 01.07.2023 | | 01.07.2023 | ***Виконано*** | | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації опубліковано звіт щодо загальної кількості об’єктів спортивної інфраструктури в області, в т.ч., де є можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, зокрема, осіб з інвалідністю на офіційному сайті Департаменту у розділі «Звіти по виконанню цільових програм Департаменту». |
| зібрати та поширити інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури,  на яких поліпшений безбар’єрний простір | 01.11.2023 | | - | ***Виконується*** | | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проводиться робота, щодо зібрання інформації про кількість об’єктів спортивної інфраструктури в області, на яких поліпшений безбарбезбар’єрний простір. |
| зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації зібрано інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у тому числі молоді з інвалідністю. |
| підготувати звіт щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | 01.07.2023 | | 01.07.2023 | ***Виконано*** | | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації підготовлено звіт щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у тому числі молоді з інвалідністю та надано Міністерству молоді та спорту України.  В області забезпечено доступ до 4 молодіжних центрів для осіб з інвалідністю, а саме:  -комунальної установи «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (Чернігівська обл., м. Чернігів, просп. Миру, буд. 116А, каб № 1, <https://www.facebook.com/all4youth.cn>);  - комунального закладу «Корюківський молодіжний центр «КУБ» Корюківської міської ради (Чернігівська обл., Корюківський район, м. Корюківка, вул. Вокзальна, буд. 8А, <https://www.facebook.com/kor.mc.kub>);  - комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської рад (Чернігівська обл., Ніжинський район, м. Ніжин, вул. Яворського, буд. 3, <https://www.facebook.com/NizhynYouthCenter/>, <https://www.instagram.com/nizhyn_youth_center/>;  - комунального закладу «Центр культури, дозвілля та спорту» Ладанської селищної ради (Чернігівська обл., Прилуцький район, смт Ладан, вул. Миру, 114, <https://m.facebook.com/groups/386930671888163/?ref=share>). |
| Завдання: Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення | | | | | | | | | |
| провести моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | | | 31.05.2023 | | 31.05.2023 | ***Виконано*** | | На 01.06.2023 273 будівлі закладів охорони здоров’я, де надаються медичні послуги, забезпечені пандусами для потреб осіб з інвалідністю, 161 будівля оснащена кнопками виклику персоналу. У закладах, які розміщені в багатоповерхових будівлях та не мають відповідних ліфтів, для прийому осіб з інвалідністю облаштовано 250 кабінетів на першому поверсі, для потреб осіб з інвалідністю пристосовані туалетні кімнати.  Для людей з вадами зору у будівлях встановлені тактильні таблички з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля та засоби орієнтації на шляхах руху (жовті круги та полоси).  Для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю на прибудинкових територіях лікувально-профілактичних закладів облаштовані місця.  В структурних підрозділах центрів первинної медико-санітарної допомоги (фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти), які знаходяться у сільської місцевості в одноповерхових будівлях на випадок звернення особи з інвалідністю є переносні пандуси. |
| підготувати звіт щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | | | 30.06.2023 | | 30.06.2023 | ***Виконано*** | | Управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації складений звіт щодо ступеня безбар’єрності до медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| поширити звіт щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту на сайті Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації | | | 30.06.2023 | | 30.06.2023 | ***Виконано*** | | Звіт щодо ступеня безбар’єрності до медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення опубліковано на офіційному сайті Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації за посиланням: https://uoz.cn.ua/. |
| *Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | | | | |
| Завдання: Пристосовано головні входи до будівель органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій для використання особами з інвалідністю | | | | | | | | | |
| довести до відома органів виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | | | 30.07.2023 | | - | ***Виконується*** | | Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (далі – Управління) підготовлено та направлено листи до територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної державної адміністрації та виконкомів сільських, селищних та міських рад з інформацією про необхідність пристосування головних входів будівель до потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування таких входів. |
| Завдання:Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | | | | | | | | | |
| облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),  районні державні адміністрації,  суб’єкти господарювання (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | Районними військовими адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад постійно проводиться активна робота щодо обладнання фонду захисних споруд засобами доступуп для маломобільних груп населення.  В області станом на 01.07.2023 обладнано 15 сховищ, 32 протирадіаційних укриттів, 1 споруда подвійного призначення та 117 найпростіших укриттів. |
| дооблаштувати укриття у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | Станом на 04.07.2023 із 907 закладів освіти області 715 мають укриття (490 – власні укриття, 225 – знаходяться поза межами закладів освіти), з них у 702 закладах укриття рекомендовано до використання за призначенням та у 13 тривають ремонтні роботи щодо приведення їх у готовність. Зовсім не мають укриттів 192 заклади освіти області.  У 114 закладах освіти укриття облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.  За кошти обласного, місцевого бюджетів, а також за допомогою коштів різних благодійних організацій приведено у готовність укриття у 470 закладах освіти та встановлено 7 швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу. |
| облаштувати укриття допоміжними засобами в закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад  (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | У 18 закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями, укриття облаштовані допоміжними засобами для осіб з інвалідністю. |
| придбати автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | Для закладів охорони здоров’я придбано 205 автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування закладів області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання. |
| встановити автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | 31.12.2023 | |  | ***Виконується*** | | Всі 205 автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування закладів області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання встановлені. |
| Завдання: Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування | | | | | | | | | |
| провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | | 31.08.2023 | | - | ***Виконується*** | | В області з травня 2023 року місцевими органами управління освітою здійснюється моніторинг щодо доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення. |
| *Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності* | | | | | | | | | |
| Завдання: Підвищено рівень обізнаності та професійних компетентностей державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування,  представників та власників туристичної інфраструктури, для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних  спільнот та громадськості щодо принципів безбар'єрності | | | | | | | | | |
| підготувати проведення онлайн/офлайн заходів (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, законодавства, яке регулює питання доступності та інклюзивності об’єктів. | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),  громадські організації (у порядку рекомендації) | | | 31.05.2023 | | 31.05.2023 | ***Виконано*** | | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації складено графіки проведення онлайн/офлайн заходів (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури. |
| підготувати проведення вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),  громадські організації (у порядку рекомендації) | | | 30.05.2023 | | 30.05.2023 | ***Виконано*** | | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації складено графіки проведення вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури. |
| провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації,  комунальний заклад «Чернігівський регіональний центр підвищення кваліфікації» (у порядку рекомендації),  громадські організації (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | Департаментом культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації 29.06.2023 спільно з Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації, управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації та представниками відділів культури і туризму виконавчих органів сільських, селищних, міських рад провели онлайн засідання щодо політики безбар’єрності та недискримінації. |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом* | | | | | | | | | |
| Завдання: Забезпечено задоволення інформаційних потреб | | | | | | | | | |
| забезпечити оплату послуг з перекладу жестовою мовою інформаційних, соціальних тощо телепередач філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації,  Чернігівська обласна організація Українського товариства глухих  (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | Протягом ІІ кварталу 2023 року забезпечено оплату послуг з перекладу жестовою мовою телпередач філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» на загальну суму 22,25 тис. грн; загальний хронометраж перекладених передач – 672 хв (у період з 01.05.2023 по 30.06.2023 – на суму 14,83 тис.грн, хронометарж – 448 хв). |
| Завдання: Здійснено заходи щодо доступу до отримання медичних послуг для осіб з порушеннями слуху та мовлення | | | | | | | | | |
| прийняти у штат закладу охорони здоров’я сурдоперекладача або заключити договір з підприємством «УТОГ» | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | На даний час 90 % закладів охорони здоров’я області заключити договір з підприємством «УТОГ». |
| забезпечити доступність неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху | 31.12.2023 | | 01.07.2023 | ***Виконано*** | | Забезпечення доступності не голосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушенням слуху та мовлення здійснюється за допомогою додатків: Viber. Telegram. WhatsApp за номером телефону (095) 27 88 614 та електронної пошти odссchernigiv@ukr.net.  Інформацію про здійснення заходу опубліковано на офіційному сайті комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» [https://emergency.cn.ua](https://emergency.cn.ua/). |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | | | | |
| Завдання: Забезпечено постійний аналіз виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | | | | | | | | | |
| розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно-проствітницької кампанії «Україна без бар’єрів" | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації,  структурні підрозділи обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації у розділі «Для громадськості» створено рубрику «Безбар'єрність», де розміщено короткі відомості про Національну страегію із створення безбар'єрного простору в України на період до 2030 року, обласний план заходів на 2023-2024 роки з її реалізації, та посилення на раніше надані інформаційні матеріали: альбом безбарєрних рішень, довідник безбарєрності, освітній серіал «Безбар'єрна грамотність». Відповідні розділи створені також на офіційних сайтах структурних підрозділів обласної державної адміністрації: Департаменту соціального захисту населення, Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи, управління освіти та науки, управління охорони здоров'я.  Окрім того, на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, а також на її офіційних сторінках у соціальних мережах були оприлюдені повідомлення про підписання начальником обласної військової адміністрації декларації про підтримку Національної стартегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, всеохоплючий характер поняття безбарєрності та шість основних напрямків Національної стратегії, особливу увагу до організації інклюзивного навчання, облаштування укриттів засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, облаштування громадськиї будівель пандусами або кнопками виклику. |
| забезпечити надання інформації Департаменту інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації про виконання заходів та завдань, визначених Обласним планом заходів | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації,  Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | У зв'язку з незавершенням виконання завдань в повному обсязі інформація для оприлюденння на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації до Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації не надходила. |
| оприлюднити на офіційному сайті обласної державної адміністрації інформацію про виконання кожного завершеного заходу | Департамент інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | | - |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.*** | | | | | | | | | |
| Завдання: Забезпечено заклади охорони здоров’я та центри соціально-психологічної реабілітації дітей доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | | | | | | | | | |
| актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),  районні державні адміністрації | | | 31.05.2023 | | 31.05.2023 | ***Виконано*** | | В результаті проведеного аналізу управлінням охорони здоров'я обласної державної адміністрації встановлено, що 85% закладів забезпечені доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність:  Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | | | | | |
| Завдання: Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар’єрності | | | | | | | | | |
| організувати проведення заходів молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | Організовано заходи молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни. |
| провести заходи молодіжної роботи з охопленням молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | Забезпечено участь внутрішньо переміщених осіб, зокрема молоді, у заходах і проектах, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцнення національної єдності. Щоб допомогти тим, хто шукає роботу і тим, хто хоче змінити свій фах 12.04.2023 на базі Чернігівського обласного молодіжного центру проведено фокус-групу: «Яку професію мені як жінці-ВПО варто здобути, щоб прогодувати сім’ю?». Учасниці матимуть переважне право на безкоштовне здобуття нової професії шляхом навчання у вищих або професійних начальних закладах. 7 липня 2023 11 учасниць пройшли навчання з підприємництва, презентували для журі свої ретельно пропрацьовані бізнес-плани.  Створено умови для комунікації та інтеграції молоді з числа внутрішньо переміщених осіб та інвалідністю у приймаючих громадах, зокрема в рамках проекту «Запобігання ризиків у сфері захисту дітей, надання послуг із захисту і підтримки дітям з категорій найвищого ризику у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернівецькій та Чернігівській областях», що реалізується за підтримки Street Child Donetsk Youth Debate Centre та ГО «Сфера молоді», на базі Чернігівського обласного молодіжного центру для сімей з дітьми проводяться арт-терапевтичні зустрічі та заняття (5 зустрічей). Також надається безкоштовна соціально-психологічна підтримка. |
| організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | Між комунальною установою «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, благодійною організацією «Благодійний фонд «Співдія» та Благодійною Організацією «Благодійний Фонд «Повір у себе» укладено меморандум про взаємодію і співпрацю. Згідно Меморандуму на базі Обласного молодіжного центру створено «ХАБ» (далі-Хаб) для реалізації проєктів щодо допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації. У межах об’єднаної платформи волонтерських та державних ініціатив «СпівДія» на базі ХАБу, запрацювала безкоштовна психологічна служба. ЇЇ метою є надання психологічної підтримки цивільному населенню, яке постраждало в наслідок війни в Україні шляхом надання індивідуальних консультацій в телефонному режимі, дистанційно по Zoom або очно. Такою підтримкою скористалося понад 750 осіб Чернігівщини. |
| Завдання: Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | | | | | | | | | |
| підготувати проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.07.2023 | | 01.07.2023 | ***Виконано*** | | Підготовлено проведення освітньо-виховних заходів для представників молодіжних центрів та активної молоді з метою підвищення рівня спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, в тому числі особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб. |
| провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | З метою підвищення рівня спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, в тому числі особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для їх залучення до громадянського та політичного життя, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради проведено тренінг «Молодіжна робота, інформована про травму», що розроблено та впроваджується у межах переглянутого плану роботи проєкту Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІ» у співпраці з Міністерством молоді та спорту України. Основна мета тренінгу - адаптація роботи молодіжних центрів Чернігівщини та формування компетенцій серед спільноти молодіжних працівників регіону до викликів спричинених агресією військами російської федерації в Україні. Протягом шести днів 20 молодіжних працівників та працівниць регіону проходили спеціалізоване навчання, у змішаному форматі (3 дні офлайн та 3 дні та онлайн), на якому навчилися працювати з власними ресурсами, розвинули компетентності в сфері першої психологічної допомоги, обмінялися досвідом. З 17 по 22 травня 2023 року, три фахівця Чернігівського обласного молодіжного центру пройшли навчання з тренінговою програмою: «Молодіжна робота, інформована про травму». Методики даної програми імплементовані в поточну діяльність центру. |
| підготувати проведення тренінгів для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | | 01.07.2023 | | 01.07.2023 | ***Виконано*** | | Підготовлено проведення онлайн консультацій для представників молодіжних рад області, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень спільно з громадською організацією «Конгрес молодіжних рад України». |
| провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | | 01.06.2023 | | 01.06.2023 | ***Виконано*** | | Проведено онлайн консультації 4 травня 2023 року для представників молодіжних рад області, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень спільно з громадською організацією «Конгрес молодіжних рад України». |
| підготувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | Підготовлено проведення інформаційно-просвітницьких заходів для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті в рамках проекту «Дорослі ігри», що реалізувався за підтримки Британської Ради в Україні спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» |
| провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | З метою поширення ідеї демократичної участі в громадському та політичному житті молоді, в рамках проекту «Дорослі ігри», що реалізувався за підтримки Британської Ради в Україні спільно з ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» та Ніжинським міським молодіжним центром, протягом травня проведено марафон настільних ігор з демократії. Кожна з ігор - «Країна гідності», «Світ громад» та «Демократія» сприяла підвищенню знань про демократичні процеси та розвитку у молоді навиків дебатів та комунікації. У марафоні взяли участь більше 120 учасників з числа учнівської та студентської молоді, в тому числі внутрішньо переміщених осіб.  В приміщенні Чернігівського обласного молодіжного центру 20 травня відбувся показ та обговорення з експертами документальної стрічки «Євромайдан. Чорновий монтаж», що складається з найкращих кадрів від режисерів, які знімали український протест. Показ відбувся у рамках проєкту від Всеукраїнської молодіжної громадської організації «ФРІ» у партнерстві з кіноклубом «Docudays UA». |
| Завдання: Реалізовано програму залучення організацій громадянського суспільства до надання соціальних послуг безпритульним особам | | | | | | | | | |
| розробити обласну програму, спрямовану на підтримку безпритульних осіб | | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | | | 31.05.2023 | 31.05.2023 | | ***Скасовано*** | Обласна програма спрямована на підтримку безпритульних осіб в області не розроблялася, у зв’язку з тим, що послуги вищевказаній категорії осіб надає комунальна установа «Чернігівський обласний центр соціальної адаптації» Чернігівської обласної ради. |
| забезпечити закупівлю послуг з надання безпритульним особам послуг притулку та соціальної інтеграції та реінтеграції | | 31.12.2023 | 01.07.2023 | | ***Скасовано*** | Закупівля послуги з надання безпритульним особам послуг притулку та соціальної інтеграції та реінтеграції не закуповувались у зв’язку з тим, що послуги вищевказаній категорії осіб надає комунальна установа «Чернігівський обласний центр соціальної адаптації» Чернігівської обласної ради. |
| Завдання: Здійснено фінансову підтримку громадських об’єднань | | | | | | | | | |
| провести конкурси з визначення заходів та надання фінансової підтримки з обласного бюджету на покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв громадським об’єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість | | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | | | 31.05.2023 | - | | ***Виконано*** | В області, рішенням Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 №18-2/VIII, затверджено обласну програму «Соціальне партнерство» на 2021-2023 роки. Метою програми є фінансова підтримка громадських організацій для проведення заходів та покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв громадським об’єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість.  Розподіл коштів здійснюється за результатами конкурсу. Засідання Комісії з проведення конкурсів відбулося 22.03.2023 та визначено переможців. |
| здійснити моніторинг проведення громадськими об’єднаннями загальнообласних, соціальних заходів, заходів до державних свят та визначних дат | | 30.06.2023 | - | | ***Виконується*** | За результатами проведення конкурсу 8 громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість, затверджено фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації заходів та покриття частки витрат на оренду приміщення, оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальній сумі 1423,9 тис. гривень. За січень-червень профінансовано 404,0 тис. гривень.  Проведення громадськими об’єднаннями загальнообласних, соціальних заходів, заходів до державних свят та визначних дат заплановано до кінця 2023 року. |
| Завдання:Організовано роботу по наданню допомоги батькам, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах та дітям | | | | | | | | | |
| створити в м. Чернігові кімнату «Дитячого простору», яка має ігрову зону, наповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, кінозону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми | | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,  Управління освіти і науки обласної державної адміністрації за сприяння благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» | | | 30.06.2023 | 30.06.2023 | | ***Виконано*** | У м. Чернігові створено 2 кімнати «Дитячого простору», які мають ігрову зону, ноповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, коногону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми. |
| відкрити в  м. Чернігові кімнату «Дитячого простору», яка має ігрову зону, наповнену сучасними дидактичними та розвиваючими іграшками, кінозону, кімнати для роботи за різними напрямками – з батьками та дітьми | |
| організувати роботу «Телефону довіри» при Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей для надання консультацій дітям та батькам | | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації,  Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації дітей (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | При Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей відновлено роботу психологічної допомоги «Телефон довіри».  Станом на 01.07.2023 надано 76 консультацій батькам та дітям. |
| організувати діяльність мобільних бригад для надання комплексної допомоги прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, опікунам, патронатним родинам, а також родинам, які опинились в складних життєвих обставинах через шкоду, завдану бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією, збройною агресією російської федерації проти України та/або іншої країни проти України та інших причин | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Станом на 01.07.2023 надано комплексну допомогу дітям, батькам, та іншим законним представникам (всього-1200 осіб). |
| організувати діяльність мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини | | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | У І півріччі 2023 року здійснено 8 виїздів мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини в територіальні громади області. |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення* | | | | | | | | | |
| Завдання: Надано медичну допомогу Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України | | | | | | | | | |
| забезпечити обстеженням Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих воїнів методом МРТ за направленням лікаря та безкоштовним лікуванням цієї категорії громадян в обласних лікувальних комунальних некомерційних підприємствах у межах бюджетного фінансування | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Забезпечено обстеження 618 Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих методом МРТ за направленням лікаря та безкоштовним лікуванням цієї категорії громадян в обласних лікувальних комунальних некомерційних підприємствах у межах бюджетного фінансування. |
| забезпечити направлення Захисників і Захисниць України, у яких виявлені порушення стану здоров’я, на стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади області | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Забезпечено направлення 1540 Захисників і Захисниць України, у яких виявлено порушення стану здоров’я, на стаціонарне обстеження та лікування у медичні заклади області. |
| організувати медичне супроводження демобілізованих (звільнених із служби) Захисників і Захисниць України при проходженні медико-соціальних експертних комісій | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | В закладах охорони здоров’я організовано медичне супроводження для 463 демобілізованих Захисників і Захисниць України при проходженні медико-соціальних експертних комісій |
| надати послуги зубопротезування Захисникам і Захисницям України з використанням  дороговартісних сучасних матеріалів і технологій із супроводжуючим лікуванням | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Забезпечено зубопротезування 72 Захисників і Захисниць України з використанням дороговартісних сучасних матеріалів і технологій із супроводжуючим лікуванням. |
| надати психологічну реабілітаційну допомогу Захисникам і Захисницям України у Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.05.2023 | - | | ***Виконується*** | У Центрі психологічної реабілітації на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» надана психологічна реабілітаційна допомога 716 Захисникам і Захисницям України. |
| створити умови для реабілітаційного процесу демобілізованих (звільнених зі служби) Захисників і Захисниць України, які проходять медичну реабілітацію в Центрі реабілітації для учасників АТО на базі КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | В Центрі реабілітації для учасників АТО на базі КНП «Чернігівська обласна лікарня» пройшли медичну реабілітацію 199 демобілізованих (звільнених зі служби) Захисників і Захисниць України. |
| забезпечити роботу «Єдиного вікна» на базі комунального лікувально-профілактичного закладу «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Організовано проведення профілактичних психіатричних оглядів в приміщенні одного підрозділу лікарні за адресою: вул. Івана Мазепи, б. 3, м. Чернігів, користуючись єдиною базою даних осіб, які перебувають під спостереженням у лікарів-психіатрів та лікарів-наркологів та токсикологічним відділом лабораторії закладу. |
| надати Захисникам і Захисницям України послуги з відновного лікування та медико-психологічної реабілітації в тому числі із застосуванням фізіотерапевтичних методів, лікувальної фізкультури та сенсорного відновлення. В першу чергу тим, що потребують медичної допомоги після контузій та мінно-вибухових травм | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Забезпечено надання послуг з відновного лікування та медико-психологічної реабілітації в тому числі із застосуванням фізіотерапевтичних методів, лікувальної фізкультури та сенсорного відновлювання. В першу чергу послуги надаються тим, що потребують медичної допомоги після контузій та мінно-вибухових травм (3100 Захисників і Захисниць України). |
| Завдання: Розширено охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких є ризик виникнення таких порушень | | | | | | | | | |
| забезпечити медичну реабілітацію немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | В закладах охорони здоров’я проведена медична реабілітація 1381 немовляти, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя |
| забезпечити реабілітаційну допомогу дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах | | 31.12.2023 | - | | В закладах охорони здоров'я забезпечено реабілітаційна допомога 130 дітям у стаціонарних та амбулаторних умовах. |
| Завдання: Покращено доступ до акушерсько-гінекологічної, терапевтичної, консультативно-медичної допомоги сільському населенню, на територіях територіальних громад яких ускладнено доступ до діагностики та медичних послуг, внутрішньо переміщеним особам, особам з обмеженими фізичними можливостями та іншим вразливим групам населення шляхом підтримки діяльності мобільних бригад | | | | | | | | | |
| забезпечити доступність населення області до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Забезпечено проведення оглядів 158 осіб з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мультидисциплінарних команд. |
| забезпечити доступність населення області до послуг з мобільної паліативної медичної допомоги онкохворим, хворим після інсульту, хворим з хронічною серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим | | 31.12.2023 | - | | Забезпечено надання з мобільної паліативної медичної допомоги 1559 особам з онкозахворюванням, хворим після інсульту, хворим з хронічною серцевою недостатністю, хворим з цукровим діабетом та іншим. |
| Завдання: Проведено інформаційну кампанію щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної  адаптації всіх груп населення | | | | | | | | | |
| підготувати проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | | Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації | | | 01.05.2023 | 01.05.2023- | | ***Виконано*** | В умовах воєнного часу заняття з оздоровчої рухової активності серед населення, у тому числі осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, військових та ветеранів війни є актуальним, потужним та ефективним засобом у покращені фізичного та психічного здоров’я населення, а також зниження психоемоційного напруження, стресу та подолання їх наслідків.  Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації підготував проведення інформаційної кампанії про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення. |
| провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | | 01.12.2023 | - | | ***Виконується*** | З метою створення умов щодо забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення, в т.ч. учасників війни, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів здібностей та індивідуальних особливостей кожного, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з фізкультурно-спортивними товариствами, центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» постійно проводиться активна інформаційно-пропагандистська робота з питань фізичної культури і спорту, здорового способу життя серед населення через засоби масової інформації, соціальні мережі, соціальну рекламу, друковані медіа. |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя* | | | | | | | | | |
| Завдання: Підвищено рівень якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | | | | | | | | | |
| провести моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти, які будуть функціонувати в 2023/2024 навчальному році | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | 01.09.2023 | - | | ***Виконується*** | З червня 2023 року Управлінням освіти і науки облдержадміністрації, місцевими органами управління освітою розпочато проведення моніторингу щодо відкриття та функціонування у 2023/2024 навчальному році спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти області. |
| Завдання: Створено умови для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів | | | | | | | | | |
| провести навчання щодо професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Протягом квітня-липня 2023 року 1200 педагогічних працівників здійснили навчання за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних працівників у Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. |
| забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | | | 31.12.2023 | - | | У травні 2023 року від Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ», за сприяння Міністерства освіти і науки України, отримано 354 одиниці комп’ютерного обладнання, а саме: 177 планшетів Lenovo M10 Plus та 177 хромбуків Samsung Galaxy Chromebook Go-14. Комп’ютерне обладнання отримали заклади освіти області, що знаходяться у 20 кілометровій прикордонній зоні з російською федерацією та республікою білорусь, в яких освітній процес організовано за дистанційною формою навчання, а саме: Корюківської, Сновської, Новгород-Сіверської, Семенівської та Городнянської громад.  Від громадської організації «Комітет сприяння розвитку інформаційного суспільства» отримано телекомунікаційне обладнання, а саме WiFi роутери в загальній кількості 194 одиниці, що розподілено  між закладами освіти області. |
| Завдання: Здійснено системний моніторинг дотримання принципу освітньої безбар’єрності у сфері охорони здоров'я | | | | | | | | | |
| здійснити системний моніторинг щодо забезпечення рівних можливостей та вільного доступу до освіти в закладах фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» | | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | За спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» в області надають освітні послуги 7 закладів вищої та фахової передвищої освіти.  За результатами моніторингу правил прийому щодо вступу у 2023 році до закладів вищої та фахової передвищої освіти області з метою забезпечення рівних можливостей та вільного доступу до освіти передбачено спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для соціально незахищених верств населення, а саме: особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, визнаним постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій та інших категорій. |
| здійснити системний моніторинг щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень закладів освіти, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | За результатами моніторингу закладів вищої та фахової передвищої освіти області, що здійснюють підготовку за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я», будівлі закладів забезпечені безперешкодним доступом людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| Завдання: Забезпечено вільний доступ громадян без медичної освіти до необхідних медичних знань | | | | | | | | | |
| розробити інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали для громадян з основ медичних знань | | | Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації,  Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | | 01.09.2023 | - | | ***Виконується*** | З метою підвищення рівня інформованості суспільства про можливі захворювання в організмі людини, їх діагностику, заходи профілактики і способи лікування на сайтах закладів вищої та фахової передвищої освіти області висвітлюється довідкова інформація з основ медичних знань до пам’ятних дат (Тиждень імунізації, Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням,. Всесвітній день щитовидної залози тощо). |
| поширити за допомогою різних засобів (друкованих та інтернет видань, радіо, телебачення, YouTube тощо) інформаційно-просвітницькі та довідкові матеріали для громадян з основ медичних знань | | | 01.12.2023 | - | | Студентська молодь закладів вищої та фахової передвищої освіти області долучалась до інформаційних акцій з нагоди пам’ятних дат, спрямованих на поширення медичних знань про небезпеку захворювань та профілактичні здоров’я-збережувальні заходи. |
| Завдання: Створено освітні центри ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України | | | | | | | | | |
| розробити проєкт зі створення освітнього центру ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  Сектор у Чернігівській області Міністерства у справах ветеранів України (у порядку рекомендації),  Національний університет «Чернігівська політехніка» (у порядку рекомендації) | | 30.06.2023 | 30.06.2023 | | ***Виконано*** | Управлінням освіти і науки облдержадміністрації спільно з Національним університетом «Чернігівська політехніка» розроблено та узгоджено проєкт «Освітній центр ветеранського розвитку». |
| реалізувати проєкт зі створення освітнього центру ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Науковцями Національного університету «Чернігівська політехніка» розроблена та презентована 10 травня 2023 року на засіданні Робочої групи з громадської безпеки та відновлення м. Чернігова міні-ініціативи «IT – лабораторія Освітнього центру ветеранського розвитку», яку планується подати на конкурс грантів від ПРООН. |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | | | | | |
| Завдання: Розвинено мережу та підтримку інклюзивно- ресурсних центрів | | | | | | | | | |
| продовжити навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, які надають послуги дітям з особливими освітніми потребами та їх родинам, щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Упралінням освіти і науки обласної державної адміністрації 25.05.2023 проведено обласний вебінар для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів «Актуальні засоби реалізації логопедичної допомоги в інклюзивно-ресурсному центрі» ( кількість учасників 30). |
| забезпечити інклюзивно-ресурсні центри методичними матеріалами та обладнанням | | | Придбання методичних матеріалів та обладнання для інклюзивно-ресурсних центрів протягом травня-червня 2023 року не здійснювалося. |
| забезпечити інклюзивно-ресурсні центри достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | | | Для проведення комплексної оцінки розвитку дитини, у тому числі повторної, визначення особливих освітніх потреб, категорії освітніх труднощів, рівня та напрямів підтримки; здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю та їх родин в інклюзивно-ресурсних центрах області станом на 01.07.2023 працюють 86 фахівців (консультантів). |
| забезпечити співпрацю фахівців інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти | | | В області постійно здійснюється співпраця працівників інклюзивно-ресурсних центрів та закладів освіти з метою реалізації освітньої траєкторії для дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. |
| Завдання: Забезпечено наявність фахівців за професією «асистент вчителя» | | | | | | | | | |
| провести навчання фахівців за професією «асистент вчителя» на базі комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради (у порядку рекомендації) | | 01.07.2023 | 01.07.2023 | | ***Виконано*** | У 2022/2023 навчальному році здійснено підготовку 7 фахових молодших бакалаврів за професією «асистент вчителя» Комунальним закладом «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради. |
| Завдання: Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | | | | | | | | | |
| забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського (у порядку рекомендації) | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Станом на 01.07.2023 134 (73%) заклади загальної середньої освіти області, в яких організовано інклюзивне навчання, забезпечено допоміжними засобами навчання дітей з особливими освітніми потребами. |
| забезпечити осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | | | 31.12.2023 | 01.07.2023 | | ***Виконано*** | Учні з функціональними порушеннями зору, які здобувають освіту в закладах освіти області, на 100% забезпечені підручниками, посібниками, надрукованими шрифтом Брайля. |
| Завдання: Створено умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | | | | | | | | | |
| забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | 31.12.2023 |  | | ***Виконується*** | Станом на 10 травня 2023 року у 62 закладах дошкільної освіти функціонувало 118 інклюзивних груп, в яких виховувалося 197 дітей з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечували 113 асистентів вихователя та 2 асистента дитини.  У 183 закладах загальної середньої освіти діяло 596 інклюзивних класів, у яких здобували освіту 799 дітей з особливими освітніми потребами, освітній процес забезпечували 596 асистентів вчителя та 1 асистент учня. |
| забезпечити підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | | | 31.12.2023 | 01.07.2023 | | ***Виконано*** | У 2022/2023 навчальному році організованим підвозом було забезпечено 100% учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються за очною та змішаною формами. |
| провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського ( у порядку рекомендації) | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | З метою вдосконалення раніше набутих професійних компетентностей та формування нових в межах професійної діяльності протягом травня-червня 2023 року було організовано навчання за програмами підвищення кваліфікації в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського для 141 педагогічного працівника закладів освіти області, які забезпечують освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках. |
| провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації) | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Із метою формування у здобувачів освіти навичок безпечної поведінки, попередження гендерно обумовленого насильства, конфліктів працівниками психологічної служби в освітніх закладах області здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України «Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя, Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Сімейна розмова», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіатора», модуля програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» «Я – моє здоров’я – моє життя», посібника «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді». Програми охоплюють широке коло питань: формування у здобувачів освіти навичок спілкування та ефективної взаємодії; навичок безпечної поведінки, протистоянню насильству; ціннісного ставлення до власного здоров’я; правового світогляду та правомірної поведінки; відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства.  Просвітницьку діяльність продовжують 374 педагоги-тренери. Тренінговою роботою охоплено 2199 осіб.  З метою протидії проявам булінгу, захисту психологічного здоров’я та соціального благополуччя всіх учасників освітнього процесу в закладах вищої та фахової передвищої освіти області розроблено та діють положення щодо протидії булінгу.  З метою формування толерантності до будь-яких проявів гендерно зумовленого насильства в громаді громадська організація «Чернігів Європейський» у травні 2023 року завершила реалізацію проєкту «Створення простору соціальних змін», що є складовою загально-національної ініціативи «Підтримка проєктів громад зі зміни соціальних норм для запобігання домашньому і гендерно зумовленому насильству», в рамках співпраці [UNFPA](https://ukraine.unfpa.org/) та [громадської організації «Інноваційні соціальні рішення»](https://www.facebook.com/ISS.Ukraine). Платформою для реалізації проєкту виступив Національний університет «Чернігівська політехніка». |
| організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами | | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | З метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіти діти з особливими освітніми потребами, з 23 травня до 12 червня 2023 року Навчально-методичним центром психологічної служби у системі освіти Чернігівської області проведено 12 навчальних тренінгів «Навички першої психологічної допомоги», «Соціально-психологічна допомога» у рамках Проєкту «Мирне завтра» ( 180 учасників). |
| провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | | |  | | 31.12.2023 | - | | ***Виконується*** | Із метою профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами працівниками психологічної служби системи освіти систематично проводяться профілактичні заходи – семінари, тренінги, круглі столи щодо формування навичок асертивного спілкування та ефективної взаємодії серед учасників освітнього процесу. За квітень-червень 2023 року профілактичними заходами охоплено понад 4,0 тис. учасників освітнього процесу. |
| ***Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю*** | | | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: стимулювання малого і середнього підприємництва* | | | | | | | | | |
| Завдання: Проведено інформаційні заходи щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | | | | | | | | | |
| забезпечити надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації,  державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (у порядку рекомендації), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (у порядку рекомендації),  виконавчі органи міських, сільських, селищних рад (у порядку рекомендації),  районні державні адміністрації | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | Обласною державною адміністрацією спільно з Державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надається постійна інформаційно - консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, соціально вразливим на ринку праці верствам населення, в першу чергу ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді.  З 01.05.2023 року проведено 11 інформаційно-консультаційних, навчальних заходів з питань заснування та розвитку власного бізнесу у період воєнного стану. Під час семінарів, вебінарів, консультацій, зокрема, висвітлювались питання щодо можливостей програм міжнародної технічної допомоги, надавалась допомога у написанні бізнес-планів для отримання грантів на власну справу в рамках реалізації державної програми “єРобота” тощо.  Для оперативного інформування представників підприємництва на веб-сторінці Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації та в соціальній мережі Facebook розміщується інформація щодо урядових програм та ініціатив з підтримки бізнесу, змін в законодавстві, податкових новел та інших необхідних відомостей для суб’єктів господарювання в умовах війни. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо. |
| забезпечити фінансову підтримку суб’єктів малого і середнього підприємництва у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проєктів та/або часткового відшкодування витрат підприємств області на участь у виставково-ярмаркових заходах на національному та міжнародному рівнях | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації,  державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівський області» (у порядку рекомендації) | | | 31.12.2023 | | - | ***Виконується*** | | Станом 01.05.2023 року державною організацією «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» надано фінансову підтримку ФОП Данильченко І.Г. у формі фінансового кредиту на суму 70,0 тис. грн проєкту з виготовлення італійських ремісничих витяжних сирів (Ніжинський район). |

ПОКАЗНИКИ

результативності відповідно до цілей обласного Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

ІІ квартал 2023 року

| **Мета/цілі** | **Показник** | **Одиниця вимірювання** | **Базове значення** | **Проміжні значення** | | | | | | | **Цільове значення** | | **Засоби моніторингу** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *01.01.2023* | *01.04. 2023* | *01.07. 2023* | *01.10. 2023* | *01.01. 2024* | *01.04. 2024* | *01.07. 2024* | *01.10. 2024* | *01.01.2025* | | Джерело даних | | Метод збору даних | Періодичність | Відповідальний |
| ***Напрям 1: Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 1.3. фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності | Кількість вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури щодо політики безбар'єрності та недискримінації | од | 0 | 0 | **1** | - | - | - | - | - | - | | Обласні заклади культури | | Аналіз | 1 раз на квартал | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| Кількість працівників державних та комунальних закладів культури, які взяли участь у вебінарах щодо політики безбар'єрності та недискримінації | осіб | 0 | 0 | **10** | - | - | - | - | - | - | | Обласні заклади культури | | Аналіз | 1 раз на квартал | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 2.1. кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом | Кількість створених фондів аудіо записів творів письменників Чернігівщини | од | 0 | 0 | **1** | - | - | - | - | - | - | | | Офіційний сайт Департаменту культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації | Наявність розділу (банеру)на офіційному сайті Департаменту | одноразово | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 3.1. швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх | Забезпечення закладів охорони здоров'я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | % | 50 | - | **85** | - | - | - | - | - | - | | | Заклади охорони здоров'я області | Аналіз інформа ції | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність:  Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 4.1. різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі | Кількість осіб, які скористалися послугою кімнати «Дитячого простору» | осіб | 0 | 0 | **20** | - | - | - | - | - | - | Благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» | | | моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Кількість осіб, які скористалися послугами мобільних бригад | осіб | 0 | 35 | **1200** | - | - | - | - | - | - | Благодійна організація «Благодійний фонд «СОС Дитяче Містечко» | | | моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
|  | Кількість осіб, які скористалися послугами «Телефону довіри» | осіб | 0 | 0 | **76** |  |  |  |  |  |  | Чернігівський центр соціально-психологічної реабілітації | | | Моніторинг | 1 раз на рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації |
| Ціль 4.2. держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення | Кількість демобілізованих Захисників і Захисниць України, забезпечених медичним супроводом при проходженні медико-соціальних експертних комісій | осіб | 0 | - | **463** | - | - | - | - | - | - | Заклади охорони здоров'я області | | | Аналіз інформації | 1 раз на півроку | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість дітей, охоплених послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | осіб | 1000 | **-** | **1381** | - | - | - | - | - | - | Заклади охорони здоров'я області | | | Аналіз інформації | 1 раз на півроку | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ціль 5.1. освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя | Кількість молодших спеціалістів з медичною освітою, які за фахом та профілем тематичного удосконалення пройшли курси підвищення кваліфікації | осіб | 0 |  | **1404** | - | - | - | - | - | - | Листування з закладами охорони здоров'я | | | Аналіз листів | 1 раз на рік | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| Кількість педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію з питань дистанційного навчання | осіб | 3146 | - | **4346** | - | - | - | - | - | - | Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського | | | Звітність | 1 раз на пів року | Управління освіти і науки облдержадміністрації |