**Пояснювальна записка до звіту про виконання обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки**

**за підсумками 2022 року**

Протягом 2022 року в регіоні, в умова запровадження режиму воєнного стану, реалізовувалась обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки, затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року № 41-25/VII.

В регіоні, за останніми даними Головного управління статистики у Чернігівській області (за підсумками 2021 року), господарську діяльність здійснювали 6192 підприємства, з яких 5749 малих (у тому числі   
4848 мікропідприємств), 437 середніх та 6 великих. За даними головного управління ДПС у Чернігівській області кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання-фізичних осіб станом на 01.12.2022 становила понад   
38 тисяч.

У 2022 році взято на облік 4610 суб’єктів підприємництва, з них 440 од. - юридичні особи та 4170 од. - фізичні особи - підприємці.

Надходження до місцевого бюджету від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва зменшились на 567,8 млн грн або на 16,2% у порівнянні з минулим роком та становили 2,93 млрд грн, що склали 32,2% від усіх податкових надходжень, які контролюються Головним управлінням Державної податкової служби в області.

На підтримку малого і середнього підприємництва у 2022 році з обласного бюджету використано 873,89 тис грн (з них – 868,3 тис грн – надання фінансової, матеріальної та іншої підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області для реалізації цілей та завдань Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року).

З метою відновлення діяльності та розвитку власного бізнесу, Департамент економічного розвитку облдержадміністрації спільно з Державною організацією “Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області” та Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області надають постійну інформаційно - консультаційну підтримку (заходи в он лайн/оф лайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям. Крім того, до цієї роботи залученіцентри підтримки підприємництва в громадах (Корюківській, Ніжинській, Новгород-Сіверській, Прилуцькій), діяльність яких координується Центром підтримки підприємництва, інновацій та стартапів, створеним на базі Агенції регіонального розвитку Чернігівської області.

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а також з міркувань безпеки більшість запланованих на звітний рік заходів проводилась у режимі онлайн та не потребувала фінансування.

Зокрема, протягом 2022 року в рамках Програми проведено понад   
30 вебінарів, семінарів-консультацій в режимі онлайн для підприємців з актуальних питань з податкового та трудового законодавства в умовах воєнного стану, фінансових інструментів підтримки малого та середнього бізнесу, можливостей грантової підтримки, за участі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Напередодні Дня підприємця, який відзначався4 вересня, відбулась церемонія нагородження відзнаками обласної державної адміністрації та обласної ради кращих підприємців області, які під час бойових дій на Чернігівщині і після них допомагали обороні регіону, сприяли підтримці волонтерської діяльності, забезпечували найнеобхіднішими товарами населення.

Крім того, 24 листопада, за підтримки Міжнародної організації з міграції, організовано проведення інтенсиву «Фандрейзинг для бізнесу», під час якого розглянуто питання щодо створення нових бізнес-моделей; правильного позиціонування свого бізнесу; пошуку джерел фінансування, цифрової трансформації бізнесу та його масштабуванню тощо.

З метою оперативного інформування представників підприємництва, на офіційних сайтах облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також в соціальній мережі Facebook розміщувалась актуальна інформація щодо змін в законодавстві, грантових програм, конкурсів, фінансової підтримки та іншої необхідної інформації для суб’єктів господарювання.

Вживались заходи щодо активізації участі підприємців області у державних грантових, кредитних програмах та залучення міжнародної технічної допомоги, в тому числі, надавалась допомога у написанні бізнес-планів та поданні заявок на отримання грантів.

Завдяки проведеній роботі, за результатами реалізації проєкту «єРобота» в регіоні у 2022 році позитивні рішення отримали:

- мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу- 79 заявників на суму понад 18,6 млн грн, що дозволило створити 173 нові робочі місця;

- гранти на створення або розвиток підприємств переробної галузі – 9, та на розвиток садівництва – 1 підприємство.

Підприємці області також активно користувались державною програмою “Доступні кредити 5-7-9%”.За2022 рік укладені договори на загальну суму понад 5,1 млрд грн.

Облдержадміністрацією налагоджено ефективний діалог з представниками бізнесового середовища, проводились зустрічі з підприємцями. Пропозиції підприємців щодо внесення змін та доповнень до законодавства надсилались до центральних органів виконавчої влади.

*Додаток*

**Звіт про виконання регіональної програми за 2022 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки, затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року № 41-25/VII (зі змінами, внесеними розпорядженням голови Чернігівської обласної військової адміністрації від 22 грудня 2022 року № 470) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми: обласна Програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | Усього | у тому числі | | | | |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
| - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення фінансування у формі фінансового кредиту найбільш ефективних інвестиційних проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва, в тому числі мікрокредитування. | Департамент економічного розвитку  ОДА, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» | 1900,0 | 1900,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інформаційна та консультаційна підтримка | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Організація проведення інформаційно-консультаційних заходів, зокрема семінарів, тренінгів, «круглих столів», днів юридичної допомоги, вебінарів тощо для суб’єктів МСП, а також осіб, які бажають відкрити власну справу. | Департамент економічного розвитку  ОДА, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - | 5,6 | 5,6 | - | - | - | - | Профінансовано 2 заходи (більшість заходів, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України проводилась у режимі онлайн та не потребувала фінансування) |
| Розвиток регіональної інфраструктури підтримки підприємництва | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Надання фінансової, матеріальної та іншої підтримки діяльності Агенції регіонального розвитку Чернігівської області для реалізації цілей та завдань Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року. | Департамент економічного розвитку  ОДА, Агенція регіонального розвитку Чернігівської області | 1300,0 | 1300,0 | - | - | - | - | 868,3 | 868,3 | - | - | - | - | Надано фінансову підтримку АРР Чернігівської області для реалізації цілей та завдань Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 3500,0 | 3500,0 | - | 873,9 | 873,9 | - | - 2626,1 | - 2626,1 | - |

Заступник директора Світлана ПОЛТОРАЦЬКА