Звіт про виконання регіональної програми за 2024 рік

| 1. | 27 | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 271 | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2718831 | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Програма «Власний дім» на 2021-2027 роки., затверджено 28.10.2020р. рішенням 25 сесії обласної ради 7 скликання. |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми:Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2021-2027 роки.

| з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом), тис. грн. |  |  |  |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1 | Впровадження Програми „Власний дім” | Чернігівький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | 13000,0 | 13000,0 (план) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5786,9 | 2661,8 | 0,0 | 625,1 | 0,0 | 2500,0 | За 2024 рік було профінансовано 32 кредитних договорів на загальну суму 5786,9 тис.грн. в тому числі : 9- придбання житла, 1- добудова житла, 1- будівництво підсобних господарських приміщень, 18 - реконструкція житла, 3 - розвиток особистого селянського господарства. |
|  |  |  | 9915,6 | 4000,00 (факт) | 633,0 | 2782,6 | 0,0 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом), тис. грн. |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 13000,0 | 6000,0 | 7000,0 | 5786,9 | 401,2 | 5385,7 | -7213,1 | -5598,8 | -1614,3 |
| 9915,6 | 1355,0 | 8560,6 | 5786,9 | 401,2 | 5385,7 | -4128,7 | -953,8 | -3174,9 |

Відхилення по загальному фонду :

Повномасштабне вторгнення  та військовий стан продовжують негативно впливати  на попит  жителів області  у кредитуванні  будівельних робіт, будівництва інженерних мереж, придбання житла та розвитку особистого селянського господарства.

Відхилення по спеціальному фонду:

Повномасштабне вторгнення  та військовий стан продовжують негативно впливати  на попит  жителів області  у кредитуванні  будівельних робіт, будівництва інженерних мереж, придбання житла та розвитку особистого селянського господарства.

Додаток 2

Інформація про виконання регіональних програм у 2024 році

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2024 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2024 році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2025 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений бюджетом обсяг фінансування на 2024 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % фін-я з ОБ від загального фінансування | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2021 – 2027 роки затверджена рішенням двадцять пятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28.10.2020 | Чернігівський обласний фонд підтримки індивідуального житлов.будів. на селі | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | 2021-2027 | 9915,6 | 5786,9 | 58,4 | 2500,0 | 2661,8 | 46,0 | - | 625,1 | - | 5500,0 |

Пояснювальна  записка

У 2024році було профінансовано 32 кредитні договори  на загальну суму 5 786,9 тис.грн, в тому числі:

- добудова житла 1 договір;

- реконструкція житла 18 договорів;

- придбання житла 9 договорів;

- будівництво підсобних господарських приміщень 1 договір;

- розвиток особистого селянського господарства 3 договори.

В числі громадян , з якими укладались  кредитні договори, 5 багатодітних та 8 молодих сімей, 3 працівники освіти, 4 робітники агропромислового комплексу,4 сім`ї ВПО та 4 родини військовослужбовців.

За рахунок наданих кредитів, в минулому році, Позичальниками було введено в експлуатацію 25 житлових будинків, загальною площею 2 138,0 м2, 1 господарське приміщення загальною площею 78,8 м2, а також придбано 
2 трактори та 1 одиниця навісного/причіпного обладнання .