Звіт про виконання Програми зайнятості населення Чернігівської області на 2025-2026 роки за 2025 рік Напрями діяльності та заходи Програми зайнятості населення Чернігівської області на 2025-2026 роки (назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1 | 1.1. Сприяння створенню нових робочих місць в області, в тому числі під час реалізації на території області інвестиційних інфраструктурних та інших проєктів | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області у 2025 році на створені нові робочі місця працевлаштовано 10748 осіб, з них у юридичних осіб – 2680 осіб (24,9 % від загальної кількості) та у фізичних осіб – 8068 (75,1 %). |
| 2 | 1.2. Надання інформаційно-консультаційної допомоги суб’єктам малого і середнього бізнесу, та особам, які бажають започаткувати власну справу, щодо отримання фінансової допомоги в рамках діючих державних та міжнародних програм (проєктів) | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, районні військові адміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року проведено близько 70 інформаційно-консультаційних заходів для підприємців та осіб, які бажають започаткувати підприємницьку діяльність (зустрічі з бізнесом на платформі «Діалог влади з бізнесом», семінари, навчальні програми, тренінги з актуальних питань щодо: залучення державних та міжнародних грантових, кредитних коштів; змін до податкового та трудового законодавства, експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання тощо, за участі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів обласної державної адміністрації). У січні-грудні 2025 року офісом «Зроблено в Україні» у м. Чернігові надано 1193 консультації, з них 365 – під час особистого відвідування громадянами офісу та 828 – за допомогою засобів телефонного зв'язку. Серед відвідувачів офісу: 527 – фізичні особи, 587 – фізичні особи - підприємці, 79 – юридичні особи. Звернення стосувалися участі у таких програмах: мікрогрант «Власна справа» (971), грант для ветеранів та членів їхніх сімей (231), грант на створення або розвиток садівництва (2), грант для підприємств переробної промисловості (12), інші чинні програми зайнятості (22), ваучер на навчання (7), програма «Доступні кредити 5–7–9%» (19). |
| 3 | 1.3. Надання суб’єктам малого та мікро-підприємництва, а також фізичним особам, які зобов’язуються створити робочі місця, мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За січень-грудень 2025 року комісія розглянула 625 заяв, включаючи подані у 2024 році, позитивні рішення отримали 253 особи. В результаті планується ввести у дію 465 робочих місць, на створення яких з держбюджету виділено 85 млн. 58,4 тис. грн. |
| 4 | 1.4. Організація та проведення соціальними партнерами спільних заходів (форумів, конференцій, семінарів, засідань за «круглим столом», зустрічей) щодо збереження трудового потенціалу, збільшення обсягів працевлаштування | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Чернігівське обласне об’єднання організацій роботодавців (за згодою), Федерація профспілкових організацій Чернігівської області (за згодою), Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою сприяння забезпеченню координації дій різних стейкхолдерів на ринку праці щодо розвитку трудового потенціалу формування активної політики сприяння зайнятості населення, збалансування попиту й пропозиції на регіональному ринку праці в області створено Регіональну раду з питань зайнятості населення та розвитку навичок. Проведено два регіональні форуми: «Кадрове забезпечення бізнесу: синергія освіти та ринку праці», «Брюссель - Чернігів. Практичні рішення для сфери зайнятості та розвитку навичок», які стали важливими майданчиками для обговорення актуальних проблем та напрацювання практичних рішень у сфері зайнятості населення та розвитку навичок, та сприяли налагодженню співпраці з партнерами з розвитку. Крім того, фахівцями філій Чернігівського обласного центру зайнятості проведено інформаційно - роз’яснювальні заходи з роботодавцями. А саме: 7 ярмарок та 9 міні-ярмарок вакансій, 329 інформаційних семінарів, 99 презентацій роботодавця, 47 робочих зустрічей з соціальними партнерами у територіальних громадах, 14 засідань «круглого столу», 24 конференції та 2 наради. |
| 5 | 1.5. Стимулювання роботодавців області до працевлаштування працівників, зокрема безробітних різних категорій, за рахунок компенсаційних виплат у визначених розмірах та різної тривалості | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За результатами розгляду заяв філіями Чернігівського обласного центру зайнятості прийнято позитивні рішення про надання компенсацій за працевлаштування на нові робочі місця 418 безробітних. Зокрема: компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску отримано за працевлаштування 185 осіб; компенсацію 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці – за працевлаштування 31 особи; компенсацію 50 відсотків мінімальної заробітної плати – за працевлаштування 140 осіб; відшкодування роботодавцям фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування за направленням служби зайнятості на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб – 17 осіб. |
| 6 | 1.6. Проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань розвитку сільських територій та можливості підтримки сільгоспвиробників, в тому числі за рахунок грантової підтримки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році було проведено 7 заходів з питань розвитку сільських територій та можливості підтримки сільгоспвиробників, в тому числі за рахунок грантової підтримки. |
| 7 | 1.7. Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, спрямованих на задоволення суспільних потреб територіальних громад Чернігівської області | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За звітний період було здійснено 460 направлень на громадські та тимчасові роботи здебільшого у благоустрою, екологічному захисту навколишнього середовища, впорядкуванні придорожніх смуг. |
| 8 | 1.8. Організація суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану з метою задоволення потреб Збройних Сил України та забезпечення загальних потреб функціонування територіальних громад Чернігівської області та життєдіяльності населення | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні військові адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану та їх наслідків, задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань та сил цивільного захисту, забезпечення функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності населення в області у 2025 році видано 11,0 тис. направлень на виконання суспільно корисних робіт. Найбільш затребувані види тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану: заготівка дров для опалювального сезону, ремонт і будівництво житлових приміщень, вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях, у портах, надання допомоги населенню та особам з інвалідністю, дітям, громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, ремонтно-відновлювальні роботи, що виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності та інші. |
| 9 | 2.1. Проведення профорієнтаційної роботи щодо інформування та мотивації широких верств населення до професійного росту, розвитку вмінь, компетенцій та кваліфікації упродовж усього життя | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році фахівцями служби зайнятості Чернігівської області надано 37559 різноманітних профорієнтаційних послуг для 20,4 тис. осіб. Зокрема, 27930 – профінформаційних, - 9602 профконсультаційних (239 - із застосуванням психодіагностики). |
| 10 | 2.2. Проведення професійного відбору безробітних громадян за визначеними роботодавцями вимогами з використанням психологічних тестів та методик | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впродовж січня-грудня 2025 року фахівцями служби зайнятості проведено 27 послуг з організації та проведення професійного відбору осіб, які перебували на обліку, в тому числі для 17 безробітних. Зокрема, 5 профвідборів проведено на замовлення роботодавців для працевлаштування на заявлені вакансії та 22 профвідбори проведено для направлення осіб на професійне навчання за актуальними на ринку праці професіями. |
| 11 | 2.3. Забезпечення формування обсягів регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів і фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти відповідно до потреб ринку праці | Управління освіти і науки облдержадміністрації; заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Регіональне замовлення на 2025 рік для закладів професійної освіти області сформовано в обсязі 2245 осіб, що на 1% більше від фактичного набору 2024 року; відповідно для закладів фахової передвищої освіти – 448 осіб, що на 0,7% більше. Рівень виконання обсягів регіонального замовлення закладами професійної освіти області становив 93 % (2085 осіб); закладами фахової передвищої освіти – 95 % (426 осіб). |
| 12 | 2.4. Проведення моніторингу стану працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Управління освіти і науки облдержадміністрації; заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За підсумками 2025 року з 2042 випускників із числа студентської молоді за здобутим фахом працевлаштовано 1399 осіб, що становить 69 %. Продовжують навчання та/або проходять військову службу у лавах Збройних Сил України 261 особа (13 %). Найвищий рівень працевлаштування зафіксовано у промисловому секторі економіки (26 %), сфері торгівлі та громадського харчування (24 %), а також у галузі будівництва (18 %). Порівняно з 2024 роком показник працевлаштування випускників зріс на 2 %. Основними причинами непрацевлаштування випускників залишаються низький рівень заробітної плати, незадовільні умови праці, поширеність неофіційної зайнятості, а також виїзд за межі держави. |
| 13 | 2.5. Організація видачі ваучерів для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці окремих категорій громадян шляхом проходження професійного навчання | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За 2025 рік видано 493 ваучери для підвищення конкурентоспроможності громадян віком 45+ років, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та осіб з інвалідністю, за такими професіями: кухар - 115, соціальний робітник - 89, кондитер - 35, тракторист - 23, електромонтер - 14, кочегар - 13, швачка - 5, водій навантажувача - 5, машиніст крана автомобільного - 4, продавець продовольчих товарів - 4, електрогазозварник - 2, бджоляр - 4, охоронник – 2, покрівельник - 1, комірник - 1, водій – 1, спеціальностями: «Психологія» - 56, «Медсестринство» - 43, «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - 9, «Спеціальна освіта» - 7, «Соціальна робота» - 7, «Технології медичної діагностики та лікування» - 6, «Середня освіта» - 5, «Фармація» - 5, «Медицина» - 5, «Маркетинг» - 4, «Агрономія» - 3, «Кібербезпека» - 2. |
| 14 | 2.6. Проведення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян з метою підвищення їх конкурентоздатності та покращення якості робочої сили з урахуванням потреб ринку праці та замовлень роботодавців | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За звітний період проходили професійне навчання на підставі виданого сертифікату на навчання 1264 безробітних – на 28,6% більше аналогічного показника 2024 року, зокрема 951 особа – в ЦПТО (Полтавському, Рівненському та Сумському). Рівень працевлаштування після закінчення профнавчання склав 97,8%. |
| 15 | 2.7. Проведення інформаційної кампанії на підтримку зміни професії, в т.ч. шляхом подолання гендерних стереотипів та заохочення жінок здобувати освіту і працювати у сферах, де вони традиційно були недостатньо представлені | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році служба зайнятості Чернігівської області активно працювала над заохоченням жінок здобувати освіту та працевлаштовуватися у сферах, де вони традиційно були недостатньо представлені. Для 10264 безробітних жінок надано 24 089 профорієнтаційних послуг, у тому числі: профінформаційних – 16 517, профконсультаційних – 7 558. В рамках експериментального проєкту професійного навчання жінок упродовж січня–грудня 2025 року 30 жінок направлено на навчання за наступними професіями: верстатник деревообробних верстатів – 18, водій навантажувача – 8, водій автотранспортних засобів категорії С – 2, електрогазозварник – 1, оператор котельні – 1. |
| 16 | 2.8. Розвиток партнерства між бізнесом та закладами освіти, зокрема щодо проходження виробничої практики здобувачів освіти на підприємствах регіону з можливістю подальшого працевлаштування. Залучення суб’єктів господарювання до участі в дуальній формі навчання | Управління освіти і науки облдержадміністрації; заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для забезпечення регіональних і загальнодержавних потреб економіки та ринку праці підготовка кадрового потенціалу в області здійснюється на засадах партнерства між бізнесом (потенційні роботодавці) та закладами освіти. Упродовж 2025 року трьома закладами професійної освіти (Ніжинський та Сокиринській професійні аграрні ліцеї, Прилуцький професійний ліцей) проведено випуск 77 здобувачів освіти, які на умовах дуальності набули професійних кваліфікацій: токар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з механоскладальних робіт. Рівень їх працевлаштування склав понад 80 %. Станом на 01 січня 2026 року елементи дуальної форми освіти застосовують п’ять закладів професійної освіти (далі – ЗПО) на основі укладених договорів з потенційними роботодавцями. У цілому на умовах дуальності навчається 155 студентів ЗПО. До освітнього процесу залучено п’ять підприємств. Також понад половину закладів вищої та фахової перед вищої освіти області використовує елементи дуальної форми освіти. Зокрема, Національним університетом «Чернігівська політехніка» за дуальною формою здійснюється підготовка 10 студентів зі спеціальностей: 205 Лісове господарство, 075 Маркетинг, G3 Електрична інженерія, G18 Геодезія та землеустрій, 231 Соціальна робота, 071 Облік і оподаткування; Прилуцьким гуманітарно-педагогічним фаховим коледжем – 13 студентів зі спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Середня освіта», «Журналістика». |
| 17 | 2.9. Забезпечення співпраці та координація спільної роботи з партнерами з розвитку, благодійними та громадськими організаціями для отримання міжнародної технічної, благодійної допомоги, грантів тощо з метою підготовки, перепідготовки кадрів відповідно до потреб роботодавців та посилення спроможності закладів професійної (професійно-технічної) освіти в області | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області забезпечується системна співпраця з партнерами з розвитку, благодійними та громадськими організаціями. Наразі в області реалізується низка проєктів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на відновлення економічної активності, розвиток регіонального ринку праці та забезпечення доступу до навчання для вразливих категорій населення. Серед ключових ініціатив: «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine) – фінансується Урядом Королівства Бельгія, впроваджується агентством «Енабель»; «Посилене партнерство для сталого відновлення» – фінансується Шведським агентством міжнародного розвитку та співробітництва (Sida), виконується ПРООН; «Фонд технічної допомоги mAIDan» – фінансується Міністерством Європи та закордонних справ Франції, реалізується Expertise France S.A.S. Також за підтримки Міжнародної організації з міграції в Чернігівській, Прилуцькій, Куликівській та Ніжинській територіальних громадах реалізовано проєкт із професійної підготовки та перепідготовки населення Чернігівської області. Навчання здійснювалося за професіями, що користуються попитом на регіональному ринку праці, зокрема: масажист, кухар, кондитер, водій різних категорій, кравець, закрійник, швачка, бухгалтер, майстер манікюру та педикюру, перукар, пекар. |
| 18 | 3.1. Посилення роботи щодо відвідування роботодавців області з метою сприяння та контролю за додержанням законодавства у сфері зайнятості | Управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упродовж 2025 року фахівцями Управління інспекційної діяльності у Чернігівській області (далі – Управління) розглянуто 275 звернень громадян та надано 3647 консультацій через сервіс «Інтерактивний інспектор». У сфері додержання законодавства про працю посадовими особами Управління проведено 82 позапланові заходи контролю, під яких виявлено 61 порушення трудового законодавства на 47 підприємствах. За результатами проведення контрольних заходів складено 82 акта, винесено 47 приписів, з яких 31 припис виконано в повному обсязі та усунуто 39 порушень. За результатами заходів контролю повністю/ або частково відновлено трудові права 533 особам. Відносно винних посадових осіб складено 32 адміністративні протоколи за частинами 1 та 3 статті 41 КУпАП. |
| 19 | 3.2. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань додержання законодавства про працю в частині легалізації зайнятості, своєчасності оплати праці шляхом проведення семінарів, флеш-мобів, нарад для роботодавців, працівників та молоді, розміщення публікацій та виступів у медіа | Управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Упродовж 2025 року охоплено інформаційними відвідуваннями з питань праці 2909 суб’єктів господарювання, в тому числі з питань: - незадекларованої праці -2873; - торгівлі людьми - 1607; - дотримання прав працівників з інвалідністю - 1403; - запобігання дискримінації та мобінгу – 1316; - психоціальної підтримки на робочому місці - 2006; - рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах - 1169; - дитячої праці – 1018. Всього охоплених інформаційними заходами, пов’язаних із застосуванням та роз’ясненням трудового законодавства 12882 особи. Працевлаштовано 6536 осіб за результатами інформаційних відвідувань. |
| 20 | 3.3. Проведення семінарів, нарад, засідань за «круглим столом», інших інформаційно-роз’яснювальних заходів з питань легальної праці та зайнятості населення для безробітних осіб та роботодавців | Управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Під час проведення інформаційних заходів забезпечено інформування роботодавців та населення про: - недопущення дискримінації, стигматизації та мобінгу, зокрема осіб із ВІЛ/СНІД, запобігання насильству за ознакою статі на робочому місці та розробку відповідних політик; - ефективність запровадження програм психосоціальної підтримки на робочому місці; - рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах з урахуванням методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів і угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.01.2020 № 56. Регулярно розміщуються публікації на веб-сайтах і сторінках у Facebook державних органів, органів місцевого самоврядування і соціальних партнерів, прес-релізи та новини про боротьбу з незадекларованою працею, з метою примноження профілактичного і стримувального ефекту, особливо щодо її основних результатів. |
| 21 | 3.4. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо адвокації Програми психосоціальної підтримки на робочому місці та необхідності її запровадження суб’єктами господарювання всіх форм власності | Управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році проведено 2006 інформаційних відвідувань роботодавців, в ході яких обговорювалися питання психосоціальної підтримки на робочому місці (далі – ПСП). На інтернет-ресурсах Управління систематично публікується інформація про програму ПСП, способи її запровадження та контакти для звернення за методичною допомогою у запровадженні програми ПСП. |
| 22 | 3.5. Забезпечення консультативного супроводу роботодавців на всіх етапах розробки, впровадження та оцінки ефективності програм психосоціальної підтримки на робочому місці | Управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Станом на 31.12.2025 102 суб’єкти господарювання різної форми власності запровадили для своїх працівників програми ПС025 році – 62. Для поширення у соціальних мережах та засобах масової інформації позитивних практик впровадження роботодавцями ПСП використовуються публікації на інтернет-сторінці управління у соціальній мережі Facebook, публікації на офіційному сайті управління https://cn.dsp.gov.ua/. В рамках популяризації Програми психосоціальної підтримки працівників на робочому місці сектором ПСП в поточному році зроблено 24 публікацій з тематики «Позитивні практики психосоціальної підтримки». |
| 23 | 3.6. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи про ризики і негативні наслідки нелегальних трудових відносин серед безробітних громадян та тих, що шукають роботу, зокрема, шляхом залучення їх до семінарів та вебінарів відповідної тематики | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою підвищення рівня інформованості громадян щодо проблем протидії торгівлі людьми у 2025 році фахівцями служби зайнятості Чернігівської області проведено 60 семінарів на тему «Ризики нелегальної трудової міграції», учасниками яких стали 490 безробітних осіб. На семінарах розглянуті питання про ризики нелегального працевлаштування, в тому числі за кордоном, попередження потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та трудову експлуатацію. Також питання щодо переваг легальної зайнятості, ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та трудову експлуатацію розглядались на 626 інформаційних семінарах із загальних питань зайнятості, учасниками яких стали 5,2 тис. безробітних та шукачів роботи. |
| 24 | 3.7. Проведення моніторингу показників оплати праці в частині своєчасності її виплати. Вжиття заходів щодо забезпечення скорочення заборгованості із виплати заробітної плати | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації, Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні військові адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За оперативними даними моніторингу на 01.01.2026 сума заборгованості із виплати заробітної плати в області становила 20,1 млн грн. Порівняно з початком 2025 року її розмір збільшився на 2,3 млн грн або на 13,1 %. Основними причинами існування заборгованості є: руйнування виробничих фондів підприємств внаслідок воєнних дій, скорочення обсягів виробництва, несвоєчасні розрахунки замовників за виконані роботи, зменшення замовлень на товари та послуги, банкрутство. Упродовж 2025 року проведено 12 засідань обласної, районних і міських тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 16 звітів керівників підприємств-боржників та прийнято відповідні рішення. |
| 25 | 3.8. Сприяння у створенні рівних умов щодо зайнятості на ринку праці для жінок і чоловіків, у тому числі вразливих груп населення. Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та надання правової допомоги учасникам ринку праці з метою недопущення дискримінації осіб за ознакою статі | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління інспекційної діяльності у Чернігівській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Станом на 31.12.2025 102 суб’єкти господарювання різної форми власності запровадили для своїх працівників програми ПСП (у 2025 році – 62). Для популяризації позитивних практик впровадження ПСП використовуються офіційний сайт Управління https://cn.dsp.gov.ua/ та сторінка у соціальній мережі Facebook. Протягом 2025 року сектором ПСП здійснено 24 тематичні публікації під загальною назвою «Позитивні практики психосоціальної підтримки». |
| 26 | 4.1. Сприяння працевлаштуванню населення, що шукає роботу та звертається за послугами до служби зайнятості, на вільні та новостворені робочі місця, подальшому розвитку клієнтоорієнтованості соціальних послуг | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом січня-грудня 2025 року забезпечено роботою 8611 осіб, в тому числі – 4483 безробітних. У межах реалізації Порядку компенсації суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця (постанова КМУ від 18.04.2023 року №338) було працевлаштовано 418 безробітних. |
| 27 | 4.2 Надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За січень-грудень 2025 року до служби зайнятості звернулись 50 роботодавців, які подали 54 заяви на виплату компенсації у звітному періоді за облаштування осіб з інвалідністю І та ІІ груп та облаштували їм робочі місця. Прийнято 51 позитивне рішення про надання відповідної компенсації на загальну суму 3805,94 тис. гривень. |
| 28 | 4.3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на соціалізацію та інтеграцію осіб з інвалідністю | Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю проведено роз’яснювальну роботу з 205 роботодавцями щодо створення робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Організовано 5 зустрічей, під час яких 8 роботодавцям надано відповідні роз’яснення; взято участь у 6 семінарах, на яких 197 роботодавцям роз’яснено процедуру працевлаштування осіб з інвалідністю. У медіа опубліковано 201 матеріал з питань працевлаштування осіб з інвалідністю. |
| 29 | 4.4. Надання особам з інвалідністю інформаційно-консультативних послуг з питань надання фінансової допомоги на безповоротній основі шляхом відшкодування навчальним закладам витрат на навчання осіб з інвалідністю | Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році проведено 8 засідань Комісії з питань надання безповоротної фінансової допомоги особам з інвалідністю для оплати навчання та перекваліфікації за I–II семестри 2024–2025 навчального року. За рекомендаціями Комісії фінансову підтримку отримали 5 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проживають у Чернігівській області, для здобуття професійної освіти за рахунок коштів Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. |
| 30 | 4.5. Проведення щорічного моніторингу стану виконання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю відповідно до вимог статей 19, 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» в частині виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю | Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2024 році обліковувалися 2 204 суб’єкти господарювання, з яких 271 не виконали норматив щодо працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі 125 бюджетних організацій, де працює понад 8 найманих працівників. За результатами автоматизованих розрахунків підписано 146 сум адміністративно-господарських санкцій (АГС) за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». До Державного казначейства надійшло 3,1 млн грн від 55 роботодавців, які сплатили нараховані АГС та пеню. Продовжується претензійна робота з роботодавцями, які не виконали норматив. До суду першої інстанції подано 66 позовних заяв на суму 7,5 млн грн щодо стягнення АГС та пені, а до апеляційних судів - 10 скарг на суму 490 тис. грн. |
| 31 | 4.6. Сприяння професійній орієнтації учнівської молоді шляхом проведення профорієнтаційних семінарів, професійних консультацій з використанням професійних діагностичних тестових методик та інших профорієнтаційних заходів | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році профорієнтаційними заходами охоплено 1182 здобувачі освіти різних типів закладів, яким надано 971 профінформаційну та 211 профконсультаційних послуг, зокрема 115 консультацій із застосуванням профдіагностичних методик. Участь у заходах взяли 624 учні закладів загальної середньої освіти, 250 учнів закладів професійної освіти та 308 студентів закладів вищої освіти. |
| 32 | 4.7. Продовження формування позитивного іміджу професійної (професійно-технічної) освіти шляхом створення профорієнтаційних хабів, популяризації освітніх закладів, налагодження партнерства з бізнесом, дуального навчання, сприяння працевлаштуванню та розвитку кар ҆єри | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Системна профорієнтаційна робота охопила понад тисячу учнів і студентів, сприяючи усвідомленому вибору професії та розвитку кар’єрних компетентностей. Створення профорієнтаційних хабів кулінарного та будівельного спрямування на базі закладів професійної освіти стало важливим кроком для популяризації робітничих професій. Співпраця з громадськими та міжнародними партнерами, зокрема ГО «Junior Achievement Ukraine» та проєктом DECIDE, забезпечила впровадження сучасних освітніх програм з підприємництва та фінансової грамотності. Чернігівські студенти успішно презентували власні бізнес-ідеї на всеукраїнському рівні, що підкреслює розвиток підприємницького потенціалу молоді. За сприяння Швейцарсько-українського проєкту DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» на базі двох закладів професійної освіти (Чернігівські центр професійно-технічної освіти та професійний ліцей залізничного транспорту) відкрито й запрацювали профорієнтаційні хаби, один із них кулінарного спрямування вартістю 5,2 млн грн, інший – будівельного (6,5 млн грн) для надання допомоги молоді й дорослим у виборі професійного майбутнього. У межах реалізації напряму «Підтримка реформи професійної освіти в Україні» Швейцарсько-українського проєкту DECIDE на базі кулінарного хабу проведено профорієнтаційні заходи для учнів ліцею № 22, гімназій № 3, 20 та 30. Проведено дні відкритих дверей, виїзні зустрічі з учнівською молоддю, презентації робітничих професій, майстер-класи, спільні заходи за участі роботодавців та представників компаній: ALTEP, PET TECHNOLOGIES, «ТК-Стиль», «Елегант», MOTOR автосервіс, ТОВ «ДП «Завод РАПІД» й інших. Особлива увага приділялася популяризації затребуваних на регіональному ринку праці робітничих професій, формуванню в молоді усвідомленого вибору професійного шляху. Триває конструктивна співпраця між освітою й бізнесом, спрямована на формування якісного кадрового потенціалу в регіоні. Так, відбулися три онлайн-зустрічі представників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти з бізнесом: «Синергія освіти і бізнесу – перспективи розвитку людського капіталу». Представники підприємств-замовників робітничих кадрів, зокрема ТОВ «ПОЖМАШИНА», ТОВ «ПЕТ Технолоджиз» та ТОВ «Чернігівський автозавод» озвучили свої запити на робітничі та інженерно-технічні кадри, а освітяни разом із представниками органів влади й центрів зайнятості обговорили можливості підготовки фахівців, затребуваних у галузях машинобудування, будівництва та промисловості. Акцентовано увагу на потребі в адаптації освітніх програм до вимог сучасного ринку праці, що покращить якість освіти та працевлаштування випускників. Такі зустрічі стали частиною стратегічної платформи партнерства, що сприяє розвитку економіки Чернігівщини через тісну взаємодію освіти й бізнесу. |
| 33 | 4.8. Організація запровадження в освітній процес освітніх програм з підприємництва, фінансової грамотності й підготовки до початку професійної кар’єри, зокрема навчальної програми «Компанія» громадської організації «Джуніор Ачівмент Україна» тощо | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У рамках співпраці з Громадською організацією «Junior Achievement Ukraine» щодо реалізації навчальних програм з підприємництва, фінансової грамотності, підготовки до самостійної підприємницької діяльності молоді від початку 2025/2026 навчального року у восьми закладах професійної освіти реалізується навчальна програма «Компанія», якою охоплено 421 студента. У п’яти із них (Чернігівські вище професійне училище побутового обслуговування, вище професійне училище, центр професійно-технічної освіти, Сновське вище професійне училище лісового господарства, Прилуцький професійний ліцей) створено міні-компанії від Junior Achievement Ukraine. 20 листопада та 18 грудня 2025 року в Києві відбулися табори підприємництва в межах навчальної програми «Компанія» Junior Achievement Ukraine. Чернігівщину представляли три міні-компанії з Прилуцького професійного ліцею, Чернігівських вищого професійного училища побутового обслуговування та центру професійно-технічної освіти. Учасники працювали над власними бізнес-ідеями, презентували напрацювання та отримували зворотний зв’язок від практиків бізнесу. Заходи відбулись за підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. |
| 34 | 4.9. Методичне, організаційне та інформаційне забезпечення розвитку молодіжного підприємництва, зокрема проведення тренінгів, семінарів, практикумів, «круглих столів» тощо з питань підприємницької діяльності для молоді | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 квітня 2025 року ряд мінікомпаній закладів профтехосвіти області представили свої бізнес-ідеї на ярмарку молодіжного підприємництва Junior Expo 2025 у м. Києві. 16 травня громадська організація Junior Achievement Ukraine у Національному центрі «Український дім» провела щорічний національний захід із молодіжного підприємництва «Молодіжний бізнес-день». Чернігівську область на конкурсі представляли переможці обласного конкурсу – дві навчальні мінікомпанії: «Швейна майстерня» Степанівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату та «Гіпсовий світ» Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, яка стала переможцем у номінації «Жіноче лідерство в бізнесі». |
| 35 | 4.10. Організація та проведення акцій, засідань за «круглим столом», дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, ярмарок вакансій з питань створення умов для забезпечення зайнятості | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Комунальна установа «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році діяльність КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» була спрямована на професійний розвиток, підтримку креативних індустрій та розширення освітніх можливостей для молоді регіону, зокрема: понад 1 000 осіб залучено до роботи аудіовізуальної студії «Контента» та отримали практичні навички у сфері медіавиробництва; 190 учасників охоплено воркшопами з професійного розвитку та безпечного працевлаштування; 165 молодих осіб взяли участь у проєкті «Breakpoint» з підприємництва та творчих професій; 671 особу віком 14–25 років, зокрема ВПО, охоплено проєктом «Мобільна молодіжна робота в громадах»; 30 фахівців долучилися до презентації хендбуку SYWOR та напрацювання інструментів підтримки молодих ВПО. Загалом заходами охоплено понад 2000 представників молоді та фахівців області. |
| 36 | 5.1 Надання роботодавцям компенсації у розмірі 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці за працевлаштованого безробітного за направленням служби зайнятості з числа учасників бойових дій | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом січня-грудня прийнято 15 позитивних рішень про надання компенсації роботодавцям у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці за працевлаштованих безробітних з числа учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19-21 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” |
| 37 | 5.2 Надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За січень-грудень 2025 року від учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей було розглянуто 89 заяв, прийнято 30 позитивних рішень – будуть надаватися послуги з сушки зерна, будівельно- ремонтних робіт, клінігові послуги, автодіагностики автомобілів, фарбування автотранспортних засобів та інших металевих виробів, косметологічні послуги, бджільництва, розширяться або відкриються магазини продовольчих товарів, будівельних матеріалів, квітів, дитячих товарів, БАДів, автошин, дитячого взуття, електроінструментів, вікон та дверей, пекарня, кав’ярні, салон-перукарня, косметологічний салон, фітнес-клуб, СТО, майстерня з виготовлення сувенірної продукції тощо. Заплановано ввести в дію 60 робочих місць. |
| 38 | 5.3 Організація професійного навчання учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни для здобуття або удосконалення професійних знань, умінь та навичок | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року 9 осіб з числа Захисників і Захисниць України проходили професійне навчання та перенавчання за сприяння служби зайнятості за професіями: слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, організатор зі збуту, укладальник-пакувальник, спеціальностями: «Основи психологічної стабілізації для осіб з бойовим досвідом», «Безпекові виклики в умовах воєнного стану», «Організація та виконання робіт в котельнях нарізних видах палива», «Розвиток соціально-психологічної адаптивності в умовах динамічних змін». |
| 39 | 5.4. Розроблення короткотермінових освітніх програм із робітничих професій для професійного навчання та перекваліфікації ветеранів війни, членів їх сімей, проведення профорієнтаційних заходів, спрямованих на здобуття ними повних або часткових кваліфікацій | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернігівська область, у межах стратегії з підтримки ветеранів війни та їх соціальної адаптації, активно реалізує ініціативи щодо надання можливостей професійної підготовки, перепідготовки та працевлаштування ветеранів, а також членів їхніх родин. Особлива увага приділяється розвитку короткотермінових освітніх програм із робітничих професій, які забезпечують швидке здобуття актуальних практичних навичок. Також ветерани мають можливість отримати ваучер від центру зайнятості і пройти навчання у закладах професійної освіти та фахової передвищої освіти. |
| 40 | 6.1. Реалізація програм компенсування витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб та єдиний внесок загальнообов’язкового державного соціального страхування за їх працевлаштування: 1) компенсація роботодавцю виплат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні; 2) компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування ВПО на умовах строкового трудового договору | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За звітний період роботодавцям надано компенсацію виплат на оплату праці за працевлаштування 203 внутрішньо переміщених осіб. |
| 41 | 6.2. Інформування осіб з числа ВПО про можливість отримання мікрогрантів/ грантів на створення або розвиток власного бізнесу, забезпечення розгляду заяв та бізнес-планів претендентів на отримання мікрогрантів/грантів з числа ВПО | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продовжено надання грантів на започаткування або розвиток власної справи. Упродовж звітного періоду 37 внутрішньо переміщених осіб отримали гранти, завдяки чому в області буде відкрито або розширено низку підприємств і закладів, зокрема, заклади харчування, кав’ярні, продуктові та непродовольчі магазини, швейні цехи, салони краси, соляна кімната, дитячий садок, естетичний простір, студія музичного розвитку та дозвілля тощо. В результаті планується ввести у дію 66 робочих місць, на створення яких з держбюджету виділено 12,1 млн. грн. |
| 42 | 6.3. Організація професійної підготовки внутрішньо переміщених осіб, у тому числі за ваучерами на освіту | Управління освіти і науки Облдерж-адміністрації; заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Станом на 1 січня 2026 року у закладах професійної та фахової передвищої освіти області навчається 461 студент із числа внутрішньо переміщених осіб. |
| 43 | 6.4. Організація розроблення та запровадження в освітній процес короткотермінових освітніх програм за конкретними професіями щодо професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації, а також отримання часткових професійних кваліфікацій для різних вікових груп населення, у тому числі вразливих | Управління освіти і науки облдерж-адміністрації; Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заклади освіти активно реагують на потреби регіонального ринку праці, організовуючи професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослих; розроблення спільно з роботодавцями освітніх програм, зокрема короткострокових, для швидкої підготовки кадрів за актуальними професіями на ринку праці. Так, упродовж 2025 року на договірних засадах з юридичними й фізичними особами 1061 особа із числа дорослого населення отримала свідоцтва кваліфікованого робітника з присвоєнням професійних кваліфікацій: електромонтажника з освітлення та освітлювальних мереж, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрогазозварника, оператора маніпулятора, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, електрозварника ручного зварювання, водія автотранспортних засобів, лицювальника-плиточника, електромонтажника силових мереж та електроустаткування, монтажника санітарно-технічних систем та устаткування, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, верстатника деревообробних верстатів, швачки, кухаря, лісоруба тощо. Окрім того, 558 дорослих осіб набули часткових кваліфікацій шляхом засвоєння короткострокових освітніх програм, зокрема щодо термомодернізації будівель і споруд, шиномонтажу, впровадження енергоефективних, харчових, швейних, будівельних, б’юті технологій, принципів роботи фотоелектричних сонячних панелей, проєктування та монтажу сонячних установок, управління мультикоптером. Через кваліфікаційний центр Ніжинського професійного аграрного ліцею присвоєно професійні кваліфікації кухаря, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів та електрогазозварника з видачею сертифікатів 45 особам. |