Пояснювальна записка до звіту про виконання обласної Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022–2025 роки за 2025 рік

Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022–2025 роки за 2025 рік (далі — Програма) затверджена рішенням сесії Чернігівської обласної ради від 30 листопада 2021 року                     № 9-7/VIII.

Розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 17 серпня 2023 року № 555 «Про внесення змін до обласної  Програми» її викладено в новій редакції.

Основними завданнями Програми визначено:

покращення доступності до якісної медичної допомоги;

забезпечення належного перебування дітей у будинку дитини;

забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на фенілкетонурію;

задоволення пільгового контингенту осіб послугами зубопротезування;

забезпечення пільгових категорій населення слуховими апаратами;

здійснення оперативних втручань на серці пацієнтам, які потребують невідкладної медичної допомоги;

забезпечення дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, адаптованими молочними сумішами;

забезпечення повного виконання фінансових зобов’язань у частині відшкодування витрат на доставку та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці;

забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської обласної ради та оновлення їх матеріально-технічної бази;

створення безпечних і комфортних умов для перебування персоналу і пацієнтів у медичних закладах;

залучення субвенцій обласному бюджету Чернігівської області від бюджетів територіальних громад області на забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування тощо.

Фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок коштів, обласного бюджету, які передбачаються головному розпоряднику коштів, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я, а також інших джерел не заборонених законодавством.

Відповідальним виконавцем Програми та головним розпорядником коштів є Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації.

Відповідно до додатку 2 Програми у 2025 році планувалось залучити на її виконання фінансового ресурсу в обсязі 262 100,00 тис. гривень.

На реалізацію відповідних заходів Програми  у 2025 році затверджено     189 529,537 тис. гривень, у тому числі: загального фонду – 184 836,162 тис.грн., спеціального фонду – 4 693,375 тис. грн.  Фактичні видатки склали            184 147,73 тис. грн.,  у тому числі: загального фонду –  180 039,165 тис. грн., спеціального фонду – 4 108/,565 тис. грн.

Протягом року Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації у взаємодії з учасниками Програми та медіа забезпечувало виконання заходів Програми відповідно до напрямів діяльності та заходів, визначених у Додатку 2 до неї.

Детальні пояснення щодо виконання заходів Програми подані у таблиці нижче.

Інформація щодо виконання заходів обласної Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022–2025 роки у 2025 році

| № | Перелік заходів Програми | Використання коштів, тис. грн. | Виконання / досягнуті показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Організація надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної допомоги населенню та здійснення інших заходів в охороні здоров’я. Проведення інформаційно-просвітницької роботи та заходів з підвищення післядипломної освіти працівників медичних закладів | Передбачено Програмою: 226 500,00 тис. грн. Бюджетні асигнування: 59 809,70 тис. грн. Проведені видатки: 55 183,355 тис. грн. | В КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР було придбано оргтехніки та комплектуючих до них -7 одиниць. В КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР в кабінеті з проведення медоглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння (проведено оглядів водіїв на стан сп'яніння - 3270). Нагороджено щорічною премією ім. Буяльського 4 працівників закладів охорони здоров'я. На сьогоднішній день в КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" перебуває 29 дітина ( з них діти з інвалідністю - 18 особи, діти - сироти - 1 особи), проведено 22634 ліжко – днів. В КУ «Обласна база спеціального медичного постачання» ЧОР площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобрезерву, 8672 м.кв. КНП «Чернігівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЧОР протягом 2024 року було опрацьовано звітних форм 592, та аналітичних довідок, методрекомендацій, довідників 1796. |
| 1.2 | Здійснення заходів із забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію | Передбачено Програмою: 5200,00 тис. грн. Бюджетні асигнування: 4500,00 тис. грн. Проведені видатки: 4497,492 тис. грн. | Забезпечено 19 дітей хворих на фенілкетонурію в КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР лікувальним харчуванням. |
| 1.3 | Організація роботи щодо забезпечення декретованого контингенту населення області зубним протезуванням за маловитратними технологіями на пільгових умовах | Передбачено Програмою: 4 000,00 тис. грн. Бюджетні асигнування: 4 000,00 тис. грн. Проведені видатки: 4 000,00 тис. грн. | Задоволено потреби у послугах зубопротезування за маловитратними технологіями 437 осіб. |
| 1.4 | Організація та проведення заходів із вторинної профілактики захворювань органів зору, слуху, опорно-рухової системи та серцево-судинних захворювань | Передбачено Програмою: 6 700,00 тис.грн. Бюджетні асигнування: 5 300,00 тис.грн. Проведені видатки: 5 299,53238 тис.грн. | Було придбано 3 лікворошунтуючих клапаних систем в КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР. Були придбані медичні-кардіологічні матеріали по КНП «Чернігівська обласна лікарня» ЧОР. |
| 1.5 | Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ- інфікованими матерями. | Передбачено Програмою: 600,00 тис.грн. Бюджетні асигнування: 487,3 тис.грн. Проведені видатки: 487,21930 тис.грн. | Задоволено потреби дітей, народжених ВІЛ – інфікованими матерями у молочних сумішах. |
| 1.6 | Організація роботи щодо відшкодування витрат на доставку та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та інших гарантованих державою виплат медичним працівникам | Передбачено Програмою: 18 000,00 тис.грн. Бюджетні асигнування: 13 772,0 тис.грн. Проведені видатки: 13 717,538 тис.грн. | Проведення вчасних розрахунків з Пенсійним фондом України в Чернігівській області по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пенсій понад 321 особам та повне виконання фінансових зобов’язань. |
| 1,11 | Здійснення підтримки комунальних закладів, у тому числі комунальних некомерційних підприємств у частині покриття вартості спожитих комунальних послуг та енергоносіїв | Передбачено Програмою: Обсяги видатків визначаються щорічно з урахуванням з урахуванням фінансових можливостей обласного бюджету Бюджетні асигнування: 90 433,748 тис.грн. Проведені видатки: 90 361 533 тис.грн. | Забезпечено доступність населення області до надання якісної медичної допомоги. Протягом бюджетного року на оплату спожитих комунальними некомерційними підприємствами комунальних послуг та енергоносії з обласного бюджету були направлені кошти додаткової дотації 87 464,32 тис. гривень. Проведені видатки 87 392,10 тис.гривень. |
| 1.12 | Надання бюджетами територіальних громад області інших субвенцій обласному бюджету на забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування | Передбачено Програмою: Обсяги видатків визначаються щорічно з урахуванням фінансових можливостей обласного бюджету Бюджетні асигнування: 6 433,414 тис.грн. Проведені видатки: 6 430,095 тис.грн. | На підтримку закладів охорони здоров’я у 2025 році було затверджено 21 договір з територіальними громадами на загальну суму 6433,414 тис.гривень, проведені видатки 6 430 09459 тис. гривень, передали іншу субвенцію в тому числі: -на виплату заробітної плати 4 183,364 тис. гривень, проведені видатки 4 183,36273 тис.гривень; -на оплату обов’язкового державного пенсійного страхування автомобілів 236,260 тис. гривень, проведені видатки 236,2595 тис.гривень; -на проведення поточного ремонту 199,0 тис.гривень, проведені видатки 199,0 тис.гривень; -на придбання вікон, офісної техніки, офісних меблів, закупівля касок, та бронежилетів, закупівля паливно-мастильтних матеріалів 744,190 тис.гривень, проведені видатки 743,82880 тис.гривень; - на покращення матеріально-технічної бази обласного медичного закладу 550,0 тис.гривень, проведені видатки 549,98896 тис. гривень; - на закупівлю лікарських засобів для осіб, хворих на орфанні захворювання 429,6 тис. гривень,проведені видатки 429,40864 тис. гривень; - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 91,0 тис.гривень, проведені видатки 88,24596 тис.гривень. 1.Городнянська міська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 150 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції на забезпечення функціонування комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» 2.Варвинська селишна територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 100 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції на забезпечення функціонування комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» 3.Корюківська міська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 41 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції на оплату відшкодування комунальних послуг за Корюківський відділ заготівлі крові та її компонентів комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний центр крові». 4.Новобілоуська сільська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 74 500,00 гривень надала кошти іншої субвенції на лікувальне харчування дітей хворих на фенілкетонурію. 5.Гончарівська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у суммі 115 225,00 гривень надала кошти іншої субвенції на обов’язкове пенсійне страхування при державній реєстрації автомобіля екстреної медичної допомоги. 6.Кіптівська сільська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 150 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції для стимулювання працівників екстреної медичної допомоги Козелецької підстанції Е(III) МД Чернігівської станції екстреної швидкої медичної допомоги комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 7.Бахмацька міська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 77 600,00 гривень надала кошти іншої субвенції на лікувальне харчування дітей хворих на фенілкетонурію. 8. Корюківська міська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 88 800,00 гривень надала кошти іншої субвенції на лікувальне харчування дітей хворих на фенілкетонурію. 9. Корюківська міська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 150 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції на закупівлю касок та бронежилетів для працівників Корюківської станції Е(III) МД допомоги комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». 10.Козелецька селищна територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 400 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції для стимулювання працівників екстреної медичної допомоги Козелецької підстанції Чернігівської станції Е(III) комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». 11. Корюківська міська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 50 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції на оплату відшкодування комунальних послуг за Корюківський відділ заготівлі крові та її компонентів комунального некомерційного підприємства «Чернігівський обласний центр крові». 12. Корюківська міська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 100 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції для покращення умов роботи працівників Корюківської станції Е(III) МД , а саме придбання вікон, офісної техніки та офісних меблів для Корюківської станції Е(III) МД комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». 13.Менська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 100 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції для утримання бригад Бірківського та Макошинського пунктів постійного базування Менської підстанції Корюківської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги та медицини катастроф. 14. Менська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 3927554,00 гривень для утримання бригад Бірківського та Макошинського пунктів постійного базування Менської підстанції Корюківської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги та медицини катастроф. 15. Кіптівська сільська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 150 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції субвенції на забезпечення функціонування комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня» 16. Гончарівська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 150 00,00 гривень надала кошти іншої субвенції на фінансову підтримку комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна лікарня». 17. Городнянська міська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 100 000,00 гривень надала кошти іншої субвенції на фінансове забезпечення комунального некомерційного підприємства «Чернігівська обласна дитяча лікарня». 18.Сосницька селищна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 88700,00 гривень надала кошти іншої субвенції на лікувальне харчування дітей хворих на фенілкетонурію. 19. .Бахмацька міська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 121035 гривень надала кошти іншої субвенції на обов’язкове пенсійне страхування при державній реєстрації автомобіля екстреної медичної допомоги. 20. Корюківська міська територіальна громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 199 000 гривен гривень надала кошти іншої субвенції для поточного ремонту Корюківської станції Е(III) МД комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». 21.Остерська міська громада до обласного бюджету Чернігівської області у сумі 200 000 гривен для стимулювання працівників екстреної медичної допомоги. Забезпечено доступність населення області до надання якісної медичної допомоги |
| 2.1 | Організація роботи з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування, проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкцій тощо, у тому числі здійснення співфінансування проектів та заходів у сфері охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам | Передбачено Програмою: Обсяги видатків визначаються щорічно з урахуванням фінансових можливостей обласного бюджету Бюджетні асигнування: 4 693,375 тис.грн. Проведені видатки: 4 108,565 тис.грн. | Для КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР було придбано 4 медичного обладнання, КНП «Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка» ЧОР було придбано 4 медичного обладнання , КНП «Чернігівський обласний центр крові» ЧОР корегування проектно-кошторисної документації (ПКД). КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР проведено розробку (виготовлення) ПКД по об'єкту "Будівництво захисної споруди цивільного захисту СПП (споруди подвійного значення) із захисними властивостями сховища в КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" ЧОР, з використанням енергозберігаючих технологій та потреб маломобільних груп населення за адресою м. Чернігів, вул. Пирогова, 16"(КЕКВ 3122) 3210,. КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР проведено розробку (виготовлення) проектно-кошторисної документації і проведення її експертизи по об'єкту "Реконструкція будівлі відокремленого структурного підрозділу КНП "Чернігівська обласна лікарня" ЧОР обласний центр реабілітації та відновного лікування за адресою вул. В’ячеслава Чорновола,24 в м.Чернігові" (КЕКВ 3142). КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР проведено капітальний ремонт майданчика по обробці відходів ( піч-Інсинератор С.Р.50М виробництва " АТІ Incinerateurs MULLER") пошкодженого в результат воєнних дій КНП "Чернігівська обласна лікарня" ЧОР,за адресою: Чернігівський район,с. Н.Білоус, Масив "Зелений" №1 ( КЕКВ 3132) |

# Заступник начальника Управління			   	                	Алла ЗДОР

Звіт про виконання обласної Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки

| 1. |  | Управління охорони здоров`я облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  |  | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | Управління охорони здоров`я облдержадміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки Рішення сьомої сесії обласної ради восьмого скликання 30 листопада 2021 року № 9 -7/VIII |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової обласної  Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки.

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу |  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |
| етап виконання - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Організація надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної допомоги населенню та здійснення інших заходів в охороні здоров’я. Проведення інформаційно-просвітницької роботи та заходів з підвищення післядипломної освіти працівників медичних закладів |  | Управління охорони здоров`я | 91839,57 | 91839,57 | — | — | — | — | 85301, 59 |  | 85301,59 | — |  | — |  | — |  | — |  | В КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» ЧОР в кабінеті з проведення медоглядів на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння (проведено оглядів водіїв на стан сп'яніння - 2293). Нагороджено премією ім. Буяльського 4 людини . На сьогоднішній день в КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" перебуває 41 дітина ( з них діти з інвалідністю - 16 особи, діти - сироти - 2 особи), проведено 22634 ліжко – днів. В КМЗ «Обласний Центр медико-соціальної експертизи» ЧОР було проведено 10567 освідчень, первинно скерованих на МСЕК, 8630 проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення, 7151 випадків переходу з групи на групу інвалідності, 8178 випадків встановлення первинної інвалідності. КЗ «Обласне бюро судово-медичної експертизи» ЧОР було проведено розтинів 256 та 805 мікро-гістологічних та інших досліджень. В КУ «Обласна база спеціального медичного постачання» ЧОР площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей мобрезерву, 8672 м.кв. КНП «Чернігівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЧОР протягом 2024 року було опрацьовано звітних форм 592, та аналітичних довідок, методрекомендацій, довідників 1795. |
| 1.2 | Здійснення заходів із забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію |  | Управління охорони здоров`я | 6390,67 | 6390,67 | — | — | — | — | 6398,82 |  | 6398,82 | — |  | — |  | — |  | — |  | закуплено лікувальне харчування 19 дітям |
| 1.3 | Організація роботи щодо забезпечення декретованого контингенту населення області зубним протезуванням за маловитратними технологіями на пільгових умовах |  | Управління охорони здоров`я | 3100,00 | 3100,00 | — | — | — | — | 3100,00 |  | 3100,00 | — |  | — |  | — |  | — |  | 620 кількість пільгових зубопротезувань |
| 1.4 | Організація та проведення заходів із вторинної профілактики захворювань органів зору, слуху, опорно-рухової системи та серцево-судинних захворювань |  | Управління охорони здоров`я | 7725,50 | 7725,50 | — | — | — | — | 7486,14 |  | 7486,14 | — |  | — |  | — |  | — |  | Придбано 40 слухових апаратів, 2 вироба медичного призначення офтольмалогії |
| 1.5 | Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ- інфікованими матерями |  | Управління охорони здоров`я | 560,00 | 560,00 | — | — | — | — | 491,01 |  | 491,01 | — |  | — |  | — |  | — |  | - |
| 1.6 | Організація роботи щодо відшкодування витрат на доставку та виплату пільгових пенсій медичним працівникам, які працювали на роботах із шкідливими і важкими умовами праці та інших гарантованих державою виплат медичним працівникам |  | Управління охорони здоров`я | 13181,95 | 13181,95 | — | — | — | — | 13126,64 |  | 13126,64 | — |  | — |  | — |  | — |  | 385 особам виплачена пільгова пенсія |
| 1.12 | Надання бюджетами територіальних громад області інших субвенцій обласному бюджету на забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я обласного підпорядкування |  | Управління охорони здоров`я | 4936,00 | 4936,00 | — | — | — | — | 4848,34 |  | 4848,34 | — |  | — |  | — |  | — |  | - |
| 2.1 | Організація роботи з покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я шляхом придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування, проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкцій тощо, у тому числі здійснення співфінансування проектів та заходів у сфері охорони здоров’я, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам |  | Управління охорони здоров`я | 991,30 | 991,30 | — | — | — | — | 727,50 |  | 727,50 | — |  | — |  | — |  | — |  | Придбанно 3 медичного обладнання, Багатофункціональний пристрій А3, Проведення ремонтно-будівельних робіт на Менській підстанції |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 128 724,99 | 128 724,99 |  | 121 480,04 | 121 480,04 |  | -7244,95 | -7244,95 |  |

Заступник начальника Управління			   		Алла ЗДОР

Інформація про виконання обласної
 Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проєкти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на звітний рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Чернігівської обласної ради та покращення надання населенню медичних послуг на 2022-2025 роки (Рішення сьомої сесії обласної ради восьмого скликання 30 листопада 2021 року № 9 -7/VIII) | Управління охорони здоров`я | Управління охорони здоров`я | 2024 рік | 128724,99 | 121480,04 | 94,4 | - | 121480,04 | 100 | - | - | - | 262100,0 |

Заступник начальника Управління			   		Алла ЗДОР