Додаток 1

Звіт про виконання регіональної програми за 2023 рік

1. _________Служба відновлення на розвитку інфраструктури у Чернігівській області _______________________________________

КВКВ		                             найменування головного розпорядника коштів програми

2. _____________________Державний архів Чернігівської області__________________________________________________________

КВКВ		                             найменування відповідального виконавця програми

3.    Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021–2025 роки, рішення №49-25/VII двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 28.10.2020

КВКВ	              найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4.   Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021–2025 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн. |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн. |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | У тому числі: |  |  |  |  | Усього | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | Кошти небюджетних джерел | Довідково: державний бюджет |  | Обласний бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | Кошти небюджетних джерел | Довідково: державний бюджет |  |
| 1 | Створення страхового фонду документації на : капітальний ремонт мосту через канал на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м.Гомель). Південний під'їзд до м.Чернігова, км 3+447, Чернігівська область | Державний архів області, 2023 | 16,34 |  |  |  | 16,34 (власні кошти замовника, тобто Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області) |  | - |  |  |  |  |  | Листом від 10.05.2023 р. №01-06/1046/06 документація надана для мікрофільмуван-ня. Договір № 25/23/23131 від 07.08.2023р |
| 2 | Створення страхового фонду документації на: капітальний ремонт мосту через р. Білоус на км 157+876 автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м.Гомель), Чернігівська область | Державний архів області, 2023 | 41,48 |  |  |  | 41,48 (власні кошти замовника, тобто Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області) |  | - |  |  |  |  |  | Листом від 10.05.2023 р. №01-06/1049/06 документація надана для мікрофільмуван-ня. Договір № 26/23/23129 від 07.08.2023р |
| 3 | Створення страхового фонду документації на : капітальний ремонт мосту через р.Замглай на км 12+264 автомобільної дороги державного значення Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем'яч, Чернігівська область | Державний архів області, 2023 | 52,65 |  |  |  | 52,65 (власні кошти замовника, тобто Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області) |  | - |  |  |  |  |  | Листом від 10.05.2023 р. № 01-06/1050/06 документація надана для мікрофільмуван-ня. Договір №27/23/23130 від 07.08.2023р |
| 4 | Створення страхового фонду документації на : капітальний ремонт шляхопроводу через залізницю на км 161+113 автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м.Гомель), Чернігівська область | Державний архів області, 2023 | 21,57 |  |  |  | 21,57 (власні кошти замовника, тобто Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області ) |  | - |  |  |  |  |  | Листом від 29.06.2023 р. №01-06/1420/06 документація надана для мікрофільмуван-ня. Договір № 32/23/23128 від 07.08.2023р |
| 5 | Створення страхового фонду документації на : капітальний ремонт мосту через р.Сейм на км 126+780 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ (на м. Брянськ).Чернігівська область. Коригування | Державний архів області, 2023 | 24,1 |  |  |  | 24,1 (власні кошти замовника, тобто Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області) |  | - |  |  |  |  |  | Листом від 18.08.2023 р. №01-06/1906/06 документація надана для мікрофільмуван-ня. Договір № 50/23/23140 від 07.09.2023р |
| I етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 253,05 | 253,05 | - | - | - | - | - | - | - |

Додаток 2

Інформація про виконання регіональних програм у 2023 році

тис. грн.

| № з/п | Назва програми, Дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2023 рік | Проведені видатки | % | В тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | % | Районна, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаний територіальних громад) | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021–2025 роки, рішення № 49-25/VII двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 28.10.2020 | Дер-жавний архів Чер-нігів-ської обла-сті |  | 2021–2025 | 253,05 | - | - | – | - | - | – | - | 156,14 | 350,6 |