Звіт про виконання регіональної програми за 2024 рік

1. _Служба відновлення на розвитку інфраструктури у Чернігівській області , _АТ «Облтеплокомуненерго»____________________________

КВКВ		                             найменування головного розпорядника коштів програми

2. _____________________Державний архів Чернігівської області__________________________________________________________

КВКВ		                             найменування відповідального виконавця програми

3.    Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021–2025 роки, рішення №49-25/VII двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 28.10.2020

КВКВ	              найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4.   Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021–2025 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн. |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн. |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | У тому числі: |  |  |  |  | Усього | У тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | Кошти небюджетних джерел | Довідково: державний бюджет |  | Обласний бюджет | Районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | Кошти небюджетних джерел | Довідково: державний бюджет |  |
| 1 | Створення страхового фонду документації на : капітальний ремонт мосту через р. Білоус на км 10+474 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-06 Чернігів-Любеч, Чернігівська область | Державний архів області, 2024 | 35,13 |  |  |  | 35,13 (власні кошти замовника, тобто Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області) |  | - |  |  |  |  |  | Листом від 17.07.2024 р. №01-06/1634/06 документація надана для мікрофільмування |
| 2 | Створення страхового фонду документації на: капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії на км 52+211 автомобільної дороги загального користування державного значення М-02 Кіпті-Глухів-Бачівськ (на м. Брянськ), Чернігівська область | Державний архів області, 2024 | 25,44 |  |  |  | 25,44 (власні кошти замовника, тобто Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області) |  | - |  |  |  |  |  | Листом від 19.07.2024 р. №01-06/1657/06 документація надана для мікрофільмування |
| 3 | Створення страхового фонду документації на : капітальний ремонт мосту через р. Десна на км 9+244 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-25-21 Сосниця-Шаповалівка-/М-02/, Чернігівська область | Державний архів області, 2024 | 106,92 |  |  |  | 106,92 (власні кошти замовника, тобто Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області) |  | - |  |  |  |  |  | Договір № 48/24156 від 06.11.2024р. |
| 4 | Створення страхового фонду документації на : капітальний ремонт мосту через р. Десна на км 136+177 автомобільної дороги загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м. Гомель), Чернігівська область | Державний архів області, 2024 | 150,13 |  |  |  | 150,13 (власні кошти замовника, тобто Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області ) |  | - |  |  |  |  |  | Договір № 51/24168 від 20.11.2024р. |
| 5 | Створення страхового фонду документації на : будівництво мосту через р. Десна на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-01 Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (на м. Гомель), південний під’їзд до м.Чернігова, км 11+414, Чернігівська область | Державний архів області, 2024 | 247,00 |  |  |  | 247,00 (власні кошти замовника, тобто Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області) |  | - |  |  |  |  |  | Договір № 52/24167 від 20.11.2024р |
| 6 | Створення страхового фонду документації на : реконструкція котельні по вул. Кастуся Калиновського (Смирнова), 38 в м.Чернігові | Державний архів області, 2024 | 7,1 |  |  |  | 7,1 (власні кошти замовника, тобто АТ «Облтеплокомуненерго») |  | - |  |  |  |  |  | Договір про надання послуг № 18 від 05.06.2024р |
| I етап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 441,77 | 441,77 | - | - | - | - | - | - | - |

Додаток 2

Інформація про виконання регіональних програм у 2024 році

тис. грн.

| № з/п | Назва програми, Дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2024 рік | Проведені видатки | % | В тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | % | Районна, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаний територіальних громад) | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021–2025 роки, рішення № 49-25/VII двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 28.10.2020 | Дер-жавний архів Чер-нігів-ської обла-сті |  | 2021–2025 | 441,77 | - | - | – | - | - | – | - | 571,72 | 42,4 |