ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про стан виконання Програми створення страхового фонду
документації Чернігівської області на 2021-2025 роки

Програма створення страхового фонду документації Чернігівської області на 2021-2025 роки затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради  від 28.10.2020 за №49-25/VII.

Метою Програми є створення обласного страхового фонду документації (далі – СФД) для забезпечення користувачів-державних органів, органів місцевого самоврядування, постачальників документів - повномірними їх копіями, у випадку відсутності, втрати, псування або недоступності оригіналів документації для проведення будівельних (відбудовчих), аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та в особливий період, для збереження культурної спадщини.

У 2024 році передбачалося фінансування заходів Програми всього у сумі 441768,31 грн. : з обласного бюджету 350597,82 грн., з місцевих бюджетів 66864,00 грн., 24306,49 грн. власні кошти замовників.

Відповідно до наданих інформацій учасників Програми, фінансування заходів Програми з обласного та місцевих бюджетів протягом 2024 року не здійснювалося через відсутність відповідного фінансування.

Відповідно до наданої інформації Північним регіональним центром СФД (м. Київ), який є виконавцем, протягом 2024 року було укладено договір на створення страхового фонду документації з ПАТ «Облтеплокомуненерго»: пояснювальні записки, тепломеханічні рішення, силове електропостачання автоматизація тепломеханічних рішень, автоматизація газопостачання - реконструкція котельні по вул. Кастуся Калиновського (Смирнова), 38 в м. Чернігові  на суму 7104,32 грн. (власні кошти підприємства).

Також, у Додатку 1 Програми передбачено, що протягом дії Програми  (2021-2025роки) власники закінчених будівництвом об’єктів Чернігівської області можуть надавати свою проєктну, робочу та виконавчу документацію до Північно-східного регіонального центру СФД (м. Харків) або Північного регіонального центру СФД (м. Київ) для створення страхового фонду документації за власні кошти. Так, Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області у липні та листопаді 2024 року укладено договори на загальну суму 564619,41 грн.

Державний архів Чернігівської області