Пояснювальна записка до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки

У 2021 році прийнята Цільова соціальна програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26 січня                          2021 року  № 15-2/VIII.

Метою Програми є захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ефективне функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, створення та вдосконалення безпечних умов для користування водними об’єктами, розвиток і удосконалення рятувальних сил на водних об’єктах.

У 2022 році Програмою було передбачене фінансування на суму 34645,0 тис. грн.

У поточному році  кошти виділялись на:

- поповнення регіонального матеріального резерву для проведення аварійно-відновлюваних робіт;

- підтримання модернізованої системи оповіщення у працездатному стані;

- захист таємної інформації та інформації з обмеженим доступом.

Заходи виконані на 90% - 31189,704  тис. грн.

Директор Департаменту з питань

цивільного захисту та оборонної роботи

облдержадміністрації 							Сергій БОЛДИРЕВ