Пояснювальна записка до Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки

У 2025 році в області діяла Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Чернігівської області на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26 січня 2021 року  № 15-2/VIII.

Метою Програми є захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ефективне функціонування територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту, підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення захисту державних інформаційних ресурсів в інформаційно-телекомунікаційних системах, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, створення та вдосконалення безпечних умов для користування водними об’єктами, розвиток і удосконалення рятувальних сил на водних об’єктах.

У 2025 році Програмою було передбачене фінансування на суму 20091,5 тис. гривень.

У поточному році  кошти виділялись на:

- поповнення регіонального матеріального резерву для проведення аварійно-відновлюваних робіт;

- підтримання модернізованої системи оповіщення у працездатному стані, забезпечено технічний захист інформації;

- забезпечення здійснення капітального/поточного ремонту (реконструкції) захисних споруд цивільного захисту незалежно від форми власності (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення, утримання відповідних об’єктів на час ремонту та подальшої експлуатації, зокрема оплати комунальних послуг.

Заходи виконані на 48,1 % - 9657,3 тис. гривень.