М О Н І Т О Р И Н Г

виконання у 2022 році завдань і заходів, передбачених Програмою забезпечення пожежної безпеки 
на території Чернігівської області на 2021-2027 роки

| № з/п | Найменування завдань і заходів | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ |  |  |  |  |
| 1. | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в області, кожному районі (місті), ОТГ, на підприємствах, установах та організаціях, а також стану виконання цієї Програми з розробкою заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них | Райдержадміністрації, районні ради, Чернігівська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Прилуцька міські ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Щороку проводиться поглиблений аналіз пожеж, загибелі людей на пожежах та водних об’єктах області та з його урахуванням організовано проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної та профілактично-роз’яснювальної роботи. На основі аналізу Головним управлінням розроблено та затверджено "Комплексний план заходів масово-роз’яснювальної роботи серед населення Чернігівської області щодо профілактики надзвичайних подій, пожеж, загибелі і травмування людей на них" з урахуванням заходів щодо профілактики загибелі людей на водних об’єктах та травмування людей під час використання піротехнічних виробів. Питання висвітлюється окремим розділом в огляді "Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області". Головою Чернігівської облдержадміністрації затверджено "Комплексний міжвідомчий план заходів масово-роз’яснювальної роботи серед населення Чернігівської області на 2022 рік щодо профілактики надзвичайних подій, пожеж, загибелі і травмування людей на них". Розроблено та затверджено "План спільних заходів ГУ ДСНС і НМЦ та БЖД Чернігівської області на 2022 рік" щодо проведення профілактичної роботи серед населення та учнівської молоді. Рішеннями Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджений План заходів з підготовки обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Чернігівської області до дій в екстремальних зимових умовах 2022/2023 року (протокол від 26 жовтня 2022 року № 5). В районах та територіальних громадах області протягом року проводилась робота щодо аналізу ситуації із забезпеченням пожежної безпеки, а також по затвердженню відповідних планів та їх виконанню. |
| 2. | Здійснення координації і контролю діяльності виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Головне управління ДСНС України у Чернігівській області та підпорядковані підрозділи постійно інформували органи влади, місцевого самоврядування про стан пожежної безпеки на території області. Чернігівській області та підпорядковані підрозділи постійно інформували органи влади, місцевого самоврядування про стан пожежної безпеки на території області. Так, упродовж 2022 року направлялись інформації про стан з пожежами, загибеллю людей на них, про посилення пожежно-профілактичної роботи серед населення тощо у т.ч.: 385 - до обласної, районних державних адміністрацій і міськвиконкомів, 427 - в сільські, селищні ради та головам об’єднаних територіальних громад, 366 - на розгляд комісій ТЕБ та НС. За цей період видано 123 розпорядження голів обласної, райдержадміністрацій (міськвиконкомів), на засіданнях обласної, районних (міських), територіальних громад комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято 213 рішень. |
| 3. | Розробка та прийняття місцевих програм, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту територій, населених пунктів та об’єктів | Районні ради, Чернігівська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Прилуцька міські ради | І етап: 2021 р. ІІ етап: 2024 р. | Виконано частково. В області були прийняті та у 2022 році діяли 56 програм забезпечення пожежної безпеки (1 обласна, 55 в громадах). На реалізацію заходів передбачених обласною та місцевими програмами забезпечення пожежної безпеки на 2022 рік заплановано виділення коштів у сумі 76 мільйонів 447 тис. 506 гривень. Виділено 37 мільйонів 541 тис. 829 гривень, що складає 49,11% від передбаченого обсягу. |
| 4. | Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні періоди | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Питання проведення комплексу організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні весняно-літній та осінньо-зимовий періоди розглядаються на засіданнях районних (міських) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з прийняттям відповідних рішень. Так, рішеннями Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій протоколом обласної комісії ТЕБ та НС затверджені: План заходів з підготовки обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Чернігівської області до дій в екстремальних зимових умовах 2022/2023 року (протокол від 26 жовтня 2022 року № 5); План дій обласних управлінь, організацій і підприємств, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2023 року на території Чернігівської області (протокол від 20 грудня 2022 року № 9). Для покращення організації пожежогасіння у сільській місцевості на території області створено один підрозділ добровільної пожежної охорони у селі Хороше Озеро Крутівської сільської ТГ Ніжинського району. На функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони відповідними бюджетами протягом 2022 року було спрямовано більше 37 мільйонів гривень. |
| 5. | Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення надійного протипожежного захисту лісових масивів, торфовищ та сільгоспугідь | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, лісокористувачі, розробники торфових родовищ, керівники сільгосппідприємств та фермерських господарств, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки. Щорічно - протягом пожежонебезпечного періоду | Виконано. З метою протидії пожежам в природних екологічних системах та на виконання рішення протоколу № 2 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 26 травня 2022 року, Головним управлінням було проведено наступні заходи: проведено профілактичну роботу з працівниками комунальних підприємств області щодо дотримання ними технологічного процесу зберігання твердих побутових відходів і утримання їх у належному протипожежному стані (30 робочих зустрічей), під час яких доведено недоліки, що були виявлені у ході профілактичних обстежень та шляхи їх вирішення, а також надані інформаційні матеріали щодо запобігання виникненню пожеж на даних об’єктах; спільно з представниками засобів масової інформації, соціальних служб, Національної поліції, інших наглядових органів проведено 543 рейдові перевірки та профілактичні відпрацювання на території 370 населених пунктів, у лісопаркових зонах, поблизу торфовищ, на відкритих ділянках місцевості, особливо там, де зареєстрована найбільша кількість пожеж, випадків загибелі і травмування людей на них. У ході проведення профілактичної роботи проінструктовано 59 тис. осіб, вручено 54 тис. листівок профілактичного характеру. За результатами співпраці із засобами масової інформації організовано висвітлення 38 матеріалів у друкованих та 276 в електронних виданнях, 1928 інформацій озвучено по радіомовленню, 13 сюжетів продемонстровано по телебаченню. За результатами співпраці із засобами масової інформації організовано висвітлення 90 матеріалів щодо попередження пожеж в природних екологічних системах області у загальнонаціональних та регіональних друкованих виданнях, 499 - у електронних. По Українському та регіональному радіо інформацію передано 3384 рази. По загальнонаціональним, регіональним та кабельним телеканалам сюжети демонструвалися 16 разів. Для періодичної трансляції по обласному, ФМ, міському, районному радіо та гучномовним вузлам об'єктів, Головним управлінням та його підпорядкованими підрозділами надіслано 35 відповідних листів з текстами звернень, коротких попереджень громадян щодо профілактики пожеж у природних екологічних системах. Як результат, зазначені матеріали транслювалися 8205 разів. Завдяки проведеним спільно з органами влади та лісокористувачами превентивним заходам кількість пожеж у порівнянні з 2021 роком в лісових масивах зменшилась на 55%, торфовищах на 71,4%. Також. у напрямку забезпечення протипожежного захисту місць збирання, зберігання та переробки врожаю зернових на території Чернігівської області інспекторським складом Головного управління проведено ряд відповідних заходів: надіслано 216 інформаційних листів до органів влади, підприємств, установ тощо; питання забезпечення протипожежного захисту місць збирання, зберігання та переробки врожаю зернових розглянуто на 5 засіданнях/нарадах при керівництві РВА; розповсюджено 5671 екземпляр друкованої продукції; проведено 23 рейди разом з представниками засобів масової інформації, в ході яких проінструктовано 3657 осіб; розміщено 164 зовнішні соціальні реклами на протипожежну тематику; організовано передачу 191 тексу протипожежного застереження через об’єктові радіовузли (залізничні вокзали, автовокзали, ринки та інші); проведено 188 виступів (у пресі, на радіо, на телебаченні, в мережі Інтернет) співробітниками Головного управління; запропоновано листами усунути 4418 протипожежних заходів. |
| 6. | Проведення навчання та профілактичної роботи серед населення з попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. З метою організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності, щотижнево відпрацьовувався житловий сектор громадян за участі особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, депутатського активу органів місцевого самоврядування, служб енергонагляду та газового господарства, місцевих пожежних команд, територіальних центрів соціального захисту населення, дільничних інспекторів поліції. Як результат, впродовж 2022 року проведено 1051 відпрацювання у населених пунктах, в ході чого проінструктовано 247874 особи. Під час проведення профілактичної роботи громадянам вручались листівки та пам'ятки із заходами безпеки життєдіяльності. |
| 7. | Проведення профілактичної роботи з попередження виникнення пожеж з сім’ями (особами), які перебувають в скрутних життєвих обставинах (люди похилого віку, багатодітні та неблагополучні родині, особи, що зловживають алкоголем) | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. Упродовж 2022 року проведено 1051 відпрацювання у населених пунктах, в ході чого проінструктовано 247874 особи, них 75117 осіб віднесених до "Групи різику". Під час проведення профілактичної роботи громадянам вручались листівки та пам'ятки із заходами безпеки життєдіяльності. |
| 8. | Організація роботи щодо здійснення трансляції по гучномовним вузлам об’єктів, радіо, телебаченню коротких текстів - нагадувань громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та в побуті | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. Для періодичної трансляції по обласному, ФМ, міському, районному радіо та гучномовним вузлам об'єктів, Головним управлінням та його підпорядкованими підрозділами надіслано 432 відповідні листи з текстами звернень, коротких попереджень громадян щодо профілактики надзвичайних подій та пожеж. Як результат, зазначені матеріали транслювалися 30180 разів. |
| 9. | Висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки у районних, міських та обласному радіо і телебаченню, у друкованих засобах масової інформації, інтернет виданнях | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. За результатами взаємодії із ЗМІ було організовано публікацію 7 матеріалів у загальнонаціональних друкованих виданнях, у регіональних - 74, а також у районних - 470 матеріалів. По загальнонаціональному радіо матеріали транслювалися 1 раз, по регіональному - 67, по районному і міському - 1937. По загальнонаціональним каналам телебачення продемонстровано 16 сюжетів, по регіональним - 18, по районним і міському - 35. У загальнонаціональних електронних виданнях висвітлено 8 матеріалів, у регіональних - 47. Спільно з представниками регіональних та районних ЗМІ, наглядових органів, зацікавлених служб проводилися рейдові перевірки щодо стану забезпечення цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки об’єктів, населених пунктів і територій. За результатами цього висвітлено в загальнонаціональних, регіональних і районних друкованих та електронних виданнях 45 матеріалів. В ефірі радіостанцій регіонального та районного покриття озвучено 162 матеріали. По загальнонаціональному, регіональному, кабельному та районному телебаченню продемонстровано 1 сюжет. |
| 10. | Підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів: організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо); організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд; організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо); організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками); організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників); організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності; організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу; організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу; організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля); організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки; організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)); організація роботи щодо обладнання приміщень зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння; організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд). | Управління освіти і науки, управління охорони здоров’я, департамент культури і туризму, національностей та релігій, департамент соціального захисту населення, служба у справах дітей облдержадміністрації | 2021-2027 роки | Виконано частково. Для підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів проведено наступну роботу: обладнано пристроями блискавкозахисту 3 об’єкти (освіти - 2, охорони здоров'я - 1); проведено заміри опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання на 25 об'єктах (освіти - 11, охорони здоров'я - 14); обладнано системами протипожежного захисту 4 об'єкти (освіти - 1, охорони здоров'я - 3); здійснюється підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту на 22 об'єктах (освіти - 12, охорони здоров'я - 10); придбано первинні засоби пожежогасіння для 16 об'єктів (освіти - 7, охорони здоров'я - 9); проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) на 42 об’єктах (освіти - 28, охорони здоров'я - 13); проведено обробку дерев’яних конструкцій на 4 об'єктах (освіти - 2, охорони здоров'я - 2); приведено в працездатний стан системи внутрішнього протипожежного водопроводу на 4 об’єктах охорони здоров’я; укомплектовано пожежні кран-комплекти на 4 об'єктах (освіти - 3, охорони здоров'я - 2); шляхи евакуації та евакуаційні виходи приведені у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки на 2 об'єктах (освіти - 1, охорони здоров'я - 1); проведено роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами на 3 об'єктах освіти - 3. Крім того, виконувались інші заходи спрямовані на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд): придбання знаків безпеки; навчання працівників з питань пожежної безпеки. |
| 11. | Організація та проведення районних та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнському етапі фестивалю. Організація та проведення районних та обласних змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнських змаганнях. | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Щороку, 2021-2027 роки | Не виконано. Фестиваль та змагання не проводились у зв’язку з дією воєнного стану. |