Стан

виконання у 2022 році заходів основними виконавцями Програми забезпечення пожежної безпеки

на території Чернігівської області на 2021-2027 роки

| № з/п | Найменування заходів Програми | Передбачено Програмою (тис. грн) | Виділено (тис. грн) | Витрачено (тис. грн) | Детальний опис проведеної роботи по виконанню заходу (повна назва та адреса об’єкта, яка робота проведена) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 1136,4 | 59,0 | 59,0 | Закуплено матеріали для ремонту пристроїв блискавкозахисту в КЗ "Прилуцький професійний ліцей" (м. Прилуки, вул. Київська, 337), КЗ "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329) |
|  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 19,4 | 121,39 | 121,39 | Проведено заміри опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання в Чернігівському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (м. Чернігів, вул. Гонча, 33), КЗ "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329), ДНЗ "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, |
|  |  |  |  |  | 5а), КПНЗ "Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів вул. Нахімова, 3), Державному професійно-технічному навчальному закладі "Куликівський професійний аграрний ліцей" (смт Куликівка, вул. Миру, 43), КЗ "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради" (м. Прилуки, вул. Богунська, 1а), КЗ "Старобасанська гімназія" (с. Стара Басань, вул. Поштова, 1), КЗ "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради (Коропський район, с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14), КЗ "Чернігівська обласна станція юних натуралістів" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул Франка 2а), ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 110-А), Комунальному закладі "Прилуцький професійний ліцей" (м. Прилуки, вул. Київська, 337) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 2665,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 0,0 | 517,13 | 517,13 | Здійснюється підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту в КЗ "Прилуцький професійний ліцей" (м. Прилуки, вул. Київська, 337), КЗ "Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Перемоги, 170), КЗ "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради (м. Борзна, вул. Красносільського, 3), Борзнянський аграрний фаховий коледж (м. Борзна, вул. О.Десняка, 23), КЗ "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329), КЗ "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (с. Удайці, вул. Шевченка, 76), ДНЗ "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а), Комунальному позашкільному навчальному закладі "Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів вул. Нахімова, 3), КЗ "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 1а), КЗ "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (смт Березна, вул. Свято-Покровська, 2), ОКПНЗ "Чернігівська МАН учнівської молоді" (м. Чернігів, вул. Мазепи, 4), Державному професійно-технічному навчальному закладі "Куликівський професійний аграрний ліцей" (смт Куликівка, вул. Миру, 43) |
|  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 8,6 | 35,89 | 35,89 | Придбано первинні засоби пожежогасіння для КЗ "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради (с. Яблунівка, вул. Яблунева 17), Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області (Прилуцький р-н, с. Сокиринці, пр. Садовий, 16), КЗ "Сосницький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (смт Сосниця, вул. Покровська, 1), Державного професійно-технічного навчального закладу "Ічнянський професійний аграрний ліцей" (м. Ічня, вул. Травнева, 2), Державного навчального закладу "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а), Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Богуна, 1), КПНЗ "Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва" (м. Чернігів, проспект Перемоги, 112) |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 18,1 | 114,05 | 114,05 | Проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння в КЗ "Прилуцький професійний ліцей" (м. Прилуки, вул. Київська, 337), КЗ "Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Перемоги, 170), КЗ "Сновська гімназія" Чернігівської обласної ради. (м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 2а), Новгород-Сіверському державному ліцеї імені К.Д.Ушинського. (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 38), КЗ "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради (м. Борзна, вул. Красносільського, 3), КЗ "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради (с. Яблунівка, вул. Яблунева, 17), Державному професійно-технічному |
|  |  |  |  |  | навчальному закладі "Ічнянський професійний аграрний ліцей" (м. Ічня, вул. Травнева, 2), Борзнянському аграрному фаховому коледжі (м. Борзна, вул. О.Десняка, 23), Сосницькому обліково-економічному фаховому коледжі (смт Сосниця, пр. Гагаріна, 16), Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Богуна, 1), КЗ "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329). КЗ "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (с. Удайці, вул. Шевченка, 76). КЗ "Чернігівська обласна станція юних натуралістів" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул Франка 2а), КЗ "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 1а), КЗ "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50), КЗ "Старобасанська гімназія" (с. Стара Басань, вул. Поштова, 1), КЗ "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (смт Березна, вул. Свято-Покровська, 2), Чернігівському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (м. Чернігів, вул. Гонча, 33), КРНЗ "Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів вул. Нахімова, 3), КРНЗ Чернігівський обласний Палац дітей та юнацтва (м. Чернігів, проспект Перемоги, 112), ОКПНЗ "Чернігівська МАН учнівської молоді" |
|  |  |  |  |  | (м. Чернігів, вул. Мазепи, 4), Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (м. Чернігів, вул. Гоголя, 16), КРНЗ Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (м. Чернігів, проспект Перемоги, 110), КЗ "Прилуцький професійний ліцей" (м. Прилуки, вул. Київська, 337), Державному професійно-технічному навчальному закладі "Сновське вище професійне училище лісового господарства" (м. Сновськ, вул. Бульварна, 5), ПНЗ "Чернігівська обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 110-А), Остерському фаховому коледжі будівництва та дизайну (м. Остер, вул. 8-Березня, 7-А), КЗ "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради (Коропський район, с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14) |
|  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 645,0 | 60,85 | 60,85 | Проведено обробку дерев’яних конструкцій в КЗ "Комарівська гімназія" Чернігівської обласної ради (с. Комарівка, вул. Шевченка, 1), Борзнянському аграрному фаховому коледжі (м. Борзна, вул. О.Десняка, 23) |
|  | Організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля) | 74,2 | 23,32 | 23,32 | Укомплектовано пожежні кран-комплекти в КЗ "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради (м. Борзна, вул. Красносільського, 3), ОКПНЗ "Чернігівська МАН учнівської молоді" (м. Чернігів, вул. Мазепи, 4), КЗ "Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Перемоги, 170) |
|  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 50,0 | 19,0 | 19,0 | Приведено шляхи евакуації у відповідність до вимог нормативних актів у сфері пожежної безпеки в КК "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. 1 Травня, 56) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 46,0 | 133,76 | 133,76 | Встановлено протипожежні двері в: КЗ "Прилуцький професійний ліцей" (м. Прилуки, вул. Київська, 337), КЗ "Борзнянський ліцей" Чернігівської обласної ради (м. Борзна, вул. Красносільського, 3), Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області (Прилуцький р-н, с. Сокиринці, пр. Садовий, 16) |
|  | Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) | 0,0 | 62,03 | 62,03 | В приміщенні їдальні КЗ "Чернігівський обласний науковий ліцей" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, провулок Олексія батуринського, 18а) встановлено системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних оповіщень |
|  | Організація та проведення районних та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнському етапі фестивалю | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не проводився у зв’язку з дією воєнного стану |
|  | Організація та проведення районних та обласних змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнських змаганнях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не проводився у зв’язку з дією воєнного стану |
| Всього |  | 4701,7 | 1146,42 | 1146,42 |  |
| % виконання |  |  | 24,38 | 100 |  |
| Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 190,0 | 9,0 | 9,0 | Встановлено блискавковідвід на 5-ти поверховій будівлі КНП "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (с. Халявин, вул. Лісна, 6) |
|  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 83,0 | 78,3 | 78,3 | Проведено заміри опору ізоляції в КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" (м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б), медичному складі № 1107 м. Ніжин, медичних складах у смт Куликівка, м. Городня, м. Мена, смт М.Дівиця, КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 2а), КНП "Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Магістратська, 19), КЗ "Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36), КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160), КНП "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25), КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16), КНП "Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 27), КЗ "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 2550,0 | 2149,6 | 2149,6 | Обладнано системою пожежної сигналізації відділення ПЛР КНП "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради, корпус № 3 КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради, КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради |
|  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 246,02 | 118,2 | 118,2 | Здійснюється підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту в КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" (м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б), медичному складі № 1163 смт Куликівка, КНП "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25), КНП "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (с. Халявин), КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160, 160-а), КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради, КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект Миру, 211), КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради |
|  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 61,3 | 97,3 | 97,3 | Придбано первинні засоби пожежогасіння для КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 2а), КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект Миру, 211), КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" (м. Чернігів, |
|  |  |  |  |  | вул. І. Мазепи, 1-б), КНП "Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Магістратська, 19), КНП "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (с. Халявин), КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16), КНП "Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 27), КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради, КЗ "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 122,1 | 147,7 | 147,7 | Проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння в КЗ "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради, КНП "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25), КНП "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (с. Халявин), КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" (м. Чернігів, вул. І. Мазепи, 1-б), КНП "Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Магістратська, 19), КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-а), КЗ "Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36), КНП "Чернігівський |
|  |  |  |  |  | медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект Миру, 211), КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16), КЗ "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. П’ятницька, 42), КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради, КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 2а), КЗ "Прилуцький фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 243 |
|  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 150,0 | 59,9 | 59,9 | Проведено вогнезахист дерев’яних конструкцій горищних покриттів корпусів №№ 2, 3 КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради |
|  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 226,0 | 2755,4 | 2755,4 | Приведено в працездатний стан системи внутрішнього протипожежного водопроводу в КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 2а), КНП "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (с. Халявин), КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16), КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект Миру, 211) |
|  | Організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля) | 36,1 | 10,6 | 10,6 | Укомплектовано пожежні крани в КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16), КНП "Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Магістратська, 19) |
|  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 33,3 | 1,2 | 1,2 | Приведено шляхи евакуації у відповідність до вимог нормативних актів у сфері пожежної безпеки в КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 166,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) | 0,0 | 95,6 | 95,6 | Придбано знаки безпеки для КНП "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (с. Халявин). Працівники КНП "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25), КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект Миру, 211), КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 16), КЗ "Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи" |
|  |  |  |  |  | (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36), КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради, КЗ "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради пройшли навчання з пожежної безпеки |
| Всього |  | 3888,72 | 5522,8 | 5522,8 |  |
| % виконання |  |  | 142 | 100 |  |
| Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 430,700 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 10,24 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 216,2 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 1050,584 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 58,9 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 217,931 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 9,35 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 40,626 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 528,9 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу | 70,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 20,3 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля) | 12,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 2,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 116,1 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обладнання приміщень, зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння | 2,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
| Всього |  | 2820,004 | 0,0 | 0,0 |  |
| % виконання |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 80,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 39,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 55,5 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 576,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 42,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 217,2 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 47,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 42,2 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 570,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу | 41,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 43,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля) | 105,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 63,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 197,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обладнання приміщень, зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння | 153,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
| Всього |  | 2889,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| % виконання |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Служба у справах дітей облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 5,5 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 4,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 25,6 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 3,5 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 1,5 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 6,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
|  | Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням та дією воєнного стану |
| Всього |  | 49,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| % виконання |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Всього за програмою |  | 14348,924 | 6669,22 | 6669,22 |  |
| % виконання |  |  | 46,47 | 100 |  |