Стан

виконання у 2021 році заходів основними виконавцями Програми забезпечення пожежної безпеки

на території Чернігівської області на 2021-2027 роки

| № з/п | Найменування заходів Програми | Передбачено Програмою (тис. грн) | Виділено (тис. грн) | Витрачено (тис. грн) | Детальний опис проведеної роботи по виконанню заходу (повна назва та адреса об’єкта, яка робота проведена) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 786,5 | 461,97 | 461,97 | Закуплено матеріали для ремонту пристроїв блискавкозахисту в Прилуцькому агротехнічному коледжі (17500, м. Прилуки, вул. Київська, 178). Обладнано пристроями блискавкозахисту КЗ "Прилуцька спеціальна школа "Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329), КЗ "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. 1 Травня, 56), КЗ "Чернігівська обласна станція юних натуралістів" (м. Чернігів, вул. Івана Франка, 2-а), КЗ "Комарівська гімназія" Чернігівської обласної ради (с. Комарівка, вул. Шевченка, 1), КЗ "Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Перемоги, 170), Комунальний позашкільний навчальний заклад Спеціалізована дитячо-юнацька |
|  |  |  |  |  | школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 110) |
|  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 88,6 | 208,19 | 208,19 | Проведено заміри опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання в Новгород-Сіверській гімназії імені К.Д. Ушинського (16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 38), Чернігівському обласному палаці дітей та юнацтва (14038, м. Чернігів, пр. Перемоги 112), Сосницькому професійному аграрному ліцеї Чернігівської області (16100, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42), Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (14021, м. Чернігів, вул. Гоголя, 16), Обласному комунальному позашкільному навчальному закладі "Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а), Державному професійно-технічному навчальному закладі "Сновське вище професійне училище лісового господарства" (Сновський район, м. Сновськ, вул. Бульварна, 5), КЗ "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329), КЗ "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (15622, смт Березна, вул. Свято-Покровська, 2), Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І.Я.Франка (м. Прилуки, вул. Перемоги, 170), КЗ "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради (16231, Коропський р-н, с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14), Сокиринському професійному аграрному ліцеї Чернігівської області (17312, Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Садова, 16), КЗ "Сновська гімназія"Чернігівської |
|  |  |  |  |  | обласної ради (Сновський район,м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 2а), Борзнянському державному сільськогосподарському технікумі (м. Борзна, вул. Олекси Десняка, 23), Остерському коледжі будівництва та дизайну (Чернігівський район, м. Остер, вул. 8-го Березня, 7а) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 2221,5 | 2168,31 | 2168,31 | Обладнано системами протипожежного захисту будівлі Комунального позашкільного навчального закладу Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 110), КЗ "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329), КЗ "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (Прилуцький район, с. Удайці, вул. Шевченка, 76), Державного навчального закладу "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а), КЗ "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради (14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50), Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4-а) |
|  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 50,0 | 0,7 | 0,7 | Здійснюється пожежне спостереження за системами СПЗ в Обласному комунальному позашкільному навчальному закладі "Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а) |
|  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 4,2 | 112,36 | 112,36 | Здійснюється підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту в КЗ "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради (15100, м. Городня, вул. Петра Пиниці, 21), Державному навчальному закладі "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області" (16604, м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а), КЗ "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (15622, смт Березна, вул. Свято-Покровська, 2), КЗ "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (17500, м. Прилуки, вул. Богунська, 1А), Борзнянському державному сільськогосподарському технікумі (м. Борзна, вул. Олекси Десняка, 23), КПНЗ Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу "Юність" (14038, м. Чернігів, проспект Перемоги, 110), Комунальний позашкільний навчальний заклад "Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" (м. Чернігів, вул. Нахімова, 3), Обласному комунальному позашкільному навчальному закладі "Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а), КЗ "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329), Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі м. І.Я.Франка (м. Прилуки, вул. Перемоги, 170), КЗ "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (Прилуцький район, с. Удайці, вул. Шевченка, 76), Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (14021, м. Чернігів, вул. Гоголя, 16) |
|  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 37,2 | 18,37 | 18,37 | Придбано первинні засоби пожежогасіння для Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернігівської області (Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Садова, 16) - 4 вогнегасники, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (14021, м. Чернігів, вул. Гоголя, 16), КЗ "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (17500, м. Прилуки, вул. Богунська, 1А), КЗ "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради (16231, Коропський р-н, с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14), КЗ "Старобасанська гімназія" (Ніжинський район, с. Стара Басань, вул. Поштова, 1) |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 25,2 | 85,0 | 85,0 | Проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння в КЗ "Старобасанська гімназія" Чернігівської обласної ради (14423, Бобровицький район, с. Стара Басань, вул. Поштова, 1), Державному професійно-технічному навчальному закладі "Ічнянський професійний аграрний ліцей" (16703, Ічнянський район, м. Ічня, вул. Травнева, 2) - 9 вогнегасників, Дігтярівському професійному аграрному ліцеї Чернігівської області (17332, Срібнянський р-н., смт Дігтярі, вул. Центральна, 1), Державному навчальному закладі "Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області" (м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а), Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Богуна, 1), Мринській філії Куликівського професійного аграрного ліцею (Носівський р-н., с. Мрин, вул. Маленка, 1) - 21 вогнегасник, КЗ "Городнянський ліцей" |
|  |  |  |  |  | Чернігівської обласної ради (15100, м. Городня, вул. Петра Пиниці, 21), Новгород-Сіверській гімназії імені К.Д. Ушинського (16000, м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 38), Державному професійно-технічному навчальному закладі "Сновське вище професійне училище лісового господарства" (Сновський район, м. Сновськ, вул. Бульварна, 5), КЗ "Удайцівський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (Прилуцький район, с. Удайці, вул. Шевченка, 76), КЗ "Прилуцька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Київська, 329), Прилуцькому гуманітарно-педагогічному коледжі ім. І.Я.Франка (м. Прилуки, вул. Перемоги, 170), Борзнянському державному сільськогосподарському технікумі (Борзнянський район, м. Борзна, вул. Олекси Десняка, 23), КЗ "Сосницький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (16100, смт Сосниця, вул. Покровська, 1), Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області (Сосницький район, смт Сосниця, вул. Чернігівська, 42), Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку (Сосницький район, смт Сосниця, просп. Гагаріна, 16), КЗ "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради (16231, Коропський р-н, с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14), КЗ "Сновська гімназія "Чернігівської обласної ради (Сновський район,м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 2а), Обласному комунальному позашкільному навчальному закладі "Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а), КЗ "Борзнянський ліцей"Чернігівської обласної ради (16400, м. Борзна, вул. Красносільського, 3), КЗ "Чернігівська обласна |
|  |  |  |  |  | станція юних натуралістів" (м. Чернігів, вул. Івана Франка, 2-а), Остерському коледжі будівництва та дизайну (Чернігівський район, м. Остер, вул. 8-го Березня, 7а), КЗ "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради (с. Яблунівка, вул. Яблунева, 17), Чернігівському обласному палаці дітей та юнацтва (14038, м. Чернігів, пр. Перемоги 112), Чернігівському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (м. Чернігів, вул. Гонча, 33), КПНЗ "Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" (м. Чернігів, вул. Нахімова, 3), КЗ "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради (14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50), КЗ "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (15622, смт Березна, вул. Свято-Покровська, 2) |
|  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 1260,5 | 761,74 | 761,74 | Проведено обробку дерев’яних конструкцій в КПНЗ "Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді" (м. Чернігів, вул. Нахімова, 3), Чернігівському обласному палаці дітей та юнацтва (14038, м. Чернігів, пр. Перемоги 112), КЗ "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. 1 Травня, 56), Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського (14021, м. Чернігів, вул. Гоголя, 16), КЗ "Борзнянський ліцей "Чернігівської обласної ради (16400, м. Борзна, вул. Красносільського, 3), КЗ "Чернігівська обласна станція юних натуралістів" (м. Чернігів, вул. Івана Франка, 2-а), КЗ "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради (14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50), Чернігівського обласного |
|  |  |  |  |  | педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4-а) |
|  | Організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля) | 21,3 | 33,04 | 33,04 | Укомплектовано пожежні кран-комплекти в Прилуцькому агротехнічному коледжі (м. Прилуки, вул. Київська, 178), КЗ "Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Перемоги, 170), Новгород-Сіверській гімназії імені К.Д. Ушинського (16000, м. Новгород-Сіверський,вул. Губернська, 38), КЗ "Борзнянський ліцей "Чернігівської обласної ради (16400, м. Борзна, вул. Красносільського, 3), КЗ "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради (16231, Коропський р-н, с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14), Чернігівському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (м. Чернігів, вул. Гонча, 33), КЗ "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради (14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50) |
|  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 100,0 | 158,13 | 158,13 | Проведено ремонт запасних евакуаційних виходів гуртожитку у Державному професійно-технічному навчальному закладі "Сновське вище професійне училище лісового господарства" (Сновський район, м. Сновськ, вул. Бульварна, 5), КЗ "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради (16231, Коропський р-н, с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14), Сосницькому сільськогосподарському технікумі бухгалтерського обліку (Корюківський район, смт Сосниця, проспект Гагаріна, 16) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 62,0 | 115,51 | 115,51 | Проведено роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами у КЗ "Чернігівський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. 1 Травня, 56), Чернігівському обласному педагогічному ліцеї для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4-а), КЗ "Чернігівський ліцей" Чернігівської обласної ради (14010, м. Чернігів, вул. Гагаріна, 50) |
|  | Організація роботи щодо обладнання приміщень, зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння | 90,0 | 180,0 | 180,0 | Обладнано приміщення, зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння в Чернігівському обласному педагогічному ліцеї для обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради (14000, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4-а) |
|  | Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) |  | 71,92 | 71,92 | Придбано електрообладнання для обслуговування та ремонту електромереж в Сокиринському професійному аграрному ліцеї Чернігівської області (17312, Срібнянський район, с. Сокиринці, вул. Садова, 16). Проведено ремонт електрообладнання у Комунальному закладі "Прилуцький навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (17500, м. Прилуки, вул. Богунська, 1А), Мринській філії Куликівського професійного аграрного ліцею (Носівський р-н, с. Мрин, вул. Маленка, 1), КЗ "Черешенський ліцей" Чернігівської обласної ради (16231, Коропський р-н, с. Черешеньки, вул. Шкільна, 14). Проведено перевірку димо-вентиляційних каналів у КЗ "Сновська гімназія "Чернігівської обласної ради (Сновський район,м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 2а) |
|  | Організація та проведення районних та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнському етапі фестивалю |  | 0,0 | 0,0 | Фестиваль не проводився у зв’язку з карантинними обмеженнями встановленими внаслідок поширення коронавірусної хвороби COVID-19 |
|  | Організація та проведення районних та обласних змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнських змаганнях |  | 0,0 | 0,0 | Змагання не проводились у зв’язку з карантинними обмеженнями встановленими внаслідок поширення коронавірусної хвороби COVID-19 |
| Всього |  | 5051,9 | 4375,24 | 4375,24 |  |
| % виконання |  |  | 86,606 | 100,0 |  |
| Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 401,7 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 148,7 | 56,1 | 56,1 | Проведено заміри опору ізоляції в КНП "Чернігівський обласний центр крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005), КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" (м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 1б (медичний склад № 1107 м. Ніжин, смт Куликівка, м. Городня, м. Мена, смт Мала Дівиця), КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 2а, 17500), КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600), КНП "Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, |
|  |  |  |  |  | вул. Магістратська, 19, 14000), КНП "Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 27, вул. Пирогова, 16), КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-а) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 4832,2 | 166,3 | 166,3 | Обладнано системою пожежної сигналізації сьоме відділення КНП "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (7 відділення - Чернігівський район, с. Халявин, вул. Лісна, 6), корпуси №№ 2, 3 КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18, 16600). Проведено поточний ремонт системи пожежної сигналізації в корпусі № 2 КЗ "Чернігівський базовий фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул.. П’ятницька, 42). |
|  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 295,0 | 6,4 | 6,4 | Здійснюється пожежне спостереження за системами СПЗ в КЗ "Ніжинський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради (1 корпус) (м. Ніжин, вул. Небесної сотні, 18), КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160-а). |
|  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 175,22 | 95,000 | 95,000 | Здійснюється підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту в КНП "Чернігівський обласний центр крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005), КНП "Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Магістратська, 19, 14000), КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" (м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 1 б) (медичний склад № 1163 смт Куликівка), КНП "Чернігівська обласна дитяча лікарня" Чернігівської обласної ради, відділення №№ 1, 2, 5, 6, 18 (м. Чернігів, вул. пирогова, 16), КНП "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (Чернігівський район, с. Халявин, вул. Лісна, 6), КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160 та 160-а), КНП "Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Новий Білоус, Масив "Зелений", № 1, 15501) |
|  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 70,0 | 58,5 | 58,5 | Придбано первинні засоби пожежогасіння для КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 2а, 17500) (10 пожежних рукавів, 3 вогнегасники), КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект Миру, 211, 14029) (3 вогнегасники, 17 кріплень для вогнегасників), КНП |
|  |  |  |  |  | "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160) (65 вогнегасників, 3 пожежних рукави), КНП "Чернігівський обласний центр крові" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Пирогова, 13, 14005), (10 вогнегасників), КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" (м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 1 б) (4 вогнегасники), КНП "Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Магістратська, 19, 14000) (9 вогнегасників) |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 119,5 | 74,0 | 74,0 | Проведено технічне обслуговування вогнегасників в КЗ "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради (м. Новгород-Сіверський, вул. Губернська, 29), КНП "Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Новий Білоус, Масив "Зелений", № 1, 15501) - 109 вогнегасників, КНП "Чернігівська обласна лікарня" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) - 132 вогнегасники, КНП "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (Чернігівський район, с. Халявин), КНП "Чернігівське обласне патологоанатомічне бюро" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 27), КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" (м. Чернігів, вул. І.Мазепи, 1 б), КНП "Чернігівська обласна стоматологічна |
|  |  |  |  |  | поліклініка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Магістратська, 19, 14000), КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160), Комунальний заклад "Чернігівське обласне бюро судово-медичної експертизи" (м. Чернігів, вул. Шевченка, 36, 14013), КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. проспект Миру, 211, 14029) |
|  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 265,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 27,2 | 2,1 | 2,1 | Приведено у працездатний стан систему внутрішнього протипожежного водопроводу в КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 2а, 17500) КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160) |
|  | Організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля) | 56,5 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 119,8 | 1,2 | 1,2 | Приведено шляхи евакуації та евакуаційні виходи у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки у КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 162,7 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) | 0,0 | 13,4 | 13,4 | Працівники КНП "Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб", Чернігівської обласної (Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Новий Білоус, Масив "Зелений", № 1, 15501), КНП "Обласний центр медико-соціальної експертизи" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Волковича, 25, 14029) пройшли навчання з питань пожежної безпеки. Проведено страхування членів ДПД в КНП "Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб", Чернігівської обласної (Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Новий Білоус, Масив "Зелений", № 1, 15501). |
|  |  |  |  |  | Придбано знаки безпеки для КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160), КНП "Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб" Чернігівської обласної ради (Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с. Новий Білоус, Масив "Зелений", № 1, 15501), КНП "Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" Чернігівської обласної ради (Чернігівський район, с. Халявин, вул. Лісна, 6), КНП "Прилуцький обласний будинок дитини "Надія" Чернігівської обласної ради (м. Прилуки, вул. Богунська, 2а, 17500). Придбано сповіщувачі димові для КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160) |
| Всього |  | 6693,62 | 473 | 473 |  |
| % виконання |  |  | 7 | 100 |  |
| Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 505,7 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 69,34 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 138,228 | 27,611 | 27,611 | Проведено заміри опору ізоляції в Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.В. Тарновського - будівля військово-історичного музею (м. Чернігів, вул. Шевченка, 55 А), КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41), КЗ "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 63, 54), КЗ "Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Музейна, 6), Менському зоологічному парку загальнодержавного значення (м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 32), КЗ "Історико-археологічний музейний комплекс "Древній Любеч" Чернігівської обласної ради (смт Любеч, вул. Преображенська, 26) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 1151,2 | 785,270 | 785,270 | Обладнано системами протипожежного захисту Обласний історико-меморіальний музей-заповідник Пантелеймона Куліша "Ганнина Пустинь" (Ніжинський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка), КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41), КП "Чернігівський обласний театрально-видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П. Довженка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) |
|  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 75,9 | 112,595 | 112,595 | Здійснюється пожежне спостерігання за СПЗ у КЗ "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 54, 63), КЗ "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а), КЗ "Обласний центр народної творчості" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116), Менському зоологічному парку загальнодержавного значення (м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 32), КЗ "Чернігівський фаховий музичний коледж ім. Л.М.Ревуцького" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 6, вул. О.Молодчого, 2, проспект Миру, 16 А), КЗ "Організаційно-методичний центр контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної ради(м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70), Чернігівському літературно-меморіальному музеї заповіднику М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3), КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41) |
|  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 215,117 | 23,4 | 23,4 | Здійснюється підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту в Обласному історико-меморіальному музеї-заповіднику Пантелеймона Куліша "Ганнина Пустинь" (Ніжинський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка), Сосницькому літературно-меморіальному музеї О.П. Довженка (смт Сосниця, 2-пров. Довженка, 2) |
|  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 103,8 | 8,385 | 8,385 | Придбано первинні засоби пожежогасіння для Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського (м. Чернігів, вул. Музейна, 3), Обласного історико-меморіального музею-заповідника Пантелеймона Куліша "Ганнина Пустинь" (Ніжинський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка) |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 43,594 | 15,476 | 15,476 | Проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння у КЗ "Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка" (м. Чернігів, проспект Миру, 41), КЗ "Організаційно-методичний центр контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70), КЗ "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 54, 63), КЗ "Чернігівська обласна бібліотека для дітей" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Рокосовського, 22-а), КЗ "Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Музейна, 6), Сосницькому літературно-меморіальному музеї О.П. Довженка (смт Сосниця, 2-пров. Довженка, 2), Обласному історико-меморіальному музеї-заповіднику Пантелеймона Куліша "Ганнина Пустинь" (Ніжинський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка), Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.В. Тарновського (м. Чернігів, вул. Музейна, 3), Менському зоологічному парку загальнодержавного значення (м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 32) |
|  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 954,1 | 86,425 | 86,425 | Проведено обробку дерев’яних конструкцій в Чернігівському літературно-меморіальному музеї заповіднику М.М. Коцюбинського (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 3), Сосницькому літературно-меморіальному музеї О.П. Довженка (смт Сосниця, 2-пров. Довженка, 2), Обласному історико-меморіальному музеї-заповіднику Пантелеймона Куліша "Ганнина Пустинь" (Ніжинський р-н., с. Оленівка, х. Мотронівка), КЗ "Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Музейна, 6) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу | 65,5 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 120,3 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля) | 48,78 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 357,025 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 309,5 | 36,0 | 36,0 | Проведено роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами у КП "Чернігівський обласний театрально-видовищний дитячий (ляльковий) театр ім. О.П. Довженка" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, проспект Перемоги, 135) |
|  | Організація роботи щодо обладнання приміщень, зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння | 108,5 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) | 0,0 | 21,255 | 21,255 | Проведено: технічне обслуговування пожежних кран-комплектів в КЗ "Обласний центр народної творчості" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Толстого, 116); технічне обслуговування газових сигналізаторів в Менському зоологічному парку загальнодержавного значення (м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 32); ремонт заземлюючого пристрою котельні в КЗ "Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Шевченка, 54, 63); заміна автоматики в щитовій КЗ "Організаційно-методичний центр контролю та технічного нагляду закладів культури і туризму" Чернігівської обласної ради (м. Чернігів, вул. Коцюбинського, 70) |
| Всього |  | 4535,788 | 1116,417 | 1116,417 |  |
| % виконання |  |  | 24,6 | 100 |  |
| Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 752,0 | 649,0 | 370,7 | Обладнано пристроями блискавкозахисту Любецький психоневрологічний інтернат (х. Пересаж, Чернігівський район, 15040) |
|  |  |  |  |  | Проведено реконструкцію блискавкозахисту 10 будівель Орлівського психоневрологічного інтернату (вул. Світла, 3, с. Дачне Корюківський район, 15332) |
|  | Організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 40,0 | 15,8 | 15,1 | Здійснено перевірку пристроїв блискавкозахисту в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, Чернігівська область, 16600), головному корпусі та підсобному господарстві Козелецького геріатричного пансіонату (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, Чернігівський р-н., Чернігівська область, 17005), КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат" Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, Чернігівський р-н., Чернігівська область, 15005) |
|  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 102,83 | 48,4 | 44,9 | Проведено заміри опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання в Червоненському психоневрологічному інтернаті (с. Билка, Новгород-Сіверський район, 16252), Чернігівському геріатричному пансіонаті (вул. Леоніда Пашина, 12, м. Чернігів, 14021), Козелецькому геріатричному пансіонаті (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, Чернігівський р-н., Чернігівська область, 17005), Городнянському психоневрологічному інтернаті (вул. Шевченка, 108-а, м. Городня Чернігівський район, 15100), Ніжинському дитячому будинку-інтернаті (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, Чернігівська область, 16600), Любецькому психоневрологічному інтернаті (с. Пересаж, Чернігівський р-н., Чернігівська область, 15040), КЗ "Замглайський психоневрологічний інтернат" |
|  |  |  |  |  | Чернігівської обласної ради (вул. Центральна, 19, смт Замглай, Чернігівський р-н., Чернігівська область, 15005) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 737,0 | 507,4 | 457,4 | Тривають роботи по обладнанню системами протипожежного захисту Городнянського психоневрологічного інтернату (вул. Шевченка, 108-а, м. Городня Чернігівський район, 15100) та Любецького психоневрологічного інтернату (с. Пересаж, Чернігівський р-н., Чернігівська область, 15040) |
|  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 44,2 | 6,0 | 5,3 | Здійснюється пожежне спостерігання за СПЗ в Козелецькому геріатричному пансіонаті (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, Чернігівський р-н., Чернігівська область, 17005), Замглайському психоневрологічному інтернаті (вул. Центральна, 19, смт Замглай, Чернігівський район, 15005) |
|  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 232,2 | 202,9 | 131,6 | Здійснюється підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту в Червоненському психоневрологічному інтернаті (с. Билка, Новгород-Сіверський район, 16252), Чернігівському геріатричному пансіонаті (вул. Леоніда Пашина, 12, м. Чернігів, 14021), Ніжинському дитячому будинку-інтернаті (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, Чернігівська область, 16600), Любецькому психоневрологічному інтернаті (х. Пересаж, Чернігівський район, 15040), Козелецькому геріатричному пансіонаті (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, Чернігівський р-н., Чернігівська область, 17005), Замглайському психоневрологічному інтернаті (вул. Центральна, 19, смт Замглай, Чернігівський район, 15005) |
|  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 100,5 | 6,3 | 6,3 | Проведено укомплектування пожежних щитів первинними засобами пожежогасіння (кошма) в кількості 10 штук в Орлівському психоневрологічному інтернаті (вул. Світла, 3, с. Дачне Корюківський район, 15332). Для Любецького психоневрологічного інтернату (х. Пересаж, Чернігівський район, 15040) придбано 10 вогнегасників |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 54,0 | 20,7 | 19,5 | Проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння в в Орлівському психоневрологічному інтернаті (вул. Світла, 3, с. Дачне Корюківський район, 15332) (63 вогнегасники), Замглайському психоневрологічному інтернаті (вул. Центральна, 19, смт Замглай, Чернігівський район, 15005), Любецькому психоневрологічному інтернаті (х. Пересаж, Чернігівський район, 15040) (47 вогнегасників), Чернігівському геріатричному пансіонаті (вул. Леоніда Пашина, 12, м. Чернігів, 14021) |
|  | Організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності | 709,2 | 178,9 | 159,4 | Проведено обробку дерев’яних конструкцій в будівлях банно-прального комбінату, їдальні та адміністративного корпусу Орлівського психоневрологічного інтернату (вул. Світла, 3, с. Дачне Корюківський район, 15332), Любецькому психоневрологічному інтернаті (х. Пересаж, Чернігівський район, 15040), Козелецькому геріатричному пансіонаті (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, Чернігівський р-н., Чернігівська область, 17005), горища, ігрових кімнат, гаражів, банно-прального комбінату Понорницького психоневрологічного інтернату (вул. Берегова, 389, смт Понорниця, Новгород-Сіверський р-н., Чернігівська область, 16220) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу | 41,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 206,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля) | 147,0 | 3,6 | 3,6 | Укомплектовано 7 пожежних кран-комплектів в Любецькому психоневрологічному інтернаті (х. Пересаж, Чернігівський район, 15040) |
|  | Організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки | 348,0 | 146,5 | 126,9 | Проведено заміну лінолеуму в коридорах корпусів №№ 1, 2 та 2-х дверей на евакуаційному виході в адміністративній будівлі Орлівського психоневрологічного інтернату (вул. Світла, 3, с. Дачне Корюківський район, 15332). Приведено шляхи евакуації та евакуаційні виходи у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки в Любецькому психоневрологічному інтернаті (х. Пересаж, Чернігівський район, 15040), Ніжинському дитячому будинку-інтернат (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, Чернігівська область, 16600) |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 224,0 | 99,7 | 99,6 | Встановлено протипожежний люк в приміщенні корпусу № 2 Орлівського психоневрологічного інтернату(вул. Світла, 3, с. Дачне Корюківський район, 15332). Встановлено протипожежні двері в приміщенні електрощитової Козелецького геріатричного пансіонату (вул. Братів Гжицьких, 1, с. Часнівці, Чернігівський р-н., Чернігівська область, 17005). Встановлено протипожежні двері (2 шт) та люки (4 шт) в Чернігівському геріатричному пансіонаті (вул. Леоніда Пашина, 12, м. Чернігів, 14021). Встановлено протипожежні люки в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, Чернігівська область, 16600) |
|  | Організація роботи щодо обладнання приміщень, зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння | 303,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) | 0,0 | 89 | 4,0 | Проведено ремонт пошкоджених шлейфів системи протипожежного захисту в Ніжинському дитячому будинку-інтернаті (вул. Березанська, 44 а, м. Ніжин, Чернігівська область, 16600) |
| Всього |  | 4453,13 | 1974,2 | 1444,3 |  |
| % виконання |  |  | 44,3 | 73,16 |  |
| Служба у справах дітей облдержадміністрації |  |  |  |  |  |
|  | Організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів | 23,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 1,0 | 4,0 | 4,0 | Проведенні заміри опору ізоляції електричних мереж у Ніжинському ЦСПРД. |
|  | Організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд | 3,7 | 10,458 | 10,458 | У лютому виведено на пульт пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладу приймально-контрольної системи протипожежного захисту у ЦСПРД с. Хмільниця Чернігівського району, для цього замінено сам приймально-контрольний прилад автоматичної системи пожежної сигналізації на більш сучасний «Тірас 8П.1» та акумулятор до нього. Здійснюється пожежне спостерігання за СПЗ у Чернігівському ЦСПРД. |
|  | Організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо) | 25,2 | 26,18 | 23,719 | Здійснюється підтримання експлуатаційної придатності систем пожежної сигналізації у Чернігівському ЦСПРД, Ніжинському ЦСПРД та у ЦСПРД с. Хмільниця Чернігівського району. |
|  | Організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) | 3,0 | 3,56 | 3,56 | Придбано первинні засоби пожежогасіння для Чернігівського ЦСПРД (5 вогнегасників). |
|  | Організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) | 3,1 | 3,1 | 2,755 | Проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння у Чернігівському ЦСПРД, Ніжинському ЦСПРД та у ЦСПРД с. Хмільниця Чернігівського району. |
|  | Організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу | 1,4 | 0,0 | 0,0 | Роботи не проводились у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
|  | Організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)) | 11,0 | 29,3 | 25,049 | Встановлено протипожежний люк (1 шт.) та протипожежні двері (1 шт.) в ЦСПРД с. Хмільниця Чернігівського району. Встановлено протипожежний люк (1 шт.) в Чернігівському ЦСПРД. |
|  | Організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд) | 0,0 | 0,5 | 0,5 | Працівники Ніжинського ЦСПРД пройшли навчання з питань пожежної безпеки. |
| Всього |  | 83,4 | 77,098 | 70,041 |  |
| % виконання |  |  | 92,44 | 90,85 |  |
| Всього за програмою |  | 20817,838 | 8015,955 | 7478,997 |  |
| % виконання |  |  | 38,5 | 93,3 |  |