М О Н І Т О Р И Н Г

виконання у 2023 році завдань і заходів, передбачених Програмою забезпечення пожежної безпеки 
на території Чернігівської області на 2021-2027 роки

| № з/п | Найменування завдань і заходів | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в області, кожному районі (місті), ОТГ, на підприємствах, установах та організаціях, а також стану виконання цієї Програми з розробкою заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них | Райдержадміністрації, районні ради, Чернігівська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Прилуцька міські ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Щороку проводиться поглиблений аналіз пожеж, загибелі людей на пожежах та водних об’єктах області та з його урахуванням організовано проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної та профілактично-роз’яснювальної роботи. На основі аналізу Головним управлінням розроблено та затверджено "План спільних заходів ГУ ДСНС і НМЦ та БЖД Чернігівської області на 2023 рік" щодо проведення профілактичної роботи серед населення та учнівської молоді. В районах та територіальних громадах області протягом року проводилась робота щодо аналізу ситуації із забезпеченням пожежної безпеки, а також по затвердженню відповідних планів та їх виконанню. |
| 2. | Здійснення координації і контролю діяльності виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Головне управління ДСНС України у Чернігівській області та підпорядковані підрозділи постійно інформували органи влади, місцевого самоврядування про стан пожежної безпеки на території області. Так, упродовж 2023 року в обласну, районні державні адміністрації, міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, на розгляд їх постійнодіючих комісій направлено 516 інформацій, до органів місцевого самоврядування - 266, у яких відображено оперативний стан з надзвичайними подіями, пожежами, загибеллю й травмуванням людей на них, ефективність проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення. З цим, запропоновані заходи щодо покращення профілактичної роботи із залученням органів місцевого самоврядування, депутатського активу, закладів, що обслуговують житло, соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, дільничних інспекторів Національної поліції, релігійних конфесій, служб енергонагляду й газового господарства. За результатами цього обласною, районними державними адміністраціями, міськвиконкомами, об’єднаними територіальними громадами їх постійнодіючими комісіями прийнято або затверджено 130 розпоряджень, рішень і планів, у які увійшли заходи щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення. З урахуванням кліматичних умов та характерних для них випадків надзвичайних подій, у підрозділи Національної поліції, заклади, що обслуговують житло, соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, у релігійні конфесії, служби енергонагляду й газового господарства направлено 207 листів з пропозиціями щодо впровадження роз’яснювально-профілактичних заходів серед населення та 134 інформації з прикладами актуальних надзвичайних подій і пожеж для використання під час проведення профілактичних бесід, інструктажів у житловому секторі. |
| 3. | Розробка та прийняття місцевих програм, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту територій, населених пунктів та об’єктів | Районні ради, Чернігівська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Прилуцька міські ради | І етап: 2021 р. ІІ етап: 2024 р. | Виконано частково. В області були прийняті та у 2023 році діяли 57 програм забезпечення пожежної безпеки (1 обласна, 56 в громадах). На реалізацію заходів передбачених обласною та місцевими програмами забезпечення пожежної безпеки на 2023 рік заплановано виділення коштів у сумі 80 мільйонів 943 тис. 557 гривень. Виділено 58 мільйонів 147 тис. 286 гривень, що складає 71,84 % від передбаченого обсягу. |
| 4. | Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні періоди | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Питання проведення комплексу організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні весняно-літній та осінньо-зимовий періоди розглядаються на засіданнях районних (міських) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з прийняттям відповідних рішень. Так, рішеннями Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій протоколом обласної комісії ТЕБ та НС затверджені: Комплексний план щодо протидії пожежам в природних екоситемах області на 2023 рік (протокол від 23 березня 2023 року № 3); Заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки об’єктів збирання, переробки та зберігання зернових (протокол від 04 серпня 2023 року № 8); План заходів з підготовки обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Чернігівської області до дій в екстремальних зимових умовах 2023/2024 року (протокол від 04 жовтня 2023 року №10); Заходи щодо посилення протипожежного захисту населених пунктів і об’єктів господарювання в осінньо-зимовий період 2023-2024 року зернових (протокол від 09 листопада 2023 року № 11); Заходи щодо: попередження пожеж та створення безпечних умов перебування у будинках підвищеної поверховості; утворення та функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони; стану утримання зовнішніх джерел протипожежного водопостачання населених пунктів області зернових (протокол від 06 грудня 2023 року № 13). Для покращення організації пожежогасіння у сільській місцевості на території області створено 3 підрозділи місцевої пожежної охорони, а саме: у с. Бережівка Парафіївської селищної ТГ Прилуцького району, у с. Іванівка Іванівської сільської ТГ та с. Хрещате Кіптівської сільської ТГ (обидві знаходяться на території Чернігівського району). На функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони відповідними бюджетами протягом 2023 року було спрямовано 37,6 мільйонів гривень. |
| 5. | Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення надійного протипожежного захисту лісових масивів, торфовищ та сільгоспугідь | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, лісокористувачі, розробники торфових родовищ, керівники сільгосппідприємств та фермерських господарств, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки. Щорічно - протягом пожежонебезпечного періоду | Виконано. З метою протидії пожежам в природних екологічних системах та на виконання рішення протоколу № 3 засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 березня 2023 року, Головним управлінням було проведено наступні заходи: проведено профілактичну роботу з працівниками комунальних підприємств області щодо дотримання ними технологічного процесу зберігання твердих побутових відходів і утримання їх у належному протипожежному стані (30 робочих зустрічей), під час яких доведено недоліки, що були виявлені у ході профілактичних обстежень та шляхи їх вирішення, а також надані інформаційні матеріали щодо запобігання виникненню пожеж на даних об’єктах; спільно з представниками засобів масової інформації, соціальних служб, Національної поліції, інших наглядових органів проведено 1729 рейдових перевірок та профілактичних відпрацювань на території населених пунктів, у лісопаркових зонах, поблизу торфовищ, на відкритих ділянках місцевості, особливо там, де зареєстрована найбільша кількість пожеж, випадків загибелі і травмування людей на них. У ході проведення профілактичної роботи проінструктовано 65 тис. 733 особи, вручено 107 тис. 500 листівок профілактичного характеру. За результатами співпраці із засобами масової інформації організовано висвітлення 134 матеріали у друкованих та 619 в електронних виданнях, 1283 інформації озвучено по радіомовленню, 31 сюжет продемонстровано по телебаченню. Для періодичної трансляції по обласному, ФМ, міському, районному радіо та гучномовним вузлам об'єктів, Головним управлінням та його підпорядкованими підрозділами надіслано 40 відповідних листів з текстами звернень, коротких попереджень громадян щодо профілактики пожеж у природних екологічних системах. Як результат, зазначені матеріали транслювалися 2976 разів. Також. у напрямку забезпечення протипожежного захисту місць збирання, зберігання та переробки врожаю зернових на території Чернігівської області інспекторським складом Головного управління проведено ряд відповідних заходів: надіслано 434 інформаційних листи до органів влади, підприємств, установ тощо; питання забезпечення протипожежного захисту місць збирання, зберігання та переробки врожаю зернових розглянуто на 24 спільних нарадах з керівниками ТГ та сільськогосподарських підприємств; розповсюджено 5300 екземплярів друкованої продукції; проведено 113 рейдів; розміщено 164 зовнішні соціальні реклами на протипожежну тематику; організовано передачу 2976 текстів протипожежного застереження через об’єктові радіовузли (залізничні вокзали, автовокзали, ринки та інші); проведено 2067 виступів (у пресі, на радіо, на телебаченні, в мережі Інтернет) співробітниками Головного управління. |
| 6. | Проведення навчання та профілактичної роботи серед населення з попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. З метою організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності, щотижнево відпрацьовувався житловий сектор громадян за участі особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, депутатського активу органів місцевого самоврядування, служб енергонагляду та газового господарства, місцевих пожежних команд, територіальних центрів соціального захисту населення, дільничних інспекторів поліції. Як результат, впродовж 2023 року проведено 2043 відпрацювання у населених пунктах, в ході чого проінструктовано 102554 особи. Під час проведення профілактичної роботи громадянам вручались листівки та пам'ятки із заходами безпеки життєдіяльності. |
| 7. | Проведення профілактичної роботи з попередження виникнення пожеж з сім’ями (особами), які перебувають в скрутних життєвих обставинах (люди похилого віку, багатодітні та неблагополучні родині, особи, що зловживають алкоголем) | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. Упродовж 2023 року проведено 2043 відпрацювання у населених пунктах, в ході чого проінструктовано 102554 особи, них 51069 осіб віднесених до "Групи різику". Під час проведення профілактичної роботи громадянам вручались листівки та пам'ятки із заходами безпеки життєдіяльності. |
| 8. | Організація роботи щодо здійснення трансляції по гучномовним вузлам об’єктів, радіо, телебаченню коротких текстів - нагадувань громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та в побуті | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. Для періодичної трансляції по обласному, ФМ, міському, районному радіо та гучномовним вузлам об'єктів, Головним управлінням та його підпорядкованими підрозділами надіслано 40 відповідних листів з текстами звернень, коротких попереджень громадян щодо профілактики надзвичайних подій та пожеж. Як результат, зазначені матеріали транслювалися 9683 рази. |
| 9. | Висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки у районних, міських та обласному радіо і телебаченню, у друкованих засобах масової інформації, інтернет виданнях | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. За результатами взаємодії із ЗМІ було організовано публікацію 2 матеріали у загальнонаціональних друкованих виданнях, у регіональних - 441. По загальнонаціональному радіо матеріали транслювалися 1 раз, по регіональному - 4259. По загальнонаціональним каналам телебачення продемонстровано 23 сюжети, по регіональним - 247. У загальнонаціональних електронних виданнях висвітлено 12 матеріалів, у регіональних - 2527. Спільно з представниками регіональних та районних ЗМІ, наглядових органів, зацікавлених служб проводилися рейдові перевірки щодо стану забезпечення цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки об’єктів, населених пунктів і територій. За результатами цього висвітлено в загальнонаціональних, регіональних друкованих та електронних виданнях 569 матеріалів. В ефірі радіостанцій регіонального покриття озвучено 744 матеріали. По загальнонаціональному, регіональному телебаченню продемонстровано 43 сюжети. |
| 10. | Підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів: організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо); організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд; організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо); організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками); організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників); організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності; організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу; організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу; організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля); організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки; організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)); організація роботи щодо обладнання приміщень зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння; організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд). | Управління освіти і науки, управління охорони здоров’я, департамент культури і туризму, національностей та релігій, департамент соціального захисту населення, служба у справах дітей облдержадміністрації | 2021-2027 роки | Виконано частково. Для підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів проведено наступну роботу: виконано захист від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів на 7 об'єктах (освіти - 4, охорони здоров'я -1, соціального захисту - 2); проведено перевірку захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів на 3 об'єктах соціального захисту; проведено заміри опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання на 23 об'єктах (освіти - 5, охорони здоров'я - 9, культури - 3, соціального захисту - 5, служби у справах дітей - 1); обладнано системами протипожежного захисту 12 об'єктів (освіти -7, охорони здоров'я -4, культури - 1); здійснюється підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту на 36 об'єктах (освіти - 10, охорони здоров'я - 15, культури - 1, соціального захисту - 9, служби у справах дітей - 1); пожежне спостерігання за СПЗ здійснюється на 16 об'єктах (освіти - 3, охорони здоров'я - 2, культури - 9, соціального захисту - 2); придбано первинні засоби пожежогасіння для 14 об'єктів (освіти - 4, охорони здоров'я - 7, культури - 2, соціального захисту - 1); проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) на 48 об’єктах (освіти - 16, охорони здоров'я - 13, культури - 9, соціального захисту - 7, служби у справах дітей - 3); проведено обробку дерев’яних конструкцій на 9 об'єктах (освіти - 3, охорони здоров'я - 4, культури - 1, соціального захисту - 1); приведено в працездатний стан системи внутрішнього протипожежного водопроводу на 3 об’єктах охорони здоров’я; укомплектовано пожежні кран-комплекти на 6 об'єктах (освіти - 4, культури - 1, соціального захисту - 1); шляхи евакуації та евакуаційні виходи приведені у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки на 5 об'єктах (освіти - 1, охорони здоров'я -2, культури - 1, соціального захисту - 1); проведено роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами на 5 об'єктах (освіти - 2, охорони здоров'я -1, культури - 1, соціального захисту - 1). Крім того, виконувались інші заходи спрямовані на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд): придбання знаків безпеки; заміна електричних вимикачів, щитків та силових кабелів; технічне обслуговування пожежних кран-комплектів; технічне обслуговування газових сигналізаторів, обслуговування газового обладнання та перевірку димових вентиляційних каналів; капітальний ремонт системи електроживлення; навчання працівників з питань пожежної безпеки. |
| 11. | Організація та проведення районних та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнському етапі фестивалю. Організація та проведення районних та обласних змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнських змаганнях. | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Щороку, 2021-2027 роки | Не виконано. Фестиваль та змагання не проводились у зв’язку з дією воєнного стану. |