М О Н І Т О Р И Н Г

виконання у 2021 році завдань і заходів, передбачених Програмою забезпечення пожежної безпеки 
на території Чернігівської області на 2021-2027 роки

| № з/п | Найменування завдань і заходів | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ |  |  |  |  |
| 1. | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в області, кожному районі (місті), ОТГ, на підприємствах, установах та організаціях, а також стану виконання цієї Програми з розробкою заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них | Райдержадміністрації, районні ради, Чернігівська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Прилуцька міські ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Щороку проводиться поглиблений аналіз пожеж, загибелі людей на пожежах та водних об’єктах області та з його урахуванням організовано проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної та профілактично-роз’яснювальної роботи. На основі аналізу Головним управлінням розроблено та затверджено "Комплексний план заходів масово-роз’яснювальної роботи серед населення Чернігівської області щодо профілактики надзвичайних подій, пожеж, загибелі і травмування людей на них" з урахуванням заходів щодо профілактики загибелі людей на водних об’єктах та травмування людей під час використання піротехнічних виробів. Питання висвітлюється окремим розділом в огляді "Стан техногенної і природної безпеки Чернігівської області". 20 грудня 2020 року головою Чернігівської облдержадміністрації затверджено "Комплексний міжвідомчий план заходів масово-роз’яснювальної роботи серед населення Чернігівської області на 2022 рік щодо профілактики надзвичайних подій, пожеж, загибелі і травмування людей на них". Розроблено та затверджено "План спільних заходів ГУ ДСНС і НМЦ та БЖД Чернігівської області на 2021 рік" щодо проведення профілактичної роботи серед населення та учнівської молоді. Рішеннями Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджені: Комплексний план заходів обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2021 року (протокол від 18 березня 2021 року №10); План заходів з підготовки обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Чернігівської області до дій в екстремальних зимових умовах 2021/2022 року (протокол від 20 жовтня 2021 року №30); графіки перевірок населених пунктів, об’єктів, котеджних містечок, дачних та садових товариств, що розташовані у лісових масивах або безпосередньо межують з ними (протокол від 21 квітня 2021 року № 14). В районах та територіальних громадах області протягом року проводилась робота щодо аналізу ситуації із забезпеченням пожежної безпеки, а також по затвердженню відповідних планів та їх виконанню. |
| 2. | Здійснення координації і контролю діяльності виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Головне управління ДСНС України у Чернігівській області та підпорядковані підрозділи постійно інформували органи влади, місцевого самоврядування про стан пожежної безпеки на території області. Чернігівській області та підпорядковані підрозділи постійно інформували органи влади, місцевого самоврядування про стан пожежної безпеки на території області. Так, упродовж 2021 року направлялись інформації про стан з пожежами, загибеллю людей на них, про посилення пожежно-профілактичної роботи серед населення тощо у т.ч.: 182 - до обласної, районних державних адміністрацій і міськвиконкомів, 196 - в сільські, селищні ради та головам об’єднаних територіальних громад, 239 - на розгляд комісій ТЕБ та НС. За цей період видано 65 розпоряджень голів обласної, райдержадміністрацій (міськвиконкомів), на засіданнях обласної, районних (міських), територіальних громад комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято 551 рішення. |
| 3. | Розробка та прийняття місцевих програм, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту територій, населених пунктів та об’єктів | Районні ради, Чернігівська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Прилуцька міські ради | І етап: 2021 р. ІІ етап: 2024 р. | Виконано частково. В області були прийняті та у 2021 році діяли 55 програм забезпечення пожежної безпеки (1 обласна, 54 в громадах). На реалізацію заходів передбачених обласною та місцевими програмами забезпечення пожежної безпеки на 2021 рік заплановано виділення коштів у сумі 81 мільйон 311 тис. 702 гривні. Виділено 47 мільйонів 575 тис. 105 гривень, що складає 58,51% від передбаченого обсягу. |
| 4. | Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні періоди | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Питання проведення комплексу організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні весняно-літній та осінньо-зимовий періоди розглядаються на засіданнях районних (міських) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з прийняттям відповідних рішень. Так, рішеннями Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій протоколом обласної комісії ТЕБ та НС затверджені: Комплексний план заходів обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2021 року (протокол від 18 березня 2021 року №10); План заходів з підготовки обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Чернігівської області до дій в екстремальних зимових умовах 2021/2022 року (протокол від 20 жовтня 2021 року №30); графіки перевірок населених пунктів, об’єктів, котеджних містечок, дачних та садових товариств, що розташовані у лісових масивах або безпосередньо межують з ними (протокол від 21 квітня 2021 року № 14). Головним управлінням, спільно з місцевими органами самоврядування, лісокористувачами проведено перевірки готовності до весняно-літнього пожежонебезпечного періоду 145 населених пунктів, 142 об’єктів, 48 котеджних містечок, дачних та садових товариств, що розташовані у лісових масивах або безпосередньо межують з ними, розташованих на території Чернігівської області. Крім того, інспекторським складом області проведено: 167 об'єктів суб'єктів господарювання переробки, збирання та зберігання врожаю; 8 перевірок дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 30 перевірок підрозділів, закладів, установ, організацій, підприємств та суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері управління, підпорядкування Держлісагенства, розташованих на території Чернігівської області. Для покращення організації пожежогасіння у сільській місцевості на території області створено три підрозділи місцевої пожежної охорони у селах Блистова, Бирине та Чайкине Новгород-Сіверського району. На функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони відповідними бюджетами протягом 2021 року було спрямовано більше 29 мільйонів гривень. |
| 5. | Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення надійного протипожежного захисту лісових масивів, торфовищ та сільгоспугідь | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, лісокористувачі, розробники торфових родовищ, керівники сільгосппідприємств та фермерських господарств, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки. Щорічно - протягом пожежонебезпечного періоду | Виконано. Рішенням Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затверджено Комплексний план заходів обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2021 року (протокол від 18 березня 2021 року №10). Аналогічні плани розроблялись і приймались на місцевому рівні. На засіданнях обласної комісії ТЕБ та НС у 2021 році три рази розглянуто питання попередження пожеж в природних екологічних системах з прийняттям відповідних рішень. У 2021 році підрозділами Головного управління ДСНС в області, спільно з працівниками підрозділів обласного управління лісового та мисливського господарства здійснено 368 спільних рейдових перевірок по виконанню комплексу профілактичних заходів щодо попередження виникнення пожеж в лісах та готовності формувань і техніки для ліквідації лісових пожеж. Перевірено 167 об'єктів суб'єктів господарювання переробки, збирання та зберігання врожаю. За результатами перевірок вжиті заходи щодо усунення недоліків та підвищенню готовності до ліквідації пожеж у лісах, торфовищах і сільгоспугіддях у разі їх виникнення. За результатами співпраці із засобами масової інформації організовано висвітлення 186 матеріалів щодо попередження пожеж в природних екологічних системах області у загальнонаціональних та регіональних друкованих виданнях, 752 - у електронних. По Українському та регіональному радіо інформацію передано 241 раз. По загальнонаціональним, регіональним та кабельним телеканалам сюжети демонструвалися 25 разів, 1248 матеріалів висвітлено на офіційному сайті Головного управління ДСНС України у Чернігівській області та сторінках у соціальних мережах. Для періодичної трансляції по обласному, ФМ, міському, районному радіо та гучномовним вузлам об'єктів, Головним управлінням та його підпорядкованими підрозділами надіслано 145 відповідних листів з текстами звернень, коротких попереджень громадян щодо профілактики пожеж у природних екологічних системах. Як результат, зазначені матеріали транслювалися 11135 разів. Завдяки проведеним спільно з органами влади та лісокористувачами превентивним заходам кількість пожеж у порівнянні з 2020 роком в лісових масивах зменшилась на 40%, торфовищах на 69%. |
| 6. | Проведення навчання та профілактичної роботи серед населення з попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. З метою організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності, щотижнево відпрацьовувався житловий сектор громадян за участі особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, депутатського активу органів місцевого самоврядування, служб енергонагляду та газового господарства, місцевих пожежних команд, територіальних центрів соціального захисту населення, дільничних інспекторів поліції. Як результат, впродовж 2021 року проведено 1522 відпрацювання у населених пунктах, в ході чого проінструктовано 550287 осіб. Під час проведення профілактичної роботи громадянам вручались листівки та пам'ятки із заходами безпеки життєдіяльності. |
| 7. | Проведення профілактичної роботи з попередження виникнення пожеж з сім’ями (особами), які перебувають в скрутних життєвих обставинах (люди похилого віку, багатодітні та неблагополучні родині, особи, що зловживають алкоголем) | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. Упродовж 2021 року проведено 1522 відпрацювання у населених пунктах, в ході чого проінструктовано 550287 осіб, них 358135 осіб віднесених до "Групи різику". Під час проведення профілактичної роботи громадянам вручались листівки та пам'ятки із заходами безпеки життєдіяльності. |
| 8. | Організація роботи щодо здійснення трансляції по гучномовним вузлам об’єктів, радіо, телебаченню коротких текстів - нагадувань громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та в побуті | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. Для періодичної трансляції по обласному, ФМ, міському, районному радіо та гучномовним вузлам об'єктів, Головним управлінням та його підпорядкованими підрозділами надіслано 233 відповідні листи з текстами звернень, коротких попереджень громадян щодо профілактики надзвичайних подій та пожеж. Як результат, зазначені матеріали транслювалися 40100 разів. |
| 9. | Висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки у районних, міських та обласному радіо і телебаченню, у друкованих засобах масової інформації, інтернет виданнях | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. За результатами взаємодії із ЗМІ було організовано публікацію 15 матеріалів у загальнонаціональних друкованих виданнях, у регіональних - 294, а також у районних - 1674 матеріали. По загальнонаціональному радіо матеріали транслювалися 8 разів, по регіональному - 638, по районному і міському - 1730. По загальнонаціональним каналам телебачення продемонстровано 47 сюжетів, по регіональним - 221, по районним і міському - 284. У загальнонаціональних електронних виданнях висвітлено 40 матеріалів, у регіональних - 625. Спільно з представниками регіональних та районних ЗМІ, наглядових органів, зацікавлених служб проводилися рейдові перевірки щодо стану забезпечення цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки об’єктів, населених пунктів і територій. За результатами цього висвітлено в загальнонаціональних, регіональних і районних друкованих та електронних виданнях 784 матеріали. В ефірі радіостанцій регіонального та районного покриття озвучено 383 матеріал. По загальнонаціональному, регіональному, кабельному та районному телебаченню продемонстровано 42 сюжети. |
| 10. | Підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів: організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо); організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд; організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо); організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками); організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників); організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності; організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу; організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу; організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля); організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки; організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)); організація роботи щодо обладнання приміщень зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння; організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд). | Управління освіти і науки, управління охорони здоров’я, департамент культури і туризму, національностей та релігій, департамент соціального захисту населення, служба у справах дітей облдержадміністрації | 2021-2027 роки | Виконано частково. Для підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів проведено наступну роботу: обладнано пристроями блискавкозахисту 9 об’єктів (освіти - 7, соціального захисту населення - 2); проведено перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів на 5 об’єктах (охорони культури - 1, соціального захисту населення - 4); проведено заміри опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання на 43 об'єктах (освіти - 14, охорони здоров'я - 14, культури - 7, соціального захисту населення - 7, служби у справах дітей - 1); обладнано системами протипожежного захисту 15 об'єктів (освіти - 6, охорони здоров'я - 4, культури - 3, соціального захисту населення - 2); здійснюється пожежне спостерігання за СПЗ на 17 об'єктах (освіти - 1, охорони здоров'я - 2, культури - 10, соціального захисту населення - 2, служби у справах дітей - 2); здійснюється підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту на 36 об'єктах (освіти - 12, охорони здоров'я - 13, культури - 2, соціального захисту населення - 6, служби у справах дітей - 3); придбано первинні засоби пожежогасіння для 15 об'єктів (освіти - 5, охорони здоров'я - 5, культури - 2, соціального захисту населення - 2, служби у справах дітей - 1); проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) на 55 об’єктах (освіти - 28, охорони здоров'я - 10, культури - 10, соціального захисту населення - 4, служби у справах дітей - 3); проведено обробку дерев’яних конструкцій на 23 об'єктах (освіти - 8, культури - 4, соціального захисту населення - 11); приведено в працездатний стан системи внутрішнього протипожежного водопроводу на 2 об’єктах охорони здоров’я; укомплектовано пожежні кран-комплекти на 8 об'єктах (освіти - 7, соціального захисту населення - 1); шляхи евакуації та евакуаційні виходи приведені у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки на 7 об'єктах (освіти - 3, охорони здоров'я - 1, соціального захисту населення - 3); проведено роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами на 10 об'єктах (освіти - 3, культури - 1, соціального захисту населення - 4, служби у справах дітей - 2); на одному об’єкті освіти приміщення з кухонним обладнанням обладнано модульними системами локального пожежогасіння. Крім того, виконувались інші заходи спрямовані на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд): ремонт та заміна електрообладнання; перевірка димо-вентиляційних каналів; придбання знаків безпеки; технічне обслуговування пожежних кран-комплектів; технічне обслуговування газових сигналізаторів; навчання працівників з питань пожежної безпеки. |
| 11. | Організація та проведення районних та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнському етапі фестивалю. Організація та проведення районних та обласних змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнських змаганнях. | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Щороку, 2021-2027 роки | Не виконано. Фестиваль та змагання не проводились у зв’язку з карантинними обмеженнями встановленими внаслідок поширення коронавірусної хвороби COVID-19. |