Пояснювальна записка

про стан виконання у 2021 році Програми забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівської області на 2021-2027 роки

Аналіз матеріалів, які надійшли від департаментів, управлінь, служб обласної державної адміністрації та інших виконавців щодо стану виконання передбачених Програмою забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівської області на 2021-2027 роки (далі - Програма) завдань свідчить, що більшість заходів виконані повністю або частково.

Відповідно до рішення двадцять п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року на місцях (за винятком Гончарівської, Прилуцької та Чернігівської територіальних громад) розроблені та прийняті програми, якими визначені заходи щодо поліпшення протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів області. У 2021 році в області діяли 54 місцевих програми щодо забезпечення пожежної безпеки. На реалізацію заходів передбачених обласною та місцевими програмами забезпечення пожежної безпеки на 2021 рік заплановано виділення коштів у сумі 81 мільйон 311 тис. 702 гривні, виділено 47 мільйонів 575 тис. 105 гривень, що складає 58,51% від передбаченого обсягу.

Місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування вживались заходи щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій. Всього у 2021 році ними прийнято 616 рішень (розпоряджень) з питань забезпечення пожежної безпеки на підпорядкованих територіях.

Здійснювались заходи щодо забезпечення протипожежного захисту лісових масивів та торфовищ. Так, затверджено і втілено у життя Комплексний план заходів обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній період 2021 року. Райдержадміністраціями та територіальними громадами були прийняті відповідні рішення щодо забезпечення належного рівня пожежної безпеки в лісах, на торфовищах і сільгоспугіддях.

Протягом 2021 року підрозділами Головного управління ДСНС в області спільно з працівниками лісових господарств здійснено 368 спільних рейдів по виконанню комплексу профілактичних заходів щодо попередження виникнення пожеж в лісах та готовності формувань і техніки для ліквідації лісових пожеж.

Ситуація з пожежами постійно перебувала на контролі Головного управління ДСНС України у Чернігівській області, обласної і районних державних адміністрацій, міськвиконкомів та територіальних громад. Цілеспрямовано проводилась робота по попередженню пожеж і травмування людей на них. Забезпечено бойову готовність пожежно-рятувальних підрозділів та реагування на всі випадки пожеж.

Всього на виконання завдань та заходів Програми у 2021 році було передбачено 20 млн 817,838 тис. гривень, фактично виділено 8 млн 15,955 тис. гривень (38,5 %) та використано 7 млн 478,997 тис. гривень (35,9 %).

Незважаючи на недостатнє фінансування пункту 10 додатку 1 до Програми, з позитивного боку необхідно відмітити роботу щодо підвищення рівня пожежної безпеки підвідомчих об'єктів, яку проводили департамент культури і туризму, національностей та релігій, соціального захисту населення, управління охорони здоров'я, управління освіти і науки, служба у справах дітей облдержадміністрації. Крім заходів, передбачених Програмою, додатково була винайдена можливість ремонту та заміни електрообладнання, перевірки димових та вентиляційних каналів, придбання знаків безпеки, технічного обслуговування пожежних кран-комплектів та газових сигналізаторів, навчання працівників з питань пожежної безпеки.

Слід зазначити, що окремими органами місцевого самоврядування на не належному рівні вживалися заходи щодо виконання передбачених Програмою завдань.

Так, виконання місцевих програм забезпечення пожежної безпеки складає 64,5 відсотків - при запланованому показнику виділення коштів в сумі 
60 мільйонів 493,864 тис. гривень фактично виділено 39 мільйонів 559,150 тис. гривень. Разом з тим, на низькому рівні або взагалі не здійснювалось фінансування програм у Варвинській, Козелецькій, Ладанській, Любецькій, Мринській, Олишівській, Ріпкинській, Срібнянській, та Талалаївській територіальних громадах.

Для покращення організації пожежогасіння у сільській місцевості на території області створено три підрозділи місцевої пожежної охорони у селах Блистова, Бирине та Чайкине Новгород-Сіверського району.

На функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони відповідними бюджетами протягом 2021 року було спрямовано більше 29 мільйонів гривень.

Залишається складною ситуація із загибеллю людей на пожежах. Найбільше людей гине у житловому секторі, переважно в сільській місцевості.            В основному лихо приходить в будинки осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах. Турбує досить висока питома вага випадків загибелі людей внаслідок куріння у ліжку в переважній більшості у стані алкогольного сп’яніння.

В усіх районах області організовано виконання пунктів 6-9 додатку 1 до Програми щодо забезпечення проведення роз’яснювальної пожежно-профілактичної роботи за місцем роботи та проживання громадян, насамперед з людьми похилого віку, багатодітними та неблагополучними родинами, особами, що зловживають алкоголем, здійснення трансляції по гучномовним вузлам об'єктів, радіо, телебаченню коротких текстів-нагадувань громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та в побуті, висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки в засобах масової інформації та інтернет-виданнях.

З метою організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності щотижнево силами особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, депутатського активу органів місцевого самоврядування, представників служб енергонагляду та газового господарства, місцевих пожежних команд, територіальних центрів соціального захисту населення, Національної поліції тощо відпрацьовувався житловий сектор громадян.

Як результат, впродовж 2021 року проведено 1522 відпрацювання населених пунктів, в ході яких проінструктовано 550287 громадян. Особлива увага при цьому приділялась пенсіонерам, громадянам та сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах - проінструктовано 358135 осіб зазначеної категорії. Під час проведення профілактичної роботи громадянам вручались пам'ятки із заходами безпеки життєдіяльності.

По обласному, ФМ, міському, районному радіо та гучномовним вузлам об'єктів 40100 разів організовано періодичну трансляцію аудіо та відеороликів соціальної реклами щодо профілактики пожеж, надзвичайних подій, випадків загибелі і травмування людей на них, а також дій населення в екстрених ситуаціях.

За результатами співпраці із засобами масової інформації опубліковано 15 матеріалів у загальнонаціональних друкованих виданнях, у регіональних - 294, а також у районних - 1674 матеріали. По загальнонаціональному радіо матеріали транслювалися 8 разів, по регіональному - 638, по районному і міському - 1730 раз. По загальнонаціональним каналам телебачення продемонстровано 47 сюжетів, по регіональним - 221, по районним і міському - 284. У загальнонаціональних електронних виданнях висвітлено 40 матеріалів, у регіональних - 625.

Разом з тим, у зв’язку з карантинними обмеженнями, встановленими внаслідок поширення коронавірусної хвороби COVID - 19 не виконано пункт 11 додатку 1 до Програми - не проведені районні і обласний етапи Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних та змагання з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака.

Завдяки виконанню у 2021 році заходів Програми вдалося досягнути наступних результатів:

у порівнянні 2020 роком загальна кількість пожеж зменшилась на 17,4 %;

кількість загиблих дітей на пожежах зменшилась на 66,66 %;

на об’єктах державної власності кількість пожеж зменшилась на 50 %;

на 32,3 % зменшилась кількість пожеж внаслідок необережного поводження з вогнем;

кількість пожеж у лісових масивах зменшилась на 40 %, торфовищах на 69 %, сільгоспугіддях на 42,8 %.

Таким чином, можна вважати, що мета Програми досягнута, а виконання передбачених нею завдань і заходів в цілому позитивно вплинуло на стан забезпечення пожежної безпеки в області.