М О Н І Т О Р И Н Г

виконання у 2024 році завдань і заходів, передбачених Програмою забезпечення пожежної безпеки 
на території Чернігівської області на 2021-2027 роки

| № з/п | Найменування завдань і заходів | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в області, кожному районі (місті), ОТГ, на підприємствах, установах та організаціях, а також стану виконання цієї Програми з розробкою заходів щодо запобігання виникнення пожеж та загибелі людей на них | Райдержадміністрації, районні ради, Чернігівська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Прилуцька міські ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Щороку проводиться поглиблений аналіз пожеж, загибелі людей на пожежах та водних об’єктах області та з його урахуванням організовано проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної та профілактично-роз’яснювальної роботи. На основі аналізу Головним управлінням розроблено та затверджено "План спільних заходів ГУ ДСНС і НМЦ та БЖД Чернігівської області на 2024 рік" щодо проведення профілактичної роботи серед населення та учнівської молоді. В районах та територіальних громадах області протягом року проводилась робота щодо аналізу ситуації із забезпеченням пожежної безпеки, а також по затвердженню відповідних планів та їх виконанню. |
| 2. | Здійснення координації і контролю діяльності виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування щодо забезпечення протипожежного захисту об’єктів та територій | Райдержадміністрації, міськвиконкоми | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Головне управління ДСНС України у Чернігівській області та підпорядковані підрозділи постійно інформували органи влади, місцевого самоврядування про стан пожежної безпеки на території області. Так, упродовж 2024 року в обласну, районні державні адміністрації, міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, на розгляд їх постійнодіючих комісій направлено 568 інформацій у яких відображено оперативний стан з надзвичайними подіями, пожежами, загибеллю й травмуванням людей на них, ефективність проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення. З цим, запропоновані заходи щодо покращення профілактичної роботи із залученням органів місцевого самоврядування, депутатського активу, закладів, що обслуговують житло, соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, дільничних інспекторів Національної поліції, релігійних конфесій, служб енергонагляду й газового господарства. За результатами цього обласною, районними державними адміністраціями, міськвиконкомами, об’єднаними територіальними громадами їх постійнодіючими комісіями прийнято або затверджено 168 розпоряджень, рішень і планів, у які увійшли заходи щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення. З урахуванням кліматичних умов та характерних для них випадків надзвичайних подій, у підрозділи Національної поліції, заклади, що обслуговують житло, соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров’я, у релігійні конфесії, служби енергонагляду й газового господарства направлено 327 листів з пропозиціями щодо впровадження роз’яснювально-профілактичних заходів серед населення та 92 інформації з прикладами актуальних надзвичайних подій і пожеж для використання під час проведення профілактичних бесід, інструктажів у житловому секторі. |
| 3. | Розробка та прийняття місцевих програм, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту територій, населених пунктів та об’єктів | Районні ради, Чернігівська, Ніжинська, Новгород-Сіверська, Прилуцька міські ради | І етап: 2021-2023 роки ІІ етап: 2024-2027 роки | Виконано частково. В області були прийняті та у 2024 році діяли 57 програм забезпечення пожежної безпеки (1 обласна, 56 в громадах). На реалізацію заходів передбачених обласною та місцевими програмами забезпечення пожежної безпеки на 2024 рік заплановано виділення коштів у сумі 85 мільйонів 370 тис. 823 гривні. Виділено 65 мільйонів 567 тис. 956 гривень, що складає 76,8 % від передбаченого обсягу. |
| 4. | Здійснення організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні періоди | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | Щороку, 2021-2027 роки | Виконано. Питання проведення комплексу організаційних та практичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та на об'єктах всіх форм власності у пожежонебезпечні весняно-літній та осінньо-зимовий періоди розглядаються на засіданнях районних (міських) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з прийняттям відповідних рішень. Так, рішеннями Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій протоколом обласної комісії ТЕБ та НС затверджені: Комплексний план заходів обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ та сільгоспугідь у весняно-літній період 2024 року (протокол від 13 березня 2023 року № 1); План заходів з підготовки обласних управлінь, організацій і підприємств, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування Чернігівської області до дій в екстремальних зимових умовах 2024/2025 року (протокол від 15 жовтня 2024 року №10). Спільно з Департаментом агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації затверджено План забезпечення протипожежного захисту місць збирання, переробки та зберігання нового врожаю 2024 року на території Чернігівської області. Для покращення організації пожежогасіння у сільській місцевості на території області створено 2 підрозділи місцевої пожежної охорони та 3 підрозділи добровільної пожежної охорони, а саме: у с. Лісконоги, с. Печенюги Новгород-Сіверської ТГ та у с. Велика Загорівка, с. Махнівка, с. Сиволож Плисківської ТГ Ніжинського району. На функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони відповідними бюджетами протягом 2024 року було спрямовано 38,171 мільйонів гривень. |
| 5. | Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення надійного протипожежного захисту лісових масивів, торфовищ та сільгоспугідь | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, лісокористувачі, розробники торфових родовищ, керівники сільгосппідприємств та фермерських господарств, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки. Щорічно - протягом пожежонебезпечного періоду | Виконано. З метою протидії пожежам в природних екологічних системах та на виконання рішення протоколу № 1 засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 березня 2024 року, Головним управлінням було проведено наступні заходи: проведено профілактичну роботу з працівниками комунальних підприємств області щодо дотримання ними технологічного процесу зберігання твердих побутових відходів і утримання їх у належному протипожежному стані (60 робочих зустрічей), під час яких доведено недоліки, що були виявлені у ході профілактичних обстежень та шляхи їх вирішення, а також надані інформаційні матеріали щодо запобігання виникненню пожеж на даних об’єктах; спільно з представниками засобів масової інформації, соціальних служб, Національної поліції, інших наглядових органів проведено 2976 рейдових перевірок та профілактичних відпрацювань на території населених пунктів, у лісопаркових зонах, поблизу торфовищ, на відкритих ділянках місцевості, особливо там, де зареєстрована найбільша кількість пожеж, випадків загибелі і травмування людей на них. У ході проведення профілактичної роботи проінструктовано 90 тис. 865 осіб, вручено 84 тис. 245 листівок профілактичного характеру. За результатами співпраці із засобами масової інформації організовано висвітлення 106 матеріалів у друкованих та 728 в електронних виданнях, 592 інформації озвучено по радіомовленню, 26 сюжетів продемонстровано по телебаченню. Також. у напрямку забезпечення протипожежного захисту місць збирання, зберігання та переробки врожаю зернових на території Чернігівської області інспекторським складом Головного управління проведено ряд відповідних заходів: надіслано 298 інформаційних листів до органів влади, підприємств, установ тощо; питання забезпечення протипожежного захисту місць збирання, зберігання та переробки врожаю зернових розглянуто на 39 спільних нарадах з керівниками ТГ та сільськогосподарських підприємств; розповсюджено 3500 екземплярів друкованої продукції; проведено 107 рейдів; в засобах масової інформації опубліковано 105 профілактичних та інформаційних матеріалів. |
| 6. | Проведення навчання та профілактичної роботи серед населення з попередження виникнення пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. З метою організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності, щотижнево відпрацьовувався житловий сектор громадян за участі особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, депутатського активу органів місцевого самоврядування, служб енергонагляду та газового господарства, місцевих пожежних команд, територіальних центрів соціального захисту населення, дільничних інспекторів поліції. Як результат, впродовж 2024 року проведено 1130 відпрацювань у населених пунктах, в ході чого проінструктовано 103610 осіб. Під час проведення профілактичної роботи громадянам вручались листівки та пам'ятки із заходами безпеки життєдіяльності. |
| 7. | Проведення профілактичної роботи з попередження виникнення пожеж з сім’ями (особами), які перебувають в скрутних життєвих обставинах (люди похилого віку, багатодітні та неблагополучні родині, особи, що зловживають алкоголем) | Райдержадміністрації, міські, сільські, селищні ради, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. Упродовж 2024 року проведено 2043 відпрацювання у населених пунктах, в ході чого проінструктовано 103610 осіб, них 53450 осіб віднесених до "Групи різику". Під час проведення профілактичної роботи громадянам вручались листівки та пам'ятки із заходами безпеки життєдіяльності. |
| 8. | Організація роботи щодо здійснення трансляції по гучномовним вузлам об’єктів, радіо, телебаченню коротких текстів - нагадувань громадянам про необхідність дотримання правил пожежної безпеки на робочому місці та в побуті | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. По обласному, ФМ, міському, районному радіо та гучномовним вузлам об'єктів тексти звернень, коротких попереджень громадян щодо профілактики надзвичайних подій та пожеж транслювалися 5667 разів. |
| 9. | Висвітлення інформації про обставини і причини виникнення пожеж, їх наслідки, проблемних питань у сфері пожежної безпеки у районних, міських та обласному радіо і телебаченню, у друкованих засобах масової інформації, інтернет виданнях | Райдержадміністрації, міськвиконкоми, Головне управління ДСНС України у Чернігівській області | 2021-2027 роки | Виконано. За результатами взаємодії із ЗМІ було організовано публікацію 395 матеріалів у друкованих виданнях. По радіо матеріали транслювалися 4765 разів. По каналам телебачення продемонстровано 251 сюжет. У електронних виданнях висвітлено 10531 матеріал. |
| 10. | Підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів: організація роботи щодо захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; організація роботи щодо перевірки захисту будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів; організація роботи щодо проведення у будинках та спорудах замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання; організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, системами керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо); організація роботи щодо виведення на пульти пожежного спостерігання тривожних сповіщень від приладів приймально-контрольних систем протипожежного захисту будинків та споруд; організація роботи щодо підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту (систем пожежної сигналізації, систем керування евакуюванням людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажчиків напрямку руху, тощо); організація роботи щодо забезпечення будинків, приміщень та споруд первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками); організація роботи щодо технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників); організація роботи щодо обробки у будинках дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності; організація роботи щодо обладнання будинків та споруд системою внутрішнього протипожежного водопроводу; організація роботи щодо приведення в працездатний стан (ремонту) системи внутрішнього протипожежного водопроводу; організація роботи щодо укомплектування пожежних кран-комплектів (пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля); організація роботи щодо приведення шляхів евакуації та евакуаційних виходів у відповідність з вимогами нормативних актів у сфері пожежної безпеки; організація роботи щодо обладнання будівель та споруд протипожежними перешкодами (протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани)); організація роботи щодо обладнання приміщень зон з кухонним обладнанням модульними системами локального пожежогасіння; організація роботи щодо виконання інших заходів спрямованих на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд). | Управління освіти і науки, управління охорони здоров’я, департамент культури і туризму, національностей та релігій, департамент соціального захисту населення, служба у справах дітей облдержадміністрації | 2021-2027 роки | Виконано частково. Для підвищення рівня пожежної безпеки об’єктів проведено наступну роботу: обладнано системами протипожежного захисту 11 об'єктів (освіти - 5, охорони здоров'я -3, культури - 2, соціального захисту - 1); проведено заміри опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання на 38 об'єктах (освіти - 13, охорони здоров'я -8, культури - 11, соціального захисту - 3, служби у справах дітей - 3); здійснювалось підтримання експлуатаційної придатності систем протипожежного захисту на 49 об'єктах (освіти - 18, охорони здоров'я - 13, культури - 8, соціального захисту - 9, служби у справах дітей - 1); здійснювалось пожежне спостерігання за СПЗ на 13 об'єктах (охорони здоров'я - 1, культури - 9, соціального захисту - 2, служби у справах дітей - 1); придбано первинні засоби пожежогасіння для 10 об'єктів (освіти - 3, охорони здоров'я - 5, соціального захисту - 2); проведено технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння на 60 об'єктах (освіти - 22, охорони здоров'я - 13, культури - 15, соціального захисту - 7, служби у справах дітей - 3); укомплектовано пожежні кран-комплекти на 9 об'єктах (освіти - 4, охорони здоров'я - 4, культури - 1); приведено у відповідність нормам шляхи евакуації 4 об'єктів (охорони здоров'я -3, культури - 1); встановлено протипожежні перешкоди на 2 об'єктах (освіти - 1, охорони здоров'я - 1); проведено вогнезахисну обробку на 7 об'єктах (освіти - 6, культури - 1); обладнано пристроями захисту від прямих попадань блискавки та вторинних її проявів 2 об'єкти (освіти - 2); проведено ремонт внутрішнього протипожежного водопроводу на 2 об'єктах (охорони здоров'я - 1, культури -1). Крім того, виконувались інші заходи спрямовані на забезпечення пожежної безпеки об’єктів (будинків та споруд): придбання знаків безпеки; заміна електричних вимикачів, щитків та силових кабелів; технічне обслуговування пожежних кран-комплектів; технічне обслуговування газових сигналізаторів, обслуговування газового обладнання та перевірка димових вентиляційних каналів; капітальний ремонт системи електроживлення; навчання працівників з питань пожежної безпеки. |
| 11. | Організація та проведення районних та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнському етапі фестивалю. Організація та проведення районних та обласних змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків, присвячених пам’яті В.Кубрака та підготовка команди-переможця для участі у Всеукраїнських змаганнях. | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Щороку, 2021-2027 роки | Не виконано. Фестиваль та змагання не проводились у зв’язку з дією воєнного стану. |