Звіт про виконання Комплексної Програми підтримки розвитку агропромислового комплексу

Чернігівської області на 2021-2027 роки за 2023 рік

| 1. | 2400000 | Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 2410000 | Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2417110 | Комплексна Програма підтримки розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021-2027 роки, рішення другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання 26.01.2021 року № 4-2/VIIІ в редакції рішення п’ятої сесії обласної ради восьмого скликання 03 серпня 2021 року №9-5/VIIІ |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

Комплексна Програма підтримки розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021-2027 роки

_______________________________________________________________________________________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | етап виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Покращення іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області; підвищення рівня професійних знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва та комплексного розвитку сільської місцевості; формування культури виробництва та споживання продукції органічного сільського господарства та пропагування здорового способу життя серед населення області | Департамент агропроми-слового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | 115 | 115 | - | - | - | - | 7,32 | 7,32 | - | - | - | - | З нагоди відзначення Дня працівників харчової промисловості та Дня працівників сільського господарства було використано кошти на придбання рамок, дипломів, грамот, конвертів, листівок тощо |
| 2. | Передача нетелей багатодітним сім’ям, що виховують 5 і більше дітей, які проживають у сільській місцевості | Департамент агропроми-слового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | 910 | 910 |  |  |  |  | 637,5 | 637,5 |  |  |  |  | 14сільських багатодітних сімей отримали нетелей, закуплених у суб’єктів племінної справи у молочному скотарстві та сільгосппідприємствах області |
| 3. | Підвищення ефективності управління землями державної власності, розпорядження якими належить до повноважень облдержадміністрації, зокрема, інвентаризація земель державної власності | Департамент агропроми-слового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | 2215,071 | 2215,071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 3240,071 | 1025 | 2215,071 | 644,82 | 644,82 | - | 2595,251 | 380,18 | 2215,071 |

Пояснювальна записка

до звіту про виконання Комплексної Програми підтримки розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021-2027 роки у 2023 році

Загальні обсяги фінансування передбачені Комплексною Програмою підтримки розвитку агропромислового комплексу Чернігівської області на 2021-2027 роки (далі - Комплексна Програма) на 2023 рік становлять 3527 тис. грн обласного бюджету.

Згідно розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23 грудня 2022 р. №477 «Про обласний бюджет Чернігівської області на 2023 рік» та розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12 квітня 2023 р. №168 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2023 рік» на виконання заходів Комплексної Програми передбачено 3240,071 тис. грн або 92% від потреби.

Було заплановано фінансування таких заходів:

-	покращення іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області; підвищення рівня професійних знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва та комплексного розвитку сільської місцевості; формування культури виробництва та споживання продукції органічного сільського господарства та пропагування здорового способу життя серед населення області – 115 тис. грн;

-	субвенція для передачі нетелей багатодітним сім’ям, що виховують 5 і більше дітей, які проживають у сільській місцевості – 910 тис. грн;

-	підвищення ефективності управління землями державної власності, розпорядження якими належить до повноважень облдержадміністрації, зокрема, інвентаризація земель державної власності – 2215,071 тис. грн.

З міркувань безпеки та економії коштів більшість запланованих на 2023 рік заходів проводилась у режимі онлайн та не потребували фінансування.

Зокрема, протягом 2023 року в рамках Комплексної Програми проведено 8 онлайн заходів для сільгоспвиробників та інших суб’єктів господарювання області.

Також, з метою відновлення діяльності та розвитку агропромислового комплексу області, суб’єктам господарювання надавалася постійна інформаційно-консультаційна підтримка, в т.ч. у телефонному режимі.

Урочисті зібрання з відзначення Дня працівників харчової промисловості та Дня працівників сільського господарства не проводилися, але з метою відзначення урочистих подій та привітання найкращих працівників було використано 7320 грн на виготовлення та придбання рамок, дипломів, грамот, конвертів, листівок тощо.

Згідно розподілу затвердженого на 2023 рік обсяг коштів іншої субвенції на придбання нетелей для багатодітних сімей, що виховують 5 і більше дітей, які проживають у сільській місцевості кожному району становить 182 тис. грн.

В 2023 році отримали нетель 14 багатодітних родин: Ніжинський район – 6, Корюківський район – 4, Прилуцький район – 2, Новгород-Сіверський район – 1, Чернігівський район – 1.

Сума використаних коштів іншої субвенції становить – 637,5 тис грн.

Кошти передбачені на проведення інвентаризації земель державної власності на території Чернігівської області у 2023 році не освоювалися у зв’язку з небезпекою проведення відповідних робіт. Замовником вирішено не проводити процедуру торгів по даному напряму.

ДиректорДепартаменту

агропромислового розвитку

Чернігівської облдержадміністрації