Звіт про виконання Регіональної цільової програми боротьби 
з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Чернігівській області протягом 2023 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Регіональної цільової Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі по роках: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення організації і проведення обстежень території Чернігівської області (міст, населених пунктів, сільгоспугідь, земель запасу, резерву та ін.) для вжиття системи заходів щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої | Здійснено фітосанітарний моніторинг території області на загальній площі 5519,2 га. Обстежувалась територія, на якій запроваджено карантинний режим по амброзії полинолистій. У наявних вогнищах присутність амброзії не підтвердилась на загальній площі 216,0 га. Також обстеженню підлягала територія, на якій офіційно не запроваджено карантинний режим. В результаті моніторингу виявлено нове вогнище амброзії полинолистої (Прилуцький район, смт Срібне, СТОВ "Батьківщина", поле № 1012624) площею 37,1 га. Моніторингом було охоплено 4 райони області: Чернігівський,Корюківський, Ніжинський та Прилуцький | 2023 рік | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, землевласники та землекористувачі | Бюджети виконавців | У межах кошторису на утримання виконавців | Забезпечено організацію і проведення обстежень території Чернігівської області (міст, населених пунктів, сільгоспугідь, земель запасу, резерву та ін.) За результатами моніторингу виявлено нове вогнище амброзії полинолистої, загальна площа зараження території області збільшилась на 37,1 га |
| 2 | Організація заходів по боротьбі з амброзією полинолистою. Залучення до цих заходів суб’єктів господарювання з використанням необхідного інвентарю та спецтехніки | Організовано та проведено заходи по боротьбі з амброзією, а саме: хімічні - на площі 408,0 га та механічні - на площі 180,2 га | 2023 рік (червень-вересень) | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, Деснянська селищна територіальна громада, землевласники та землекористувачі | Фінансування з обласного бюджету відсутнє в зв’язкуздією воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»;бюджет територіальної громади; інші позабюджетні джерела (кошти землевласників та землекористу-вачів) | Всього 261,025тис. грн, у тому числі: 201,025 тис. грн - позабюджетні кошти власників та землекористува-чів; 60,0 тис. грн - бюджет територіальної громади | Організовано та забезпечено здійснення заходів по боротьбі з амброзією полинолистою |
| 3 | Впровадження профілактичних заходів попередження поширення амброзії полинолистої | З метою попередження поширення амброзії полинолистої впроваджувались профілактичні заходи. Із карантинних зон об’єкти регулювання вивозились після проведення фітосанітарного контролю та за наявності карантинних сертифікатів, а також висновку фітосанітарної експертизи. При вивезенні з області оглянуто 314,0 тис. тонн об'єктів регулювання. Оформлено та видано 940 шт. карантинних сертифікатів. Протягом 2023 року при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів з об’єктами регулювання, що ввозяться на митну територію України у пунктах пропуску на державному кордоні України та пунктах призначення на території Чернігівської області було оглянуто понад 3,144 тис. тоннрослинної продукції | 2023 рік | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | Бюджети виконавців | У межах кошторису на утримання виконавців | Забезпеченовпровадження профілактичних заходів попередження поширення амброзії полинолистої |
| 4 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення та суб’єктів господарювання щодо методів обстежень на виявлення амброзії та заходів боротьби з нею | Проведено роз’яснювальну робота серед населення, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування щодо методів обстежень на виявлення амброзії, а також заходів боротьби з нею. Спеціалістами Управління фітосанітарної безпеки: -прочитано лекцію на тему: "Фітосанітарний стан Чернігівської області» на Всеукраїнському науково-практичному семінарі на тему: «Підвищення прибутковості рослинництва й тваринництва на основі біологізації технологій», який було організовано та проведено Інститутом сільськогосподарської мікробіології та АПВ НААН м. Чернігів; - проведено он-лайн нараду на тему: "Дотримання суб'єктами господарювання спеціальних фітосанітарних та інспекційних вимог країн-партнерів України в міжнародній торгівлі. Ообливості проведення фітосанітарних процедур об’єктів регулювання, призначених для експорту"; - проведено семінар на тему: "12 травня Міжнародний день здоров'я рослин"; - організовано та проведено круглий стіл на тему: "Особливості проведення заходів захисту рослин на Чернігівщині"; - виступлено в ефірі «Українськогорадіо» «Чернігівськахвиля» на тему: «Сільськегосподарство на Чернігівщині»; - проведено просвітницькі заходи серед учнів та студенства навчальних закладів - опубліковано статтю на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області на тему: «Цвіте амброзія – будьте обережні!»; -надрукована- стаття в Менській газеті «Наше слово» на тему: «Шкідливі організми, які знищують врожай та несуть небезпеку людям»; - надрукована стаття в журналі «Чернігівщина Аграрна» на тему: «Фітосанітарний стан Чернігівської області», в яких значна увага була приділенашкодочинності та локалізаційно-ліквідаційним заходам щодо амброзії полинолистої. Листами Головного управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області від 06.09.2023 № 01-03-01-29/3326 «Про проведення заходів з локалізації та ліквідації амброзіїполинолистої» та від 28.11.2023 № 01-03-01/4637 «Щодо програм боротьби з амброзією полинолистою та фінансування локалізаційно-ліквідаційних заходів» повідомлено голів районних державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад територіальних громад про необхідність проведення локалізаційно-ліквідаційних заходів по знищенню наявних вогнищамброзії полинолистої, а також з метою реалізації програми булорекомендовано розробити та прийняти відповідні міські, селищні, сільські програми, а при формуванні місцевих бюджетів передбачити кошти для боротьби з амброзією та надіслано копію вищезазначеної програми з переліком карантинних зон, заражених амброзією полинолистою. Регіональна цільова програма боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Чернігівській області на 2022-2026 роки опублікована на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | 2023 рік | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | Бюджети виконавців | У межах кошторису на утримання виконавців | Забезпечено проведення роз’яснювальної роботи серед населення, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо методів обстежень на виявлення амброзії та заходів боротьби з нею |