Звіт про виконання обласної  Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб в Чернігівській області на 2025-2026 роки, за 2025 рік

| 1. |  | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  |  | (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | (найменування відповідального виконавця програми) |
| 3. |  | Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб в Чернігівській області на 2025-2026 роки, Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 27.11.2024 № 934 |
|  |  | (найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження) |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб в Чернігівській області на 2025-2026 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього: | у тому числі |  |  |  |  | Усього: | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення закладами охорони здоров’я безперешкодного доступу громадян з числа ВПО до отримання послуг з медичного обслуговування населення, в тому числі з питань психічного здоров’я | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації; сільські, селищні, міські ради (за згодою); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області забезпечено безперешкодний доступ громадян з числа ВПО до якісної медичної допомоги у закладах охорони здоров’я. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну внутрішньо переміщеним особам надаються необхідні медичні послуги. За оперативними даними закладів охорони здоров’я області, станом на 31.12.2025 року, медичні послуги отримали 44707 ВПО, з них у первинній ланці – 22072 особи, у вторинній ланці – 22635 осіб. |
| 2 | Здійснення виїздів мобільних медичних бригад в населені пункти області та місця компактного проживання | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації; сільські, селищні, міські ради (за згодою); громадські організації (за згодою) |  |  |  |  | 13500,0 |  |  |  |  |  | 13500,0 |  | В області медичними працівниками Центрів первинної медико-санітарної допомоги проводяться виїзди до віддалених населених пунктів області, впроваджені спільні виїзди спеціалістів Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА та ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у складі мобільних медичних бригад. У 2025 році мобільними бригадами здійснено 37 виїздів висококваліфікованих фахівців закладів охорони здоров’я у віддалені населені пункти Чернігівщини де були оглянуті та отримали консультації 4866 осіб. За підтримки Міжнародного Товариства Червоного Хреста в Україні сформовані мобільні бригади для надання медичної допомоги дорослому та дитячому населенню області. У 2025 році мобільними бригадами здійснено 801 виїзд де були оглянуті та отримали консультації 17750 осіб. У 2025 році мобільними бригадами лікарів КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» Чернігівської обласної ради здійснено 18 виїздів де оглянуто та надано консультації 572 особам. У 2025 році медичними мобільними бригадами товариства Червоного Хреста України в Чернігівській області було здійснено 765 виїздів в 945 населених пунктів та охоплено понад 17 500 бенефеціарів, зокрема і ВПО. |
| 3 | Забезпечення осіб з числа ВПО лікарськими засобами, в тому числі за Урядовою програмою «Доступні ліки» у віддалених населених пунктах області та місцях тимчасового проживання шляхом виїздів мобільних аптечних пунктів | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації; сільські, селищні, міські ради (за згодою); КП «Ліки Чернігівщини» (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою забезпечення повного охоплення програмою доставки ліків у віддалені населені пункти та запуску пересувних аптечних пунктів в рамках державної програми «Доступні ліки» Чернігівською обласною військовою адміністрацією видане Доручення від 15.02.2024 № 01-01-26/2964 щодо удосконалення роботи та розширення мережі мобільних аптечних пунктів у віддаленій сільській місцевості, на прифронтових територіях та у зонах надзвичайних ситуацій. Станом на 31.12.2025 року в області функціонують 2 мобільні аптечні пункти. Для КП «Ліки Чернігівщини» Чернігівської обласної ради облаштовані 2 спеціальні автомобілі «мобільний аптечний пункт». Визначена потреба у виїздах мобільної аптеки в 385 населених пунктах області. Розроблено 76 маршрутів виїздів аптечних пунктів. Наразі затверджено 21 маршрут руху мобільних аптечних пунктів, якими охоплено населені пункти Чернігівського, Корюківського та Ніжинського районів області. У січні-грудні 2025 року до мобільних аптечних пунктів звернулися та отримали ліки 7699 громадян. |
| 4 | Розбудова мережі спеціалізованих служб для осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році розпочали функціонування 1 кризова кімната та 5 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Станом на 01.01.2026 в області функціонує 54 спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, зокрема: - 3 кризових кімнати; - 3 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; - 5 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі; - 43 мобільні бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі . Загалом послуги спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, отримали більше 8900 осіб. |
| 5 | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема для осіб з числа ВПО. Розповсюдження буклетів та пам’яток щодо форм, причин та наслідків домашнього насильства, прав постраждалих осіб на захист і допомогу, а також про відповідальність кривдників | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації проводиться інформаційно-просвітницька робота, спрямована на зниження рівня випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі в області. Зокрема забезпечено організацію регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» (лютий-березень 2025 року), мета якої – підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях. Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках регіональної акції охоплено більше 21 тис. осіб та розповсюджено понад 1,5 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів, які містять інформацію про проблему насильства та контактні телефони установ і організацій, які надають допомогу постраждалим особам. Щорічно з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Під час проведення в області цьогорічної акції «16 днів проти насильства» було проведено цілу низку різноманітних заходів за участю всіх суб’єктів державної влади, до компетенції яких належить здійснення заходів з попередження домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми, загальноосвітніх навчальних закладів області, громадських організацій, зокрема: - засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги; - інформаційно-просвітницькі кампанії в соціальних мережах «Ми проти насильства!», «Життя без стереотипів»; - тренінги та інформаційно-просвітницькі вебінари для студентів; - вуличні акції «STOP! насильству»; - тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству; - конкурси малюнків/ соціальної реклами, фотовиставки серед дітей шкільного віку. Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках акції охоплено більше 26 тис. осіб та розповсюджено понад 2 тис. різних роздаткових друкованих матеріалів, які містять інформацію про проблему насильства та контактні телефони установ і організацій, які надають допомогу постраждалим особам. Це буклети, пам’ятки, посібники, магніти, браслети, плакати, методичні рекомендації. Також у рамках проведення акції інформацію про домашнє насильство та насильство за ознакою статі було розміщено на інформаційних стендах закладів освіти та охорони здоров’я області, на офіційних веб-сайтах та у мережі «Фейсбук». |
| 6 | Проведення заходів соціальної, інформаційної, матеріальної підтримки багатодітних сімей з числа ВПО, а також благодійних акцій, культурологічних та спортивних заходів | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до єдиного обліку багатодітних сімей станом на 01.07.2025 в області налічується 7671 сімей, в них виховується 25993 дітей. Відповідно до чинного законодавства багатодітні сім’ї забезпечуються посвідченнями батьків та дітей з багатодітної сім’ї, що дає їм право користуватися наданими законодавством пільгами. Станом на 01.07.2025 пільгами з оплати житлово-комунальних послуг скористалися 2123 багатодітні сім’ї, пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою скористалися 837 сімей, 7 багатодітних сімей отримали 50% знижку абонентної плати за користування телефоном. Протягом I півріччя 2025 року близько 4625 багатодітних сім’ї звільнено від оплати за харчування дітей в загальноосвітніх закладах області, у 3379 сімей діти мали змогу безкоштовно відвідати різноманітні гуртки та секції, 2315 сімей отримали гуманітарну допомогу, 2050 сім’ї – продуктові набори. |
| 7 | Забезпечення багатодітних сімей з числа ВПО посвідченнями батьків багатодітної сім’ї та посвідченнями дитини з багатодітної сім’ї | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації; районні військові адміністрації; сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до чинного законодавства багатодітні сім’ї області забезпечуються посвідченнями батьків та дітей з багатодітної сім’ї. Станом на 01.10.2025 видано посвідчень батьків з багатодітної сім’ї – 718 шт., дітей з багатодітної сім’ї – 1523 шт. У червні-липні 2025 року за кошти обласного бюджету Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації було забезпечено виготовлення виготовлено 1600 шт. посвідчень дитини з багатодітної сім’ї. |
| 8 | Проведення культурно-мистецьких заходів за участі осіб з числа ВПО в закладах обласного підпорядкування | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації; заклади культури обласного підпорядкуванні (за згодою); громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В закладах культури області здійснюється ряд заходів, що мають на меті сприяння культурній інтеграції та адаптації осіб, які через небезпеку були змушені покинути свій дім, а саме: - в бібліотечних закладах проводяться культурно-просвітницькі заходи, як для дітей так і для дорослих, з читанням, спілкуванням, іграми; - в музеях організовуються майстер-класи, виставки, екскурсії та тематичні вечори; - в театрально-видовищних підприємствах проходять благодійні покази вистав та концертних програм з української народної музики та творів українських авторів. Упродовж 2025 року проведено 27 заходів які відвідало 1078 осіб із числа ВПО. |
| 9 | Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи серед абітурієнтів з числа ВПО з питань підтримки, в тому числі організації тренінгів та семінарів для випускників з питань пошуку роботи, складання резюме та проходження співбесід | Управління освіти і науки облдержадміністрації; громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для абітурієнтів з числа ВПО у ході вступної кампанії проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота стосовно спеціальних умов вступу до закладів освіти, а також про інші освітні можливості, які можна отримати в освітніх центрах «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», що функціонують на базі закладів вищої освіти. На сайті Управління освіти і науки облдержадміністрації розміщено інформацію про вищезазначені центри. |
| 10 | Забезпечення здобуття робітничих професій у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, в тому числі безробітними особами з числа ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025/2026 навчальному році в закладах професійної освіти здобувають робітничі професії 263 студенти із числа внутрішньо переміщених осіб. Упродовж 2025 року закладами професійної освіти підготовлено 1061 особу із числа дорослого населення. Зокрема, за направленням обласного центру зайнятості набули професійних кваліфікацій 216 осіб, із них 192 – за ваучерами на освіту. Протягом січня-грудня 2025 року 74 особи з числа внутрішньо переміщених осіб проходили професійне навчання та перенавчання за сприяння служби зайнятості. |
| 11 | Сприяння у роботі освітніх центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна" на базі Національного університету «Чернігівська політехніка», Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Під час вступної кампанії проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з метою підвищення рівня обізнаності абітурієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб щодо спеціальних умов вступу до закладів освіти, інші освітні можливості, які можна отримати в освітніх центрах «Донбас-Україна» та «Крим-Україна», що функціонують на базі закладів вищої освіти. Для організації вступу до закладів вищої, фахової передвищої освіти через освітні центри Управлінням освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації спільно з органами управління освітою органів місцевого самоврядування визначено уповноважені заклади загальної середньої освіти. |
| 12 | Забезпечення надання освітніх послуг у закладах вищої, фахової передвищої освіти, в тому числі особам, які отримали у службі зайнятості ваучер для підвищення конкурентноспроможності на ринку праці | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У закладах вищої та фахової передвищої освіти області передбачено можливість отримання ступеневої освіти за напрямами підготовки для різних категорій студентів, у тому числі внутрішньо переміщених осіб які отримали у службі зайнятості ваучер для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. У 2025/2026 навчальному році у закладах вищої освіти області здобувають освіту 351 внутрішньо переміщена особа, у закладах фахової передвищої освіти – 198. 39 внутрішньо переміщених осіб отримали ваучери для підвищення своєї конкурентоздатності на ринку праці, які навчатимуться за професіями: кухар, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, кондитер, електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування та спеціальностями: Середня освіта (за предметними спеціалізаціями), Фізична культура і спорт, Психологія,Маркетинг, Фармація, Медсестринство, Соціальна робота, Автомобільний транспорт, Публічне управління та адміністрування. |
| 13 | Здійснення у закладах освіти психологічної діагностики, консультування, соціально – педагогічної підтримки і супроводу учасників освітнього процесу, зокрема і осіб з числа ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації; громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Впродовж 2025 року постійно здійснювалось надання соціально психологічної підтримки учасникам освітнього процесу закладів освіти області, у тому числі особам з числа ВПО. До річних планів роботи працівників психологічної служби закладів освіти області включено заходи з надання психологічних послуг та здійснення соціального супроводу здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб та членів їх родин. Практичними психологами і соціальними педагогами закладів освіти області здійснюється психологічна підтримка, проводяться тренінгові зайняття зі здобувачами освіти щодо визначення почуттів, потреб, ресурсів і можливостей, корекція дезадаптації, кризових станів. Студентська молодь активно залучається до реалізації психологічної діагностики, консультування і соціально-педагогічної підтримки осіб з числа ВПО. |
| 14 | Забезпечення роботи консультативного пункту з надання психологічної допомоги для осіб з числа ВПО | Управління освіти і науки облдержадміністрації; Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського; громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На базі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського забезпечено роботу консультативного пункту з надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб (діти, дорослі), які знаходяться у кризовому стані. |
| 15 | Надання першої психологічної допомоги, базової психосоціальної підтримки особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в тому особам з числа ВПО | Громадські організації (за згодою) |  |  |  |  | 2927,1 |  |  |  |  |  | 2927,1 |  | За підтримки товариства Червоного Хреста України в Чернігівській області у 2025 році 14 653 бенефеціари, в тому числі і особи з числа ВПО, прийняли участь в заходах з психосоціальної підтримки, а саме: базове ПСП, заходи з підтримки співробітників та волонтерів, супервізії, тренінги, психологічні консультації, тощо. |
| 16 | Проведення семінарів, нарад та інших заходів з питань розвитку сільських територій та грантової підтримки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою підвищення ділової активності у сільській місцевості та поінформованості сільського населення області, в тому числі ВПО, щодо грантової підтримки сільського господарства протягом 2025 року проведено 7 тематичних заходів, в яких прийняли участь понад 170 осіб. |
| 17 | Інформування осіб з числа ВПО про можливість отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, забезпечення розгляду заяв та бізнес-планів претендентів на отримання мікрогрантів з числа ВПО | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У січні-грудні 2025 року грант на власну справу отримали 37 внутрішньо переміщених осіб. Так, в області будуть розширені або відкриті заклади харчування, кав’ярні, продуктові та непродовольчі магазини, швейні цехи, салони краси, соляна кімната, дитячий садок, естетичний простір, студія музичного розвитку та дозвілля тощо. В результаті планується ввести у дію 66 робочих місць, на створення яких з держбюджету виділено 12,1 млн. грн. |
| 18 | Надання комплексної соціально-психологічної допомоги вихованцям центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, в тому числі які мають статус ВПО | Служба у справах дітей облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У підпорядкуванні Служби у справах дітей облдержадміністрації перебувають 3 центри соціально-психологічної реабілітації дітей, в яких на даний час отримують допомогу 55 вихованців. Всього протягом 2025 року в цих закладах соціально-психологічну допомогу надано 126 дітям, зокрема 8 дітей з числа внутрішньо переміщених. |
| 19 | Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед осіб з числа ВПО з питань підтримки (в тому числі мапування організацій, які надають всебічну підтримку, розроблення путівника щодо надання різних видів послуг в області, створення чат-ботів/меседжерів) | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; управління облдержадміністрації: освіти і науки; охорони здоров'я, служба у справах дітей, обласний центр соціальних служб; районні військові адміністрації; сільські, селищні, міські ради (за згодою) громадські організації (за згодою) |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  | В області постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед внутрішньо переміщених осіб. На офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації створено розділ «Важлива інформація для ВПО» з перенаправленням на офіційний вебсайт Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, де розміщено актуальну інформацію для внутрішньо переміщених осіб, яка постійно оновлюється. За сприянням благодійної організації «Благодійний фонд «Рокада» та за фінансової підтримки Норвезької ради у справах біженців в Україні розроблено та надруковано посібник для ВПО «Сила в єдності: Довідник ВПО Чернігівщини». Видання буде розповсюджуватися на території громад, розташованих у зоні можливих та активних бойових дій та в місцях тимчасового проживання ВПО. У закладах освіти постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед здобувачів освіти з числа ВПО з питань підтримки. Інформаційно-роз’яснювальна робота з ВПО у закладах освіти відбувається через зустрічі, семінари, роздаткові матеріали, а ознайомитись із правами можна на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України, а також у самих закладах освіти (стенди, інформаційні дошки), які співпрацюють з держаними установами та громадськими організаціями для надання інформації про соціальний захист, психологічну підтримку, права на освіту та житло. В області на даний час проживають Протягом 2025 року центри соціальних служб, центри надання соціальних послуг та фахівці із соціальної роботи територіальних громад області забезпечували постійне поінформування населення щодо підтримки внутрішньо переміщених сімей та осіб через активне використання Інтернет-ресурсів. У цей період інформаційні матеріали публікувалися на вебсайті Чернігівського обласного центру соціальних служб (http://ocssm.cg.gov.ua) та у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці «Чернігівський обласний центр соціальних служб». На офіційних сайтах районних державних адміністрацій, територіальних громад розміщена інформація для внутрішньо переміщених осіб, яка постійно підтримується в актуальному стані. |
| 20 | Забезпечення роботи «гарячих» телефонних ліній для осіб з числа ВПО | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; районні військові адміністрації; сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області для внутрішньо переміщених осіб функціонує телефонна «гаряча лінія», де можна отримати консультації з актуальних питань. Фахівці надають вичерпну інформацію щодо отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, можливості розміщення в місцях тимчасового проживання, умов проживання, актуальних даних про вільні місця в них, відповідальних осіб тощо. |
| 21 | Забезпечення інформування та координації населення щодо місць тимчасового проживання осіб з числа ВПО, щодо житлових програм, які діють на території області | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації; районні державні адміністрації; сільські, селищні, міські ради (за згодою); громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 10.11.2023 № 734 затверджено Перелік місць тимчасового проживання Чернігівської області, до якого включено 9 місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб розрахованих на 1428 ліжко-місць, в яких станом на 01.01.2026 проживало 475 осіб. У модульному містечку в с. Красне Іванівської сільської ради, розрахованому на 36 ліжко-місць, проживало 15 осіб. Інформація про місця тимчасового проживання для ВПО розміщена на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації з перенаправленням на офіційний вебсайт Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації в розділі «Важлива інформація для ВПО», де зазначається адреса, відповідальна особа, кількість вільних місць. З метою всебічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, у 25 територіальних громадах області діяли 27 місцевих програм, заходи яких спрямовані на забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. |
| 22 | Проведення інформаційно – консультаційних заходів («Школи бізнесу для ВПО», семінарів, тренінгів, навчань та ін.) для осіб з числа ВПО - суб’єктів підприємницької діяльності та/або осіб, які мають намір започаткувати власну справу | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» (за згодою), Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках реалізації обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2027 роки надається постійна інформаційно-консультаційна підтримка (заходи в онлайн/офлайн режимі) діючому бізнесу та підприємцям-початківцям, а також соціально вразливим на ринку праці верствам населення: ВПО, учасникам бойових дій, жінкам, жителям сільської місцевості, молоді, людям з інвалідністю. Зокрема, протягом 2025 року проведено близько 70 інформаційно-консультаційних заходів для підприємців та осіб, які бажають започаткувати власну справу, в тому числі для осіб з числа ВПО (вебінари, семінари-консультації, тренінги з актуальних питань щодо залучення державних та міжнародних грантових, кредитних коштів, змін до податкового законодавства тощо, за участі територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів ОДА, а також інкубаційно-акселераційні програми та Школу бізнесу для ветеранів і членів їх сімей). З метою оперативного інформування представників підприємництва, на офіційних сайтах Чернігівської облдержадміністрації та Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації, а також в соціальній мережі Facebook розміщується інформація щодо змін в законодавстві, фінансової підтримки, зокрема грантових та кредитних державних, міжнародних програм та інша актуальна інформація для суб’єктів господарювання. Крім того, постійно актуалізуються матеріали дайджестів щодо грантових можливостей для бізнесу, освітніх проєктів тощо. Протягом січня-грудня 2025 року 1243 безробітні особи з числа ВПО отримали 3488 профорієнтаційних послуг, з них 2265 профінформаційних, 1222 профконсультаційні, в тому числі 13 консультацій із застосуванням психодіагностичного тестування, 1 послугу з профвідбору. |
| 23 | Забезпечення охоплення базовими соціальними послугами осіб з числа ВПО через мережу центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб та фахівців із соціальної роботи | Сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році до органів соціального захисту населення звернулось 1693 внутрішньо переміщених осіб (особи з інвалідністю, особи похилого віку та особи похилого віку, які мають інвалідність). Згідно актів оцінки потреб 1500 внутрішньо переміщених осіб отримали соціальні послуги, зокрема, послугу догляду вдома –180 осіб; соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах – 21 особа; транспортні послуги – 14 осіб; соціальна адаптація – 337 особи; натуральна допомога – 876 осіб. |
| 24 | Забезпечення надання методичної допомоги, підвищення професійної компетенції надавачів соціальних послуг з питань надання соціальних послуг особам з числа ВПО | Чернігівський обласний центр соціальних служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для підвищення якості надання соціальних послуг у громадах та розвитку професійних компетенцій щодо роботи з внутрішньо переміщеними сім’ями, фахівці із соціальної роботи та спеціалісти територіальних громад беруть участь у навчальних семінарах та тренінгах, організованих обласним центром соціальних служб. Так, протягом 2025 року обласним центром проведено дводенний семінар «Комплексний підхід до роботи з внутрішньо переміщеними особами», а у модульному містечку Киселівської громади організовано захід із психологічного розвантаження. Крім того, обласний центр здійснює інформаційно-методичне забезпечення діяльності спеціалістів та фахівців із соціальної роботи територіальних громад щодо надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним сім’ям.. |
| 25 | Посилення спроможності територіальних громад в наданні соціальної послуги догляду вдома для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, в тому числі особам з числа ВПО | Сільські, селищні, міські ради (за згодою); громадські організації (за згодою) |  |  |  |  | 18010,3 |  |  |  |  |  | 18010,3 |  | Фахівцями із соціальної роботи центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб постійно проводиться робота щодо виявлення осіб, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом 2025 року соціальну послугу догляду вдома отримали 180 осіб з числа ВПО. Товариством Червоного Хреста України в Чернігівській області у 2025 році послугу з догляду вдома отримали 613 осіб. Всього було надано 583 982 послуги. ВПО – 2 особи. |
| 26 | Надання особам похилого віку з числа ВПО, особам з інвалідністю з числа ВПО послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною». | Сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В межах експериментального проекту з організації надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальної послуги стаціонарного догляду за принципом «гроші ходять за людиною», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2024 № 888 укладено 17 договорів про надання соціальної послуги стаціонарного догляду з внутрішньо переміщеними особами: Центр надання соціальних послуг Комарівської сільської ради – укладено 8 договорів, Територіальний центр надання соціальних послуг (соціального обслуговування) – 6 договорів, Центр надання соціальних послуг Батуринської міської ради - 3 договори. В інтернатних установах послугу стаціонарного догляду отримали 63 ВПО. |
| 27 | Формування актуального переліку потреб осіб з числа ВПО; надання необхідної інформаційної підтримки партнерам з розвитку; підготовка та проведення зустрічей з партнерами з розвитку; підготовка та укладання відповідних документів про співпрацю; організація роботи з нагляду за реалізацією проєктів | Департаменти облдержадміністрації: економічного розвитку; соціального захисту населення; сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2025 року в області продовжувалася реалізація проєктів, заходи яких були спрямовані на надання якісних публічних послуг населенню, покращення соціально-економічної інтеграції та стійкості ВПО: - Проєкт «EU4Recovery - Розширення можливостей громад в Україні», що фінансується Європейським Союзом через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН); - Проєкт «Посилене партнерство для сталого відновлення», що фінансується Урядом Швеції через Шведське Агентство з Міжнародного Розвитку та Співробітництва (Sida) та впроваджується ПРООН; - Проєкт «Економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та осіб, постраждалих від конфлікту» («Життєздатність +»), який фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW та реалізується Міжнародною організацією з міграції (МОМ). Також до реалізації заходів спрямованих на відновлення житла, захист та підтримку незахищених верств населення та ВПО на території області долучаються ще ряд міжнародних та національних організацій: ZOA, Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» (PIN), Словацька гуманітарна організація People in Peril («Людина у скруті»), Норвезька рада у справах біженців в Україні (NRC), Управління Верховного Комісара у справах біженців ООН в Україні (УВКБ ООН), Данська рада у справах біженців в Україні (DRC), Фонд «Партнерство за сильну Україну», Благодійний фонд NEW WAY, Міжнародний медичний корпус, Благодійний фонд «Право на захист», Благодійний фонд «Рокада», міжнародна гуманітарна організація «Medair», компанія «Rockwool», міжнародна організація OXFAM, французька неурядова гуманітарна організація «ACTED», Програма ООН із відновлення та розбудови миру, GER3, Help-hilfe zur selbsthilfe, БФ «До України з любов’ю», некомерційна неурядова організація World Central Kitchen (WCK), БО «БФ «Янголи спасіння» тощо. Зокрема, значна підтримка надавалася УВКБ ООН, якими станом на 01.01.2026 було встановлено близько 80 модульних будинків та 16 префабів. Триває реалізація проєкту з реконструкції нежитлової будівлі Комунального закладу «Горбівський заклад дошкільної освіти «Сонечко» Куликівської селищної ради з метою створення 8 квартир для тимчасового проживання ВПО. |
| 28 | Прийняття місцевих програм щодо підтримки, створення фондів тимчасового проживання для осіб з числа ВПО та соціального призначення | Сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою всебічної підтримки внутрішньо переміщених осіб, у 2025 році в 25 територіальних громадах області діяли 27 місцевих програм, заходи яких спрямовані на забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Громадами області до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання включено 272 житлові приміщення, в яких проживало 321 особа. До житлового фонду соціального призначення включено 39 об’єктів. Крім того, діє обласна Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб в Чернігівській області на 2025-2026 роки, заходи якої спрямовувались на розв’язання основних проблем внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані та перебувають на території Чернігівської області, зокрема, сприяння у забезпеченні тимчасовим житлом. |
| 29 | Співпраця із неурядовими громадськими організаціями щодо забезпечення ВПО швидкоспоруджуваними модульними індивідуальними приватними будинками | Сільські, селищні, міські ради (за згодою); громадські організації (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За рахунок коштів міжнародних благодійних організацій на території області встановлено 226 індивідуальних модульних будинків на власних присадибних ділянках осіб, житло яких було пошкоджено або зруйновано внаслідок російської агресії. Крім того, ще 28 модульних будинків було передано у комунальну власність громад для заселення внутрішньо переміщених осіб. |
| 30 | Створення реєстру нерухомого майна, яке може бути перероблене під тимчасове проживання осіб з числа ВПО | Сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області діє Координаційна комісія з обліку об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб при Чернігівській обласній державній (військовій) адміністрації (далі – Координаційна комісія) (розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 16.05.2025 № 682). Комісії з обстеження об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб (далі – комісії з обстеження) функціонують при всіх (п’яти) районних державних (військових) адміністраціях області. Координаційною комісією на підставі інформації, наданої Фондом державного майна України та органами місцевого самоврядування, щодо об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб, сформовано перелік об’єктів нерухомого майна, які підлягають обстеженню, у кількості 100 об’єктів. На сьогодні комісіями з обстеження проведено обстеження 85 таких об’єктів, за результатами яких складено відповідні акти. Інші об’єкти не підлягають обстеженню. |
| 31 | Залучення донорів із числа неурядових громадських організацій, урядів країн-партнерів до фінансування проєктів із переобладнання (реконструкції, спорудження) тимчасового житла | Сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За рахунок міжнародних організацій у Сосницькій територіальній громаді встановлено 11 модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб. Значну підтримку у забезпеченні тимчасовим житлом ВПО надало УВКБ ООН. Станом на 01.01.2026 за його сприяння встановлено близько 80 модульних будинків та 16 префабів. Триває реалізація проєкту з реконструкції нежитлової будівлі Комунального закладу «Горбівський заклад дошкільної освіти «Сонечко» Куликівської селищної ради з метою створення 8 квартир для тимчасового проживання ВПО. Також розпочато реалізацію низки житлових проєктів. Зокрема, у одному з населених пунктів Семенівської громади стартувало будівництво модульного містечка за підтримки Рагнара Лунда, професора Стокгольмського університету (Швеція, відповідний запит було зареєстровано на платформі Механізму цивільного захисту Європейського Союзу (CECIS). |
| 32 | Надання безоплатної первинної правничої допомоги (надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру) особам з числа ВПО з питань, що стосуються їх прав і свобод та обов’язків, порядку їх реалізації та виконання, відновлення прав у випадку їх порушення та порядку оскарження рішень, дії чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб | Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги (за згодою); районні державні адміністрації (за згодою); сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році році працівниками бюро правничої допомоги Чернігівського, Менського, Ніжинського, Сіверського відділів надання безоплатної правничої допомоги Північно-Східного управління надання безоплатної правничої допомоги Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги було прийнято 956 ВПО, яким було надано безоплатну первинну правничу допомогу (надавалася правова інформація, консультації і роз’яснення з правових питань), складалися заяви, скарги та інші документи непроцесуального характеру з питань, що стосуються їх прав і свобод та обов’язків, порядку їх реалізації та виконання, відновлення порушених прав та порядку оскарження рішень, дії чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб |
| 33 | Надання безоплатної вторинної правничої допомоги (захист, здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правничу допомогу, в судах, інших держаних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру) особам з числа ВПО | Східний міжрегіональний центр з надання безоплатної правничої допомоги (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2025 році працівниками бюро правничої допомоги Чернігівського, Менського, Ніжинського, Сіверського відділів надання безоплатної правничої допомоги Північно-Східного управління надання безоплатної правничої допомоги Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги було прийнято 186 ВПО, яким було надано безоплатну вторинну правничу допомогу (здійснення представництва інтересів в судах, інших держаних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складення документів процесуального характеру). |
| 34 | Забезпечення харчовими наборами, санітарно-гігієнічними наборами, іншими речами для забезпечення базових потреб населення, зокрема осіб з числа ВПО | сільські, селищні, міські ради (за згодою); громадські організації (за згодою) |  |  |  |  | 8855,8 |  |  |  |  |  | 8855,8 |  | Проводиться моніторинг потреб для забезпечення належних умов проживання ВПО, зокрема в речах, санітарно-гігієнічних засобах, продуктах харчування, технічних засобах для освітнього процесу внутрішньо переміщених осіб тощо. Зокрема, прикордонними громади області налагоджена співпраця з міжнародними та іншими неурядовими організаціями в частині забезпечення громадян продуктовими наборами, засобами гігієни, одягом тощо. Також, у модульних містечках, куди переміщуються громадяни з громад, які постійно обстрілюються, надається гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів, наборів гігієни, ковдр, матраців, наборів посуду тощо. Зокрема, товариством Червоного Хреста України в Чернігівській області у 2025 році 25 530 осіб з вразливих категорій населення отримали допомогу, з них 5 327 ВПО у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни та інших речей. |
| 35 | Організація працевлаштування шукачів роботи та безробітних ВПО на вільні робочі місця | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У січні-грудні 2025 року за сприяння служби зайнятості було працевлаштовано 388 внутрішньо переміщених осіб, з яких 330 безробітних. |
| 36 | Реалізація програм компенсування витрат роботодавців на оплату праці та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування безробітних: - компенсація роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні; - компенсація витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на умовах строкового трудового договору | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вже більше десяти років служба зайнятості реалізовує заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб, передбачених статтею 24¹ Закону України «Про зайнятість населення» та «Порядком здійснення заходів сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб», затвердженого постановою КМУ № 696 від 08.09.2015 року. Цією програмою передбачено відшкодування роботодавцям фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування за направленням служби зайнятості на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО. У січні-грудні 2025 року були прийняті рішення про надання такої компенсації за 17 працевлаштованих безробітних осіб. Постановою КМУ від 20.03.2022 року № 331 затверджено «Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні». Дія його поширюється на тих роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану, тобто після 24.02.2022 року. Така компенсація надавалась роботодавцю у розмірі мінімальної заробітної плати щомісячно за кожну працевлаштовану особу, за яку сплачується єдиний внесок, але не більше 6-ти місяців. За поточний рік таку компенсацію надано на оплату праці 186 працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. |
| 37 | Утворення органами місцевого самоврядування Рад з питань ВПО | Сільські, селищні, міські ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 25.08.2023 № 583 утворено Раду з питань внутрішньо переміщених осіб при обласній військовій адміністрації (далі – Рада) та затверджено Положення про Раду. Склад Ради на новий термін затверджений розпорядженням начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 13.10.2025 № 1244. Головою Ради обрано внутрішньо переміщену особу. Також Ради ВПО діють при всіх районних державних адміністраціях, та 15 територіальних громадах області. Робота щодо утворення Рад в області триває. |