Звіт про виконання Програми розвитку надання соціальних послуг в Чернігівській області

на 2024 – 2026 роки, за 2024 рік

| 1. | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- |
|  | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | (найменування відповідального виконавця програми) |
| 3. | Програми розвитку надання соціальних послуг в Чернігівській області на 2024 – 2026 роки, Розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 23.08.2024 № 707 |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження) |

4. Напрями діяльності та заходи Програми розвитку надання соціальних послуг в Чернігівській області на 2024 – 2026 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього: | у тому числі |  |  |  | Усього |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  |
|  | 2024 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розроблення та затвердження місцевих Програм/Плану заходів забезпечення потреб населення в соціальних послугах | Сільські, селищні, міські ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | У 6 територіальних громадах у 2024 році прийнято Програми розвитку надання соціальних послуг, а саме: в Михайло-Коцюбинській,т Талалаївській, Варвинській, Борзнянській, Височанській та Новобасанській. У 27 територіальних громадах в програмах соціально-економічного розвитку визначено операційні цілі/завдання стосовно надання соціальних послуг. |  |
| 2 | Приведення у відповідність до чинного законодавства системи адміністрування надання соціальних послуг | Сільські, селищні, міські ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | У 2024 році створено відділ соціального захисту населення в Корюківській міській раді. В 34 територіальних громадах функціонують структурні підрозділи з питань соціального захисту населення. У 2024 році в Седнівській та Талалаївській територіальних громадах створено Центри надання соціальних послуг, в Ічнянській територіальній громаді створено Центр надання соціальних послуг шляхом об’єднання Територіального центру надання соціальних послуг та Центру соціальних служб. |  |
| 3 | Забезпечення визначення потреб населення в соціальних послугах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах» | Управління соціального захисту населення районних державних адміністрацій та міських рад; Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | В територіальних громадах забезпечується визначення потреб населення в соціальних послугах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н |  |
| 4 | 1.4. Забезпечення підготовки звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2023 № 130-Н «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах» | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Відповідно до визначення потреб населення в отриманні різних видів соціальних послуг найбільш поширеними послугами у територіальних громадах Чернігівської області є: Догляд вдома – надається у 52 громадах; Інформування - надається у 38 громадах; Соціальний супровід сімей в СЖО - надається у 37 громадах; Консультування - надається у 36 громадах; Соціальна профілактика - надається у 32 громадах; Натуральна допомога – надається у 31 громаді. Протягом 2024 року 54 240 осіб отримали базові соціальні послуги. |  |
| 5 | Забезпечення ведення Реєстру, відповідно до Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99 | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | В територіальних громадах визначено осіб, які забезпечують ведення Реєстру, відповідно до Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99. |  |
| 6 | Затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії суб’єктів виявлення вразливих категорій населення та надання соціальних послуг в територіальних громадах області | Сільські, селищні, міські ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | У 2024 році затверджено Порядок міжвідомчої взаємодії з виявлення дітей/осіб/сімей, які належать до вразливих категорій або перебувають у складних життєвих обставинах, та надання їм соціальних послуг в Прилуцькій, Менській, Ніжинській територільних громадах. У місті Чернігові функціонує Координаційна рада з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, яка створена відповідно до розпорядження секретаря Чернігівської міської ради від 26 лютого 2024 року № 30-р. Координаційна рада створена з метою забезпечення міжвідомчої співпраці, здійснення узгодженості заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі й підвищення їх ефективності. |  |
| 7 | Забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах через мережу територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, центрів соціальних служб, інших надавачів соціальних послуг та організаціями громадянського суспільства | Сільські, селищні, міські ради; громадські організації (за згодою) | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | На території області у 2024 році надання соціальних послуг забезпечували : 11 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 39 Центрів надання соціальних послуг (з них – 2 КНП) та КНП «Центр соціальних служб» Коропської селищної ради; 10 надавачів недержавного сектору; 12 Комунальних установ Чернігівської обласної ради, з них: 9 інтернатних закладів; Обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю «Відродження». Протягом 2024 року отримали соціальні послуги 54240 осіб Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; Обласний центр соціальної адаптації. |  |
| 8 | Розширення надання послуги соціальної адаптації особам з інвалідністю, особам похилого віку безпосередньо в територіальній громаді | Сільські, селищні, міські ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | У рамках проекту Програми розвитку ООН функціонують «Простори соціальної адаптації» у 8 територіальних громадах Михайло-Коцюбинській, Коропській, Ніжинській, Чернігівській, Менській, Прилуцькій, Ічнянській, Корюківській. Невід’ємною частиною ініціатив Простору є соціально-педагогічна послуга «Університет третього віку», яка надається у 8 територіальних громадах Михайло-Коцюбинській, Коропській, Ніжинській, Чернігівській, Ічнянській, Варвинській, Малодівицькій та Срібнянській. |  |
| 9 | Запровадження комплексної послуги з формування життєстійкості на рівні територіальних громад з метою реалізації експериментального проекту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2023 № 1049 | Сільські, селищні, міські ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | В дев’яти територіальних громадах області Центрами життєстійкості надавалась комплексна послуга з формування життєстійкості, а саме: в Бахмацькій, Борзнянській, Городнянській, Добрянській, Ніжинській, Корюківській, Коропській, Михайло – Коцюбинській, Чернігівській. Надавачами соціальних послуг у цих Цетрах є 5 громадських організацій та 4 комунальні некомерційні підприємства. Протягом 2024 року в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я 26750 послуг отримали 9390 осіб таких категорій як: члени сімей військовослужбовців, ветеранів, зниклих безвісти, полонених; внутрішньо переміщені особи; особи похилого віку та особи з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок окупації, діти військових, загиблих, зниклих безвісти, особи, які опинилися у складних життєвих обставинах. |  |
| 10 | Розвиток інноваційного сервісу «Мобільна соціальна служба» | Сільські, селищні, міські ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | З метою покращення доступності соціальних послуг для мешканців віддалених населених пунктів в 2024 році здійснювали роботу «Мобільні соціальні служби» у 7 територіальних громадах: Михайло-Коцюбинській, Коропській, Ічнянській, Корюківській, Ніжинській, Чернігівській, Прилуцькій. |  |
| 11 | Надання соціальних послуг у територіальних громадах шляхом: - соціального замовлення; - соціальних програм | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад |  |  |  | 244,9 |  |  |  |  |  |  |  | 244,9 |  |  | Для забезпечення соціального захисту населення та задоволення потреб мешканців територіальної громади у соціальних послугах, які не можуть задовольнити комунальні заклади – надавачі соціальних послуг у Ніжинській міській територіальній громаді надається соціальна послуга «Транспортна послуга» шляхом соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів Ніжинської міської територіальної громади. Зазначену послугу надає благодійна організація «Благодійний фонд «Карітас Чернігів». За 2024 рік було здійснено 909 перевезень 11 отримувачів соціальної послуги. |  |
| 12 | Розвиток послуги стаціонарного догляду | Сільські, селищні, міські ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | На території області надання послуги стаціонарного догляду для людей похилого віку та осіб з інвалідністю забезпечували 9 інтернатних установ та 18 відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, що функціонують у структурі центрів надання соціальних послуг/територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). |  |
| 13 | Сприяння у наданні в територіальних громадах соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни, членам сімей та дітям загиблих Захисників та Захисниць | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | У 2024 року до органів соціального захисту населення звернулось 16699 внутрішньо переміщених (осіб з інвалідністю, осіб похилого віку та осіб похилого віку, які мають інвалідність). Згідно актів оцінки потреб 1352 внутрішньо переміщені особи отримують соціальні послуги, зокрема, послугу догляду вдома – 120 осіб; соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах – 9 осіб; транспортні послуги – 6 осіб; соціальна адаптація – 283 особи; натуральна допомога – 999 осіб. В інтернатних установах послугу стаціонарного догляду отримують 52 підопічні (з них 1 дитина віком до 18 років). З метою забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг спеціалісти центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи територіальних громад працювали із 2900 сім’ями військовослужбовців. Послугу соціального супроводу отримували 32 сім’ї, 2738 родинам надана послуга консультування, 2769– інформування, 258 – соціальної адаптації, 1 403 – соціальної профілактики, 1912 сімей отримали психологічну допомогу. |  |
| 14 | Надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, які проживають в місцях тимчасового проживання | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Соціальними послугами охоплено внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях тимчасового проживання відповідно до їх потреб |  |
| 15 | 2.2.1. Проведення моніторингу в територіальних громадах щодо необхідності впровадження соціальної послуги «Соціальний супровід під час інклюзивного навчання» для дітей з особливими освітніми потребами, які є здобувачами освіти закладів дошкільної та загальної середньої освіти в територіальній громаді | Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Відповідно до визначеної потреби впроваджено послугу «Соціальний супровід під час інклюзивного навчання» у Варвинській та Талалаївській територіальних громадах. |  |
| 16 | Введення посад «асистент дитини», «асистент учня» | Сільські, селищні, міські ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | В КУ «Варвинський центр соціальних служб» введено в штатний розпис 1 посаду соціального робітника – «асистент дитини», КУ «Центр надання соціальних послуг» Талалаївської селищної ради функції «асистента учня» виконують 2 соціальні робітники. |  |
| 17 | Розвиток послуг патронату над дитиною, сімейних форм виховання | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Станом на 01.01.2025 в регіоні функціонує 30 родин патронатних вихователів, в які з початку року влаштовано 83 дитини. Протягом 2024 року у патронатних родинах допомогу отримали 102 дитини. Найбільш поширеною сімейною формою влаштування дітей – є опіка, піклування. У сім’ях опікунів, піклувальників проживає 1209 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з початку року в такі родини влаштовано 210 дітей. В області нараховується 175 прийомних сімей (ПС) та 31 дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ), в яких виховується 516 дітей. За результатами п.р. у такі діючі та новостворені родини влаштовано 92 дитини. У 2024 році усиновлено 54 дитини. |  |
| 18 | Надання соціально-психологічної підтримки учасникам освітнього процесу шляхом функціонування відповідних структур на базі закладів вищої освіти | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації; заклади вищої освіти | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | На базі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського забезпечено роботу консультативного пункту з надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу. У 2024 році проведено 176 консультацій. До річних планів роботи працівників психологічної служби закладів освіти області включено заходи з надання психологічних послуг та здійснення соціального супроводу здобувачів освіти. Практичними психологами і соціальними педагогами закладів освіти області здійснюється психологічна підтримка, проводяться тренінгові заняття зі здобувачами освіти щодо визначення почуттів, потреб, ресурсів і можливостей, корекція дезадаптації, кризових станів. |  |
| 19 | Участь у державних програмах, міжнародних проєктах, грантових програмах соціального спрямування | Районні державні (військові) адміністрації; сільські, селищні, міські ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Залучено позабюжетні джерела фінансування у 8 територіальних громадах, зокрема: на облаштування «Соціальної пральні» в Ніжинській та Менській територіальних громадах (966,0 тис.грн), придбання спеціалізованих автомобілів для перевезення маломобільних осіб (22145,6 тис.грн ). |  |
| 20 | Методичне забезпечення роботи працівників – надавачів соціальних послуг | Чернігівський обласний центр соціальних служб | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | В межах роботи мобільної служби соціально-психологічної та методичної допомоги протягом 2024 року здійснені виїзди до 34 територіальних громад області. Проведені супервізійні групові онлайн-зустрічі з питань надання соціальної допомоги сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю, особам з числа-дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ям, в яких виховуються діти-сироти та дати, позбавлені батьківського піклування. Також проведені онлайн консультації з надавачами соціальних послуг з питань введення посад фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, з питань реалізації експериментального проекту з організації надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2024 № 888. |  |
| 21 | Організація та проведення семінарів та тренінгів, вебінарів для надавачів соціальних послуг. Створення навчально-тренінгового центру соціальної роботи | Чернігівський обласний центр соціальних служб | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Підвищено та удосконалено професійні навички працівників – надавачів соціальних послуг проведено щляхом проведення навчальних заходів для: 12 соціальних робітників, які надаватимуть послугу супроводу під час інклюзивного навчання; 111 соціальних робітників центрів надання соціальних послуг; - кандидатів у наставники над дитиною; - фізичних осіб, які надають послугу догляду без здійснення підприємницької діяльності. Проведено: 7 тренінгових навчань для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни/піклувальники, усиновлювачі, патронатні вихователі (отримали відповідні рекомендації 238 осіб); 7 навчань для прийомних батьків, батьків-вихователів з метою підвищення їх виховного потенціалу (отримали відповідні довідки 185 осіб). За рахунок державного бюджету організовано три навчання з підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту (підвищили кваліфікацію 125 осіб, в т.ч. 41 фахівець із соціальної роботи, які здійснюють соціальне супроводження прийомних батьків та дитячих будинків сімейного типу). Для 185 осіб проведені групові курси для управління стресом для дорослих «Самодопомога+» та для 79 працівників соціальної сфери – тренінги «Перша психологічна допомога». Для надавачів соціальних послуг організовані навчання з питань щодо: визначення потреб громади в соціальних послугах; проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг; соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей; впровадження послуги соціальної адаптації та особливості її застосування з військовослужбовцями; надання соціальних послуг сім’ям, діти з яких виховуються в інтернатних закладах; навчальний семінар «Супервізія в соціальній роботи: практичні аспекти». У 2024 році відкрито Навчально-тренінговий центру соціальної роботи завдяки реалізації проєкту у співпраці з ПРООН. Меблі та сучасна оргтехніка придбані коштом ЄС в межах проєкту «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні». З ремонтними роботами у приміщенні допоміг БФ «Право на захист». |  |
| 22 | Впровадження мультидисциплінарного підходу у наданні соціальних послуг з використанням сучасних технологій соціальної роботи «кейсменеджменту» (ведення випадку), «кризового втручання» спрямованих на реінтеграцію, реабілітацію, соціалізацію, запобігання потрапляння у складні життєві обставини сімей (осіб) | Чернігівський обласний центр соціальних служб; сільські, селищні, міські ради | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | З метою впровадження в області мультидисциплінарного підходу в наданні соціальних послуг з використанням сучасних технологій, таких як кейсменеджмент і кризове втручання проведено навчальні тренінги з питань міжвідомчої взаємодії суб’єктів територіальних громад щодо виявлення, соціальної підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах в Бахмацькій, Ніжинській, Менській, Березнянській, Гончарівській територіальних громадах. На тренінгах розглядалися питання ведення випадка в соціальній роботі, роль кожного суб’єкта під час виявлення та надання підтримки сім’ям, участь суб’єктів у проведенні оцінки потреб. Проведені навчання для новопризначених фахівців із соціальної роботи. Під час навчань відпрацьовані на реальних соціальних історіях практичні вправи ведення випадку, здійснення детального аналізу потреб сімей, залучення до нього психологів, представників освіти, медичних закладів. Також, організовано навчання для фахівців, які надають соціальні послуги внутрішньо переміщеним сім’ям, особа «Організація заходів для інтеграції отримувачів послуг у громаду». |  |
| 23 | Внесення до плану підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського для заступників директорів із виховної роботи закладів загальної середньої освіти, практичних психологів, соціальних педагогів загальної середньої, професійно (професійно-технічної) освіти лекційних та практичних занять за інформаційно -просвітницькими програмами Міністерства освіти і науки України «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися» (для дітей віком 4-9 років), «Вчимо дитину захищатися» (для дітей віком 10-13 років), «Я умію себе захистити» (для дітей віком 14-18 років). | Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. К.Д.Ушинського, заклади освіти області | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Забезпечено здійснення превентивних роботи з профілактики негативних явищ та формування засад здорового способу життя серед учасників освітнього процесу |  |
| 24 | Забезпечення постійного оновлення інформації на веб-сайтах Чернігівської обласної державної адміністрації, зокрема Департаменту соціального захисту населення, районних державних (військових) адміністрацій та територіальних громад щодо актуальних питань надання соціальних послуг вразливим категоріям населення | Департаменти Чернігівської обласної державної адміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; соціального захисту населення, Чернігівський обласний центр соціальних служб; районні державні (військові) адміністрації; виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Департаментами структурних підрозділів обласної державної адміністрації, забезпечується постійне оновлення інформації на офіційних вебсайтах щодо актуальних питань надання соціальних послуг вразливим категоріям населення. У 2024 році зазначеній тематиці було присвячено 2 брифінги, проведені у медіацентрі ОВА. Протягом 2024 року центрами соціальних служб, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад області забезпечувалось постійне інформування населення щодо актуальних питань надання соціальних послуг вразливим категоріям населення шляхом активного залучення Інтернет-ресурсу. Також, інформаційні матеріали з актуальних питань надання соціальних послуг вразливим категоріям населення розміщувались на сайтах райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських рад та в друкованих ЗМІ. |  |
| 25 | Висвітлення інформації щодо можливості отримання комплексної допомоги особами, які постраждали від торгівлі людьми, у засобах масової інформації, офіційних сайтах, сторінках у соціальних мережах та під час проведення інформаційно -просвітницьких заходів з питань протидії торгівлі людьми | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | З метою підвищення рівня поінформованості громадян щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги, формування навичок безпечної поведінки протягом жовтня-грудня 2024 року на офіційних вебсайтах обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних громад області розміщено 14 статей інформаційного змісту та матеріали про проведені заходи, пов’язані з протидією торгівлі людьми. Також дана інформація розміщена на офіційних вебсторінках у соціальній мережі Facebook. У рамках відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми питання протидії торгівлі людьми, зокрема підвищення рівня обізнаності громадян щодо глобальної проблеми торгівлі людьми, привернення уваги до становища жінок, чоловіків і дітей, які стали жертвами цього злочину, заохочення суспільства до активної допомоги постраждалим та участі в протидії торгівлі людьми розглянуто 18.10.2024 на засіданні Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, на якому присутніми були представники національного механізму взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, представники громадських організацій та представники уповноважених структурних підрозділів районних військових адміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад, до повноважень яких належить питання протидії торгівлі людьми та підтримка постраждалих. |  |
| 26 | Надання населенню безкоштовної консультативної допомоги з питань забезпечення конституційних прав і гарантій соціально незахищених категорій громадян | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації; Чернігівський обласний центр соціальних служб; районні державні (військові) адміністрації; виконавчі органи сільських, селищних, міських рад | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | Упродовж 2024 року Чернігівським обласним центром соціальних служб надано 45 консультацій населенню з питань забезпечення конституційних прав і гарантій соціальнонезахищених категорій населення, а саме: допомога у розумінні прав, які гарантовані Конституцією, зокрема з питань соціального захисту, надання інформації про державні програми, соціальні виплати, пільги доступні для вразливих груп населення. Окрім того, обласним центром постійно проводиться ознайомлення фахівців із соціальної роботи з останніми змінами в законодавстві, що можуть вплинути на права соціально незахищених категорій. Постійне оновлення знань фахівців дозволяє ефективніше захищати права соціально незахищених груп населення. Ознайомлення з останніми змінами в законодавстві сприяє підвищенню професійного рівня соціальних працівників і їх здатності реагувати на нові виклики. |  |
| 27 | Забезпечення функціонування «гарячих ліній» з питань надання соціальних послуг населенню, в тому числі протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї, гендерної рівності | Департаменти Чернігівської обласної державної адміністрації: соціального захисту населення; сім’ї, молоді та спорту Чернігівський обласний центр соціальних служб; районні державні (військові) адміністрації; виконавчі органи сільських, селищних, міських рад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом звітного періоду під час проведення інформаційно-просвітницьких заходів в територіальних громадах області до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми (18 жовтня) розповсюджувалася інформаційна продукція з телефонами Національної безкоштовної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, державних структур і організацій, до яких можна звернутися за консультацією і допомогою з питань торгівлі людьми. Всього упродовж 2024 року в області розповсюджено 200 од. плакатів «Тобою скористались? Не бійся. Дзвони 527» та 5500 екз. буклетів «Тобою скористались? Не бійся. Дзвони 527», які були надруковані в рамках Програми з питань захисту Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за підтримки американського народу через проєкт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та уряду Швеції. |  |
| 28 | Підтримання в актуальному стані інтерактивної карти надання соціальних послуг | Департамент соціального захисту населення Чернігівської обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечено доступність інформації про надавачів соціальних послуг |  |

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації