Звіт про виконання регіональної програми за 2025 рік

| 1. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року зі змінами, затвердженими рішенням четвертої сесії восьмого скликання від 20 квітня 2021 року № 14-4/VIIІ |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми  Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 рр.

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою/передбачені бюджетом), тис.грн. |  |  |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1. | Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та підвищення привабливості об’єктів історико-культурної спадщини | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року, Управління капітального будівництва облдержадміністрації | 160,0/0,0 | 160,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п.1.1 Проведено 3 моніторинги щодо оцінки ступеня безбар’єрності закладів розміщення, оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення та доступності музейний закладів області. Оновлено базу даних функціонуючих закладів туристичної сфери та туроператорів, що діють на території Чернігівської області. п. 1.3. Виготовлено 4 інформаційні стенди у рамках створення Єдиного всеукраїнського маршруту місцями пам’яті. Спільно з Чернігівською РДА, Іванівською та Киселівською громадами встановлено 3 інформаційні стенди у с.Лукашівка, Ягідне та Новоселівка. |
| 2. | Створення сучасного конкурентоспроможного туристичного продукту | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 180,0/0,0 | 180,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п.2.1. З метою залучення туристів до святих місць налагоджено співпрацю у напрямку реалізації проєкту «Шлях Антонія», який передбачав створення нового туристичного та паломницького маршруту. До маршруту входять туристичні об’єкти Чернігівської області (Антонієві печери у місті Чернігові та у селищі Любеч). п.2.2. Спільно з Прилуцьким краєзнавчим музеєм ім.В.І.Маслова реалізовано проєкт «Локальна спадщина Прилуччини у мистецькій Галаганівській колекції», за фінансової підтримки УКФ у партнерстві з ГО «Прилучани особливі». |
| 3. | Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 1372,0/50,50 | 1372,0/50,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,50 | 50,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п.3.1. З метою популяризації української культури та історичної спадщини за кордоном шаблю Івана Мазепи з колекції Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського було представлено на міжнародній виставці «Історія однієї шаблі» у Королівському музеї зброї (м.Лондон, 13 липня – 4 серпня). Крім того, робота «Дівчина-українка» з колекції Чернігівського обласного художнього музею експонується на виставці «Roman IА» у Національному художньому музеї Румунії (м. Бухарест, листопад 2025 року – лютий 2026 року). п.3.4. Проведено обласний конкурс дитячого малюнку «Чернігівщина туристична очима дітей», основна мета якого, залучення дітей до вивчення історії свого краю, культурних особливостей та популяризації туристичного потенціалу регіону. Даний конкурс зібрав понад 90 робіт дітей з Чернігова, Прилук, Ніжина, Козельця, Полтавщини, Харківщини та Києва. п.3.6. На забезпечення роботи та функціонування обласного туристичного порталу (оплата доменного імені, хостингу та технічна підтримка сайту) було витрачено 50,5 тис. гривень. Показники індексації сайту у звітному періоді становили 2407,43 тис. показів. Загальна кількість переглядів публікацій на сайті та у соціальних мережах склала 6711,43 тисяч. Кількість нових користувачів – 7032, з яких 4321 – на сайті, 2711 – у соціальних мережах Facebook та Instagram. Протягом звітного періоду на порталі опубліковано 287 авторських статей туристичного спрямування, додано 34 нові туристичні об’єкти, а також внесено зміни та уточнення до 89 існуючих об’єктів. Впродовж 2025 року туристичні об’єкти області відвідало 256,22 тис. чоловік. Надходження туристичного збору до місцевих бюджетів області у 2025 році склали 1871,08 тис. грн, що на 14,4% більше ніж за аналогічний період у 2024 році (1636,20 тис. грн). Обсяги надходжень до місцевого/державного бюджетів від господарської діяльності юридичних та фізичних осіб-підприємців туристичної галузі, які зареєстровані та діють на території Чернігівської області за 12 місяців 2025 року склали 24531,82 тис. грн, на 42,5% більше ніж за аналогічний період у 2024 році (17216,52 тис. грн). |
| 4. | Розвиток музейної мережі області та підвищення якості надання музейних послуг | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 585,0/0,0 | 585,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п.4.1. З метою осучаснення музейного простору в Новгород-Сіверському історико-культурному музеї-заповіднику «Слово о полку Ігоревім» оновлено експозиції залів «Рослинний та тваринний світ» і «Боротьба за незалежність», де, зокрема, встановлено сенсорний термінал. Продовжувалась робота по облаштуванню безбар’єрного простору у рамках співпраці Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана з Благодійними фондом «Рокада», зокрема завершено ремонт вбиральні та встановлено обладнання для маломобільних груп населення. Також проведено роботи з облаштування центрального входу до потреб маломобільних груп населення у Сосницькому літературно-меморіальному музеї О.П. Довженка. |
| 5 | Підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 325,0/0,0 | 325,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п.5.4 Взято учать Міжрегіональній конференції «Креативна економіка: туризм і крафт як драйвери розвитку громад», де було презентовано туристичний потенціал Чернігівської області (8-10 вересня, с-ще Ясіня, Рахівський район, Закарпатська область). Директорами Чернігівського художнього музею імені Григорія Галагана та Новгород-Сіверського «Слово о полку Ігоревім» взято участь у конференції «Стійкість. Відновлення. Майбутнє: Культура у відновленні України» (м.Варшава). Також Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана та Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського взяли участь у Ukraine Culture Security Forum (м.Берлін), присвяченому захисту культурної спадщини в умовах воєнного часу. |
| 6 | Залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної галузі | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 900,0/0 | 900,0/0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Всього по Програмі |  | 3522,0/50,50 | 3522,0/50,50 | 0 | 0 | 0 | 50,50 | 50,50 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:	                                                                                                                             тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення (від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачених бюджетом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 3522,0/50,50 | 3522,0/50,50 | - | 50,50 | 50,50 | - | 3471,5/0 | 3471,5/0 | - |