Звіт про виконання регіональної програми за 2024рік

| 1. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 роки, затверджена рішенням двадцять п’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від 28 жовтня 2020 року зі змінами, затвердженими рішенням четвертої сесії восьмого скликання від 20квітня 2021 року № 14-4/VIIІ |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Обласна цільова програма розвитку туризму в Чернігівській області на 2021-2027 рр.

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою/передбачені бюджетом), тис.грн. |  |  |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. |  |  |  |  | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1. | Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури та підвищення привабливості об’єктів історико-культурної спадщини | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року, Управління капітального будівництва облдержадміністрації | 140,0/0,0 | 140,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п.1.1Проведенозбіртааналізінформаціїпростанфізичноїдоступностівготелях, іншихоб’єктах, призначенихдлянаданняпослугзрозміщення, об’єктахтуристичноїінфраструктуритамоніторингпрограмоблаштуванняфізичноїдоступностітуристичноїінфраструктуринатранспортнихмагістраляхвмежахтериторіальнихгромад. Оновленобазуданихфункціонуючихзакладівтуристичноїсферитатуроператорів, щодіютьнатериторіїЧернігівськоїобласті. |
| 2. | Створення сучасного конкурентоспроможного туристичного продукту | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 190,0/0,0 | 190,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п.2.1. ДепартаментомспільнозпредставникамитуристичногобізнесуНіжинапроведенопрезентаціюпроєкту «Місцямикозацькоїслави»длятуристичнихфірмтагідів-екскурсоводівКиєватаЧернігова. Проєктпередбачає 2- та 3-денніекскурсійнітури, щоознайомлюютьтуристівзісторичнимимісцямиНіжинськогорайонуперіодукозацькоїдоби; п.2.2. СпільнозПрилуцькимкраєзнавчиммузеємім.В.І.Масловапрезентованопроєкти «Лютий»та «Садибитворчостійдобра», якіреалізовувалисязафінансовоїпідтримкиУКФупартнерствізГО «Прилучаниособливі». |
| 3. | Маркетингове просування туристичного продукту на українському та міжнародному туристичних ринках | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 1271,0/5,196 | 1271,0/5,196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,196 | 5,196 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п.3.1. ПрезентованошаблюІванаМазепиізфондівЧернігівськогообласногоісторичногомузеюім.В.В.ТарновськогонааренівЕр-Ріяді (КоролівствоСаудівськаАравія) післябоюОлександраУсиказТайсономФ’юрі. п.3.4.Проведенообласнийконкурсдитячогомалюнку «Чернігівщинатуристичнаочимадітей», основнаметаякого, залученнядітейдовивченняісторіїсвогокраю, культурнихособливостейтапопуляризаціїтуристичногопотенціалурегіону. Данийконкурсзібрав 138 робітпонад 80 дітейзЧернігова, Прилук, КозельцятаТернопільщини. п.3.6.Кошти у сумі 5,196 тис. грн були використані для оплати доменного імені для туристичного сайту «Чернігівщина туристична» chernihivregion.travel. За 2024 рікіндексаціясайтузарезультатамипошукув Google склала 4,2 млнпоказівта 132 тис. переходівнасайт, зних 92,3% зпристроїв, зареєстрованихнатериторіїУкраїни. Протягомзвітногоперіодунасайтітадоєднанихдоньогосоцмережоприлюднено 1048 публікаційта32 афіші. Станомна 01.01.2025 зареєстрованакредиторськазаборгованістьнасуму 105 284 грн. |
| 4. | Розвиток музейної мережі області та підвищення якості надання музейних послуг | Управління освіти і науки облдержадміністрації, протягом року | 540,0/0,0 | 540,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | п.4.1.УрамкахспівпраціЧернігівськогообласногохудожньогомузеюіменіГригоріяГалаганазБлагодійнимифондом «Рокада»набазімузеюпочаласяроботазоблаштуваннябезбар’єрногопросторудлямаломобільнихгрупнаселення (встановленняпідйомника, тактильнихплит, тощо). Данийпроєктєпродовженнямрозвиткувжествореногомистецькогопростору «ПідВал», якийбувреалізованийумузеїу 2023 році. |
| 5 | Підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 300,0/0,0 | 300,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної галузі | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, протягом року | 850,0/0 | 850,0/0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Всього по Програмі |  | 3291,0/5,196 | 3291,0/5,196 | 0 | 0 | 0 | 5,196 | 5,196 | 0 | 0 | 0 |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:	тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення (від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачених бюджетом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 3291,0/50,480 | 3291,0/50,480 | - | 5,196 | 5,196 | - | -3285,804/ -45,284 | -3285,804/ -45,284 | - |