Звіт про виконання регіональної програми за 2025 рік

| 1. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням двадцять п’ятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 28.10.2020 року № 48-25/VІІ |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Програма оновлення та розвитку Менського зоопарку загальнодержавного значення на 2021–2025 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою/передбачені бюджетом), тис. грн. |  |  |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет |  | Районний бюджет |  | Бюджети сіл, селищ |  | Кошти небюджетних джерел |  |  |
| 1. | Забезпечення належного функціонування закладу | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 14461,648/15096,556 | 12926,648/13369,461 |  |  | 1535,0/1727,095 | 14408,324 | 12441,229 |  |  |  |  |  | 1727,095 |  | Покращено матеріально-технічну базу зоопарку, санітарно-гігієнічні умови, заходи безпеки та епідеміологічного захисту відвідувачів і тварин зоопарку. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, оплату послуг за спожиті енергоносії, а також повноцінний раціон харчування тварин. Збільшилася кількість відвідувачів та проведених інформаційно-просвітницьких заходів. Кількість відвідувачів – 25 146 осіб, з них дітей – 14019 осіб. Кількість проведених заходів (екскурсії, лекції, масові та інші заходи, виставки) - 189. Фактичний обсяг власних надходжень в зоопарку – 2355,425 тис.грн. У тому числі доходи від плати за послуги – 2245,2 тис.грн. Кількість реалізованих квитків – 16520 особи. Середньомісячна кількість відвідувачів – 2096 особи. Середня ціна одного квитка – 127,1 грн. Середні витрати обласного бюджету на 1 відвідувача – 0,5 тис.грн. Середні витрати обласного бюджету на 1 захід – 65,83 тис.грн. Динаміка збільшення чисельності відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 19,5%. Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 65,8%. Динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника за відповідний період минулого року – 42,1%. |
| 2. | Створення сучасної рекреаційної інфраструктури, будівництво та капітальний ремонт вольєрів, інших експозиційних і підсобних приміщень та інженерних мереж | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 2530,379/0 | 2110,501/0 |  |  | 419,878/0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Протягом 2025 року капітальні ремонти не проводились. Постановою Кабінету Міністрів України № 590 від 09 червня 2021 року «Про затвердження порядку повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» в першу чергу проводились видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. |  |  |
| 3. | Оновлення матеріально-технічної бази основних фондів довгострокового користування | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 100,932 | 69,000/0 |  |  | 31,932/0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Оновлення матеріально-технічної бази не проводилось |  |  |
| 4. | Впровадження системного підходу до формування та розвитку зоологічної колекції | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 1000,000/240,00 | 0 |  |  | 1000,00/240,00 | 240,00 | 0 |  |  |  |  | 240,00 |  | Середньомісячна чисельність працівників зоопарку – 37 ос. Кількість особин тварин – 956 од. Експозиційна площа зоопарку – 16100 кв. м Кількість особин тварин на 1 штатну одиницю – 25,8 од. Кількість експозиційних площ на 1 тварину – 16,8 кв. м. Середня вартість з обласного бюджету на 1 тварину – 13,01 тис. грн. |  |  |
| 5. | Всього по Програмі | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Менський зоологічний парк загальнодержавного значення, виконання протягом року | 18092,959/15336,556 | 15106,149/13369,461 |  |  | 2986,810/1967,095 | 14408,324 | 12441,229 |  |  |  |  | 1967,095 |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення (від обсягів фінансування, передбачених програмою/передбачених бюджетом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 18092,959/ 15336,556 | 15106,149/ 13369,461 | 2986,810/ 1967,095 | 14408,324 | 12441,229 | 1967,095 | 3684,635/928,232 | 2664,229/928,232 | 1019,715/0 |