Звіт про виконання регіональної програми за 2024 рік

| 1. | 24 | Департаменткультуриітуризму, національностейтарелігій Чернігівськоїобласноїдержавноїадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 24 | Департаменткультуриітуризму, національностейтарелігій Чернігівськоїобласноїдержавноїадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 24 | Обласна Цільова Програма проведення археологічних досліджень у Чернігівській області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням четвертої сесії восьмого скликання обласної ради від 20 квітня 2021 року |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Обласна ЦільоваПрограмапроведенняархеологічнихдослідженьуЧернігівськійобластіна 2021-2025роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом), тис. грн. |  |  |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн. |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет |  | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  |
| Науковіархеологічнідослідження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Науковіархітектурно-археологічнідослідженнястародавнього м. Чернігова | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації; Чернігівськийобласнийісторичний музей імені В.В. Тарновського, строквиконаннязаходу 2021-2025роки | 149,0 | 149,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | У 2024 р. програма не фінансувалась |
| 2. | Науковіархітектурно-археологічні дослідження стародавнього м. Новгорода- Сіверського | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації; Новгород-Сіверськийісторико-культурний музей-заповідник «Слово о полку Ігоревім», строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 149,0 | 149,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Науковіархеологічні дослідженняпам’ятоккінця І – початку ІІ тис. н. е. поблизу с. Деснянське | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації; Чернігівськийобласнийісторичний музей імені В.В. Тарновського, строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 149,0 | 149,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Науковіархеологічні дослідження городищ, посадів та залишків курганного могильника літописногом. Листвена | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації; Чернігівськийобласнийісторичний музей імені В.В. Тарновського, строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 149,0 | 149,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | НауковіархеологічнідослідженняВиповзівськогоархеологічного комплексу | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації; Чернігівськийобласнийісторичний музей імені В.В. Тарновського, строквиконаннязаходу2021-2025 роки | 149,0 | 149,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 6. | Науковіархеологічнідослідження в смтСеднів | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації; Чернігівськийобласнийісторичний музей імені В.В. Тарновського , строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 149,0 | 149,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 7. | Науковіархеологічнідослідження м. Батурина | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації; Чернігівськийобласнийісторичний музей імені В.В. Тарновського , строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 149,0 | 149,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 8. | Науковіархеологічнідослідження в смтЛюбечі | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації; Історико-археологічниймузейний комплекс «ДревнійЛюбеч», строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 149,0 | 149,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 9. | Науковіархеологічніобстеженняділянок на територіїнаціональногоісторико -культурного заповідника "Качанівка"зшурфуванням | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, КЗ «Організаційно-методичний центр контролю та технічногонаглядузакладівкультури і туризму» ЧОР, строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2. Охоронно-рятівніархеологічнідослідження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Археологічнірозвідки на території болота «Великий Замглай» | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, КЗ «Організаційно-методичний центр контролю та технічногонаглядузакладівкультури і туризму» ЧОР, строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 90,1 | 90,1 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | У 2024 р. програма не фінансувалась |
| 2. | Археологічнірозвідки в мікрорегіонібасейну р. Снову в межах Городнянськоїміськоїтериторіальноїгромади, Великодирчинськоїсільської ради Чернігівського р-ну та Сновськоїміськоїтериторіальноїгромади Корюківського району | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, КЗ «Організаційно-методичний центр контролю та технічногонаглядузакладівкультури і туризму» ЧОР, строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 349,8 | 349,8 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | Охоронно-рятівніархеологічнідослідження на територіїпоселення «Мис» | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, КЗ «Організаційно-методичний центр контролю та технічногонаглядузакладівкультури і туризму» ЧОР, строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 245,9 | 245,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3. Проведенняпам`яткоохороннихробіт з визначення меж територіїпам’яток з наземнимиознаками (курганів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обстеження та координуваннякурганівсхідноїчастиниПрилуцького району | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, КЗ «Організаційно-методичний центр контролю та технічногонаглядузакладівкультури і туризму» ЧОР, строквиконаннязаходу 2021-2025 роки | 741,9 | 741,9 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | У 2024 р. програма не фінансувалась |
|  | Всього по Програмі |  | 2 619,7 | 2 619,7 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою /передбачені бюджетом) |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення(від обсягів фінансування, передбачених програмою /передбачених бюджетом) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2 619,7 | 2 619,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 2 619,7 | 2 619,7 |  |