Пояснювальна записка

про виконання у 2022 році Обласної цільової Програми проведення археологічних досліджень у Чернігівській області на 2021 – 2025 роки

Обласну Цільову Програму проведення археологічних досліджень уЧернігівській області на 2021 – 2025 роки було затверджено рішенням четвертої сесії восьмого скликання  Чернігівської обласної ради від 20 квітня 2021 року (далі – Програма).

Метою Програми є створення належних умов для системного розвитку охорони археологічної спадщини на території області, проведення рятівних робіт на пам’ятках археології, які руйнуються під впливом природних та антропогенних факторів, отримання нових даних для облікової документації на об’єкти археологічної спадщини; визначення меж пам'яток та їх культурно-хронологічних характеристик для розробки науково-проектної документації та подальшого надання статусу земель історико-культурного призначення; популяризація історико-культурної спадщини регіону задля забезпечення розвитку туристичної галузі в регіоні; забезпечення надходжень нових колекцій археологічних матеріалів з фахових досліджень до зібрань музеїв та заповідників області; підвищення іміджу Чернігівської області на регіональному, загальноукраїнському та міжнародному рівні шляхом створення систематичних позитивних інформаційних приводів, пов’язаних з дослідженням історико-культурної спадщини та успіхами у справі її охорони і використання в музейній, освітній та туристичній роботі.

У сучасних умовах відповідно до вимог ратифікованих в Україні міжнародних конвенцій щодо доступності інформації про об’єкти культурної спадщини, виникла потреба у детальному обстеженні таких об’єктів. Це обстеження повинно бути спрямоване на отримання даних, необхідних для створення електронної бази обліку.

Завдяки цьому буде також можливо забезпечити оперативне реагування у разі здійснення земляних робіт у зонах охорони об’єктів культурної спадщини.

У 2022 році було заплановано проведення:архітектурно-археологічні дослідження в м. Чернігові, археологічні дослідження роменських городищ поблизу с. Деснянське, археологічні дослідження археологічного комплексу у с. Малий Листвен, архітектурно-археологічні дослідження м. Новгорода-Сіверського, археологічні дослідження Виповзівського археологічного комплексу, археологічні дослідження смт Седнева, архітектурно-археологічні дослідження м. Батурина, археологічні дослідження смт Любеча, археологічні розвідки на території болота «Великий Замглай», археологічні розвідки в мікрорегіоні басейну р. Снову в межах Городнянської міської територіальної громади, Великодирчинської сільської ради Чернігівського району та Сновської міської територіальної громади Корюківськогорайону, охоронно-рятівніархеологічні  дослідження на території поселення «Мис»,обстеження та координування пам’яток з наземними ознаками (курганів).

У 2022 р. Обласна Цільова Програма проведення археологічних досліджень у Чернігівській області на 2021 – 2025 роки не фінансувалась.