Звіт про виконання регіональної програми за2022рік

| 1. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 1113140 | «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» |
| 2. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки (рішення Чернігівської обласної ради № 27-2/VIІI від 26.01.2021) |  |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки

(назва програми)

| № | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування згідно з Програмою, тис. грн |  | Проведені видатки, тис. грн |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми), кількість учасників |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційно-методичне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Розробка та видання інформаційно-методичної літератури з питань оздоровлення та відпочинку дітей, організація та проведення семінару для директорів дитячих оздоровчих закладів області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, державна установа «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Федерація профспілкових організацій області (за згодою) | 25,0 |  | 0,0 |  |  | У зв’язку з введенням та дією особливого режиму воєнного стану використовувались і поширювались збірки методичних матеріалів виданих раніше. |
| - Проведення обласного семінару щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей для працівників підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту територіальних громад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 25,0 |  | 0,0 |  |  | Інформаційно-роз’яснювальна, методична та консультаційна робота проводилась з працівниками підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту територіальних громадв дистанційному форматі. |
| 2. Поширення інформації про оздоровчі послуги, що надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Висвітлення у засобах масової інформації, теле-, радіопрограмах та статтях інформації стосовно можливостей оздоровлення та відпочинку дітей на Чернігівщині |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Не потребує фінансування |  | Не потребує фінансування |  |  | Інформація про можливість оздоровлення і відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області та мережу розміщена на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад |
| 3. Забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Утримання обласного комунального закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 4998,0 |  | 1498,0 |  |  | Реалізація дитячих путівок в 2022 році не здійснювалась, в зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням на території України воєнного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022.На поточне утримання закладу використано 1470,7 тис. грн. |
| 3.2. Проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонту обласного комунального закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 2498,0 |  | 1520,7 |  |  | У зв’язку з тимчасовою окупацією території закладу ПДЗОВ «Дивосвіт» російськими збройними силами, пошкодженням та знищенням майна, було проведено експертне дослідження ступеня пошкодження майна, для здійснення його подальшого поточного та капітального ремонту. А саме; - проведення поточного ремонту адміністративно-приймального корпусу; - проведення поточного ремонту покрівлі спального будиночку №1 та №2 (часткова заміна шиферу); - поточний ремонт адміністративно-господарського корпусу (встановлення системи вентиляції); - поточний ремонт умивальників; - поточний ремонт елементів благоустрою; - роботи з поточного ремонту, пошкоджених в результаті аварії, спричиненої військовою агресією російських військ. |
| 3.3. Утримання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку системи освіти «Юний турист» (Чернігівський район) - для забезпечення оздоровлення обдарованих і талановитих дітей області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управління освіти і наукиоблдержадміністрації | 1320,9 |  | 0,0 |  |  | Заклад оздоровлення та відпочинку «Юний турист» в 2022 році не відкрився, оскільки не передбачено повного комплексу умов, що гарантують безпеку перебування дітей в ньому під час дії особливого режиму воєнного стану. |
| 3.4. Проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонтів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку системи освіти «Юний турист» (Чернігівський район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 380,0 |  | 0,0 |  |  | Заклад не працював, тому заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонтів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку системи освіти «Юний турист» не проводились. |
| 4. Здійснення контролю щодо умов перебування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведення перевірок щодо умов перебування та виховання дітей в оздоровчих закладах області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | 10,0 |  | 0,0 |  |  | Заклади оздоровлення та відпочинку відкриваються і працюють згідно з актами, в яких зазначено про дотримання Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів; норм забезпечення дітей повноцінним харчуванням у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до фізіологічних потреб і енерговитрат та дотримання порядку організації харчування; вимог пожежної безпеки (відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417). У 2022 році в закладиоздоровлення та відпочинкуЧернігівській області не функціонували. |
| 5. Створення належних умов для роботи оздоровчих закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Сприяння забезпеченню безперебійного електро-, водо-, газопостачання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Міські, селищні, сільські ради | Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей |  | 0,0 |  |  | У 2022 році в закладиоздоровлення та відпочинкуЧернігівській області не функціонували. |
| 6. Проведення заходів, направлених на підвищення рівня та якості послуг, що надаються закладами оздоровлення та відпочинку області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Проведення нарад з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Не потребує фінансування |  | Не потребує фінансування |  |  | Питання актуального стану та перспектив організації оздоровчої кампанії 2022 року розглядалось 08.07.2022 на засіданні обласної міжвідомчої комісії з питань організації оздоровлення та відпочинку дітей. |
| 6.2. Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 25,0 |  | 0,0 |  |  | Відповідно до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області у 2022 році державна атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не здійснювалася. |
| 7. Організація повноцінного оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (придбання на тендерних засадах путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території України) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 5544,0 |  | 0,0 |  |  | Літняоздоровчакампанія 2022 не проводилась, оскількинеможливозабезпечитиповний комплекс умов, щогарантуютьбезпекудітейпід час воєнного стану. Разом з тим, направлено дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на 1 зміну на оздоровлення «Артек-Прикарпаття», Львівської області (23 особи). Також забезпечено підбір, супровід та трансфер дітей Чернігівської області для участі у міжнародній програмі «Знайомство з Болгарією. Культурні, духовні та історичні місця Болгарії», спрямованій на соціально-психологічну підтримку дітей, які постраждали внаслідок російсько-української війни відповідно до запрошення Благодійного фонду «Основи країни». |
| 8. Організація змістовного оздоровлення і відпочинку дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку профілактичних заходів щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцеві центри соціальних служб, міські, селищні, сільські ради | Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей |  | 0,0 |  |  | Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Чернігівської області в 2022 році не відкривалися, оскільки не передбачено повного комплексу умов, що гарантують безпеку перебування дітей в них під час дії особливого режиму воєнного стану. |
| 8.2. Організація проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку культурно-масових, розважальних заходів, туристичних та екскурсійних поїздок для ознайомлення з історико-культурними об’єктами області, відвідування музеїв, театрів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, ГУНП України в Чернігівській області (за згодою), головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за згодою) | Не потребує фінансування |  | Не потребує фінансування |  |  | Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Чернігівської області в 2022 році не відкривалися, оскільки не передбачено повного комплексу умов, що гарантують безпеку перебування дітей в них під час дії особливого режиму воєнного стану. |
| 8.3. Забезпечення безпечного перевезення дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямі, посилення персональної відповідальність керівників і працівників дитячих оздоровчих закладів за життя та здоров’я дітей під час перебування їх у зазначених закладах, дотримання санітарних, протипожежних правил, порядку проведення купання дітей у водоймищах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Міські, селищні, сільські ради | Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей |  | 0,0 |  |  | У зв’язку з широкомасштабною агресією російської федерації проти України, на виконання рішення протоколу № 1 онлайн засідання центрального міжвідомчого Штабу з координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей від 24.05.2022 Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації ретельно проаналізовано питання оздоровчого сезону в 2022 році. Під загрозою логістичні маршрути: небезпечним залишається саме переміщення дітей як залізницею, так і автотранспортом з одного регіону до іншого. |
| 8.4. Забезпечення проведення профільних змін національно-патріотичного спрямування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 20,0 |  | 0,0 |  |  | Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Чернігівської області в 2022 році не відкривалися, оскільки не передбачено повного комплексу умов, що гарантують безпеку перебування дітей в них під час дії особливого режиму воєнного стану. З огляду на це, заходи та тематичні зміни національно-патріотичного спрямування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку не проводились. |
|  | Всього |  | 14845,9 |  | 3018,7 |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 14845,9 | 14845,9 | - | 3018,7 | 3018,7 | - | - 11827,2 | - 11827,2 | - |

Інформація про виконання регіональних програм у 2022 році

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити у 2022 році) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2021 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2022 році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2023 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2022 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | регіональні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки (рішення Чернігівської обласної ради № 27-2/VIІI від 26.01.2021) | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | 2021-2025 | 14845,9 | 3018,7 | 20,3 | 0,0 | 14845,9 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19572,0 |

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації										Андрій ШЕМЕЦЬ

Звіт про виконання

Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки за 2022 рік

Оздоровлення та відпочинок дітей області здійснюється відповідно до Закону України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей», обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки.

У зв’язку з широкомасштабною агресією російської федерації проти України, на виконання рішення протоколу № 1 онлайн засідання центрального міжвідомчого Штабу з координування організації і проведення оздоровлення та відпочинку дітей від 24.05.2022 Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації ретельно проаналізовано питання оздоровчого сезону в 2022 році. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку області не готові до відкриттяоздоровчого сезону, бо не маютьукриттів та бомбосховищ, тому не є абсолютно безпечними. Підзагрозоюлогістичнімаршрути: небезпечнимзалишаєтьсясамепереміщеннядітей як залізницею, так і автотранспортомз одного регіону до іншого.

Літняоздоровчакампанія 2022 не проводилась, оскількинеможливозабезпечитиповний комплекс умов, щогарантуютьбезпекудітейпід час воєнного стану.Відповідно до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області у 2022 році державна атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не здійснювалася.

Разом з тим, направлено дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на 1 зміну на оздоровлення «Артек-Прикарпаття», Львівської області (23 особи).

Також забезпечено підбір, супровід та трансфер дітей Чернігівської області для участі у міжнародній програмі «Знайомство з Болгарією. Культурні, духовні та історичні місця Болгарії», спрямованій на соціально-психологічну підтримку дітей, які постраждали внаслідок російсько-української війни відповідно до запрошення Благодійного фонду «Основи країни».