Звіт про виконання регіональної програми за2023рік

| 1. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 1113140 | «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» |
| 2. | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації |  |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки (рішення Чернігівської обласної ради № 27-2/VIІI від 26.01.2021) |  |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки

(назва програми)

| № | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування згідно з Програмою, тис. грн |  | Проведені видатки, тис. грн |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми), кількість учасників |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційно-методичне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Розробка та видання інформаційно-методичної літератури з питань оздоровлення та відпочинку дітей, організація та проведення семінару для директорів дитячих оздоровчих закладів області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, державна установа «Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Федерація профспілкових організацій області (за згодою) | 30,0 |  | 0,0 |  |  | У зв’язку з введенням та дією особливого режиму воєнного стану використовувались і поширювались збірки методичних матеріалів виданих раніше. |
| - Проведення обласного семінару щодо організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей для працівників підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту територіальних громад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 30,0 |  | 0,0 |  |  | Інформаційно-роз’яснювальна, методична та консультаційна робота проводилась з працівниками підрозділів у справах сім’ї, молоді та спорту територіальних громадв дистанційному форматі. |
| 2. Поширення інформації про оздоровчі послуги, що надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Висвітлення у засобах масової інформації, теле-, радіопрограмах та статтях інформації стосовно можливостей оздоровлення та відпочинку дітей на Чернігівщині |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Не потребує фінансування |  | Не потребує фінансування |  |  | Інформація про можливість оздоровлення і відпочинку дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області та мережу розміщена на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад |
| 3. Забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Утримання обласного комунального закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 7000,0 |  | 2327,4 |  |  | Реалізація дитячих путівок в 2023 році не здійснювалась, в зв’язку зі збройною агресією російської федерації проти України та запровадженням на території України воєнного стану відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційвід 23.05.2023. На поточне утримання закладу використано 2327,4 тис. грн. |
| 3.2. Проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонту обласного комунального закладу оздоровлення та відпочинку «Дивосвіт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 2498,0 |  | 1440,0 |  |  | У 2023 році за рахунок спеціального фонду розвитку було проведено роботи з капітального ремонту спального будиночку №3 та придбано систему фільтрації води. |
| 3.3. Утримання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку системи освіти «Юний турист» (Чернігівський район) - для забезпечення оздоровлення обдарованих і талановитих дітей області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управління освіти і наукиоблдержадміністрації | 1452,6 |  | 0,0 |  |  | Заклад оздоровлення та відпочинку «Юний турист» в 2023 році не відкрився, оскільки не передбачено повного комплексу умов, що гарантують безпеку перебування дітей в ньому під час дії особливого режиму воєнного стану. |
| 3.4. Проведення заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонтів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку системи освіти «Юний турист» (Чернігівський район) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 400,0 |  | 0,0 |  |  | Заклад не працював, тому заходи, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонтів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку системи освіти «Юний турист» не проводились. |
| 4. Здійснення контролю щодо умов перебування дітей в закладах оздоровлення та відпочинку області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проведення перевірок щодо умов перебування та виховання дітей в оздоровчих закладах області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | 10,0 |  | 0,0 |  |  | Заклади оздоровлення та відпочинку відкриваються і працюють згідно з актами, в яких зазначено про дотримання Державних санітарних правил розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів; норм забезпечення дітей повноцінним харчуванням у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку відповідно до фізіологічних потреб і енерговитрат та дотримання порядку організації харчування; вимог пожежної безпеки (відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30.12.2014 № 1417 (зі змінами)). У 2023 році закладиоздоровлення та відпочинкуЧернігівській області не функціонували. |
| 5. Створення належних умов для роботи оздоровчих закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Сприяння забезпеченню безперебійного електро-, водо-, газопостачання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Міські, селищні, сільські ради | Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей |  | 0,0 |  |  | У 2023 році в закладиоздоровлення та відпочинкуЧернігівській області не функціонували. |
| 6. Проведення заходів, направлених на підвищення рівня та якості послуг, що надаються закладами оздоровлення та відпочинку області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Проведення нарад з питань підготовки та проведення оздоровчої кампанії |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Не потребує фінансування |  | Не потребує фінансування |  |  | Питання актуального стану та перспектив організації оздоровчої кампанії 2023 року розглядалось 23.05.2023 на засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. |
| 6.2. Проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 25,0 |  | 0,0 |  |  | Відповідно до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області у 2023 році державна атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не здійснювалася. |
| 7. Організація повноцінного оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (придбання на тендерних засадах путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на території України) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 6098,2 |  | 0,0 |  |  | Літняоздоровчакампанія2023в області не проводилась, оскількинеможливозабезпечитиповний комплекс умов, щогарантуютьбезпекудітейпід час воєнного стану. В областіпрацювали та надавали відпочинковіпослуги 65 таборів з деннимперебуванням. Разом з тим, у 2023 році 134 дитини області оздоровилися в Міжнародному дитячому закладі «Артек» за адресами: м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія та Закарпатська область, Свалявський район, с. Березники. |
| 7.2. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | 3000,0 |  | 0,0 |  |  | У 2023 році забезпечено підбір, супровід та трансфер дітей Чернігівської області для участі в рамках обміну культурним досвідом з Латвійською Республікою на території Латвії організовано безкоштовні літні дитячі табори в Центрі розвитку «Евеле» (м. Евеле, Буртнієкська волость, Валмієрський край) для дітей військовослужбовців, у тому числі дітей загиблих захисників Чернігівщини. Можливістьвідпочити на Балтійськомуузбережжіотримала 141 дитинаобласті Послугами з оздоровлення та відпочинку забезпечено 87 дітей зазначеної категорії. |
| 8. Організація змістовного оздоровлення і відпочинку дітей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку профілактичних заходів щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцеві центри соціальних служб, міські, селищні, сільські ради | Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей |  | 0,0 |  |  | Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Чернігівської області в 2023 році не відкривалися, оскільки не передбачено повного комплексу умов, що гарантують безпеку перебування дітей в них під час дії особливого режиму воєнного стану. В області працювали та надавали відпочинкові послуги 65 таборів з денним перебуванням. |
| 8.2. Організація проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку культурно-масових, розважальних заходів, туристичних та екскурсійних поїздок для ознайомлення з історико-культурними об’єктами області, відвідування музеїв, театрів |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, ГУНП України в Чернігівській області (за згодою), головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (за згодою) | Не потребує фінансування |  | Не потребує фінансування |  |  | Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Чернігівської області в 2023 році не відкривалися, оскільки не передбачено повного комплексу умов, що гарантують безпеку перебування дітей в них під час дії особливого режиму воєнного стану. |
| 8.3. Забезпечення безпечного перевезення дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямі, посилення персональної відповідальність керівників і працівників дитячих оздоровчих закладів за життя та здоров’я дітей під час перебування їх у зазначених закладах, дотримання санітарних, протипожежних правил, порядку проведення купання дітей у водоймищах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Міські, селищні, сільські ради | Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей |  | 0,0 |  |  | У зв’язку з широкомасштабною агресією російської федерації проти України, на виконання рішення протоколу № 6 засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційвід 23.05.2023Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації ретельно проаналізовано питання оздоровчого сезону в 2023 році. |
| 8.4. Забезпечення проведення профільних змін національно-патріотичного спрямування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку області |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 26,0 |  | 0,0 |  |  | Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку Чернігівської області в 2023 році не відкривалися, оскільки не передбачено повного комплексу умов, що гарантують безпеку перебування дітей в них під час дії особливого режиму воєнного стану. Заходи з національно-патріотичного спрямування проводилися на базі дитячих таборів з денним перебуванням |
|  | Всього |  | 17570,0 |  | 3767,4 |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 17570,0 | 17570,0 | - | 3767,4 | 3767,4 | - | - 13802,6 | - 13802,6 | - |

Інформація про виконання регіональних програм у 2023 році

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити у 2023 році) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2023 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2023 році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2023 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) | Кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | регіональні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки (рішення Чернігівської обласної ради № 27-2/VIІI від 26.01.2021) | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | 2021-2025 | 17570,0 | 3767,4 | 21,4 | 0,0 | 3767,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18349,5 |

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації										Андрій ШЕМЕЦЬ

Звіт про виконання

Обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки за 2023 рік

Оздоровлення та відпочинок дітей області здійснюється відповідно до Закону України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей», обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки.

У зв’язку з широкомасштабною агресією російської федерації проти України, на виконання рішення протоколу № 6онлайн засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційвід 23.05.2023Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації ретельно проаналізовано питання оздоровчого сезону в 2023 році. За результатами проведеного моніторингу діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області у 2023 році стаціонарні позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку не надавали послуг з оздоровлення у зв’язку з відсутністю умов безпечного перебування в них дітей у період воєнного стану. В області працювали та надавали відпочинкові послуги 65 таборів з денним перебуванням. Відпочинковими послугами в них за кошти місцевих бюджетів охоплено 6441дитинц шкільного віку.

У 2023 році 134 дитиниобласті оздоровилися в Міжнародному дитячому закладі «Артек» за адресами: м. Київ, Пуща-Водиця, 14 лінія та Закарпатська область, Свалявський район, с. Березники.

Протягом 2023 року охоплено оздоровленням та відпочинком 7268 дітей області. Із них – 4775 дітей пільгових категорій..

Відповідно до вимог Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та Плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Чернігівської області у 2023 році державна атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не здійснювалася у зв’язку з відсутністю літньої оздоровчої кампанії.

В рамках обміну культурним досвідом з Латвійською Республікою на території Латвії організовано безкоштовні літні дитячі табори в Центрі розвитку «Евеле» (м. Евеле, Буртнієкська волость, Валмієрський край) для дітей військовослужбовців, у тому числі дітей загиблих захисників Чернігівщини. З 30.07 по 20.09.2023 р. можливість відпочити на Балтійському узбережжі отримала 141 дитина області.

.

| Результативні показники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| виконання обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей Чернігівської області на 2021-2025 роки |  |  |  |  |
| Показники |  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Показники продукту |  |  |  |  |
| Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку* | осіб | Річний звіт | 0 |
|  | кількість організаційних заходів щодо оздоровлення та відпочинку (колегії, наради, засідання та інше) | од. | Календарний план | 4 |
| Управління освіти і науки облдержадміністрації | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку* | осіб | Річний звіт | 0 |
|  | кількість організаційних заходів щодо оздоровлення та відпочинку (колегії, наради, засідання та інше) | од. | Календарний план | 1 |
| Показник ефективності |  |  |  |  |
| Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | середні витрати на оздоровлення/відпочинок однієї дитини | грн | Кошт. призн./кільк. дітей | 0 |
|  | середні витрати на 1 людино-день з оздоровлення/відпочинку дітей | грн | Кошт. призн./кільк. л/д | 0 |
| Управління освіти і науки облдержадміністрації | середні витрати на оздоровлення/відпочинку однієї дитини | грн | Кошт. призн./кільк. дітей | 0 |
|  | середні витрати на 1 людино-день з оздоровлення/відпочинку дітей | грн | Кошт. призн./кільк. л/д | 0 |
| Показник якості |  |  |  |  |
| Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | відсоток дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком* | % | (Кільк. діт. за розр. рік/ кількдіт. за мин. рік)*100 | 0 |
|  | питома вага дітей, охоплених оздоровленням/відпочинком, у загальній кількості дітей в регіоні* | % | Річний звіт | 0 |
| Управління освіти і науки облдержадміністрації | відсоток дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком* | % | (Кільк. діт. за розр. рік/ кількдіт. за мин. рік)*100 | 0 |
|  | питома вага дітей, охоплених оздоровленням/відпочинком, у загальній кількості дітей в регіоні* | % | Річний звіт | 0 |

* діти, які отримували оздоровчі послуги в закладах обласного підпорядкування, а саме: «Дивосвіт» (Чернігівський район), «Юний турист» (Чернігівський район).

Директор Департаменту

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації					Андрій ШЕМЕЦЬ