**Звіт про виконання регіональної програми за 2023рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Департамент сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент сім’ї,молоді та спорту облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року(рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII) |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | | Усього | у тому числі | | | | |
| обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |
|  | етап виконання | | | | | | | | | | | | | | |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменуваннязавдання | | | Захід | | Головнийвиконавець та строк виконання заходу | | | Бюджетніасигнування з урахуваннямзмін, тис.грн | | | | | | | | | | | Проведенівидатки, тис. грн | | | | | | | | *Стан виконаннязаходів (результативніпоказникивиконанняпрограми)* |
| Усього | | | у томучислі | | | | | | | | Усього | у томучислі | | | | | | |
| Обласнийбюджет | | районний, міськийрайонний, міський (містобласногопідпорядкування) бюджети | | Бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування | | коштинебюджетнихджерел | | Обласнийбюджет | районний, міський (містобласногопідпорядкування) бюджети | | Бюджетисіл, селищ, міст районного підпорядкування | | Коштинебюджетнихджерел | |  |
| **1. Підтримка та розвиток сім’ї** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Підвищення престижу сім’ї, популяризація традиційних сімейних цінностей та національних родинних традицій | | 1.1.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, зокрема до  Міжнародного дня сім'ї, Дня матері, Дня родини, Дня батька тощо | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб,  районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації  (за згодою) | | 40,0 | | | | 40,0 | | **-** | | **-** | | **-** | | - | - | **-** | | **-** | | **-** | | З метою підтримки сім’ї, надання кожному з її членів можливостей самореалізації, самовизначення, самовдосконалення, формування серед молоді відповідального ставлення до батьківства, підготовки до сімейного життя працівники місцевих центрів соціальних служб, фахівці із соціальної роботи територіальних громад надали 4811 індивідуальних консультацій з питань репродуктивного здоров’я, сімейного мікроклімату, планування сім’ї, відповідального батьківства.  Із метою популяризації сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, свідомого та відповідального ставлення до батьківства в освітніх закладах систематично проводяться відповідні освітні та профілактичні заходи. Зокрема, до Дня сім’ї, Дня батька, Дня матері, Дня захисту дітей працівниками психологічної служби та педагогами області проведено заходи онлайн:  - арттерапевтичні заняття «Веселка радості», «Дві листівки для родини», «Гармонія»;  - фото-крос «Ми – за щасливу сім’ю»;  - флешмоби «Діти за мир», «Країна дитинства – країна мрій», «Барви сонячного літа», «Я в колі друзів»;  - онлайн-фотовиставки «Сімейний альбом», «Всі ми із дитинства», «Такий цікавий світ дитинства», «Родина, родина від батька до сина…», «Тато, мама, я – разом ми сім’я», «Тепло татусевих долонь», «Тепло рідної душі». |
| 1.1.2. Розроблення, виготовлення, розміщення та розповсюдження інформаційної продукції щодо утвердження сімейних відносин, виховання почуття батьківської та материнської відповідальності тощо | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | 16,0 | | | | 16,0 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | Відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.» було обмежено фінансування деяких заходів. Тому інформаційна продукція не виготовлялася. |
| 1.1.3.  Проведення обласного конкурсу-фестивалю «Таланти багатодітної родини» | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | 24,0 | | | | 24,0 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | У зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану захід не проводився |
| 1.1.4. Проведення урочистих заходів щодо вшанування жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | 50,0 | | | | 50,0 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | У зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану заходи не проводились |
| 1.2. | Підтримка соціально вразливих категорій сімей | | 1.2.1.  Здійснення моніторингу стану призначення та виплати державних соціальних допомог з метою забезпечення вчасної та в повному обсязі виплати усіх видів соціальної допомоги сім’ям з дітьми | | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | Всього на виплату державних соціальних допомог у 2023 році було спрямовано 1,5 млрд гривень. Призначення та виплата державних допомог в області проводиться вчасно. Заборгованість відсутня. В усіх управліннях соціального захисту населення працюють телефони «гарячих ліній», де громадяни можуть отримати кваліфіковані консультації щодо порядку надання всіх видів державних допомог та компенсацій. |
| 1.2.2. Забезпечення прав багатодітних сімей області на пільги, визначені чинним законодавством,  зокрема шляхом виготовлення та видачі бланків посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | 130,0 | | | | 130,0 | | - | | - | | - | | 99,8 | 99,8 | - | | - | | - | | Протягом 2023 року відповідно до вимог чинного законодавства видано 1669 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 2764 посвідчення дітей з багатодітних сімей. Станом на 01.01.2024 пільгами з оплати житлово-комунальних послуг скористалися 1514 багатодітних сімей, пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою – 784, 50% знижку абонентної плати за користування телефоном отримали 34 сім’ї. Поліпшення житлових умов потребує 901 сім’я, на квартирному обліку перебуває 418 родин даної категорії.Протягом 2023 року близько 2784 багатодітних сім’ї звільнено від оплати за харчування дітей в загальноосвітніх закладах області, у 2114 сім’ях діти мали змогу безкоштовно відвідати різноманітні гуртки та секції, 3286 сімей отримали гуманітарну допомогу, 1940 – продуктові набори.. |
| 1.2.3. Проведення новорічного свята «Головна ялинка області» для дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | 130,0 | | | | 130,0 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | У зв’язку з запровадженням в Україні воєнного стану захід не проводився. |
|  |  | | 1.2.4. Підтримка та проведення благодійних акцій, культурологічних заходів для соціально-незахищених сімей (багатодітних, зокрема багатодітних сімей учасників АТО, загиблих та поранених воїнів АТО, внутрішньо переміщених, інших сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги), зокрема з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей, Дня знань, Міжнародного дня захисту інвалідів, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Великодніх свят тощо | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою) | | 50,0 | | | | 50,0 | | - | | - | | - | | 99,0 | 99,0 | - | | - | | - | | Для дітей загиблих військовослужбовців Збройних Сил України області у грудні 2023 року було проведено новорічну акцію. Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації забезпечено закупівлю 570 штук сувенірних солодких наборів. |
| 1.2.5. Проведення заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою) | | 400,0 | | | | 400,0 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | Відповідно до єдиного обліку багатодітних сімей в області станом на 01.01.2024 проживає 7063 багатодітних сімей, в них 23658 дітей. Питання поліпшення соціально-побутових умов багатодітних сімей, формування позитивної моделі партнерської сім’ї з дітьми, орієнтованої на виховання сімей, їх саморозвиток є пріоритетним. До лютого 2022 року постійно здійснювався моніторинг потреб та умов проживання багатодітних сімей для визначення тих, які потребують допомоги у поліпшенні соціально-побутових проблем першочергово, але у зв’язку із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України питання надання допомоги з обласного бюджету вищезазначеним сім’ям у вигляді предметів побуту, побутової техніки, дитячих меблів призупинено. |
| 1.3. | Формування засад відповідального батьківства, попередження раннього соціального сирітства, профілактика девіантного материнства | | 1.3.1. Впровадження тренінгових програм, проведення тематичних заходів для молоді, молодих подружніх пар з питань підготовки молоді до подружнього життя, формування та утвердження сімейних цінностей, відповідального батьківства та материнства | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | 80,0 | | | | 80,0 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | Заходи не проводилися |
| 1.3.2. Забезпечення діяльності місцевих центрів соціальних служб, фахівців із соціальної роботи об’єднаних територіальних громад щодо формування відповідального ставлення до батьківства, надання соціальних послуг жінкам, які мають ризик розлучення з новонародженою дитиною та перебувають у кризовому стані. | | | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | Одним із важливих напрямків діяльності центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи територіальних громад є профілактика безвідповідального батьківства, здійснення підтримки вагітних жінок та майбутніх батьків, які опинились у кризовому стані.  Протягом 2023 року соціальною роботою охоплено 145 жінок, які перебували у складних життєвих обставинах та мали ризик розлучення з дитиною, з них 44 взято під соціальний супровід.  Також спеціалісти центрів соціальних служб, фахівці із соціальної роботи територіальних громад працювали з молодими батьками, які потребували соціальної підтримки та допомоги, пов’язаної з перед- та післяпологовими страхами, невдалим досвідом попередньої вагітності, бажанням підготуватися до безпечних та парних пологів, отримати знання та сформувати уміння по догляду за немовлятами, оволодіти навиками спілкування з дитиною, уникнути проблем у взаємостосунках під час вагітності та після народження дитини.  Робота проводилась із 260 особами відповідної категорії. Для майбутніх батьків організовано та проведено 56 групових заходів. |
|  |  | | 1.3.3. Організація та проведення навчань для кандидатів у патронатні вихователі та їх помічників. | | | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | 7,0 | | | | 7,0 | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | |  |
| 1.3.4. Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань підготовки молоді до сімейного життя на базі навчальних закладів області. | | | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | | - | | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | | З метою пропагування сімейних цінностей, формування свідомого та відповідального ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей центрами соціальних служб, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад протягом 2023 року проведено 680 інформаційно-просвітницьких заходів, якими охоплено 3224 особи. |
|  | Всього за розділом І | | | | | | | 927,0 | | | | 927,0 | |  | |  | |  | | 198,8 | 198,8 |  | |  | |  | |  |
| **2. Запобігання та протидія домашньому насильству** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, інших органів та установ, які виконують функції, пов’язані з проведенням заходів щодо запобігання та протидії насильству | | 2.1.1. Забезпечення розгляду питань із запобігання та протидії домашньому насильству на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, виконавчих органах рад об’єднаних територіальних громад | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | - | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 26.02.2020 № 120 при облдержадміністрації утворена Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, до складу якої входять представники всіх структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, які уповноважені здійснювати заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.  У 2023 році відбулося 3 засідання Міжвідомчої ради (31.03.2023, 25.05.2023, 26.10.2023), на яких розглянуто питання, що стосувалися створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству і допомоги постраждалим особам.  При Міжвідомчій раді з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми створено робочу групу з питань координації гуманітарної відповіді на гендерно зумовлене насильство у Чернігівській області, до складу якої увійшли як представники структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів, державних установ та організацій, так і делегати від міжнародних інституцій і громадських організацій. Мета створення робочої групи – це забезпечення на регіональному рівні належної координації щодо реагування на гендерно зумовлене насильство, в тому числі домашнє насильство, спільно із суб’єктами, що протидіють насильству та іншими зацікавленими сторонами через кластерний механізм на рівні ООН; посилення можливостей органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та міжнародних організацій.  У 2023 році відбулося 7 засідань робочої групи (07.03.2023, 27.04.2023, 19.06.2023, 16.08.2023, 19.09.2023, 25.10.2023, 14.12.2023), на яких розглянуто поточний стан у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в області та безпекові аудити з виявлення ризиків з гендерно зумовленого насильства, а також презентовано уніфіковану інформацію про наявні послуги для постраждалих від гендерно зумовленого насильства та спеціалізовані сервіси для перенаправлення в регіоні.  Для забезпечення координації та міжвідомчої співпраці всіх суб’єктів, відповідальних за реалізацію державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми у 5 райдержадміністраціях та 45 (79%) територіальних громадах області створено відповідні консультативно-дорадчі органи. |
| 2.1.2. Збір статистичних даних щодо фактів скоєння домашнього насильства в області та здійснення аналізу ситуації у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | - | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Збір, узагальнення та аналіз статистичних даних про факти домашнього насильства та заходи, які здійснюються щодо запобігання та протидії домашньому насильству на регіональному рівні здійснюється Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації як регіональним координатором у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Згідно з даними міжвідомчої статистики у 2023 році в області зафіксовано 11037 звернень щодо фактів домашнього насильства. Серед загального числа звернень 78% надійшло від жінок. Від чоловіків надійшло 2080 звернень. Від дітей з приводу насильства надійшло 370 повідомлень (3 % від загальної кількості звернень).  На профілактичному обліку органів поліції перебуває 4841 особа, які вчинили домашнє насильство. Дільничними інспекторами поліції винесено 6513 термінових заборонних приписів.  Впродовж 2023 року проводилася соціальна робота з сім’ями, які перебувають на обліку сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема сімей, де існують випадки вчинення насильства або виникає реальна загроза його вчинення. Протягом 2023 року центри соціальних служб області, фахівці із соціальної роботи територіальних громад надавали соціальні послуги 1022 родинам, з них 379 поставлено на облік сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.Під соціальним супроводом перебуває 101 сім’я.  Станом на 01.01.2024 на обліку служб у справах дітей з підстави скоєння щодо них насильства в сім’ї перебуває 65 дітей. Протягом звітного періоду представниками служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних підрозділів ГУНП в області, територіальних громад здійснюються систематичні перевірки умов проживання підоблікових дітей. Проведено 448 заходів, направлених на захист прав дитини від насильства в сім’ї. |
| 2.1.3. Вжиття заходів щодо затвердження на регіональному та місцевому рівнях відповідних програм/планів невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, забезпечення координації та ефективної взаємодії спеціально уповноважених органів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | - | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Відповідно до розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 09.01.2024 № 11 визначено заступника головиоблдержадміністрації уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.  Відповідальним структурним підрозділом з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству є Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.11.2018 № 684.  На території області у 55територіальних громадах визначено відповідальних працівників виконавчого комітету міської, сільської/селищної ради, які приймають та реєструють заяви і повідомлення про вчинення домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, координацію заходів реагування на факти вчинення такого насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, роботи з кривдниками.  Для забезпечення ефективної координації діяльності усіх суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в області діють розробленіта затверджені:  - Комплексна обласна програма підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року (рішенням другої (позачергової) сесії восьмого скликання обласної ради 26.01.2021 № 23-2/VIII);  - обласний план невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства (розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 25.05.2021 № 709).  Відповідні програми/плани заходів запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі розроблено та затверджено у 35 (61%) територіальних громадах. |
| 2.1.4. Забезпечення проведення навчальних семінарів, тренінгів, робочих зустрічей, круглих столів, зокрема виїзних, для суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству щодо взаємодії та надання допомоги сім’ям з питань запобігання та протидії домашньому насильству | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, Управління охорони здоров’я, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Обласний центр соціальних служб | | 20,0 | | | 20,0 | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Чернігівським центром підвищення кваліфікації 20.04.2023 проведено навчання в режимі онлайн за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації для працівників структурних підрозділів виконкомів рад територіальних громад та райдержадміністрацій, відповідальних за роботу в сфері сімейної політики, запобігання та протидії домашньому насильству, яким охоплено 67 осіб. Під час навчання розглянуто теми: «Про сучасний стан у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Розвиток мережі доступних послуг для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі» та «Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року: локалізація на регіональному та місцевому рівнях». Акцентувалася увага на питанні вчасного реагування на факти домашнього насильства та отримання допомоги постраждалими особами.  Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації разом із ГО «Асоціація демократичного розвитку» 11.05.2023 проведено засідання за круглим столом «Організація взаємодії, партнерства та перенаправлення у напрямку запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство».  Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Міжнародним благодійним фондом «Український Жіночий Фонд» в партнерстві з ГО «Ла-Страда Україна» та ГО «Асоціація жінок-юристок України «ЮрФем» за фінансової підтримки Європейського Союзу в Україні протягом жовтня – листопада 2023 року проведено чотири тренінги на тему «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом: надання комплексної допомоги постраждалим». Тренінги проведено для мультисекторальних груп надавачів послуг постраждалим від СНПК, зокрема для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування всіх рівнів, до компетенції яких відносяться питання запобігання та протидії домашньому насильству. Загальна кількість учасників тренінгів 75 осіб.  За ініціативою громадської організації «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» упродовж листопада-грудня 2023 року в 14 громадах області проведено виїзні робочі зустрічі з питань протидії гендерно зумовленому насильству та торгівлі людьми, в яких взяли участь представники суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, обласного рівня та представники структурних підрозділів виконавчих комітетів міської та селищних рад, які є відповідальними за здійснення заходів у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству. На зустрічах було висвітлено поточний стан, ситуації, напрацювання, які є в області, щодо запобігання та реагування на домашнє насильство. |
|  |  | | 2.1.5. Здійснення моніторингу стану виконання суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, поставлених завдань у процесі реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на місцевому рівні, надання методичної та практичної допомоги, з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та вжиття вичерпних заходів для їх вирішення. | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та інші суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | | 20,0 | | | 20,0 | | | - | - | | - | | | 13,2 | 13,2 | - | | | - | | - | Спеціалістами Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації постійно  надається райдержадміністраціям та територіальним громадам методична допомога у вирішенні проблемних питань.  Для з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в громаді, надання методичної та практичної допомоги 21.11.2023 здійснено виїзд робочої групи у складі представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області до Варвинської громади. |
| 2.2. | Підвищення рівня поінформова-ності населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, формування у суспільстві нетерпимого ставлення до насильницькоїмоделіповедінки. | | 2.2.1. Оприлюднення даних про суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі та забезпечення доступу до даної інформації | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | - | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації сформовано базу даних установ та організацій, які надають допомогу та підтримку особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  Надання соціальних послуг сім’ям з дітьми в територіальних громадах області здійснюють 10 центрів соціальних служб та 33 центри надання соціальних послуг. В області діє Чернігівський обласний центр соціально-психологічної допомоги. Також у підпорядкуванні Служби у справах дітей облдержадміністрації перебуває три центри соціально-психологічної реабілітації дітей, з яких на даний час функціонує два.  Станом на 01.01.2024 в області функціонує 43 спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, зокрема:  - 2 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з «кризовою кімнатою»;  - 4 спеціалізованих служб первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  - 37 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  У рамках програми гуманітарного реагування та запобігання ГЗН UNFPA, Фондом OOH у галузі народонаселення у співпраці з Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та партнерськими організаціями-учасницями регіональної робочої групи Гуманітарної координації у сфері ГЗН розроблено Картку допомоги та перенаправлення з інформацією про допомогу для постраждалих осіб від фізичного, психологічного, сексуального та економічного насильства для надавачів послуг, працівників гуманітарних та громадських організацій, представників громад. Картка допомоги та перенаправлення розміщена на сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації в рубриці «Запобігання та протидія домашньому насильству» та розповсюджена серед райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських, селищних, сільських рад у друкованому варіанті в кількості 450 штук. |
| 2.2.2 Проведення скоординованих інформаційно-просвітницьких кампаній для всіх верств населення (діти, молодь, особи з інвалідністю, люди похилого віку, ВПО, учасники АТО/ООС та члени їх родин, інші соціальні групи), спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | 45,0 | | | 45,0 | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | У планах роботи працівників психологічної служби закладів освіти області заплановано надання психологічних послуг та здійснення соціального супроводу здобувачів освіти, чиї батьки – учасники АТО/ООС.  Практичними психологами і соціальними педагогами закладів освіти області здійснюється психологічна підтримка дітей проводяться тренінгові заняття з дітьми учасників бойових дій щодо визначення почуттів, потреб, ресурсів і можливостей, корекція дезадаптації, кризових станів. Із метою захисту психічного здоров’я здобувачів освіти після травматичної події практичними психологами закладів освіти впроваджується тренінгова програма Міністерства освіти і науки України «Розвиток навичок психологічного відновлення у школярів».  Під час проведення індивідуальних та групових занять із дітьми цієї категорії працівниками психологічної служби використовуються тренінгові Програми «Відродження ресурсів», «Шлях до успіху», які розроблені методистом Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області. На базі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського продовжується робота консультативного пункту з надання психологічної допомоги дорослим і дітям, які знаходяться у кризовому стані. |
| 2.2.3. Проведення заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та інші суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, вищі навчальні заклади, громадські організації (за згодою),  районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | 25,0 | | | 25,0 | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | З 25 листопада по 10 грудня 2023 року в області проведено заходи у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», які спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. Зокрема:  - засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги;  - акція «Кроки до допомоги» яка пройшла в Чернігові та Ніжині;  - інформаційно-просвітницька кампанія в соціальних мережах «Ми проти насильства!»;  - флешмоб «Діти проти насилля!»  - тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству;  - конкурси малюнків/соціальної реклами, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми: «Права дитини», «Ми проти насильства», «Скажи насильству: Ні!», «Ні! Насильству в сім’ї».  У 2023 році розповсюджено більше 3000 примірників різних інформаційно-просвітницьких матеріалів, що містять інформацію про контакти державних установ, куди можна звернутися за допомогою у разі скоєння насильства, правозахисних організацій та «гарячих ліній». |
| 2.2.4. Організація і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги щодо запобігання та протидії домашньому насильству | | | Регіональний центр  з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області (за згодою) | | - | | | - | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | У травні 2023 року директором Чернігівського міського центру з надання БВПД спільно з представником ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» проведено онлайн-навчання на тему «Запобігання та протидія домашньому насильству». Розглянули види домашнього насильства та його ознаки, підстави та порядок застосування спеціальних заходів протидії стосовно кривдника - термінового заборонного припису, обмежувального припису, проведення профілактичної роботи та направлення кривдника для проходження корекційних програм. |
| 2.3. | Підвищення рівня професійної компетенції суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі | | 2.3.1. Розроблення модуля/тем/тренінгів з питань запобігання та протидії домашньому насильству та включення їх до короткострокових, професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування | | | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій | | - | | | - | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 16-17 листопада 2023 року проведено курс навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Протидія торгівлі людьми і домашньому насильству» для державних службовців місцевих державних адміністрацій та посадових осіб органів місцевого самоврядування області. Навчання пройшло 65 осіб. |
| 2.3.2. Проведення навчань із міжвідомчого реагування на випадки домашнього насильства, насильства за ознакою статі та жорстокого поводження з дітьми | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | 10,0 | | | 10,0 | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 20–21 квітня 2023 року проведено навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Реалізація державної політики підтримки розвитку дітей, молоді та спорту та у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» для працівників структурних підрозділів виконкомів рад територіальних громад та райдержадміністрацій, відповідальних за роботу в сфері молодіжної, сімейної політики, оздоровлення дітей, національно-патріотичного виховання,  фізичної культури та спорту. Під час семінару розкрито тему щодо міжвідомчого реагування на випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі, розвиток мережі доступних послуг для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Охоплено навчання 67 осіб. |
|  |  | | 2.3.3. Організація проведення навчань для фахівців, які реалізують програми для кривдників | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | 35,0 | | | 35,0 | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Упродовж 2023 року навчання для фахівців, які проводять програми для кривдників, не проводилося. |
| 2.3.4. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів із питань запобігання та профілактики проявів насильства, зокрема, підготовка педагогічних працівників до впровадження програм з формування безпечної поведінки «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в освітньому  закладі**»**, «Базові навички медіатора. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» | | | Управління освіти і науки облдержадміністрації | | - | | | - | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Із метою формування у здобувачів освіти навичок здорового способу життя, сімейних цінностей, відповідального батьківства, безпечної поведінки, попередження гендерно обумовленого насильства, конфліктів у закладах освіти працівниками психологічної служби в освітніх закладах області здійснюється впровадження інформаційно-просвітницьких програм Міністерства освіти і науки України «Дорослішай на здоров’я!», «Особиста гідність. Безпека життя, Громадянська позиція», «Навчіть дитину захищатися», «Вчимо дитину захищатися», «Я вмію себе захистити», «Сімейна розмова», «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе», «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіатора», модуля програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» «Я – моє здоров’я – моє життя», посібника «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді».  Програми охоплюють широке коло питань: формування у здобувачів освіти навичок спілкування та ефективної взаємодії; навичок безпечної поведінки, протистоянню насильству; ціннісного ставлення до власного здоров’я; правового світогляду та правомірної поведінки; відповідального ставлення до збереження сімейних цінностей, основ відповідального батьківства. |
| 2.3.5. Впровадженняосвітніхпрограм для вирішенняконфліктівмирним шляхом «Вирішуюконфлікти та будую мир навколо себе», «Вирішенняконфліктівмирним шляхом. Базовінавичкимедіації» та розвитокмедіаціїоднолітків через створенняшкільних служб порозуміння | | | Управління освіти і науки облдержадміністрації | | - | | | - | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | У рамках співпраці Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області та Чернігівського громадського комітету захисту прав людини здійснюється впровадження в закладах освіти методу медіації шляхом запровадження курсу «Базові навички медіації в освітньому закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні». Оволодіння методом медіації, як одним із ефективних інструментів вирішення конфліктів мирним шляхом для сучасного педагога є однією із базових потреб і навичок. Можливість навчити дітей, як можна вирішувати непорозуміння, суперечності та конфліктні ситуації через творчі та відновні підходи є запорукою формування у дітей досвіду вирішення конфліктів, не застосовуючи фізичної сили та психологічного тиску на опонента, а вміти домовлятися, враховуючи інтереси один одного. |
| 2.3.6. Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань запобігання та протидії домашньому насильству в начальних закладах області | | | Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації | | - | | | - | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Протягом 2023 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського проведено:  - навчання для педагогічних працівників та практичних психологів закладів освіти за програмами «Безпечний простір» та «Навчіть дитину захищатися». У ході ознайомлення з теоретичним блоком програми акцентовано увагу учасників на актуальності навичок, формування яких передбачено програмою в учасників освітнього процесу. Практичний блок програми проходив в інтерактивній формі – педагоги та психологи продемонстрували ключові вправи з програми та проаналізували їх системність та методику проведення.  - навчання педагогічних працівників, практичних психологів, соціальних педагогів закладів загальної середньої, позашкільної освіти за програмою «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти». Метою програми є підвищення рівня професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів закладів освіти з питань запобігання та протидії насильству, надання своєчасної допомоги, ефективної підтримки учасникам освітнього процесу у випадках насильства. Учасники навчання поглибили знання щодо причин, різних форм і проявів насильства, його наслідків; розвивали навички ідентифікації ситуацій жорстокого поводження, насильства, гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства, булінгу; опрацювали алгоритм виявлення, реагування на випадки насильства та перенаправлення постраждалих; сформували навички роботи з кривдниками, потерпілими та спостерігачами щодо реагування на ситуацію насильства; ознайомилися з основними напрямками реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії насильству та соціально-правового захисту дітей в Україні. До навчання за програмами включено вправи, спрямовані на відновлення та формування стресостійкості самих спеціалістів психологічної служби в умовах війни. Практичні психологи методично опрацювали та навчилися технікам самодопомоги та стабілізації емоційних станів, що є важливим фактором для збереження професійної ресурсності. |
| 2.4 | Надання допомоги та захисту постраждалим особам, забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | | 2.4.1.Забезпечення своєчасного виявлення та охоплення якісними соціальними послугами осіб та сімей, насамперед сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі постраждалих від домашнього насильства | | | Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | - | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Пріоритетним напрямом діяльності центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівців із соціальної роботи в територіальних громадах залишається своєчасне виявлення сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, та надання якісних соціальних послуг з метою у подоланні кризових ситуацій чи мінімізації їх наслідків.  Упродовж 2023 року працівники центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи в територіальних громадах працювали з 49727 сім’ями, в родинах виховується 68448 дітей. Для вирішення проблем на ранніх стадіях кризових ситуацій та не потрапляння дітей в складні життєві обставини сім’ям надавалися такі соціальні послуги:  - соціального супроводу – 955 сім’ям;  - консультування – 44772 сім’ям;  - соціальної профілактики – 16674 сім’ям;  - соціальної інтеграції/реінтеграції – 2135 сім’ям;  - соціальної адаптації – 6680 сім’ям;  -послугу екстреного втручання – 165 сім’ям;  - представництва інтересів – 17978 сім’ям;  - інформування – 42898 сім’ям;  - посередництва – 3739 сім’ям.  Роботою соціальних працівників охоплено 8339 сімей, в них 14972 дітей, які потрапили у складні життєві обставини. З метою надання родинам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть подолати їх самостійно, комплексу послуг та контролю за умовами проживання, моральним, психічним і фізичним станом дітей із таких сімей, соціальні працівники області надавали послугу соціального супроводу 955 сім’ям.  Протягом 2023 року спеціалісти центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівці із соціальної роботи територіальних громад працювали із 1022 родинами, у яких існує проблема домашнього насильства. За результатами оцінки потреб послугу соціального супроводу отримувала 101 родина, послугу консультування – 843, інформування – 971, соціальної профілактики – 717, представництва інтересів – 353, посередництва – 189, соціальної адаптації – 120, психологічну допомогу отримали 692 родини, юридичну – 396. За сприяння соціальних працівників 57 родин вирішили житлово-побутові проблеми, 178 родин отримала гуманітарну допомогу, 492 особи налагодили зв’язки з членами родини та найближчим оточенням, 79 – оформили документи. |
| 2.4.2. Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | 150,0 | | | 150,0 | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Вживались заходи щодо розширення мережі спеціалізованих служб підтримки для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. В області забезпечено діяльність 43 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, зокрема:  - 2 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з «кризовою кімнатою»;  - 4 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;  - 37 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з них 4 мобільні бригади, діяльність яких забезпечується громадськими організаціями за рахунок коштів міжнародних благодійних фондів.  Рішенням шостої позачергової сесії восьмого скликання Корюківської міської ради від 27.05.2021 № 2-6/VIІІ створено притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, як структурний підрозділ Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. До лютого 2022 року проводився капітальний ремонт будівлі, в якій планувалося створення притулку. Роботи призупинені у зв’язку з проведенням на території Чернігівської області активних бойових дій, спричинених широкомасштабним вторгненням російської федерації на територію України. Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 18.10.2022 № 325 будівля притулку передана для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб до завершення або скасування воєнного стану.  З 2006 року в області діє обласний центр соціально-психологічної допомоги, який надає послуги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Протягом 2023 року послугами закладу скористались 19 осіб (5 жінок та 14 дітей). |
| 2.4.3. Впровадження програм для кривдників | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | 80,0 | | | 80,0 | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | У 2023 році рішенням суду для проходження програм для кривдників направлено 24 особи, з них 21 чоловік та 3 жінки. Пройшли програму 8 осіб, 1 особа – призвана до лав ЗСУ, 15 осіб – проходження програми триває. |
| 2.5 | Здійснення моніторингу з питань запобігання та протидії домашньому насильству | | 2.5.1. Організація проведення соціологічних досліджень, опитувань, анкетувань з питань запобігання та протидії домашньому насильству | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою) | | 8,0 | | | 8,0 | | | - | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Не проводилися |
|  | Всього за розділом 2 | | | | | | | 393,0 | | | 393,0 | | |  |  | |  | | | 13,2 | 13,2 |  | | |  | |  |  |
| **3. Протидія торгівлі людьми** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Забезпечення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в питаннях ідентифікації та пере направлення постраждалих осіб. | 3.1.1. Забезпечення розгляду питань з протидії торгівлі людьми на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, рад об’єднаних територіальних громад | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | При обласній державній адміністрації діє Міжвідомча рада з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Упродовж 2023 року відбулося 3 засідання Міжвідомчої ради (31.03.2023, 25.05.2023, 26.10.2023), на яких розглянуто питання, що стосувалися створення ефективної системи запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, а також надання допомоги постраждалим особам. При Міжвідомчій раді з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми створено робочу групу з питань координації гуманітарної відповіді  на гендерно зумовлене насильство у Чернігівській області. У грудні 2023 року на засіданні робочої групи ГО «Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини» здійснено презентацію ключових результатів дослідження вразливості різних груп населення до торгівлі людьми та експлуатації під час війни, яке провела  Міжнародна організація з міграції. |
| 3.1.2.  Розроблення модулів/тем/тренінгів з питань протидії торгівлі людьми та включення їх до короткострокових, професійних програмам підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. | | | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | До професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування включено модуль «Державна політика протидії торгівлі людьми».  Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації (Сіверський центр післядипломної освіти) спільно з Департаментом сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації проведено 16-17 листопада 2023 року навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Протидія торгівлі людьми і домашньому насильству» для державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування. Загальна кількість посадовців, що підвищили кваліфікацію – 101 особа. Під час проведення навчань опрацьовані практичні аспекти питання щодо діяльності громади у сфері протидії торгівлі людьми. |
| 3.1.3. Проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів тощо для працівників органів державної влади, державних установ та органів місцевого самоврядування, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо виявлення, ідентифікації та надання допомоги таким особам | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб,  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою), Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості  (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою | | 10,0 | | | | 10,0 | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | Протягом 2023 року спеціалістом обласного центру соціальних служб проведено 8 онлайн-занять з питань протидії торгівлі людьми для новопризначених спеціалістів районних, міських держадміністрацій, територіальних громад на базі Чернігівського центру підвищення кваліфікації.  Чернігівським регіональним центром підвищення кваліфікації 16-17 листопада 2023 року проведено курс навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Протидія торгівлі людьми і домашньому насильству» для державних службовців місцевих державних адміністрацій та посадових осіб органів місцевого самоврядування області.  У рамках проєкту «Забезпечення комплексного реагування в Чернігівській області з метою захисту осіб, постраждалих від насильства, пов’язаного з війною, торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно-зумовленого насильства» за участі представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Головного управління Нацсоцслужби в Чернігівській області, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб та ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» упродовж листопада-грудня 2023 року здійснено виїзні робочі зустрічі до 5 громад області (Понорницької, Новгород-Сіверської, Коропської, Талалаївської та Крутівської громад). На робочих зустрічах висвітлено поточний стан щодо ситуації протидії торгівлі людьми, напрацювання, які є в області, щодо запобігання та реагування на випадки торгівлі людьми. Учасниками обговорено проблематику та спільне бачення механізмів перенаправлення постраждалих від торгівлі людьми, а також розроблено спільний алгоритм реагування на випадки торгівлі людьми та надання дієвої допомоги особам, які постраждали від цього злочину.  18-20 грудня 2023 року відбулася стратегічна сесія з актуалізації програми протидії торгівлі людьми у Чернігівській області до 2025 року. Участь брало 20 осіб, зокрема представники суб’єктів взаємодії, що входять до складу Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. |
| 3.1.4. Проведення навчання фахівців територіальних підрозділів Державної міграційної служби з питань виявлення потенційних жертв торгівлі людьми серед шукачів притулку та нелегальних мігрантів | | | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області | | **-** | | | | **-** | | **-** | | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | **-** | | | **-** | | **-** | Управлінням державної міграційної служби в Чернігівській області систематично проводяться наради з працівниками Управління та територіальних підрозділів, де звертається увага на важливість інформування громадян щодо можливих ризиків стати жертвою торгівлі людьми. |
| 3.2 | Підвищення рівня усвідомлення проблеми торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації постраждалих осіб та обізнаності населення | 3.2.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, акцій, відеолекторіїв тощо із залученням громадських організацій, засобів масової інформації, а також суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми для підвищення рівня усвідомлення проблеми протидії торгівлі людьми, сприяння самоідентифікації постраждалих осіб та обізнаності населення (зокрема, до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, Європейського дня боротьби з торгівлею людьми тощо) | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою),  Чернігівський обласний центр зайнятості  (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою) | | 29,0 | | | | 29,0 | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Протягом 2023 року спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад проводяться профілактичні заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми. Протягом 2023 року проведено 147 заходів (тематичні зустрічі, бесіди, лекції, тренінги) за темами: “Запобігання торгівлі людьми”, “Захисти себе”, “П’ять маркерів безпеки” тощо, охоплено 1029 осіб.  З метою надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, особливо в умовах воєнної агресії Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як регіональним координатором у травні 2023 року оновлено інформацію про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (обласний та районний рівні) і розміщено на сайті Департаменту.  Запобіганню та протидії торгівлі людьми сприяє інформаційно-просвітницька діяльність та підвищення кваліфікації спеціалістів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації поширено інформацію серед спеціалістів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад області та забезпечено проходження спеціалістами двох начальних курсів, а саме:  - у березні-квітні навчальний курс у рамках співпраці Міністерства соціальної політики з Міжнародною організацією з питань міграції з метою врахування змін в законодавстві, відображення викликів, повʼязаних з війною (62 особи);  - 19 та 21 червня два навчально-практичних вебінари в рамках проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), який впроваджується AlineaInternationalLtd за підтримки Уряду Канади у співпраці з Міністерством соціальної політики України, метою яких було формування знань про кращі практики і новітні системи протидії торгівлі людьми в Україні та зарубіжних країнах, налагодження взаємодї всіх суб’єктів під час надання допомоги постраждалим, сприяння розробці місцевих програм допомоги і профілактики, розвинути компетенції щодо спілкування з постраждалими та інші необхідні знання і навички в сфері протидії торгівлі людьми в рамках повноважень, базуючись на потребах громад та країни (34 особи).  18-20 грудня громадською організацією «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної держадміністрації проведено тренінг в рамках проєкту «Забезпечення комплексного реагування в Чернігівській області з метою захисту осіб, постраждалих від насильства, пов’язаного з війною, торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно-зумовленого насильства» для суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.  14 липня 2023 року Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації спільно з громадською організацією «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», за участі представників органів виконавчої влади, правоохоронних органів, громадських організацій, які входять до складу Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми проведено засідання круглого столу: «Налагодження співпраці в рамках національного механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми на рівні області в умовах війни», де обговорили виклики, які стоять перед організаціями та установами в умовах війни, та дієві напрями подальшої діяльності всіх причетних до цієї проблеми.  У листопаді 2023 року проведено робочу зустріч представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», у ході якої обговорювалися питання спільної діяльності в рамках проєкту «Забезпечення комплексного реагування в Чернігівській області з метою захисту осіб, постраждалих від насильства, пов’язаного з війною, торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно-зумовленого насильства». У результаті упродовж листопада-грудня 2023 року здійснено виїзні робочі зустрічі до 5 громад області представників суб’єктів Національного механізму взаємодії області, передусім Департаменту сім’ї, молоді та спорту, а також Служби у справах дітей облдержадміністрації, Чернігівського обласного центру соціальних служб, Головного управління Національної соціальної сервісної служби в Чернігівській області та управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. Обговорювалися питання створення в громадах мультидисциплінарних команд, вжиття заходів щодо виявлення постраждалих осіб та надання їм відповідної допомоги.  У області до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми проведено інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на убезпечення потрапляння громадян регіону в ситуацію торгівлі людьми та отримання допомоги постраждалими особами.  28.07.2023 в обласній військовій адміністрації відбувся прес-брифінг, в якому взяли участь представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Представник Уповноваженого Верховної ради з прав людини в Чернігівській області та представники ЗМІ.  19 жовтня в ТРЦ «HollywoodMall» в місті Чернігів проведено інформаційну кампанія «ПРИДИВИСЬ», метою якої є попередження торгівлі людьми та популяризація правил безпеки під час міграції. Її організували представництво Міжнародної організації з міграції в Україні спільно з Міністерством соціальної політики України, Всеукраїнською коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми, за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та Міністерства юстиції Швеції.  У ході проведення інформаційно-просвітницької роботи в територіальних громадах області  розповсюджено 326 плакатів «Тобою скористалися. Не бійся дзвонити 527», «Комплексна допомога цивільному населенню, яке зазнало експлуатації чи насильства», «Ніколи не пізно почати життя без насильства» та 2443 буклетів з цієї тематики.  В рубриці «Протидія торгівлі людьми» в розділі «Гуманітарна сфера» на сайті облдержадміністрації розміщено інформацію щодо системи надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Розміщено інформацію про структури, які надають допомогу постраждалим особам, та порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.  Інформаційні матеріали щодо протидії торгівлі людьми, надані Омбудсманом України було розміщено на офіційному сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, а також на офіційних сайтах районних державних адміністрацій, територіальних громадах області та в соціальних мережах.  У 2023 році до Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації звернулося дві особи щодо встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. У результаті проведеної роботи двом постраждалим особам встановлено відповідний статус. |
| 3.2.2. Виготовлення, розміщення та поширення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на запобігання потраплянню населення в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | 13,0 | | | | 13,0 | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» було обмежено фінансування деяких заходів. За кошти обласного бюджету Інформаційна продукція не виготовдялася. |
| 3.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми серед груп населення, які мають підвищений ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації,  Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб,  Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою),  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою), Чернігівський прикордонний загін (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою) | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | У 2023 році фахівцями служби зайнятості Чернігівської області проведено 63 семінари на тему «Ризики нелегальної трудової міграції», учасниками яких стали 499 безробітних осіб та шукачів роботи. Також за участю представників Пенсійного фонду України у звітному році проведено 182 семінари, на яких серед інших розглядались питання легалізації трудових відносин і заробітної плати, негативних наслідків тіньової зайнятості. Учасниками цих заходів стали 1118 осіб. |
| 3.2.4. Здійснення індивідуального та групового консультування підлітків та молоді груп ризику | | | Чернігівський обласний центр соціальних служб | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | З метою інформування молоді та підлітків груп ризику щодо захисту під час виїзду на роботу за кордон, можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми протягом 2023 року спеціалістами центрів соціальних служб, центрів надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад надано 122 індивідуальні консультації з питань протидії торгівлі людьми. |
| 3.2.5. Здійснення заходівщодо посиленняінституційноїспроможності органівмісцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | У листопаді 2023 року проведено робочу зустріч представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», у ході якої обговорювалися питання спільної діяльності в рамках проєкту «Забезпечення комплексного реагування в Чернігівській області з метою захисту осіб, постраждалих від насильства, пов’язаного з війною, торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно-зумовленого насильства». У результаті упродовж листопада-грудня 2023 року здійснено виїзні робочі зустрічі до 5 громад області представників суб’єктів Національного механізму взаємодії області, передусім Департаменту сім’ї, молоді та спорту, а також Служби у справах дітей облдержадміністрації |
| 3.2.6. Підтримка проєктів та заходів громадських організацій, благодійних фондів щодо протидії торгівлі людьми | | | Департамент сім’ї, молодіта спорту облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою) | | 8,0 | | | | 8,0 | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | У разі звернень громадських організацій, благодійних фондів щодо проведення заходів по протидії торгівлі людьми органами виконавчої влади надається необхідна підтримка. |
| 3.3 | Підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування у громадян навичок безпечної поведінки | 3.3.1. Проведенняінформаційно-просвітницькихакцій з питаньпротидіїторгівлі людьми середучасниківосвітньогопроцесу | | | Управління освіти і науки  обласної державної адміністрації | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | До Європейського Дня боротьби із торгівлею людьми (18 жовтня) у закладах освіти області педагогами та практичними психологами, соціальними педагогами проведено ряд виховних заходів, зокрема: виховні бесіди, тематичні відеолекторії, профілактичні настільні ігри «Рожеві окуляри», «Ліза та її друзі подорожують світом», проведено заняття за програмою виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», поширено пам’ятки, буклети «Насильству не має виправдання», «Стоп ‒ насильству», «Ми всі рівні», «Будь обережний! Жертвою торгівлі людьми може стати кожен!». |
| 3.3.2. Розроблення та розміщення на сайтах закладів освіти, органів управління освітою інформації з питань убезпечення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, поширення інформації про роботу Національної дитячої гарячої лінії з питань запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації | | | Управління освіти і науки  обласної державної адміністрації | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | У закладах освіти області із метою попередження ризиків втягнення здобувачів освіти до ситуації торгівлі людьми розроблено інформаційні куточки, де розміщено інформацію щодо негативних наслідків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, перелік документів необхідних для безпечного виїзду за кордон, практичні рекомендації «Як сказати «Ні!», перелік державних установ, громадських організацій до яких можна звернутися за допомогою та телефони Національної гарячої лінії з питань запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.  На сайтах Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти області, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області розміщено інформаційні матеріали з питань ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, соціальна реклама та відеоролики відповідного спрямування. |
| 3.3.3. Включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів із питань запобігання та профілактики торгівлі людьми, зокрема, забезпечення підготовки педагогічних працівників до впровадження програми з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» | | | Управління освіти і науки  обласної державної адміністрації | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | До плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  імені К.Д. Ушинського включено навчання з підготовки педагогів-тренерів за профілактичною програмою з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».  Також до переліку тем програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій включено електронний курс «Протидія торгівлі людьми в Україні». |
| 3.3.4. Здійснення виховної роботи зі здобувачами освіти закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти з питань протидії торгівлі людьми через впровадження програми з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» | | | Управління освіти і науки  обласної державної адміністрації | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | З метою попередження ризиків втягнення здобувачів освіти до ситуації торгівлі людьми у закладах освіти області впроваджується програма виховних заходів з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція».  На початок 2023/2024 навчального року впроваджується в 105-ти закладах загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти через факультативні заняття, гурткову роботу та виховні заходи працівниками психологічної служби, класними керівниками та заступниками директорів з виховної роботи. |
| 3.4 | Захист, надання допомоги та послуг постраждалим від торгівлі людьми особам | 3.4.1. Виявлення та розкриття злочинів, пов’язанихз торгівлею людьми | | | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою) | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - |  |
| 3.4.2. Підтримка в онлайн режимі електронної «Карти допомоги постраждалим від торгівлі людьми» | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, ГО «Громадський комітет захисту прав людини» (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | На офіційних сайтах облдержадміністрації, районних державних адміністрацій, територіальних громад області розміщено електронну «Карту допомоги постраждалим від торгівлі людьми». |
| 3.4.3. Надання комплексу соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема відповідно до програм реабілітації, а також інформаційних, юридичних, психологічних, медичних, освітніх послуг, послуг з працевлаштування особам, у тому числі дітям, що постраждали від торгівлі людьми | | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,  [Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області](http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf) (за згодою), Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою) | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Протягом 2023 року послуги особам, які постраждали від торгівлі людьми в Чернігівській області, з урахуванням їх потреб надавалися спеціалістами Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Зокрема, надано послуги соціального супроводу, соціальної адаптації, консультування та інформування, соціальної профілактики, отримання одноразової матеріальної допомоги. Також надано психологічну підтримку та гуманітарну допомогу.  Всього на виплату державних соціальних допомог особам, потерпілим від торгівлі людьми у 2023 році було виплачено 8,052 грн. |
|  |  | 3.4.4. Здійснення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Протягом 2023 року в Чернігівській області 2 особам було надано статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. |
| 3.4.5. Здійснення заходів щодо встановлення особи та підтвердження громадянства або підданства у разі відсутності в іноземців або осіб без громадянства, ймовірних жертв торгівлі людьми в Україні, документів, що підтверджують їх громадянство, підданство, країну постійного проживання або право на постійне проживання на території відповідної країни | | | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою) | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Звернень щодо встановлення особи та підтвердження громадянства або підданства у разі відсутності в іноземців або осіб без громадянства, ймовірних жертв торгівлі людьми в Україні, документів, що підтверджують їх громадянство, підданство, країну постійного проживання або право на постійне проживання на території відповідної країни не надходило. |
| 3.4.6. Забезпечення перекладу для іноземців або громадян України з питань надання правової допомоги | | | Управління Державної міграційної служби в Чернігівській області (за згодою) | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | У разі звернень іноземців або громадян України з питань надання правової допомоги переклад буде забезпечено. |
| 3.5 | Підвищення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми | 3.5.1. Забезпечення включення до програм та планівсоціальногорозвиткуміських, селищних і сільськихоб’єднанихтериторіальних громад заходи з протидіїторгівлілюдьми (планів, стратегій тощо) | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації територіальні громади | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Відповідні заходи з протидії торгівлі людьми включені до програм та планів соціального розвитку міських, селищних і сільських об’єднаних територіальних громад. |
|  | 3.5.2. Організація проведення тематичних зустрічей з питань впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми за участю представників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації, об’єднаних територіальних громад, громадських організацій | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, територіальні громади,  ГО «Громадський комітет захисту прав людини» (за згодою) | | 15,0 | | | | 15,0 | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | 14.07.2023 відбулось засідання круглого столу на тему: «Налагодження співпраці в рамках національного механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми на рівні області в умовах війни». Організатори заходу: Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації як регіональний координатор у сфері протидії торгівлі людьми і громадська організація «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», яка тривалий час займається проблемою протидії торгівлі людьми, та представники органів виконавчої влади, правоохоронних органів, громадських організацій, які входять до складу Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, обговорювали виклики, які стоять перед організаціями та установами в умовах війни, та дієві напрями діяльності всіх причетних до цієї проблеми. Розглядалися також напрями подальшої співпраці суб’єктів взаємодії в рамках виконання завдань та заходів Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 червня 2023 року № 496-р та Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року, затвердженої рішенням другої (позачергової) сесії восьмого скликання обласної ради 26.01.2021 № 23-2/VIII. Зокрема, потребує зосередження уваги на запровадженні єдиної політики з протидії торгівлі людьми на центральному та місцевому рівні у співпраці органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських і міжнародних об’єднань, необхідності проведення навчань для різних цільових груп, а також проведення інформаційно-просвітницьких заходів у сфері протидії торгівлі людьми серед уразливого населення області та забезпечення дієвим, ефективним механізмом у наданні допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. |
| 3.6. | Здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми | 3.6.1. Проведення моніторингу щодо здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми та забезпечення контролю за ефективністю заходів, що здійснюються на обласному та місцевих рівнях | | | Департамент сім’ї,молодіта спорту облдержадміністрації,  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб, Управління освіти і науки облдержадміністрації,  Головне управління Національної поліції в Чернігівській області (за згодою),  Управління Держпраці у Чернігівській області (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою) | | - | | | | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Щомісяця керівництвом ГУНП в Чернігівській області, відділу міграційної поліції ГУНП області, Департаменту МП Національної поліції України проводиться моніторинг щодо здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми, їх ефективність та забезпечується контроль за проведенням заходів у сфері протидії торгівлі людьми. |
| 3.6.2. Проведення соціальних досліджень, опитувань, анкетувань з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення області з питань протидії торгівлі людьми | | | Департамент сім’ї,молодіта спорту облдержадміністрації,  Чернігівський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  вищі навчальні заклади (за згодою), громадські організації (за згодою) | | 5,0 | | | | 5,0 | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - | Не проводилися. |
|  | Всього за розділом 3 | | | | | | 80,0 | | | | 80,0 | | - | | - | | - | | | - | - | - | | | - | | - |  |
| **4. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Посилення інституційного механізму  утвердження ґендерної  рівності | 4.1.1. Забезпечення розгляду питань з гендерної проблематики на засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім′ї та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації та відповідних координаційних рад при райдержадміністраціях, виконавчих комітетах міських рад, рад об’єднаних територіальних громад | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | На засіданнях Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми розглядалися питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема:  - у травні 2023 року на засіданні Міжвідомчої ради розглянуто два питання, що стосуються порядку денного «Жінки, мир, безпека», а саме «Про участь інститутів громадянського суспільства у здійсненні заходів щодо надання допомоги постраждалим, постконфліктному відновленні жінок і дівчат у рамках локалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у Чернігівській області» та «Про підсумки діяльності робочої групи щодо оновлення Плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у Чернігівській області»;  - у жовтні 2023 року на засіданні Міжвідомчої ради розглянуто два питання:«Про результати діяльності робочої групи з питань координації гуманітарної відповіді на гендерно зумовлене насильство у Чернігівській області»,«Про гендерні стратегії щодо імплементації політики рівних можливостей та участь жінок в процесах відновлення (досвід Чеської республіки)». |
| 4.1.2. Розроблення модулів/тем/тренінгів з питань рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та включення їх до короткострокових, професійних програмам підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування. | | | Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Чернігівськимрегіональним центром підвищеннякваліфікаціїпроводилисянавчання:  26-27.01.2023 та 29.09.2023 навчання з теми «Врахування гендерних аспектів під час реалізації проєктів та програм місцевого й регіонального розвитку. Основи гендерно орієнтованого бюджетування» для державних службовців місцевих державних адміністрацій, посадових осіб місцевого самоврядування;  25-28.04 для державних службовців категорії «Б» та «В» Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області (філія ГСЦ МВС) було проведено навчання з теми «Дотримання прав людини, протидія дискримінації, забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю». Під час професійного навчання для вперше призначених на посади державної служби категорії «Б» та для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» були розглянуті теми, що стосувались «Гендерно орієнтованого бюджетування» та «Врахування гендерних аспектів у проєктах і програмах місцевого розвитку» і «Реалізація ґендерних підходів у державному управлінні». Кваліфікацію підвищили 407 посадовців (302 державних службовців та 105 представників органів місцевого самоврядування) |
| 4.1.3. Здійснення аналізу стану забезпечення реалізації державної політики у сфері рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на відповідній території, у тому числі шляхом підготовки статистично-аналітичних матеріалів («гендерні портрети») | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | За підтримки ООН Жінки у партнерстві з Українським жіночим фондом у п’яти територіальних громадах області (Іванівська, Деснянська, Остерська, Варвинська, Ладанська) створено 14 груп самодопомоги, до складу яких залучено 82 жінки і 5 чоловіків.Представники груп самодопомоги розробили, презентували місцевій владі та регулярно оновлюють гендерні профілі громад. У центрі уваги ґендерних профілів є вразливі групи жінок і чоловіків громад, в яких вони проживають, які залишаються поза увагою, і потреби, які часто не враховуються в процесі планування та бюджетування на місцевому рівні. Аналіз зібраних даних дозволяє виокремити потреби та вибрати різні групи жінок і чоловіків, щоб оцінити їхнє становище з точки зору гендерної рівності та з урахуванням їхнього досвіду. Розроблені профілі можна використовувати як інструмент аналітики та адвокації під час розробки програмних та стратегічних документів, а також місцевих бюджетів з метою врахування потреб різних груп населення громади. |
| 4.1.4. Підтримка проєктів та заходів інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) | | 25,0 | | | 25,0 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено фінансування деяких заходів, у зв’язку із цим фінансова підтримка не надавалася.  Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністраціїінформаційно долучався до проєктів, які впроваджують інститути громадянського суспільства в рамках реалізації гендерної політики на території області |
| 4.1.5. Урахування гендерного компонента у програмах, планах, стратегіях тощо | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації;  Департамент розвитку економіки та сільського господарства облдержадміністрації,  районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 01.06.2023 № 323 затверджено План дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року у Чернігівській області. Метою Плану дій є створення умов для забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у подоланні конфліктів, встановленні миру, процесах відновлення, протидії безпековим викликам, системної протидії насильству за ознакою статі та насильству, пов’язаному з конфліктом.  Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації було розроблено Програму економічного і соціального відновлення та розвитку Чернігівської області на 2023 рік, яка затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 28.12.2022 № 498.  Пунктом 1.7 заходів Програми передбачено проведення комунікативних, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на формування у суспільстві рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерно обумовленого насильства.  Пунктом 2.7 заходів Програми зайнятості населення Чернігівської області на 2021-2023 роки передбачено сприяння у створенні рівних умов щодо зайнятості на ринку праці для жінок і чоловіків, в тому числі вразливих груп населення. Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та надання правової допомоги учасникам ринку праці з метою недопущення дискримінації осіб за ознакою статі.  У 2023 році обласною державною адміністрацією було розроблено стратегічний документ «Чернігівщина – від відновлення до розвитку», який визначає основні шляхи відновлення та пріоритети регіонального розвитку Чернігівської області на найближчі роки. Серед завдань пріоритету «Відновлення та підтримка ментального здоров’я населення, забезпечення гендерної рівності» є завдання щодо проведення заходів, спрямованих на формування у суспільстві рівних прав жінок і чоловіків, подолання гендерної нерівності. |
| 4.1.6. Здійснення моніторингу у сфері соціально-трудових відносин, проведення роз’яснювальної роботи, удосконалення змісту колективних договорів з урахуванням гендерного аспекту. | | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Під час проведення повідомної реєстрації колективних договорів реєструючі органи в області проводять роз’яснювальну роботу, направлену на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, рекомендують вносити в колективні договори окремий розділ «Рівність і недискримінація», що сприяє забезпеченню фактичної рівності чоловіків і жінок на робочих місцях та недопущенню дискримінації за ознакою статі. За останнімиоприлюдненимистатистичнимиданими (за 2021 рік) в областізареєстровано 1830 колективнихдоговорів, щоохоплює 128,4 осіб (75,2 % штатнихпрацівників). |
| 4.1.7. Розвиток інституту радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, громадські організації (за згодою) | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | У січні 2024 року радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків увільнено від виконання повноважень. В даний час проводиться підбір кандидатури для здійснення повноважень радника голови Чернігівської обласної державної адміністрації на громадських засадах з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. |
| 4.2 | Формування гендерної компетентності представників різних сфер суспільства | 4.2.1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед безробітних осіб з питань подолання гендерних стереотипів та попередження дискримінації за ознакою статі в сфері зайнятості. | | | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Впродовж 2023 року для 5,9 тис. безробітних та шукачів роботи був проведений 681 інформаційний семінар із загальних питань зайнятості, на якому серед інших розглядаються питання гендерної рівності, подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості та недопущення дискримінації за гендерною чи будь-якою іншою ознакою.  В березні 2023 року в рамках щорічної Всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» фахівці служби зайнятості Чернігівської області провели 18 заходів для 184 безробітних жінок та 2 заходи для 78 студентів та викладачів Ніжинського фахового коледжу НУБіП. Тематика та зміст цих заходів мали на меті підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства в усіх сферах суспільного життя тощо. Зокрема, один з цих заходів був присвячений захисту прав внутрішньо переміщених осіб, його учасницями стали 6 безробітних жінок цієї категорії. Заходи проводились за активної участі соціальних партнерів служби зайнятості - представників центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, служби у справах дітей, центрів надання соціальної допомоги, пенсійного фонду тощо.  Фахівцями Чернігівської філії з метою формування лідерських якостей жінок у професійній сфері впродовж року проведено 12 тренінгів на тему «Успішна жінка» для 59 безробітних жінок з числа молоді.Фахівцями Ніжинської філії в рамках проєкту соціального простору «Вільна», який реалізується за ініціативи ГО «Інноваційні соціальні рішення» в межах гуманітарного реагування UNFPA та за підтримки UkraineHumanitarianFund, проведено 8 тренінгів з питань побудова кар'єри і професійного розвитку, техніки пошуку роботи, формування навичок подолання стресу та психологічної самодопомоги, учасницями цих заходів стали 89 жінок. |
| 4.2.2. Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед роботодавців щодо подолання гендерних стереотипів у сфері зайнятості та праці, недопущення при проведенні добору працівників висувати вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок | | | Чернігівський обласний центр зайнятості (за згодою) | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | З метою підвищення рівня поінформованості роботодавців з питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків фахівці служби зайнятості постійно проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо подолання гендерних стереотипів в сфері зайнятості, недопущення вимог дискримінаційного характеру при проведенні добору безробітних осіб, зокрема за ознакою статі, окрім визначених законодавством випадків обмеження праці жінок. Так, впродовж 2023 року для 3427 керівників підприємств та представників роботодавців, працівників кадрових служб підприємств, установ та організацій проведено 494 семінари, на яких серед інших розглядалось питання щодо визначеної Законом України «Про зайнятість населення» заборони роботодавцям висувати будь-які вимоги дискримінаційного характеру, зокрема за ознакою статі, в оголошеннях про роботу та під час проведення добору працівників. |
| 4.2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо правових механізмів реалізації рівності за гендерною ознакою | | | [Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернігівській області](http://chernihiv.legalaid.gov.ua/images/docs/polozhenie_RC.pdf) (за згодою) | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Чернігівській області постійно беруть участь у просвітницьких заходах для жіночого населення Чернігівщини, зокрема, проведених в громадах, навчальних закладах, органах соціального захисту, Пенсійного фонду, пробації, зайнятості населення, геріатричному пансіонаті, психоневрологічному інтернаті, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг), бібліотеках тощо. Працівниками центрів здійснюється роз’яснення порядку надання безплатної правничої допомоги, порядку доступу до безоплатної вторинної правничої допомоги пільговим категоріям населення, прав та способів поновлення порушених прав осіб, основи запобігання та протидії домашньому насильству.Зокрема, в рамках регіональної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» директор Чернігівського міського центру з надання БВПД 9 березня 2023 року взяв участь в онлайн зустрічі, яка організована Чернігівським обласним центром соціальних служб, для фахівців із соціальної роботи області. Учасницям заходу було роз’яснено основні права жінок, шляхи попередження та протидії дискримінації за ознакою статі, способи забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми. Акцентовано увагу на пільгах та гарантіях жінок в трудових відносинах.  У квітні 2023 року представник Чернігівського міського центру з надання БВПД спільно із директором Регіонального центру з надання БВПД у Чернігівській області взяли участь у правопросвітницькому заході, проведеному простором «Вільна», який реалізується за ініціативи ГО «Інноваційні соціальні рішення» в межах гуманітарного реагування UNFPA за підтримки UkraineHumanitarianFund та забезпечує підтримку жінок, які страждають від гендерно зумовленого насилля та домашнього насилля або насилля, пов’язаного з війною. Під час зустрічі присутні жінки дізналися про порядок надання безоплатної правничої допомоги, рівні можливості для доступу осіб до правосуддя, про програму відновного правосуддя для неповнолітніх, надання правових послуг: представництво інтересів особи у разі, якщо справа потребує розгляду в суді чи вже розглядається судом; складання документів, необхідних для захисту прав особи у суді. |
| 4.2.4. Проведення регіональної  інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права» | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, ГО «Спілка жінок Чернігівщини» (за згодою), районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради | | 30,0 | | | 30,0 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Протягом лютого-березня 2023 року в області проведено регіональну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права», мета якої – підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях. У зв’язку з новими викликами, пов’язаними із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України при проведенні щорічної акції особливу увагу приділено жінкам і дівчатам з числа внутрішньо переміщених осіб, жінкам захисницям, медикам, жінкам, які беруть участь в економічному відновленні (проведені консультації для жінок, які планують взяти участь в економічному відновленні громад та відкритті або розвитку свого бізнесу шляхом подачі заявки на грантову підтримку; вебінар «Юридична допомога громадянам у період військового стану»; благодійні концерти, присвячені жінці-матері, жінці-захисниці, жінці-волонтерці). Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках регіональної акції охоплено більше 20 тис. осіб. |
| 4.2.5. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, освітніх, культурно-мистецьких заходів, зокрема, виготовлення та розміщення інформаційної продукції, з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання гендерних стереотипів та протидії дискримінації за ознакою статі | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою) | | 25,0 | | | 25,0 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» обмежено фінансування деяких заходів. У зв’язку із цим інформаційна продукція не виготовлялася, інформаційні кампанії не тпроводилися. |
| 4.2.6. Впровадження до програм курсів підвищення кваліфікації працівників освіти з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | | | Управління освіти і науки облдержадміністрації | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | До планів навчання за програмами підвищення кваліфікації на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  імені К.Д. Ушинського для заступників директорів із виховної роботи закладів загальної середньої освіти, практичних психологів, соціальних педагогів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти включено лекційне та практичне заняття «Гендерні аспекти у вихованні», «Гендерні стереотипи в освіті». |
| 4.2.7. Методичний супровід працівників психологічної служби та педагогічних працівників щодо організації роботи з формування у здобувачів освіти толерантності, підвищення обізнаності з питань забезпечення гендерної рівності та протидії дискримінації за ознакою статі (розробка методичних рекомендацій, буклетів, інформаційних матеріалів тощо) | | | Управління освіти і науки облдержадміністрації | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Працівниками навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області здійснюється методична підтримка працівників психологічної служби та педагогічних працівників щодо організації роботи з формування у здобувачів освіти толерантності, культури миру, підвищення обізнаності з питань протидії гендерно-зумовленому насильству. Зокрема, методистами центру та працівниками психологічної служби системи освіти області підготовлено методичні рекомендації «Психологічна допомога дорослим і дітям у кризовому стані: теоретичний та практичний аспекти», «Психологічна допомога дітям, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України»; буклети «Техніки релаксації для дітей», «Збереження психічного здоров’я», «Формування адекватної самооцінки у дітей», «Техніки екстреної психологічної допомоги», «Скажи насильству СТОП!», «Зупинимо насильство в сім’ї», «Тілесні покарання дітей: ефективний засіб виховання чи порушення прав дитини»; видано статті «Профілактика проявів насильства щодо дітей у сім'ї та освітньому закладі», «Відродження ресурсів. Тренінгова програма для дітей, що перебувають у кризовому стані», тренінгове заняття для здобувачів освіти 9-11 класів закладів загальної середньої освіти «В житті є цінним кожне слово. В житті цінуймо кожну мить!». |
|  |  | 4.2.8. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, виховних заходів (акцій, інформаційних годин,дискусійних відеосалонів, уснихжурналів, акцій, квестів), спрямованихна формування умолоді стійкихпереконань щодо нормкультуритолерантності тагендерної рівності | | | Управління освіти і науки облдержадміністрації | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | Із метою ініціювання заходів з паритетного залучення до навчання у закладах спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти дівчат і хлопців на рівній основі відбувається ознайомлення здобувачів освіти здобувачам освіти обох статей із професіями та правилами їх вибору, виховання спрямованості на самопізнання як основу професійного самовизначення у закладах освіти інтернатного типу області проходять заходи: «Ярмарок професій», де діти презентують свою майбутню професію, захист рефератів про професії «Трудова династія моєї родини», «Професійна відповідність», консультації «Умови прийому в заклади освіти», «Потреби ринку праці в спеціалістах», гра «Знавці професій», практикум «Складання професійного резюме», класні години «На порозі дорослого життя», «Калейдоскоп професій», консультування батьків.  У закладах освітиобласті систематично проводятьсяінформаційно-просвітницькі заходи з метою формування у молоді норм толерантності та гендерноїрівності:  конкурсидитячихмалюнків та колажів «Світочимадітей – світ без насильства», «Зупинимонасильство разом», «Рівністьочимадітей», «Моя сім’я», «Світ, де нема насильства», «Права жінки, права чоловіка», «Гендерна рівністьочимадітей», «Рівні права хлопців і дівчат», «Емблемамоєїродини», «Всі ми різні – всі ми рівні!», «Сім’я та обов’язки», «Хлопчики і дівчаткамаютьоднакові права», «Емблематолерантності»;  проведенняпрацівникамипсихологічноїслужбитематичниханкетувань, психологічнихдосліджень: «Діагностикагендерноївідмінності. Методика РРІ тест «Маскулінність – фемінність», «Взаємини в сім’ї», «Насильство і діти», «Діагностика проблем насилля в школі», «Рівеньобізнаностіщодопроблемигендерноїдискримінації», «Гендерністереотипи», «Проблемипідлітковогонасильства», «Насильство в школі і в родині», «Толерантність», «Картина світуочимадитини»;  оформленнятематичнихвиставоклітератури в шкільнихбібліотеках: «Захистисвої права!», «Торгівля людьми – сучаснийпрояв рабства», «Гендерна рівність в українськомусуспільстві».  З 2015 року на базіНаціональногоуніверситету «Чернігівськаполітехніка» функціонує Центр гендерноїосвіти. Пріоритетниминапрямкамидіяльності Центру є просвітницька, науково-дослідницька та проєктнадіяльність, в рамках якої створено гендерний портрет регіону та проведено дослідженнярівняпоінформованостіщододискримінації за ознакоюстатісередстудентів. |
| 4.3 | Створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних процесах, прийнятті суспільно важливих рішень | 4.3.1. Проведення зустрічей керівництва області з жіночою громадськістю області (у т.ч. з нагоди державних та професійних свят) | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | 25,0 | | | 25,0 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | У зв’язку із введенням воєнного стану та активними бойовими діями на території області, зустрічі керівництва області з жіночою громадськістю області (у т.ч. з нагоди державних та професійних свят) не проводилися |
| 4.3.2. Організація та проведення навчально-просвітницьких заходів з питань жіночого лідерства | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради,  громадські організації (за згодою) | | 20,0 | | | 20,0 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 9-10 березня 2023 року у Чернігівському регіональному центрі підвищення кваліфікації відбулось навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Лідерство та командоутворення», де піднімались питання розвитку лідерського потенціалу, а також окремо було проведено навчання на платформі Moodle за загальною короткостроковою програмою «Основи управлінського лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», яке відбувалося у березні 2023 року. Кваліфікацію підвищили 212 посадовців (160державних службовців та 52представника органів місцевого самоврядування).  ГО «Спілка жінок Чернігівщини» на замовлення програми міжнародної співпраці EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП, яку фінансують Європейський Союз та уряд Німеччини і реалізує німецька федеральна компанія DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ Ukraine) GmbH з листопада по грудень 2023 року проведено ряд тренінгів для жінок м. Чернігова, Чернігівського, Новгород-Сіверського, Прилуцького, Ніжинського районів, Козелецької, Куликівської та Городнянської громад Чернігівської області з метою розвитку жіночого лідерства, підтримки та розвитку жіночого підприємництва в період війни. Також проведено Конференцію «Незламна сила у воєнний час» - для жінок-підприємниць Чернігівської області, громадськості представлено 8 історій жінок-лідерок-підприємниць, в числі яких 3- ВПО, що відкрили з нуля власний бізнес в Чернігівській області, відновили підприємництво, не зважаючи на військовий час. |
| 4.3.3. Створення та забезпечення діяльності тренінгового центру з питань формування гендерної культури | | | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | | 150,0 | | | 150,0 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | В Навчально-науковому інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського у лютому 2023 року відбулася презентація Науково-дослідного центру гендерних студій імені С. Ф. Русової за сприяння Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського та ГО «Спілка жінок Чернігівщини». |
| Всього за розділом 4: | | | | | | | 275,0 | | | 275,0 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |  |
| **Разом:** | | | | | | | **1675,0** | | | **1675,0** | | |  | |  | |  | | **212,0** | | **212,0** | |  | |  | |  |  |

**Показники (індикатори) результативності виконання**

**Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності**

**та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника (індикатора** | **Одиниця виміру** | **2023**  **(прогноз)** | **2023**  **(результат)** |
| 1 | 2 | 6 | 7 |
| Кількість проведених заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та національних родинних традицій, формування культури планування сім’ї, підтримку багатодітних сімей/ кількість охоплених заходами осіб  Кількість виготовлених інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на зміцнення інституту сім’ї та виконання нею соціально-демографічних функцій | одиниць/одиниць | 15/2300  20000 | 2/400  0 |
| Кількість підтриманих проєктів інститутів громадянського суспільства з питань підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству | одиниць | 4 | 2 |
| Кількість осіб із числа суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству пройшли навчання | одиниць | 150 | 65 |
| Частка громад, в яких програми для кривдників реалізують підготовлені фахівці | відсоток | 30 | 11 |
| Частка кривдників, які пройшли програми для кривдників до кількості направлених на такі програми | відсоток | 20 | 33 |
| Частка територіальних громад, в яких забезпечено роботу мобільних бригад соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі | відсоток | 50 | 60 |
| Кількість проведених досліджень про причини та передумови домашнього насильства, рівень обізнаності громадян області щодо проблеми домашнього насильства | одиниць | 1 | - |
| Кількість здійснених моніторингових візитів уповноваженими особами з метою аналізу стану виконання завдань державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, надання методичної допомоги | одиниць | 4 | 1 |
| Питома вага територіальних громад, сіл, селищ, у яких визначено відповідальних осіб, які проводять роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам до їх загальної кількості | відсоток | 85 | 96 |
| Питома вага територіальних громад, на території яких забезпечено доступ до спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб відповідно до методики оцінки потреб громад у спеціалізованих послугах до їх загальної кількості | відсоток | 20 | 60 |
| Кількість виготовлених друкованих матеріалів, спрямованих на запобігання та протидію домашньому насильству  Середні витрати на виготовлення однієї одиниці друкованої продукції | одиниць  грн | 1800  15 | -  - |
| Кількість розроблених методичних матеріалів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству | одиниць | 2 | 1 |
| Кількість проведених семінарів для безробітних осіб з питань протидії торгівлі людьми, упередження неврегульованої трудової міграції / кількість учасників семінарів | одиниць/одиниць | 260/2600 | 245/1617 |
| Частка програм соціально-економічного розвитку, в яких враховано гендерний компонент | відсоток | 60 | 40 |
| Кількість заходів та проєктів, що реалізовані спільно з громадськими організаціями у сфері забезпечення рівних прав та можливість жінок і чоловіків | одиниць | 14 | 16 |
| Кількість затверджених типових модулів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | одиниць | 1 | 3 |
| Кількість працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування пройшли навчання з основ ґендерної рівності | одиниць | 200 | 448 |
| Кількість проведених семінарів з питань попередження дискримінації за ознакою статі у сфері зайнятості та упередження неофіційного працевлаштування без оформлення трудових відносин/кількість учасників семінарів  у тому числі безробітні жінки | одиниць  відсоток | 1900/21000  50-55 | 863/7039  74 |
| Кількість проведених семінарів для роботодавців з питань забезпечення рівних прав жінок та чоловіків / кількість учасників семінарів з числа керівників підприємств та представників роботодавців, працівників кадрових служб підприємств, установ та організацій | одиниць/одиниць | 750/7000 | 494/3427 |
| Кількість проведених науково-практичних конференцій з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання дискримінації за ознакою статі  Кількість виготовлених методичних збірок з матеріалами науково-практичних конференцій | одиниць  одиниць | 1  1 | **-**  **-** |
| Кількість виготовлених друкованих матеріалів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі | одиниць | 1350 | 1261 |
| Кількість затверджених типових модулів з питань протидії торгівлі людьми | одиниць | 1 | 1 |
| Кількість проведених навчань для фахівців органівдержавної влади, державних установ та органів місцевого самоврядування,які можуть контактувати з особами, що постраждали від торгівлі людьми/кількість осіб, охоплених навчанням | одиниць | 14 | 5/374 |
| Кількість виготовленої та розповсюдженої друкованої продукції, спрямованої на протидію торгівлю людьми | одиниць | 13000 | 2719 |
| Кількість осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми | одиниць | 15 | 2 |
| Кількість моніторингових заходів у сфері протидії торгівлі людьми, проведених спільно з громадськими організаціями | одиниць | 6 | 5 |

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації Андрій ШЕМЕЦЬ

**Звіт про виконання**

**у 2023 році Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року**

Рішенням другої (позачергової) сесії Чернігівської обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 23-2/VIII затверджено Комплексну обласну програму підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року (далі – Програма).

Розроблення та прийняття Комплексної програми зумовлено необхідністю впровадження на регіональному рівні комплексних заходів щодо реалізації державної політики з питань забезпечення всебічного розвитку сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми.

ФінансуванняПрограмиздійснюється за рахуноккоштівобласного бюджету та за рахунокіншихджерел, не забороненихзаконодавством. Відповідальнимвиконавцем за реалізаціюПрограмивідповідно до Паспорту Програми є Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Загальнийобсягфінансовихресурсів з обласного бюджету, необхідних для реалізаціїПрограмискладає8493,0тис.грн., зокрема, для реалізації заходів Програми на 2023 рік - 1675,0 тис. грн.

У 2023 році на виконання завдань і заходів Програми з обласного бюджету було виділено лише 212,0 тис. грн., так як відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» фінансування заходів обмежено.

На виконання планових завдань Програми Департаментом сім’ї молоді та спорту облдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських, сільських, селищних рад територіальних громад області, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами області протягом 2023 року проведено заходи, спрямовані на підтримку багатодітних сімей, запобігання і протидію домашньому насильству, торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності. Зокрема:

**Підтримка та розвиток сім’ї. Запобігання домашньому насильству.**

Відповідно до єдиного обліку багатодітних сімей станом на 01.01.2024 в області проживає 7063 сім’ї, в них 23658 дітей. Відповідно до чинного законодавства багатодітні сім’ї області забезпечуються посвідченнями батьків та дітей з багатодітної сім’ї. Пільгами з оплати житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2024 скористалися 1514 багатодітних сімей, пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу готівкою – 784, 50% знижку абонентної плати за користування телефоном отримали 34 сім’ї. Протягом 2023 року близько 2784 багатодітних сім’ї звільнено від оплати за харчування дітей в загальноосвітніх закладах області, у 2114 сім’ях діти мали змогу безкоштовно відвідати різноманітні гуртки та секції, 3286 сімей отримали гуманітарну допомогу, 1940 – продуктові набори.

Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації у грудні 2023 року до Дня Святого Миколая забезпечено закупівлю солодких подарункових наборів (570 штук) для дітей загиблих військовослужбовців Збройних Сил України та передано територіальним громадам області для подальшого вручення.

Відповідно до Порядку наданняжитла, придбаногоДержмолодьжитлом за рахуноккоштівгуманітарної та іншоїдопомоги, для тимчасовогопроживанняпостраждалихосіб, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 29 квітня 2022 року № 495 надано житло для тимчасового проживання 7 багатодітним сім’ям, у яких житловібудинки (жиліприміщення) зруйновано, пошкодженовнаслідокнадзвичайноїситуаціївоєнного характеру, спричиненоїзбройноюагресієюросійськоїфедерації.

Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації протягом 2023 року проводилася інформаційно-консультативна робота щодо питання видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї:

- у лютому на базі Чернігівського обласного центру соціальних служб проведено онлайн навчання для фахівців із соціальної роботи на тему «Порядок видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї»;

- з метою підвищення якості організації роботи щодо видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дітей з багатодітної сім’ї у березні проведено навчання в дистанційному форматі на тему «Порядок видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї», в якому участь взяли представники райдержадміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, центрів надання адміністративних послуг, до повноважень яких належать питання видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї.

У листопаді 2023 році Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації було замовлено виготовлення бланків посвідчень багатодітних сімей за рахунок видатків обласного бюджету. У результаті виготовлено 800 прим. «Посвідчення батьків багатодітної» та 1600 прим. «Посвідчення дитини з багатодітної» на загальну суму 99840,00 грн.

Упродовж 2023 року здійснювалася робота у рамках Програми, спрямована на запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

У 2023 році відбулося 3 засідання Міжвідомчої ради (31.03.2023, 25.05.2023, 26.10.2023), на яких розглянуто питання, що стосувалися створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству і допомоги постраждалим особам.

При Міжвідомчій раді з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми було створено робочу групу з питань координації гуманітарної відповіді на гендерно зумовлене насильство у Чернігівській області, до складу якої увійшли як представники структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів, державних установ та організацій, так і делегати від міжнародних інституцій і громадських організацій. Мета створення робочої групи – це забезпечення на регіональному рівні належної координації щодо реагування на гендерно зумовлене насильство, в тому числі домашнє насильство, спільно із суб’єктами, що протидіють насильству та іншими зацікавленими сторонами через кластерний механізм на рівні ООН; посилення можливостей органів місцевого самоврядування, неурядових організацій та міжнародних організацій. У 2023 році відбулося 7 засідань робочої групи, під час яких розглядався поточний стан у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі в області та безпекові аудити з виявлення ризиків з гендерно зумовленого насильства, а також презентовано уніфіковану інформацію про наявні послуги для постраждалих від гендерно зумовленого насильства та спеціалізовані сервіси для перенаправлення в регіоні.

З 25 листопада по 10 грудня 2023 року в області проведено заходи у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», які спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї. Зокрема:

- засідання дорадчих органів, засідання «за круглим столом», дискусії з обговоренням проблеми насильства, навчальні семінари та тренінги;

- акція «Кроки до допомоги» яка пройшла в Чернігові та Ніжині;

- інформаційно-просвітницька кампанія в соціальних мережах «Ми проти насильства!»;

- флешмоб «Діти проти насилля!»

- тематичні виставки літератури та методичних матеріалів з питань запобігання домашньому насильству;

- конкурси малюнків/соціальної реклами, фотовиставки серед дітей шкільного віку на теми: «Права дитини», «Ми проти насильства», «Скажи насильству: Ні!», «Ні! Насильству в сім’ї».

У 2023 році розповсюджено більше 3000 примірників різних інформаційно-просвітницьких матеріалів, що містять інформацію про контакти державних установ, куди можна звернутися за допомогою у разі скоєння насильства, правозахисних організацій та «гарячих ліній».

З метою з’ясування проблемних питань у сфері запобігання та протидії домашньому насильству в громадах, надання методичної та практичної допомоги 21.11.2023 здійснено виїзд робочої групи у складі представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб, Управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області до Варвинської громади.

Упродовж 2023 року приділялася увага створенню в області дієвої мережі спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього та/або насильства за ознакою статі. Упродовж звітного періоду створено 2 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з «кризовою кімнатою» та 7 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Загалом, станом на 01.01.2024 в області функціонує 43 спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб, зокрема:

- 2 денних центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, з «кризовою кімнатою»;

- 4 спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

- 37 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

На території Корюківської територіальної громади створено притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, як структурний підрозділ Центру надання соціальних послуг Корюківської міської ради. Рішенням виконавчого комітету Корюківської міської ради від 18.10.2022 № 325 будівля притулку передана для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб до завершення або скасування воєнного стану.

З 2006 року в області діє обласний центр соціально-психологічної допомоги, який надає послуги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Протягом 2023 року послугами закладу скористались 19 осіб (5 жінок та 14 дітей).

**Протидія торгівлі людьми.**

З метою надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, особливо в умовах воєнної агресії Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, як регіональним координатором у травні 2023 року оновлено інформацію про відповідальних посадових осіб за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (обласний та районний рівні) і розміщено на сайті Департаменту.

В області у 2023 році проводилися заходи, спрямовані на інформування якомога більшої кількості громадян регіону про проблему торгівлі людьми та можливість отримання допомоги постраждалими особами, зокрема й отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, особами, які перебували у полоні в окупаційних військ.

На сайті облдержадміністрації в розділі «Гуманітарна сфера» в рубриці «Протидія торгівлі людьми» розміщено інформацію щодо системи надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Розміщено інформацію про структури, які надають допомогу постраждалим особам, та порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Вживалися заходи щодо підвищення кваліфікації спеціалістів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації поширено інформацію серед спеціалістів райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських, сільських, селищних рад області та забезпечено проходження спеціалістами двох начальних курсів, а саме:

- березень-квітень навчальний курс у рамках співпраці Міністерства соціальної політики з Міжнародною організацією з питань міграції з метою врахування змін в законодавстві, відображення викликів, повʼязаних з війною (62 особи);

- 19 та 21 червня два навчально-практичних вебінари в рамках проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), який впроваджується AlineaInternationalLtd за підтримки Уряду Канади у співпраці з Міністерством соціальної політики України, метою яких було формування знань про кращі практики і новітні системи протидії торгівлі людьми в Україні та зарубіжних країнах, налагодження взаємодї всіх суб’єктів під час надання допомоги постраждалим, сприяння розробці місцевих програм допомоги і профілактики, розвинути компетенції щодо спілкування з постраждалими та інші необхідні знання і навички в сфері протидії торгівлі людьми в рамках повноважень, базуючись на потребах громад та країни (34 особи).

18-20 грудня громадською організацією «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної держадміністрації проведено тренінг в рамках проєкту «Забезпечення комплексного реагування в Чернігівській області з метою захисту осіб, постраждалих від насильства, пов’язаного з війною, торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно-зумовленого насильства» для суб’єктів взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

14 липня 2023 року Департаментом сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації спільно з громадською організацією «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», за участі представників органів виконавчої влади, правоохоронних органів, громадських організацій, які входять до складу Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми проведено засідання круглого столу: «Налагодження співпраці в рамках національного механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми на рівні області в умовах війни», де обговорили виклики, які стоять перед організаціями та установами в умовах війни, та дієві напрями подальшої діяльності всіх причетних до цієї проблеми.

У листопаді 2023 року проведено робочу зустріч представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», у ході якої обговорювалися питання спільної діяльності в рамках проєкту «Забезпечення комплексного реагування в Чернігівській області з метою захисту осіб, постраждалих від насильства, пов’язаного з війною, торгівлі людьми, експлуатації чи гендерно зумовленого насильства». У результаті упродовж листопада-грудня 2023 року здійснено виїзні робочі зустрічі до 5 громад області представників суб’єктів Національного механізму взаємодії області, передусім Департаменту сім’ї, молоді та спорту, а також Служби у справах дітей облдержадміністрації, Чернігівського обласного центру соціальних служб, Головного управління Національної соціальної сервісної служби в Чернігівській області та управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. Обговорювалися питання створення в громадах мультидисциплінарних команд, вжиття заходів щодо виявлення постраждалих осіб та надання їм відповідної допомоги.

У області до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми та Європейського дня боротьби з торгівлею людьми проведено інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на убезпечення потрапляння громадян регіону в ситуацію торгівлі людьми та отримання допомоги постраждалими особами.

28.07.2023 в обласній військовій адміністрації відбувся прес-брифінг, в якому взяли участь представники Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, відділу міграційної поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Представник Уповноваженого Верховної ради з прав людини в Чернігівській області та представники ЗМІ.

19 жовтня в ТРЦ «HollywoodMall» в місті Чернігів проведено інформаційну кампанія «ПРИДИВИСЬ», метою якої є попередження торгівлі людьми та популяризація правил безпеки під час міграції. Її організували представництво Міжнародної організації з міграції в Україні спільно з Міністерством соціальної політики України, Всеукраїнською коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми, за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія та Міністерства юстиції Швеції.

У ході проведення інформаційно-просвітницької роботи в територіальних громадах області розповсюджено 326 плакатів «Тобою скористалися. Не бійся дзвонити 527», «Комплексна допомога цивільному населенню, яке зазнало експлуатації чи насильства», «Ніколи не пізно почати життя без насильства» та 2443 буклетів з цієї тематики.

Інформаційні матеріали щодо протидії торгівлі людьми, надані Омбудсманом України було розміщено на офіційному сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації, а також на офіційних сайтах районних державних адміністрацій, територіальних громадах області та в соціальних мережах.

У 2023 році до Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації звернулося дві особи щодо встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. У результаті проведеної роботи двом постраждалим особам встановлено відповідний статус.

**Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.**

Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації у лютому-березні 2023 року забезпечено проведення регіональної щорічної інформаційно-просвітницької акції «Жінки, знайте свої права», мета якої – підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, торгівлі людьми, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях. Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках регіональної акції охоплено близько 20,3 тис. осіб, розповсюджено більше 1260 різних видів інформаційно-просвітницьких матеріалів.

В Навчально-науковому інституті історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського у лютому 2023 року відбулася презентація Науково-дослідного центру гендерних студій імені С. Ф. Русової за сприяння Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського та ГО «Спілка жінок Чернігівщини».

З метою забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у подоланні конфліктів, встановленні миру, процесах відновлення, протидії безпековим викликам, системній протидії гендрерно зумовленому насильству за підтримки МБФ «Український Жіночий Фонд» та сприяння Апарату Урядової уповноваженої з питань гендерної політики в області у серпні утворено Коаліцію «Чернігівщина 1325», до якої увійшли державні структури та громадські організації. Напрями співробітництва між органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими організаціями визначені Меморандумом про співпрацю. Упродовж 2023 року було реалізовано 4 проєкти, спрямовані на покращення медіаграмотності, психологічної стійкості та ментального здоровʼя чоловіків і жінок, які проживають на території громад Чернігівської області.

Фахівцями Чернігівської філії впродовж 2023 року з метою формування лідерських якостей жінок у професійній сфері проведено 12 тренінгів на тему «Успішна жінка» для 59 безробітних жінок з числа молоді. Служба зайнятості області сприяє зайнятості населення шляхом підтримки підприємницьких ініціатив безробітних, спрямованих на започаткування власної справи та самозайнятість. Впродовж 2023 року проведено 4 інформаційні семінари «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» участь в яких взяли 45 безробітних осіб, зацікавлених у започаткуванні власної справи. Зокрема, 2 семінари з питань організації власної справи шляхом отримання фінансової допомоги на здобуття економічної самостійності в рамках проєкту «Рука допомоги» проведено для 25 безробітних, які є членами малозабезпечених сімей, та 2 семінари з питань організації підприємницької діяльності проведені для 20 осіб з числа ВПО. Також питання реалізації програми «Рука допомоги» обговорювалось під час робочої зустрічі фахівців служби зайнятості з представниками Менської територіальної громади.

У рамках реалізації урядового проекту «єРобота: Власна справа» Чернігівським обласним центром зайнятості проведено 42 вебінари, відеоконференції та зустрічі з питань надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, учасниками яких стали 220 зацікавлених осіб.

Також фахівцями Чернігівського обласного центру зайнятості надано 177 консультацій з питань надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за телефоном «гарячої лінії», 142 консультації на Telegram-каналі та 96 індивідуальних консультацій під час особистого прийому в обласному центрі зайнятості.

Упродовж 2023 року позитивні рішення про надання мікрогрантів отримали 179 заявників, з них 86 (48%) жінок, в тому числі 2 жінки з числа внутрішньо переміщених осіб, 75 (42%) чоловіків, решта 18 (10%) - юридичні особи. Також у 2023 році 5 осіб, з них 4 жінки (члени сімей УБД), отримали позитивні рішення про надання гранту на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Загалом отримувачами грантів в рамках реалізації бізнес-проєктів передбачено створення щонайменше 436 нових робочих місць на більшість з яких, враховуючи напрямки бізнес-діяльності (перукарні, швейне виробництво, пекарні, кав’ярні та ін.) працевлаштовуватимуться переважно жінки.

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації Андрій ШЕМЕЦЬ