Звіт про виконання у 2015 році «Обласної Програми поліпшення кінообслуговування населення на 2011-2015 роки»

Відповідно до Закону України «Про кінематографію» та Указу Президента України від 13.09.2007 року № 868 «Про заходи щодо розвитку національної кінематографії»  рішенням  другої сесії Чернігівської обласної ради другого шостого скликання затверджено обласну Програму поліпшення кінообслуговування населення на 2011-2015 роки.

Метою Програми є збереження  кіногалузі, зміцнення матеріально-технічної бази, посилення впливу національного кіно на громадськість, інтересу до нього масового глядача в області.

Основними завданнями Програми стали:

- удосконалення структури управління кіномережею;

- збереження об’єктів кіномережі та їх розвиток;

- створення належних умов функціонування кіномережі області, зміцнення її матеріально-технічної бази, поліпшення якості кіно послуг.

Фінансування Програми передбачалося здійснити в 2 етапи за рахунок асигнувань обласного та інших місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Відповідальним виконавцем та розпорядником коштів за реалізацію Програми відповідно до Паспорту програми є Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації.

У 2015 році з обласного бюджету на реалізацію заходів Програми виділено  450 тис. грн., які були використані частково на виплату  заробітної плати та нарахувань на неї.

Протягом 2015 року продемонстровано 5200 кіносеансів,  у тому числі в кінотеатрах районних центрів та сільських кіноустановках області 1800 кіносеансів. Переглянуто 274 фільмів, у тому числі відправлено в райони - 143 кінофільмів. Кінопоказ не проводиться у восьми районах області: у Куликівському, Ніжинському, Прилуцькому, Ріпкинському, Ічнянському, Срібнянському,  Семенівському та Чернігівському.

Відповідно до Законів України «Про власність» та «Про місцеві ради народних депутатів і регіональне самоврядування» міські кінотеатри передані у комунальну власність районів, сільська та селищна кіномережа підпорядкована сільським та селищним радам. Фінансування даних закладів проводиться з місцевих бюджетів районів.

Рішенням Чернігівської обласної ради від 18 грудня 2015 року прийнято обласну Програму поліпшення кінообслуговування населення Чернігівської області на 2016-2020 роки.

Виконання заходів Обласної Програми поліпшення кінообслуговування населення на 2011-2015 роки відповідно до додатку напрямів діяльності та заходів даної Програми (додається).

Додаток на 3 арк.

Додаток

Звіт про виконання заходів  у 2015 році

«Обласної Програми поліпшення кінообслуговування населення на 2011-2015 роки»

| № | Напрями діяльності | Перелік заходів Програми та строки виконання | Виділено коштів | Виконання/досягнуті показники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Покращення матеріально-технічної бази кіномережі області, збереження її та розширення, планомірне забезпечення кіновідеофондом | Здійснення фінансової підтримки КП «Чернігівкіно» для забезпечення розвитку кіномережі області та поліпшення кінообслуговування населення | 450 тис. грн | Надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Чернігівкіно» з метою поліпшення кінообслуговування населення області |
|  |  | В кінотеатрі ім. Щорса у м. Чернігові здійснити технічне переоснащення із застосуванням електронних цифрових технологій кінопоказу та сучасним рівнем сервісу | 1797,8 тис. грн | Придбано та встановлено в Червоному залі кінотеатру ім. Щорса сучасне кінообладнення для показу кінофільмів у цифровому форматі, проведені ремонтні роботи приміщень (вбиралень) у кінотеатрі ім. Щорса |
|  |  | Забезпечувати планомірне цільове використання фільмофонду кращих вітчизняних та зарубіжних фільмів на електронних носіях для роботи кіномережі області |  | Комунальним підприємством «Чернігівкіно» протягом 2015 року проведено заходи з підтримки та збереження кіномережі. Підприємство здійснює постійний контроль і нагляд за роботою кіноустановок області, забезпечує їх фільмокопіями, надає методичну та практичну допомогу в організації глядача, проводить різноманітні заходи, організовує доставку фільмів до всіх районів області. Кінообслуговування населення здійснюється у 16 районах. |
|  |  | Організувати тематичні кінопокази, присвячені знаковим подіям в історії України, вивченню творів вітчизняної та світової класики, патріотичному, правовому вихованню, пропаганді здорового життя та запровадити їх показ для учнівської і студентської молоді. |  | Протягом 2015 року продемонстровано 5200 кіносеансів, у тому числі в кінотеатрах районних центрів та сільських кіноустановках області 1800 кіносеансів. Переглянуто 274 фільмів, у тому числі відправлено в райони - 143 кінофільмів. Крім демонстрування кінофільмів за репертуарним планом організовувались різноманітні кінозаходи. В січні 2015 року в кінотеатрі ім. Щорса м. Чернігова та кіноустановках області демонструвався фільм «Звичайний фашизм», присвячений Дню пам'яті жертв Голокосту. В березні 2015 року з нагоди відзначення дня народження Т.Г.Шевченка проведено тематичний показ фільму «Тарас Шевченко». В кінотеатрі ім. Щорса м. Чернігова було організовано перегляд фільмів учнями, які знаходились на канікулах. В період з квітня по червень 2015 року проведено заходи до: Дня захисту дітей, з нагоди Дня пам’яті та примирення, до Дня 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення другої світової війни, до річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. У період літніх канікул підприємство займалось кінообслуговуванням учнів, які відпочивали на шкільних майданчиках. З липня по вересень поточного року до Дня визволення Чернігівщини від фашистських загарбників демонструвався кінофільм «Чернігівський рубеж 1941-1943 р.р.» . В листопаді проведені заходи з демонстрування кінофільмів до Дня пам'яті геноциду Українського народу 1932-1933 років, голодоморів 1921-1922, 1946-1947 років в Україні. З 13 листопада один раз на тиждень проводяться молодіжні покази для кіноклубу Чернігівського національного технологічного університету «Вогонь Прометея». |
|  |  | Спільно з громадськими організаціями, благодійними фондами, меценатами проводити безкоштовні та пільгові кіносеанси для інвалідів, дітей з багатодітних сімей, пенсіонерів, сиріт та інших категорій малозабезпечених верств населення |  | Протягом року проводились благодійні кінозаходи для різних верств населення (малозабезпечені, інваліди, люди похилого віку, діти-сіроти, діти, позбавлені батьківського піклування). Вищевказані заходи проводильсь безкоштовно або за зниженими цінами. |