Додаток

Інформація про виконання регіональної програми за 2017 рік

| 1. | 73 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 731 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 7317500 | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон», затверджена рішенням третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 27 січня 2016 року № 2-3/VII з урахуванням змін затверджених рішенням дев’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від.17.05.2017 №6-9/ VII |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон»

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
|  | ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|  | Налагодження взаємозв’язків та активізація торговельно-економічного співробітництва з іноземними і вітчизняними партнерами (проведення регіонального форуму «Інвестиції & Децентралізація», розгляд питання розвитку легкої промисловості та зустріч з поляками щодо обговорення Проекту | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації Агенція регіонального розвитку Чернігівської області | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Спільно з ВПУ «Центр розвитку місцевого самов-рядування» проведено перший Регіональний Форум «Інвестиції & Децентралізація» Мета заходу – покращення інвестиційної спроможності ОТГ . Проведено форум «Укрлегпром: Промисловий діалог з владою». Мета заходу – пошук шляхів залучення інвестицій у модернізацію легкої промисловості. Виготовлено промо-ролік «Легка промисловість області» Зустріч з поляками щодо МТД у рамках реалізації Проекту «Підвищення привабливості України і конкурентноспро-можності регіонів» Програми «Польська допомога розвитку» |
|  | Створення інвестиційних продуктів (Каталог товарів і послуг основних підприємств Чернігівщини). | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації Агенція регіонального розвитку Чернігівської області | 38,7 | 38,7 |  |  |  |  | 38,7 | 38,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Видано Каталог товарів і послуг основних підприємств Чернігівщини та виготовлено промо-ролік «Запрошує Чернігівщина», мета - сприяння створенню сприятливого інвестиційного іміджу на території області, залученню вітчизняних та іноземних інвесторів. |
|  | Надання фінансової, матеріальної та іншої підтримки Агенції регіонального розвитку Чернігівської області для реалізації цілей та завдань Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | 206,4 | 206,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206,4 | 206,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Започаткування діяльності АРР Чернігівської області. Протягом звітного періоду здійснювались зустрічі з представниками ОВВ та ОМС (4 зустрічі), з вітчизняними та іноземними потенційними інвесторами (7 зустрічей). Брали участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо (8 заходів). З метою обміну досвідом представники АРР пройшли стажування у Польщі. Проведені заходи сприяють збільшення обсягу зовнішніх та внутрішніх інвестицій |
|  | ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|  | Організація проведення заходів за участю міжнародних експертів, представників закордонних ділових кіл, учасників робочих груп а також засідань Міжнародного Трейд-клубу в Україні | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації | 56,919 | 56,919 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,919 | 56,919 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведено 3 заходи за участю міжнародних експертів, представників закордонних ділових кіл, учасників робочих груп та виїзного засідання Міжнародного Трейд-клубу в Україні |
|  | Послуги з технічного обслуговування, адміністрування та розміщення сайту на сервері. | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Удосконалення Економічного Порталу Чернігівської області та підвищення його рейтингів в мережі Інтернет. |
|  | ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО |
|  | Забезпечення робочих поїздок голови облдержадміністрації та представників окремих структурних підрозділів у складі делегацій облдержадміністрації по Україні, а також за кордон з метою участі у роботі спеціалізованих, універсальних та міжнародних форумах, ярмарках та інших вітчизняних та іноземних публічних заходах | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Організовано 5 робочих поїздок до Польщі, Білорусі, Латвії, Сінгапуру та Об’єднаних Арабських Еміратів з метою активізації міжрегіонального співробітництва |
|  | Виготовленням презентаційної продукції про область (українською та іноземними мовами). | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | 30,915 | 30,915 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,915 | 30,915 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Розповсюдження презентаційних матеріалівї на міжнародних заходах в області та за її межами у т.ч. за участі представників уряду, дипломатичних установ, та ділових кіл інших іноземних країн. |
|  | Організація візитів офіційних іноземних делегацій та окремих іноземців до області з метою ознайомлення з економічним, інвестиційним та науково-технічним потенціалом | Департамент економічного розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | 4,761 | 4,761 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,761 | 4,761 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | З метою розгляду питань щодо подальшого міжрегіонального та транскордонного співробітництва, участі у спільних проектах. Зокрема у торговельно-економічній та агропромисловій сферах було проведено 9 зустрічей з офіційними делегаціями |
| ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВІ ЗАХОДИ |
|  | Участь у виставково-ярмаркових заходах згідно з Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації | Департамент агро-промислового розвитку обласної державної адміністрації | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведена Міжнародна агропро-мислова виставка - ярмарок «Агро-2017» м.Київ |
|  | Інші виставкові заходи, передбачені планами проведення виставково-ярмаркових заходів в області | Департамент агро-промислового розвитку обласної державної адміністрації | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виставка-ярмарок «Фестиваль молока-2017» м. Чернігів |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 500 | 500 | - | 394,3 | 394,3 | - | 105,7 | 105,7 | - |

Інформація про виконання регіональних програм у 2017 році

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити у 2017 році) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2017році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2017 році (на кінець року) | Загальне виконання програми станом на кінець 2017 року, % | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2018 рік (Програма/виділено з бюджету) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2017 рік (Програма/виділено з бюджету) | фактично профінансовано | % | в тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | Кошти небюджетних джерел |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина-конкурентоспроможний регіон», затверджена рішенням третьої сесії обласної ради сьомого скликання від 27 січня 2016 року № 2-3/VII з урахуванням змін затверджених рішенням дев’ятої сесії обласної ради сьомого скликання від.17.05.2017 №6-9/ VII | Департамент економічного розвитку ОДА | Департамент економічного розвитку ОДА | 2016-2020 рр. | 1870/ 500 | 394,3 | 78,9 | - | 394,3 | 100 | - | - | - | 78,9 | 1870/1300 |