(ПРОЕКТ)

Звіт про виконання регіональної програми

за 2017 рік

| 1. | 2013112 | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 2013112 | Служба у справах дітей Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2013112 | Обласна Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки, затверджена рішенням сьомої сесії сьомого скликання обласної ради від 20.12.2016 року № 11-7/VII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи обласної Програми попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2017-2021 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | Проведені видатки, тис. грн | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| І-ий етап виконання |
| 1. | Організація обласних профілактичних рейдів та операцій в районах та містах області для виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, інші негативні прояви в дитячому середовищі | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2017 року | 9,5 | 9,5 |  |  |  |  | 9,5 | 9,5 |  |  |  |  | Проведено 1045 профілактичних рейдів, у ході яких виявлено 349 дітей, з числа яких: 7 - вилучено з вулиці, 133 – із сімей, де перебування загрожувало їх життю та здоров’ю, 6 – з розважальних закладів, з 202 підлітками проведені профілактичні бесіди. |
| 2. | Забезпечення функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2017 року | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | Забезпечується функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» та систематичне внесення даних до її інформаційного ресурсу. |
| 3. | Проведення виїзних нарад, засідань за «круглим столом» з питань соціально-правового захисту дітей | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2017 року | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  | З питань соціально-правового захисту дітей було забезпечено проведення 4 засідань за «круглим столом» (25.04.2017, 26.04.2017, 27.09.2017 20.12.2017) |
| 4. | Організація діяльності мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2017 року | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 |  |  |  |  | Забезпечено діяльність мобільного інформаційно-консультативного пункту з прав дитини у Куликівському, Ріпкинському, Ніжинському, Прилуцькому та Новгород-Сіверському районах області, у ході роботи якого проводилось навчання для посадових осіб органів місцевої влади цих районів з питань охорони дитинства. |
| 5. | Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури з питань профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, друкованої інформаційно-просвітницької продукції із захисту прав дитини | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2017 року | 15,1 | 15,1 |  |  |  |  | 15,1 | 15,1 |  |  |  |  | Видані збірники методичних матеріалів: «Захист прав дітей в умовах децентралізації влади» «Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту», «Здійснення соціального захисту дітей з числа внутрішньо переміщених осіб», виготовлені буклети з інформацією про права дитини на захист від жорстокого поводження та правил безпечної поведінки підлітків |
| 6. | Проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької, Деснянської та Новозаводської районних у м. Чернігові рад, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, об’єднаних територіальних громад з питань попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, профілактики соціального сирітства, захисту прав, свобод, законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування їх до сімейних форм виховання | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2017 року | 29,1 | 29,1 |  |  |  |  | 29,1 | 29,1 |  |  |  |  | Проведено 4 семінари для співробітників територіальних служб у справах дітей та 2 для працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей |
| 7. | Проведення конкурсу «Кращий вихователь року» серед педагогічних працівників обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2017 року | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  | 28.04.2017 забезпечено проведення конкурсу «Кращий вихователь року», переможцями якого у трьох номінаціях стали 9 педагогічних працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей |
| 8. | Розробка, випуск та розповсюдження методичної літератури, друкованої інформаційно-просвітницької продукції, інформації в мережі Інтернет стосовно влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2017 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На інтернет-ресурсах Всеукраїнської громадської організації «Магнолія», благодійного фонду «Розвиток України», благодійної організації «Зміни одне життя - Україна» були розміщені інформаційні відомості більш ніж про 500 дітей з регіону, які можуть бути усиновлені. Розроблено «Збірник методичних рекомендацій на допомогу спеціалістам, які займаються питаннями усиновлення». |
| 9. | Проведення благодійних акцій, святкових заходів для дітей соціально незахищених категорій з нагоди відзначення Дня захисту дітей (1 червня); Дня усиновлення (30 вересня); Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада), Новорічних та Різдвяних свят, організація роботи пунктів одноразового безкоштовного харчування дітей, які опинились у складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2017 року | 204,2 | 204,2 |  |  |  |  | 204,2 | 204,2 |  |  |  |  | У благодійних акціях та святкових заходах, що проводились службою у справах дітей ОДА взяли участь 900 дітей соціально-незахищених категорій та 30 дорослих осіб з числа усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників |
| 10 | Проведення «Літньої школи» для прийомних батьків, батьків-вихователів, прийомних дітей, дітей-вихованців, власних дітей з цих родин | Служба у справах дітей ОДА, протягом 2017 року | 31,3 | 31,3 |  |  |  |  | 31,3 | 31,3 |  |  |  |  | 14 - 18 серпня 2017 року у таборі «Юний турист» проведена «Літня школа» для 10 прийомних батьків 15 прийомних та 2 власних дітей. Під час занять з прийомними батьками відбувались тренінгові навчання щодо мистецтва спілкування, міжособистісних стосунків, попередження емоційного вигорання та з інших актуальних питань. Окрема культурно-розважальна програма була організована для всіх цих дітей з прийомних сімей. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 300,0 | 300,0 | - | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |