ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення конкурсної комісії

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

від 27 грудня 2019 року № 1

Підсумковий висновок за результатами моніторингу

реалізації проєкту

«Розширення можливостей жінок в прийнятті рішень –

успішна децентралізація влади»

Назва програми (проекту, заходу)

- Назва ІГС

Громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини».

Керівник ІГС та його контактна інформація

Дорожкіна Ірина Василівна, голова ГО (тел. моб.: +38050-313-70-45, 
e-mail: wucn@ukr.net).

- Виконавець програми (проекту, заходу)

Задорожна Світлана Миколаївна (тел. моб.: +38050-903-12-17, e-mail: wucn@ukr.net).

- Строк реалізації програми (проекту, заходу)

Березень 2019 року – вересень 2019 року.

- Мета програми (проекту, заходу):

Підвищення громадської активності жінок, розширення їх можливостей у прийнятті та реалізації рішень щодо дієвості об’єднаних територіальних громад Чернігівської області в період реформи децентралізації влади та сприяння становлення інститутів громадянського суспільства шляхом проведення публічних інформаційно-просвітницьких заходів.

- Основна цільова група, на яку спрямована програма (проект, захід)

Головна цільова аудиторія проекту – активні жінки, жінки-лідери, молоді жінки, депутатки, представниці виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування.

В процесі реалізації проекту на заходах було  охоплено 120 осіб, що більше запланованої кількості (110 осіб).

- Загальний бюджет програми (проекту, заходу)

30 000,00 грн (з обласного бюджету виділено 25 000,00 грн).

- Заплановані та фактичні данні

| Заплановані | Фактичні |
| --- | --- |
| надрукувати інформаційні посібники «Гендерний підхід у діяльності сільських, селищних, міських рад (громад)»; провести тренінги з питань участі жінок у розвитку громад у Кіптівській, Козелецькій та Михайло-Коцюбинській ОТГ; провести семінар «Жінка – дієвий фактор розвитку місцевих громад»; провести дискусійну панель «Механізми залучення жінок до процесу прийняття рішень в ОТГ»; надрукувати анкети для міні-дослідження думки населення громад щодо розуміння важливості гендерної рівності для їх розвитку (200 штук); проаналізувати анкети респондентів, опитаних у ході проведення заходів проекту; оприлюднити тематичні та аналітичні матеріали, підготовлені в рамках реалізації проекту; підготувати підсумковий прес-реліз щодо реалізації проекту. | розроблено графічний дизайн та надруковано інформаційні посібники «Гендерний підхід у діяльності сільських, селищних, міських рад (громад)» в кількості 60 штук; проведено три тренінги «Роль та участь жінок у сталому розвитку громади, жіноче лідерство, його розвиток в Михайло-Коцюбинській (15.05.2019), Кіптівській (23.05.2019) та Козелецькій (29.05.2019) громадах для 60 жінок; проведено одноденний семінар «Жінка – дієвий фактор розвитку місцевих громад» для 30 жінок-представниць громад Чернігівської області в м. Чернігові 12.06.2019; проведено дискусійну панель «Механізми залучення жінок до процесу прийняття рішень в ОТГ» для 20 жінок в м. Чернігові 30.07.2019; проведено анкетування серед 200 жінок та чоловіків на розуміння сутності гендеру, рівності жінок і чоловіків та її важливості для громади; проведена обробка анкет соціологічного опитування та надруковано аналітичний звіт, який представлено на сайті ГО «Спілка жінок Чернігівщини» та у Фейсбуці; після проведення кожного заходу надавалися інформаційні матеріали щодо їх результатів до Департаменту та оприлюднювалися на сайті ГО «Спілка жінок Чернігівщини» та у Фейсбуці; опубліковано на сайті організації підсумковий прес-реліз щодо реалізації проекту, результати соціологічного опитування, оцінки корисності та якості заходів. |

- Звітні матеріали:

- підсумковий звіт;

- копії друкованої продукції, матеріали щодо проведення заходів;

- 1 екземпляр Інформаційного посібника «Гендерний підхід у діяльності сільських, селищних, міських рад (громад)»;

- фінансовий звіт;

- підтвердні фінансові документи.

- Рішення конкурсної комісії (необхідне позначити ()

_____Програму виконано (проект, захід реалізовано) в повному обсязі

_____Програму виконано (проект, захід реалізовано) частково (не досягнуто низки результатів)

_____Програму не виконано (проект, захід не реалізовано)

Голова конкурсної комісії _______________/        І. СЛЕЗКО   /

підпис