## Лист1
Додаток 1
Звіт про виконання регіональної програми за 2018 рік
1. | 24 | Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації
| КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми
2. | 02 | Прилуцька міська рада
| КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми
3. | 02 | Ічнянська міська рада
| КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми
4. | 15 | Управління капітального будівництва Чернігівської облдержадміністрації
| КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми
5. | 02 | Ніжинська міська рада
| КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми
| 24 | Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації
| 15 | Управління капітального будівництва облдержадміністрації
| КВКВ | найменування відповідального виконавця програми
| 24 | Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки, затверджена рішенням 20-ї сесії обласної ради від 17 червня 2014 року
| КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження
Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2014-2020 роки
(назва програми)
№ з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін (обсяги фінансування, передбачені програмою/передбачені бюджетом), тис. грн |  |  |  |  | Проведені видатки (фактичні обсяги фінансування), тис. грн |  |  |  |  | Стан виконання заходів (напрямки використання коштів, результативні показники виконання програми)
|  |  | Усього | у тому числі |  |  |  | Усього | у тому числі
|  |  |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел |  | Обласний бюджет | Районний бюджет | Бюджети сіл, селищ | Кошти небюджетних джерел
2018 рік
2818311 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів
1. | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Корюківському районі Чернігівської області | ТОВ "Дітел", 2018 р. | 640,00/ 640,00 | 506,53/ 506,53 | - | - | - | 635.5 | 635.5 | - | - | - | Здійснено тампонаж 8 свердловин
2. | Тампонаж недіючих артезіанських свердловин в Семенівському районі Чернігівської області | ТОВ "Дітел", 2018 р. | 950,00/ 950,00 | 950,00/ 950,00 | - | - | - | 933.28 | 933.28 | - | - | - | Здійснено тампонаж 11 свердловин
| Всього: |  | 1590 | 1590 | - | - | - | 1568.78 | 1568.78 | - | - | - | -
2818312 - Утилізація відходів
1. | Будівництво полігону для твердих побутових відходів в смт.Ріпки Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | - | 2500,00/ 2500,00 | 2500,00/ 2500,00 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Роботи не виконувались. Повернуто аванс.
| Всього: |  | 2500 | 2500 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | -
2818313 - Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
1. | Реконструкція очисних споруд в смт.Куликівка Чернігівської області | ТОВ «Будспец», 2018 р. | 1973,40/ 1973,40 | 1973,40/ 1973,40 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | У 2018 році роботи не виконано
2. | Реконструкція очисних споруд с.Снов`янка Чернігівського району - 2-й пусковий комплекс | ТОВ "БУДАКТИВГРУП" 2018 р. | 823,04/ 823,04 | 823,04/ 823,04 | - | - | - | 818.88 | 818.88 | - | - | - | Роботи завершено
3. | Реконструкція центральної КНС та каналізаційних мереж смт.Сосниця (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ПП "Будпласт-2", 2018 р. | 725,00/ 725,00 | 725,00/ 725,00 | - | - | - | 682.58 | 682.58 | - | - | - | Роботи завершено
4. | Покращення санітарно-екологічного стану водойми № 1 в заплаві річки Остер в Козелецькому районі. Реконструкція | ПАТ «Ніжинбудмеханізація», 2017-2018 рр. | 44,00/ 44,00 | 44,00/ 44,00 | - | - | - | 43.97 | 43.97 | - | - | - | Роботи завершено
5. | Покращення санітарно-екологічного стану водойми № 2 річки Остер в Козелецькому районі Чернігівської області. Реконструкція | ПП "Воденергобуд", 20'17-2018 рр. | 30,21/ 30,21 | 30,21/ 30,21 | - | - | - | 29.42 | 29.42 | - | - | - | Роботи завершено
6. | Реконструкція блоку ємностей очисних споруд в м.Ічня Чернігівської області | ТОВ «Будспец», 2016-2018 рр. | 491,00/ 491,00 | 491,00/ 491,00 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Проводиться коригування проектно-кошторисної документації. Роботи не виконувались.
7. | Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Скубана, 1-А, м. Ічня, Чернігівської області | - | 2644,60/ 2644,60 | 2644,60/ 2644,60 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Торги не відбулися
8. | Придбання пресу для вторинної сировини м.Борзна | ТОВ "Покров-Буд", 2018 р. | 90,00/ 90,00 | 90,00/ 90,00 | - | - | - | 88.8 | 88.8 | - | - | - | Придбано прес
9. | Придбання насосів на асенізаційні машини м.Борзна | ТОВ "Покров-Буд", 2018 р. | 45,00/ 45,00 | 45,00/ 45,00 | - | - | - | 43.34 | 43.34 | - | - | - | Придбано насоси
10. | Реконструкція очисних споруд і КНС в с.Киселівка Чернігівського району Чернігівської області, продуктивністю 200 м3/добу (коригування з виділенням пускових комплексів) (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ТОВ "БУДАКТИВГРУП" 2018 р. | 1845,03/ 1845,03 | 1845,03/ 1845,03 | - | - | - | 1758.14 | 1758.14 | - | - | - | Роботи продовжуються
11. | Реконструкція каналізаційних мереж по вул.Незалежності, Некрасова, Сновській у м.Сновськ Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ПП "Будпласт-2", 2018 р. | 2000,00/ 2000,00 | 2000,00/ 2000,00 | - | - | - | 1181.62 | 1181.62 | - | - | - | Роботи продовжуються
12. | Будівництво системи водовідведення по вул.Незалежності в м.Ніжин Чернігівської області | - | 3500,00/ 3500,00 | 3500,00/ 3500,00 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Роботи завершено
13. | Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул.Галаганівській, м.Прилуки, Чернігівській обл. (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ТОВ "Ремонтно-будівельна компанія "Спецмонтажбуд" 2018 р. | 1477,83/ 1477,83 | 1477,83/ 1477,83 | - | - | - | 1333.81 | 1333.81 | - | - | - | Роботи завершено
14. | Реконструкція частини каналізаційного колектора по вул. Незалежності в м.Ніжин Чернігівської обл. | КП "НУВКГ", 2018р. | 448,70/ 448,70 | 448,70/ 448,70 | - | - | - | 446.02 | 446.02 | - | - | - | Роботи завершено
15. | Придбання консольного фекального насосу, пристрою керування насосом та поплавка для дренажних вод м.Ніжин | ТОВ "Фарт-Пром", 2018 р. | 151,30/ 151,30 | 151,30/ 151,30 | - | - | - | 151.27 | 151.27 | - | - | - | Придбано попловок для дренажних труб - 2 шт. , консольний фекальний насос - 1 шт. та пристрій керування насосом - 2 шт.
| Всього: |  | 16289.11 | 16289.11 | - | - | - | 6577.85 | 6577.85 | - | - | - | -
2818330 - Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
1. | Благоустрій природних джерел та криниць області | Сосницьке міжрайонне управління водного господарства. ФОП Дробот О.В., 2018 р. | 197,33/ 197,33 | 197,33/ 197,33 | - | - | - | 192.52 | 192.52 | - | - | - | Облаштовані: по одній суспільній криниці для забору питної води в с.Верба Коропського р-ну та смт.Березна Менського р-ну; по одному природному джерелу в с.Козляничі Сосницького р-ну та с.Рихли Коропського р-ну
2. | Видання щорічної Доповіді про стан навколишнього природного середовища, екологічних навчально-пізнавальних та інформаційних матеріалів | ФОП Киреєв О.В. , 2018 р. | 60,00/ 60,00 | 60,00/ 60,00 | - | - | - | 60 | 60 | - | - | - | Надруковано: доповідь - 250 екз , книгу "Природно-заповідний фонд Чернігівської області" - 100 екз., екокалендар на 2019 рік - 180 екз.
3. | Забезпечення функціонування Орхуського центру | ТОВ Фірма «СІТ», 2018 р. | 50,00/ 50,00 | 50,00/ 50,00 | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | Виконано ремонт оргтехніки, придбано витратні матеріали
4. | Визначення токсичності поверхневих вод | КП «Чернігівводо-канал», 2018 р. | 30,00/ 30,00 | 30,00/ 30,00 | - | - | - | 16.9 | 16.9 | - | - | - | Виконано заміри
5. | Визначення вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі міста Чернігова | - | 20,00/ 20,00 | 20,00/ 20,00 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Не здійснювались заміри
6. | Проведення щорічного обласного екологічного конкурсу «Одна планета - одне майбутнє» та екофестивалю | Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів, 2018 р. | 100,00/ 100,00 | 100,00/ 100,00 | - | - | - | 81.68 | 81.68 | - | - | - | Проведено екологічний фестиваль "Життя в стилі "ЕКО" та екологічний конкурс
7. | Реконструкція шахтного водоскиду ставка руслового площею 24,6 га на р.Лоска в с.Об’єднане Новгород-Сіверського району. | ПП "Рідна хата", 2018 - 2019 рр. | 1445,10/ 1445,10 | 1445,10/ 1445,10 | - | - | - | 961.37 | 961.37 | - | - | - | Розпочато роботи
8. | Покращення санітарно-екологічного стану водойми розташованої біля с.Редьківка на території Редьківської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. Реконструкція ( в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації) | ПП «Воденергобуд», ФОП Дробот О.В., 2017-2018 рр. | 10,80/ 10,80 | 10,80/ 10,80 | - | - | - | 10.17 | 10.17 | - | - | - | Роботи завершено
9. | Реконструкція водойми в урочищі «Зарой» на території Борзнянської міської ради з метою покращення санітарно-екологічного та технічного стану | ПП «Воденергобуд», 2018 р. | 293,53/ 293,53 | 293,53/ 293,53 | - | - | - | 190.46 | 190.46 | - | - | - | Розпочато роботи
10. | Паспортизація водних об'єктів області | ТОВ «НТЦ Облводгосп-Проект», 2018 р. | 500,00/ 500,00 | 500,00/ 500,00 | - | - | - | 490 | 490 | - | - | - | Розроблено паспорти на 43 водойми
11. | Покращення санітарно-екологічного стану річки Мена на території Киселівської сільської ради Менського району (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ПП «Воденергобуд», 2018 р. | 33,44/ 33,44 | 33,44/ 33,44 | - | - | - | 32.52 | 32.52 | - | - | - | Роботи завершено
12. | Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми «Близниця» по вул.Лазарівка на території Дроздівської сільської ради Куликівського району Чернігівської області | ПП «Воденергобуд», 2017 - 2018 рр. | 236,98/ 236,98 | 236,98/ 236,98 | - | - | - | 231.2 | 231.2 | - | - | - | Роботи завершено
13. | Заходи з озеленення міст і сіл з метою їх благоустрою | ДП «Ніжинське лісове господарство», ДП "Корюківське лісове господарство", ФОП Дімов С.А., Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України, 2018 р. | 35,00/ 35,00 | 35,00 / 35,00 | - | - | - | 34.86 | 34.86 | - | - | - | Озелено території загальноосвітніх шкіл №1, 5, 19, 33 та ліцею №15, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, агробіостанції Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді. Висаджено 214 одиниць посадкового матеріалу
14. | Реконструкція водойми з метою поліпшення технічного стану та благоустрою в с.Єрків Козелецького району Чернігівської області (в т.ч. оплата проектно-вишукувальних робіт та державної експертизи) | ПП "Воденергобуд", 2018р. | 1709,07/ 1709,07 | 1709,07/ 1709,07 | - | - | - | 1539.38 | 1539.38 | - | - | - | Роботи завершено
| Всього: |  | 4721.25 | 4721.25 | - | - | - | 3891.06 | 3891.06 | - | - | - | -
2818320 – Збереження природно-заповідного фонду
1. | Проведення заходів з впровадження інтегрованих методів захисту лісу від стовбурових шкідників в РЛП "Ялівщина" | ПП «Ламель-Плюс», Державне спеціалізоване лісозахисне підприємство "Харківлісозахист", 2018 р. | 199,00/ 199,00 | 199,00/ 199,00 | - | - | - | 193.56 | 193.56 | - | - | - | Застосовано біологічний метод захисту шляхом підсадки личинок хижих комах мурахожука у соснові насадження,
| Всього: |  | 199 | 199 | - | - | - | 193.56 | 193.56 | - | - | - | -
| Разом у 2018 році |  | 25299.36 | 25299.36 | - | - | - | 12231.26 | 12231.26 | - | - | - | -