Проект звіту про виконання обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки за 2018 рік

| 1. |  | 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  |  | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання 10 вересня 2015 року (редакція від 04.10.2018 року № 12-15/VII) |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки.

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу |  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| етап виконання - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реалізація проекту "Школа молодого журналіста" |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | — |
| 1.2. | Проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів, спрямованих на розвиток професійних компетенцій представників ЗМІ, а також професійних конкурсів та конкурсів творчої майстерності для журналістів |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | Проведено конкурс журналістських робіт «МедіаЧЕ» (5 номінацій) |
| 1.3. | Проведення форуму медійників області з нагоди Дня журналіста |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 20,00 | 20,00 | — | — | — |  | — | 20,00 |  | 20,00 | — | — | — | — | Проведено відкритий форум медійників Чернігівщини |
| 2.1. | Замовлення та розміщення соціальної реклами |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2017 році |  | 35,00 | 35,00 | — | — | — |  | — | 35,00 |  | 35,00 | — | — | — | — | Виготовлено і розміщено постерів для: білбордів — 76. Виготовлено і розповсюджено листівок — 1000. Розміщено: готових постерів: білбордів — >800; сітілайтів — >150. |
| 2.2. | Підготовка і випуск щорічного довідника ЗМІ Чернігівщини |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 0 | — | — | — | 0 |  | — | 0 |  | — | — | — | 0 | — | — |
| 2.3. | Організація навчання для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за взаємодію зі ЗМІ та зв’язки з громадськістю |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | — | — | — | — | — |  | — | — |  | — | — | — | — | — | 3 семінари |
| 3.1 | Випуск книг місцевих авторів (відповідно до рішень спеціально створеної комісії при обласній державній адміністрації) |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 517,58 | 517,58 | — | — | — |  | — | 512,22 |  | 512,22 | — | — | — | — | Випущено книг: 13 назв, 10350 прим. |
| 3.2. | Представлення книжкової продукції Чернігівщини, зокрема книг чернігівських письменників – членів творчих спілок та літературних об’єднань; участь у виставкових заходах та їх організація; організація літературних читань та письменницьких майстер-класів за участі творчих спілок та літературних об’єднань |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | — |
| 4.1. | Забезпечення сурдоперекладу інформаційних, соціальних передач місцевих та філій загальнонаціональних телемовників |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2017 році |  | 30,40 | 30,40 | — | — | — |  | — | 30,40 |  | 30,40 | — | — | — | — | 2880 хвилин перекладених передач |
| 4.2. | Надання організаційної, інформаційної та методичної підтримки редакціям комунальних друкованих ЗМІ в процесі їх роздержавлення |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | — | — | — | — | — |  | — | — |  | — | — | — | — | — | Надано методичну, організаційну, інституціональну, інформаційну підтримку. Завершили реформування: 9 ЗМІ; у процесі реформування: 5 ЗМІ |
| 4.3. | Надання фінансової підтримки науковому журналу «Сіверянський літопис»; |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 90,00 | 90,00 | — | — | — |  | — | 90,00 |  | 90,00 | — | — | — | — | Випущено номерів: 6, тираж — 1500 прим. |
|  | Надання фінансової підтримки літературному журналу «Літературний Чернігів»; |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 60,00 | 60,00 | — | — | — |  | — | 60,00 |  | 60,00 | — | — | — | — | Випущено номерів: 4, тираж — 1200 прим. |
|  | Надання фінансової підтримки газеті для людей з інвалідністю «Живи з надією» |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 60,00 | 60,00 | — | — | — |  | — | 60,00 |  | 60,00 | — | — | — | — | Випущено номерів: 24, тираж — 25728 прим. |
| 5.1. | Організація лекцій, семінарів, тренінгів з метою протидії та запобіганню загрозам в інформаційній сфері |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | — |
| 5.2. | Надання методичної допомоги органам державної влади, неурядовим організаціям, ЗМІ у питанні протидії інформаційним загрозам |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | Забезпечувалося постійно |
| 5.3. | Проведення та замовлення досліджень щодо стану інформаційної безпеки області та потенційних інформаційних загроз |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | — |
| 5.4. | Замовлення незалежного моніторингу засобів масової інформації області на предмет дотримання журналістських стандартів та створення відповідного рейтингу ЗМІ |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | — |
| 6.1. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації у обласних друкованих ЗМІ та Інтернет-просторі Чернігівщини, офіційне оприлюднення у друкованих ЗМІ регуляторних актів, прийнятих облдержадміністрацією |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 242,92 | 242,92 | — | — | — |  | — | 242,92 |  | 242,92 | — | — | — | — | Підготовлено і розміщено публікацій в двох обласних газетах: 73, загальною площею 26,37 тис. см2 |
| 6.2. | Технічна підтримка забезпечення висвітлення діяльності ОДА, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та у Інтернет-просторі Чернігівщини |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 50,00 | 50,00 | — | — | — |  | — | 50,00 |  | 50,00 | — | — | — | — | Закуплено обладнання: 16 одиниць; погашення кредиторської заборгованості (18,00 тис. грн), що виникла станом на 01.01.2018 |
|  | Технічна підтримка забезпечення висвітлення діяльності ОДА, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та у Інтернет-просторі Чернігівщини |  | КЗ «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» Чернігвської облради; виконання у 2018 році |  | 120,00 | 120,00 |  |  |  |  |  | 111,96 |  | 111,96 |  |  |  |  | Закуплено обладнання: 10 одиниць |
| 6.3. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації у міських, районних, міськрайонних друкованих ЗМІ Чернігівщини |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 205,08 | 205,08 | — | — | — |  | — | 205,08 |  | 205,08 | — | — | — | — | Підготовлено і розміщено публікацій у 23 міських, районних, міськрайонних газетах: 28, загальною площею 40,14 тис. см2 |
| 6.4. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради засобами теле- та/чи радіомовлення |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2018 році |  | 224,60 | 224,60 | — | — | — |  | — | 224,52 |  | 224,52 | — | — | — | — | Виготовлено і трансльовано відеоматеріалів: 163, 1003:10 хв; аудіоматеріалів — 13, 59:55 хв; погашення кредиторської заборгованості (3,00 тис. грн), що виникла станом на 01.01.2018 |
|  |  |  |  |  | 1655,58 | 1655,58 |  |  |  |  |  | 1642,1 |  | 1642,1 |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1655,58 | 1655,58 |  | 1642,1 | 1642,1 |  | 13,48 | 13,48 |  |

Інформація про виконання обласної Програми 
підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на звітний рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки. Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання 10 вересня 2015 року (редакція від 04.10.2018 року № 12-15/VII) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 2018 рік | 1655,6 | 1642,1 | 99,2 | - | 1642,1 | 100 | - | - | - | 1599,0 |