ПРОЄКТ

Пояснювальна записка до звіту про виконання обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини
на 2016–2020 роки за 2020 рік

10 вересня 2015 року рішенням двадцять восьмої сесії Чернігівської обласної ради шостого скликання затверджено обласну Програму підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки (далі — Програма).

Надалі до додатків до Програми вносилися зміни, затверджені рішеннями сесій обласної ради від 29 березня 2016 року № 12-4/VII, 17 травня 2017 року № 12-9/VII, 22 серпня 2017 року № 6-10/VII, 28 березня 2018 року № 18-12/VII, 4 жовтня 2018 року № 12-15/VII та від 4 квітня 2019 року № 8-17/VII.

Основними завданнями Програми визначено:

- забезпечення реалізації на території області державної інформаційної політики;

- зміцнення інформаційної безпеки в області;

- впровадження європейських стандартів у інформаційному середовищі;

- розвиток інформаційного простору та видавничої справи;

- підтримка належних умов для забезпечення інформаційних потреб населення;

- підтримка творчості місцевих авторів, підвищення суспільного запиту на книжкову продукцію, підвищення престижу професії журналіста в області.

Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідальним виконавцем та розпорядником коштів за реалізацію Програми є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Відповідно до Додатку 1 до Програми, у 2020 році планувалось залучити на її виконання кошти обласного бюджету в обсязі 1900,00 тис. грн. Затверджено бюджетних асигнувань на 2020 рік на реалізацію відповідних заходів Програми — 1591,00 тис. грн. Фактичні видатки у 2020 році склали 1445,94 тис. грн, у тому числі кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів облдержадміністрації заходів Програми, становить 305,51 тис. грн. Повернено до обласного бюджету — 145,06 тис. грн.

Протягом року Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації у взаємодії із іншими структурними підрозділами, засобами масової інформації, представниками інститутів громадянського суспільства забезпечував виконання заходів Програми відповідно до напрямів діяльності та заходів, визначених у Додатку 2 до неї.

Детальні пояснення щодо виконання заходів Програми подані у таблиці нижче.

| № | Перелік заходів Програми та строки виконання | Виділено коштів, тис. грн. | Виконання / досягнуті показники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Реалізація проекту «Школа молодого журналіста» | Передбачено Програмою: 50,00 Бюджетні асигнування: 15,00 Проведені видатки: 00,00 Повернення в бюджет: 15,00 | Захід не реалізовано у зв’язку з відсутністю пропозицій з боку представників медійних організацій та ЗМІ щодо проведення проєкту та потенційних учасників — та з урахуванням того, що передбачена у кошторисі на 2020 рік сума недостатня для повноцінної реалізації проєкту. |
|  | Проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів, спрямованих на розвиток професійних компетенцій представників ЗМІ, а також професійних конкурсів та конкурсів творчої майстерності для журналістів. | Передбачено Програмою: 70,00 Бюджетні асигнування: 00,00 Проведені видатки: 00,00 | У зв’язку з відсутністю бюджетних асигнувань захід не було реалізовано в повному обсязі. Спільно з обласною організацією Національної спілки журналістів України, ГО «Асоціація регіональних ЗМІ», «Професійною спілкою працівників мас-медіа міста Чернігова» Всеукраїнської «Незалежної медіа-профспілки України» організовано конкурс журналістських робіт для медійників Чернігівщини «МедіаЧЕ» за чотирма тематичними номінаціями («Чернігівщина патріотична», «Реформи на Чернігівщині», «Молодь Чернігівщини», «Дякуємо медикам») та одній загальній («Чернігівщина: голос спільноти»). Підсумки конкурсу підбито 12 червня 2020 року під час відкритого форуму медійників. На конкурс надійшло 78 матеріали, визначено 9 фіналістів та 5 переможців. |
|  | Проведення форуму працівників ЗМІ з нагоди Дня журналіста. | Передбачено Програмою: 30,00 Бюджетні асигнування: 20,00 Проведені видатки: 20,00 | Проведено відкритий форум медійників Чернігівщини, до якого приєдналися обласна організація Національної спілки журналістів України, ГО «Асоціація регіональних ЗМІ», «Професійна спілкою працівників мас-медіа міста Чернігова» Всеукраїнської «Незалежної медіа-профспілки України». Участь у форумі взяли 40 медійників: представники друкованих ЗМІ, телерадіоорганізацій, Інтернет-видань, а також незалежні журналісти, працівники прес-служб та представники медійних об’єднань. У рамках форуму відбулося спілкування з представниками облдержадміністрації, вручення нагород переможцям конкурсу журналістських робіт серед медійників Чернігівщини «МедіаЧе». |
|  | Замовлення та розміщення соціальної реклами. | Передбачено Програмою: 50,00 Бюджетні асигнування: 50,00 Проведені видатки: 50,00 | Забезпечено виготовлення 102 постерів для білбордів та 92 постерів для сітілайтів для поширення інформації, що має суспільний інтерес; постери розміщені на рекламних площинах у м. Чернігові. |
|  | Організація навчання для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за взаємодію зі ЗМІ та зв’язки з громадськістю. | Передбачено Програмою: без фінансування Бюджетні асигнування: 00,00 Проведені видатки: 00,00 | Здійснювалася координація діяльності інформаційних служб райдержадміністрацій, надано необхідну методичну допомогу для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у питаннях комунікацій зі ЗМІ та громадськістю. Проведено: - семінар щодо комунікацій у структурних підрозділах ОДА — 20.01.2020; - лекцію «Основні аспекти роботи у мережі «Фейсбук». Питання безпеки» для представників ОМС — 10.07.2020. |
|  | Випуск книг місцевих авторів | Передбачено Програмою: 300,00 Бюджетні асигнування: 268,00 Проведені видатки: 223,24 (у тому числі кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів ОДА заходів Програми: 184,18) Повернення в бюджет: 44,76 | У липні–серпні проведено відкритий конкурс рукописів місцевих авторів. За результатами конкурсу комісією з питань підтримки місцевого книговидання включено до видавничого плану на 2020 рік 11 рукописів. Один рукопис (альбом «Шкурко А.Н.») не видано у зв’язку з ненаданням власниками майнових прав — спадкоємцями художника Анатолія Шкурка — дозволу на використання ілюстративного матеріалу. Забезпечено підготовку до друку та виготовлення 10 видань загальним накладом 2630 примірників: - «Каталог ікон з колекції музею. ХVII - початок ХХ ст. Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана», редакційна колегія: Світлана Курач, Олександра Острякова, Юрій Ткач, науково-популярне видання (музейний каталог) — 140 примірників; - «Мить життя», авторка — Лариса Ткач, літературно-художнє видання (збірка поетичних творів) — 250 прим.; - «Дивосвіт природи Чернігівщини», колектив авторів, науково-популярне видання (інформаційно-краєзнавчий довідник) — 250 прим.; - «Цеглинка для рідного храму. Історія відродження Чернігівської єпархії 1989-2002 р.р.», автори — Юрій Соболь, Василь Чепурний, науково-популярне видання (збірка матеріалів) — 400 прим.; - «Долі репресованих земляків. Чернігівський район (книга друга)», упорядники: Валентин Митькевич, Наталія Борисенко, науково-популярне видання (збірка матеріалів) — 250 прим.; - «Падіння яблука», автор — Віктор Татарин, літературно-художнє видання (збірка оповідань та поезії) — 300 прим.; - «Щоденник професора Михайла Бережкова. Інститутський період (1882–1904)», укладач — Олександр Кривобок, наукове видання — 250 прим.; - «Симаргл на підвіконні», авторка — Олена Терещенко, літературно-художнє видання (збірка оповідань) — 300 прим.; - «Сузір’я талантів», автор — Станіслав Маринчик, документально-художнє видання (збірка біографічних нарисів) — 190 прим.; - «Прокидайтесь, діти, сонечку радіти», автор — Олександр Штань, літературно-художнє видання (збірка віршованих творів для дітей) — 300 прим. Завдяки закупівлі через систему Prozorro вдалося зекономити 44,39 тис. грн (19,4 %) від очікуваної вартості виготовлення книг. Випущені книги передаються до бібліотек, закладів освіти та культури області, об’єднань громадян, що працюють у гуманітарній сфері, поширюються під час презентацій. Електронні копії випущених видань, за погодженням з їхніми авторами, розміщуються у відкритому доступі в окремому розділі сайту ОДА. |
|  | Представлення книжкової продукції Чернігівщини, зокрема книг чернігівських письменників – членів творчих спілок та літературних об’єднань; участь у виставкових заходах та їх організація; організація літературних читань та письменницьких майстер-класів за участі творчих спілок та літературних об’єднань | Передбачено Програмою: 80,00 Бюджетні асигнування: 10,00 Проведені видатки: 00,00 Повернення в бюджет: 10,00 | Виставкові заходи не проводилися у зв’язку з відсутністю пропозицій з боку місцевих творчих спілок та літературних об’єднань. |
|  | Забезпечення сурдоперекладу інформаційних, соціальних передач місцевих та філій загальнонаціональних телемовників | Передбачено Програмою: 60,00 Бюджетні асигнування: 60,00 Проведені видатки: 60,00 (у тому числі кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів ОДА заходів Програми: 5,00) | Забезпечено оплату послуг перекладачів-дактилологів із сурдоперекладу інформаційних телепередач філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» («UA: Чернігів»): 2880 хв перекладених сюжетів (96 випусків). |
|  | Надання організаційної, інформаційної та методичної підтримки редакціям комунальних друкованих ЗМІ в процесі їх роздержавлення | Передбачено Програмою: без фінансування Бюджетні асигнування: 00,00 Проведені видатки: 00,00 | Протягом року представникам місцевих колишніх комунальних ЗМІ, що пройшли процес реформування, надавалася методична, організаційна, інституціональна, інформаційна підтримка спільно з ГО «Асоціація регіональних засобів масової інформації» та обласною організацією Національної спілки журналістів України. |
|  | Надання фінансової підтримки друкованим виданням: |  |  |
|  | науковому журналу «Сіверянський літопис»; | Передбачено Програмою: 90,00 Бюджетні асигнування: 90,00 Проведені видатки: 90,00 | З обласного бюджету надано фінансову підтримку місцевим періодичним друкованим виданням на загальну суму 150,00 тис. грн, яка спрямовувалася на оплату ними поліграфічних послуг. Забезпечено випуску суспільно значимих літературного та наукового журналів: - журналу «Сіверянський літопис» — 6 номерів загальним накладом 1800 примірників - журналу «Літературний Чернігів» — 4 номери загальним накладом 1200 прим. Випуск газети для людей з інвалідністю «Живи з надією» припинено у 2019 році за рішенням засновника — Чернігівського міського громадського об'єднання інвалідів «Шанс». Кошти, передбачені на фінансову підтримку газети «Живи з надією» у 2020 році, перенаправлені на реалізацію заходу Програми «Випуск книг місцевих авторів» |
|  | літературному журналу «Літературний Чернігів»; | Передбачено Програмою: 60,00 Бюджетні асигнування: 60,00 Проведені видатки: 60,00 |  |
|  | газеті для людей з інвалідністю «Живи з надією» | Передбачено Програмою: 70,00 Бюджетні асигнування: 00,00 Проведені видатки: 00,00 |  |
|  | Організація лекцій, семінарів, тренінгів з метою протидії та запобіганню загрозам в інформаційній сфері | Передбачено Програмою: 50,00 Бюджетні асигнування: 50,00 Проведені видатки: 00,00 Повернення в бюджет: 50,00 | Методична допомога, консультації з питань протидії інформаційним загрозам регулярно надавалися структурним підрозділам облдержадміністрації, іншим органам державної влади, неурядовим організаціям, ЗМІ. Лекції, семінари, тренінги задля запобігання загрозам в інформаційній сфері у 2020 році не проводилися у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19. Дослідження щодо стану інформаційної безпеки області та потенційних інформаційних загроз, моніторинг ЗМІ області, на предмет дотримання журналістських стандартів не замовлялися і не проводилися. |
|  | Надання методичної допомоги органам державної влади, неурядовим організаціям, ЗМІ у питанні протидії інформаційним загрозам |  |  |
|  | Проведення та замовлення досліджень щодо стану інформаційної безпеки області та потенційних інформаційних загроз |  |  |
|  | Замовлення незалежного моніторингу засобів масової інформації області на предмет дотримання журналістських стандартів та створення відповідного рейтингу ЗМІ |  |  |
|  | Висвітлення діяльності облдержадміністрації у обласних друкованих ЗМІ та Інтернет-просторі Чернігівщини, офіційне оприлюднення у друкованих ЗМІ регуляторних актів, прийнятих облдержадміністрацією | Передбачено Програмою: 400,00 Бюджетні асигнування: 400,00 Проведені видатки: 375,00 (у тому числі кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів ОДА заходів Програми: 31,21) Повернення в бюджет: 25,00 | З редакціями обласних друкованих ЗМІ — газет «Деснянка» (середній разовий наклад — 5090 прим.) та «Вісник Ч» (41730 прим.), а також інтернет-видань «Свобода ФМ» та «Gorod.cn.ua» укладено договори про висвітлення діяльності облдержадміністрації; з обласною газетою «Чернігівщина: новини та оголошення» (17200 прим.) — про оприлюднення регуляторних актів облдержадміністрації. Забезпечено розміщення 46 інформаційних матеріалів в обласних газетах площею 15,5 тис см2, оприлюднення 3 регуляторних актів, розміщення 209 матеріалів в Інтернет-виданнях (у середньому 731 перегляд одного матеріалу). |
|  | Технічна підтримка (у т. ч. придбання обладнання) забезпечення висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та у Інтернет-просторі Чернігівщини | Передбачено Програмою: 50,00 Бюджетні асигнування: 30,00 Проведені видатки: 30,00 | Комунальним закладом «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» Чернігівської обласної ради організовано закупівлю 9 одиниць обладнання (2 набори студійного освітлення, 2 радіосистеми, системний блок та супутні і витратні матеріали) Закуплене обладнання передано Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації і використовується у роботі з висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради. Розширено можливості для підготовки, створення і опрацювання мультимедійного контенту, зокрема відео- і фотоматеріалів, підвищення якості створюваних матеріалів, організації медійних заходів. |
|  | Висвітлення діяльності облдержадміністрації у міських, районних, міськрайонних друкованих ЗМІ Чернігівщини | Передбачено Програмою: 200,00 Бюджетні асигнування: 198,00 Проведені видатки: 198,00 (у тому числі кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів ОДА заходів Програми: 58,43) | З редакціями районних друкованих ЗМІ (22 видання, сукупний середній разовий наклад — 43890 прим.) укладено договори про висвітлення діяльності облдержадміністрації. Забезпечено інформування населення області про діяльність облдержадміністрації у звітному році, основні напрямки та стан реалізації основні напрямки державної політики, стан та перспективи впровадження реформ в Україні. Протягом року розміщено 162 публікації загальною площею понад 28,5 тис. см2 |
|  | Висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради засобами теле- та/чи радіомовлення | Передбачено Програмою: 340,00 Бюджетні асигнування: 340,00 Проведені видатки: 339,70 (у тому числі кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів ОДА заходів Програми: 26,69) Повернення в бюджет: 00,30 | З телерадіомовниками, що здійснюють мовлення на території області, укладено договори про висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради. Забезпечено виготовлення і розміщення в ефірі сюжетів і оголошень, в яких надавалася інформація про основні напрямки та стан реалізації реформ в області, поточну діяльність облдержадміністрації і обласної ради, анонсувалися актуальні масові заходи обласного масштабу. Зокрема, у телеефірі ТОВ «ТРО «Ліга» (логотип «Дитинець») розміщено 19 сюжетів, КП «ТРА «Новий Чернігів» — 25, ТОВ «ТРК «ТІМ» — 71, КП «ТК «Прилуки» — 161 (з урахуванням повторів) Крім того, організовано створення і ротацію 20 радіороликів в ефірі 7 загальнонаціональних радіостанцій на території м. Чернігів і прилеглих районів, що сукупно транслювалися (з повторами) в ефірі понад 1500 разів. |

Директор	Оксана СТЕЛЬМАХ

Звіт про виконання обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки за 2020 рік

| 1. |  | 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  |  | (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання 10 вересня 2015 року (редакція від 04.04.2019 року № 8 17/VII) |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки.

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу |  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| етап виконання - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реалізація проєкту "Школа молодого журналіста" |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 15,0 | 15,0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | Не реалізовано у зв’язку з відсутністю пропозицій з боку представників медійних організацій та ЗМІ щодо проведення проєкту та потенційних учасників. |
| 1.2. | Проведення тренінгів, майстер-класів, семінарів, спрямованих на розвиток професійних компетенцій представників ЗМІ, а також професійних конкурсів та конкурсів творчої майстерності для журналістів |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | Не реалізовано в повному обсязі; спільно з медійними організаціями проведено конкурс журналістських робіт «МедіаЧЕ» (5 номінацій) |
| 1.3. | Проведення форуму медійників області з нагоди Дня журналіста |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 20,00 | 20,00 | — | — | — |  | — | 20,00 |  | 20,0 | — | — | — | — | Проведено відкритий форум медійників Чернігівщини: 40 учасників: представники 19 ЗМІ + працівники прес-служб, представники медійних об’єднань, ОДА та облради |
| 2.1. | Замовлення та розміщення соціальної реклами |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 50,00 | 50,00 | — | — | — |  | — | 50,00 |  | 50,0 | — | — | — | — | Виготовлено і розміщено постерів для: білбордів — 102, постерів для сітілайтів — 92 |
| 2.3. | Організація навчання для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за взаємодію зі ЗМІ та зв’язки з громадськістю |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | — | — | — | — | — |  | — | — |  | — | — | — | — | — | 1 семінар, 1 лекція |
| 3.1 | Випуск книг місцевих авторів (відповідно до рішень спеціально створеної комісії при обласній державній адміністрації) |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 268,00 | 268,0 | — | — | — |  | — | 223,2 |  | 223,2 | — | — | — | — | Випущено книг: 10 назв, 2630 прим. |
| 3.2. | Представлення книжкової продукції Чернігівщини, зокрема книг чернігівських письменників – членів творчих спілок та літературних об’єднань; участь у виставкових заходах та їх організація; організація літературних читань та письменницьких майстер-класів за участі творчих спілок та літературних об’єднань |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 10,0 | 10,0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | Виставкові заходи не проводилися у зв’язку з відсутністю пропозицій з боку місцевих творчих спілок та літературних об’єднань |
| 4.1. | Забезпечення сурдоперекладу інформаційних, соціальних передач місцевих та філій загальнонаціональних телемовників |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 60,0 | 60,0 | — | — | — |  | — | 60,0 |  | 60,0 | — | — | — | — | 2880 хвилин перекладених передач |
| 4.2. | Надання організаційної, інформаційної та методичної підтримки редакціям комунальних друкованих ЗМІ в процесі їх роздержавлення |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | — | — | — | — | — |  | — | — |  | — | — | — | — | — | Процес роздержавлення завершено. Надавалась організаційна, інформаційна підтримка 22 виданням |
| 4.3. | Надання фінансової підтримки науковому журналу «Сіверянський літопис»; |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 90,00 | 90,00 | — | — | — |  | — | 90,00 |  | 90,00 | — | — | — | — | Випущено номерів: 6, тираж — 1800 прим. |
|  | Надання фінансової підтримки літературному журналу «Літературний Чернігів»; |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 60,00 | 60,00 | — | — | — |  | — | 60,00 |  | 60,00 | — | — | — | — | Випущено номерів: 4, тираж — 1200 прим. |
|  | Надання фінансової підтримки газеті для людей з інвалідністю «Живи з надією» |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | Випуск газети «Живи з надією» припинено у 2019 році за рішенням засновника |
| 5.1. | Організація лекцій, семінарів, тренінгів з метою протидії та запобіганню загрозам в інформаційній сфері |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 50,00 | 50,00 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | Захід не проводився у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 |
| 5.2. | Надання методичної допомоги органам державної влади, неурядовим організаціям, ЗМІ у питанні протидії інформаційним загрозам |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | Забезпечувалося постійно |
| 5.3. | Проведення та замовлення досліджень щодо стану інформаційної безпеки області та потенційних інформаційних загроз |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | Захід не реалізовано |
| 5.4. | Замовлення незалежного моніторингу засобів масової інформації області на предмет дотримання журналістських стандартів та створення відповідного рейтингу ЗМІ |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 0 | 0 | — | — | — |  | — | 0 |  | 0 | — | — | — | — | Захід не реалізовано |
| 6.1. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації у обласних друкованих ЗМІ та Інтернет-просторі Чернігівщини, офіційне оприлюднення у друкованих ЗМІ регуляторних актів, прийнятих облдержадміністрацією |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 400,0 | 400, 0 | — | — | — |  | — | 375,0 |  | 375,0 | — | — | — | — | Розміщено публікацій в обласних друкованих газетах — 46 (15,5 тис. см2); в Інтернет-виданнях — 209 (152,73 тис. переглядів) Забезпечено оприлюднення 3 регуляторних актів ОДА |
| 6.2. | Технічна підтримка забезпечення висвітлення діяльності ОДА, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та у Інтернет-просторі Чернігівщини |  | КЗ «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» Чернігвської облради; виконання у 2020 році |  | 30,00 | 30,00 | — | — | — |  | — | 30,00 |  | 30,0 | — | — | — | — | Закуплено обладнання: 9 одиниць |
| 6.3. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації у міських, районних, міськрайонних друкованих ЗМІ Чернігівщини |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020році |  | 198,0 | 198,0 | — | — | — |  | — | 198,0 |  | 198,0 | — | — | — | — | Розміщено публікацій у 22 міських, районних, міськрайонних газетах — 162 (28,5 тис. см2) |
| 6.4. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради засобами теле- та/чи радіомовлення |  | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2020 році |  | 340,00 | 340,00 | — | — | — |  | — | 339,7 |  | 339,7 | — | — | — | — | Забезпечено 276 трансляцій матеріалів у телеефірі, 1500 — у радіоефірі (з урахування повторів) |
|  |  |  |  |  | 1591,0 | 1591,0 |  |  |  |  |  | 1445,9 |  | 1445,9 |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1591,00 | 1591,00 |  | 1445,9 | 1445,9 |  | -145,1 | -145,1 |  |

Директор	Оксана СТЕЛЬМАХ

Інформація про виконання обласної Програми 
підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проєкти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на звітний рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки. Рішення двадцять восьмої сесії обласної ради шостого скликання 10 вересня 2015 року (редакція від 04.04.2019 року № 8 17/VII) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | 2020 рік | 1591,0 | 1445,9 | 90,9 | - | 1445,9 | 100 | - | - | - | - |

Директор	Оксана СТЕЛЬМАХ