Проєкт

Звіт про виконання регіональної програми за 2020 рік

| 1. | 2300000 | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КТПКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |  |
| 2. | 2310000 |  | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |  |
|  | КТПКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |  |
| 3. | 2310180 |  | Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018 - 2022 роки (рішення XI сесії Чернігіської обласної ради VII скликання від 07.12.2017 №16-11/VII) |  |
|  | КТПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |  |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми __ Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018 - 2022 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) |  | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. ОТГ) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| етап виконання - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація, проведення та інформаційний супровід обласних заходів з нагоди відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заходів зі збереження національної пам’яті | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | 1188,6 | 1188,6 |  |  |  |  |  |  | 887,5 |  | 887,5 |  |  |  |  | * додається |
| 2 | Організація, проведення та інформаційний супровід заходів, встановлених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, голови обласної ради, рішеннями сесій обласної ради, рішеннями рад тер. громад області. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | 90,0 | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  | 9,8 | - | - | - | - | - |
| 3 | Нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, територіальних громад відзнаками ОДА та ОР, іншими відзнаками, у тому числі, ініційованими громадськістю. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації | 865,4 | 865,4 |  |  |  |  |  |  | 652,6 |  | 652,6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Організація, проведення та інформаційний супровід заходів, спрямованих на прийом в області керівництва держави, представників Уряду, центральних органів виконавчої влади. Проведення заходів з презентації соціально-економічного, науково-технічного, суспільно-політичного потенціалу області на місцевому, загальнонаціональному рівні та закордоном. Організація, проведення та інформаційний супровід заходів, спрямованих на прийом в області офіційних представників іноземних держав, міждержавних організацій, у тому числі, із врученням цінних подарунків, сувенірів, грошових винагород тощо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО по Програмі |  | 2144,0 | 2144,0 |  |  |  |  |  |  | 1549,9 |  | 1549,9 |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2144,0 | 2144,0 | - | 1549,9 | 1549,9 | - | -594,1 | -594,1 | - |

*Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)

| Назва показнику | Згідно Паспорту Програми | Затверджено кошторисом на 2020 рік | Проведені видатки | Відхилення (гр.4-гр.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг видатків на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат та інших заходів тис. грн | 1066,3 | 1188,6 | 887,5 | -301,1 |
| Кількість проведених заходів, од. | 130 | 90 | 77 | -13 |
| Середні витрати на проведення 1 заходу, тис. грн | 8,20 | 13,2 | 11,5 | -1,7 |
| Обсяг видатків на проведення представницьких та інших заходів, тис. грн | 465,0 | 90 | 9,8 | -80,2 |
| Кількість проведених представницьких та інших заходів, од. | 140 | 45 | 10 | -35 |
| Середні витрати на проведення 1 представницького та іншого заходу, тис. грн | 3,32 | 2,0 | 0,98 | -1,02 |
| Обсяг видатків на нагородження громадян, колективів, підприємств та організацій, інститутів громадянського суспільства, територіальних громад відзнаками облдержадміністрації та обласної ради, відзнакою Почесний Громадянин Чернігівської області 2 особи, та відзначення Премією переможців обласного конкурсу журналістських робіт із тематики реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 12 осіб, тис. грн | 980,0 | 865,4 | 652,6 | -212,8 |
| Кількість нагороджених осіб, колективів підприємств, установ і організацій та окремих осіб, які будуть відзначенні Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної ради, Подякою голови облдержадміністрації та обласної ради, од. (осіб) | 2190 | 2136 | 1999 | -137 |
| Середні витрати на одного нагородженого Почесними грамотами і Подяками голови тис. грн. | 0,45 | 0,41 | 0,33 | -0,08 |