**Проєкт**

**Звіт про виконання у 2020 році**

**Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року**

Рішенням восьмої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання 23 лютого 2017 року затверджено Комплексну обласну програму підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 року (далі – Програма).

Розроблення та прийняття Комплексної програми зумовлено необхідністю впровадження на регіональному рівні комплексних заходів щодо реалізації державної політики з питань забезпечення всебічного розвитку сім'ї, рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії домашньому насильству і торгівлі людьми.

Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Відповідальним виконавцем за реалізацію Програми відповідно до Паспорту Програми є Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. Загальний обсяг фінансових ресурсів з обласного бюджету, необхідних для реалізації Програми складає 5285,29 тис. грн., зокрема, для реалізації заходів Програми на 2020 рік - 1525,37 тис. грн.

Протягом 2020 року Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації разом з іншими учасниками Програми забезпечували виконання заходів Комплексної обласної програми підтримки сім’ї, забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми на період до 2020 відповідно до додатку завдань та заходів даної Програми.

У 2020 році на виконання завдань і заходів Програми з обласного бюджету використано 344,3 тис. грн.

У зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів масові заходи за участю більш як 20 осіб не проводилися, що спричинило економію запланованих у Програмі бюджетних видатків.

На виконання планових завдань Програми Департаментом сім’ї молоді та спорту облдержадміністрації спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, об’єднаними територіальним громадами, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами області протягом 2020 року проведено заходи, спрямовані на підтримку багатодітних сімей, запобігання і протидію домашньому насильству, торгівлі людьми, забезпечення гендерної рівності. Зокрема:

**Підтримка та розвиток сім’ї. Запобігання домашньому насильству.**

* Проведено роботу щодо забезпечення вирішення проблемних житлових та соціально-побутових питань багатодітних сімей. Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно із райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських, сільських, селищних рад територіальних громад у 2020 році здійснено моніторинг стану потреб та умов проживання багатодітних сімей з п’ятьма та більше дітьми для визначення тих, які потребують допомоги у вирішенні проблемних житлових та соціально-побутових питань. У результаті сформовано банк даних про такі сім'ї, які потребують відповідної допомоги. Упродовж 2020 року 67 багатодітних сімей, де 5 і більше дітей отримали допомогу на суму близько 291,4 тис гривень для покращення умов проживання у вигляді предметів побуту. Зокрема, 10 багатодітних сімей отримали двоярусні дитячі ліжка з матрацами, 57 багатодітних сімей – газові плити, набори посуду, побутову техніку у вигляді холодильників, пральних машин, планшетів, морозильних камер та велосипедів.
* Для вчасного забезпечення в повному обсязі багатодітних сімей посвідченнями та недопущення соціальної напруги серед сімей щодо відсутності бланків у 2020 році за кошти обласного бюджету було виготовлено 1318 бланків дитини з багатодітної сім’ї на суму 50,0 тисяч гривень. Протягом 2020 року право на користування пільгами отримали 663 багатодітні сім׳ї та 1643 дітей з багатодітних сімей. Станом на 01.01.2021 близько 3,4 тис. багатодітних сімей скористались пільгами з оплати житлово-комунальних послуг, 50% знижкою вартості придбання палива – 1,1 тис. сімей, 50% знижкою плати за користування квартирним телефоном – 136 сімей.
* Проводилися заходи з присвоєння багатодітним матерям почесного звання України «Мати-героїня». Опрацьовано 30 справ стосовно присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», які претендують на отримання цього звання. За материнську самовідданість, народження і зразкове виховання дітей, забезпечення умов для всебічного їх розвитку у 2020 році 14 жінкам області присвоєно почесне звання України «Мати-героїня». У червні 2020 року багатодітних матерів Чернігівщини, які отримали право носити високе звання «Мати-героїня» урочисто вітали в облдержадміністрації. 15 жінкам вручено державні нагороди та подарунки, а дітей привітали із Днем захисту дітей ігровими наборами.
* Проводилися інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на популяризацію сімейних цінностей та привернення уваги громадян до питань сім’ї. До Міжнародного дня сім’ї розроблено та виготовлено соціальну рекламно-інформаційну продукцію у кількості 10 постерів для білбордів та 20 тис. флаєрів, які містять звернення до сімей області та телефони служб, де можна отримати допомогу у разі домашнього насильства та психологічної напруги в сім’ї. Білборди розміщено в містах Чернігові та Ніжині. Флаєри розповсюджено через послуги АТ «Укрпошта» в 16 містах регіону. Витрати на проведення інформаційної кампанії склали 14,8 тис. грн.
* Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено благодійну акцію до новорічних свят для дітей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО/ООС, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих у районах проведення АТО/ООС. 89 дітей отримали сувенірні солодкі подарунки.
* Забезпечено роботу Міжвідомчої ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми при облдержадміністрації, під час засідань ради розглядалися питання, що стосувалися створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству і допомоги постраждалим особам.
* З метою удосконалення в області механізму взаємодії всіх суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечено проведення низку заходів з представниками Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління превентивної діяльності, Служби у справах дітей облдержадміністрації, обласного центру соціальних служб та райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад. Зокрема, в режимі відеоконференц-зв’язку проведено нараду «Про взаємодію державних органів та установ, на які покладено функції з питань запобігання та протидію домашньому насильству, жорстокому поводженню з дітьми, та оперативне реагування на факти скоєння насильства в умовах карантину»; у січні проведено семінарське заняття з питань реалізації Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» в рамках семінар-наради з підвищення кваліфікації поліцейських. (охоплено 100 осіб); у лютому, червні, серпні 2020 року з метою підвищення кваліфікації поліцейських територіальних підрозділів ГУНП в Чернігівській області (дільничних офіцерів, представників ювенальної превенції) проведено 3 семінарських заняття з метою вивчення засад запобігання та протидії домашньому насильству (охоплено 39 осіб); організовано та проведено 2 виїзні робочі зустрічі у с. Мала Дівиця та с. Білорічиця Прилуцького району, в яких участь взяли представники суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству, обласного та місцевих рівнів; проведено 2 тематичні зустрічі з питань запобігання та протидії домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми за участю представників Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА, Служби у справах дітей ОДА, обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ГУНП в області, ГО «Чернігівський громадський комітет захисту прав людини» та керівників і представників об’єднаних територіальних громад.
* Упродовж 2020 року в регіоні діяли 26 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. З них 16 мобільних бригад створено в районах при центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 7 – в ОТГ, 3 – в містах Новгород-Сіверський, Ніжин та Прилуки. Спеціалістами мобільних бригад упродовж року здійснено 1877 виїздів до населених пунктів з метою профілактики, майже в чотири рази більше, ніж у минулому році (430 виїздів). Надано 870 консультацій за допомогою телефонного зв’язку, що майже у 9 разів більше, ніж у минулому році.
* З 25 листопада по 10 грудня 2020 року в області проведено більше 1500 різноманітних заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», які спрямовані на підвищення обізнаності населення щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, формування нетерпимого ставлення до жорстокого поводження в сім’ї.
* Здійснювалася співпраця з громадськими організаціями з питань реалізації державної політики щодо запобігання та протидії домашньому насильству:

- у рамках реалізації ГО Національна Рада Жінок України проєкту «Доступ до верховенства права осіб, які постраждали від насильства» за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні проведено анкетування серед експертів у сфері протидії домашньому насильству, надруковано інформаційну продукцію (1000 екз.плакатів), спрямовану на підтримку членів сімей, що потерпають від домашнього насильства в умовах поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; проведено ряд навчальних семінарів, тренінгів, робочих зустрічей з представниками ОТГ, райдержадміністрацій, навчальних закладів, закладів охорони здоров׳я, тощо).

**Протидія торгівлі людьми.**

* Підтримано реалізацію Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини проєкту «Впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Чернігівській області», до якого були залучені всі суб’єкти взаємодії у сфері протидії торгівлі людьми, здійснено 4 спільних виїзних тематичних зустрічей в ОТГ, під час яких з представниками апарату виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад обговорено питання реалізації державної політики з питань протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству.
* До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми та до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми в області проводилися інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення обізнаності громадян щодо способів уникнення потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та можливостей отримання допомоги. Зокрема, у липні виготовлено сіті лайти для біг-бордів у кількості 15 штук та розміщено в містах Чернігів і Ніжин; у жовтні 2020 року розроблено та виготовлено соціальну рекламно-інформаційну продукцію у кількості 30 тис. флаєрів з рекомендаціями у разі працевлаштування за кордоном та телефонами служб куди звертатися за допомогою. Продукцію розповсюджено в області через послуги АТ «Укрпошта».
* Проводилися заходи щодо підвищення рівня кваліфікації фахівців, які уповноважені здійснювати заходи з питань протидії торгівлі людьми:

- У вересні 2020 року у рамках навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби категорії «В» розглянуто тему: «Запобігання торгівлі людьми: соціальні аспекти вирішення проблеми. Надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми». Підвищили кваліфікацію 83 державних службовці. Навчання проводилось за дистанційною формою.

- У червні Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проведено одноденний навчальний семінар у онлайн режимі для представників структурних підрозділів райдержадміністрацій, відповідальних за реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі людьми на тему: «Актуальні питання реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми». Охоплено навчанням 27 осіб.

* У рамках проєкту «Впровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в тому числі дітьми в Чернігівській області», який реалізується Чернігівським громадським комітетом захисту прав людини:

- у грудні 2020 року здійснено 5 тематичних виїзних зустрічей в ОТГ з питань протидії торгівлі людьми за участю представників профільних структурних підрозділів облдержадміністрації та керівників і представників територіальних громад;

- упродовж 2020 року проведено 4 дводенні навчання для фахівців територіальних громад, райдержадміністрацій, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та механізму взаємодії суб’єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми;

- створено і розміщено у мережі інтернет електронний довідник, який має сприяти кращому доступу населення до інформації про захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та підвищенню якості міжвідомчого співробітництва в процесі надання допомоги таким особам. Зокрема, даний довідник містить розділ з контактними даними суб’єктів, задіяних у Національному механізмі взаємодії (НМВ) на районному рівні.

* Здійснювалися профілактичні заходи щодо підвищення рівня обізнаності населення про проблему торгівлі людьми:

- На обласних телеканалах «Дитинець», «Новий Чернігів» та «Національна суспільна телерадіокомпанія України» з 24 липня по 7 серпня транслювалися відеоролики «Безпечне працевлаштування за кордоном», «Втягнення у жебракування – один з видів торгівлі людьми», «Купівля-продаж дитини – грубе порушення прав людини», «Сексуальна експлуатація – не потрапляй до сучасного рабства» та «Трудова експлуатація всередині країни».

- З метою всебічного інформування населення про результати діяльності правоохоронних органів у частині виявлення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, протягом 2020 року в ЗМІ висвітлено 67 матеріалів з даної тематики.

- Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Чернігівським районним центром зайнятості у 2020 році проведено 2 тренінгові заняття для безробітних осіб Роботою охоплено близько 30 осіб.

**Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.**

 Упродовж 2020 року здійснювалися заходи, спрямовані на забезпечення гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства в області. Зокрема,

* Розпорядчими документами голови облдержадміністрації визначено одного із заступників голови обласної державної адміністрації уповноваженою особою (координатором) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі та призначено на громадських засадах радника голови облдержадміністрації з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
* Забезпечено розгляд питань із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на засіданні Міжвідомчої ради питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, яка діє при облдержадміністрації.
* Спільно з жіночими громадськими організаціями впроваджувалися проєкти, які розвивають у жінок лідерські якості, в тому числі у жінок, які проживають у сільській місцевості, проведено заходи, спрямованих на утвердження гендерної рівності в суспільстві, підвищення активності жінок задля розвитку в громадській діяльності, політиці, бізнесі. А саме:

- Упродовж лютого-березня 2020 року проведено регіональну щорічну інформаційно-просвітницьку акцію «Жінки, знайте свої права» з метою підвищення рівня обізнаності жінок щодо їх прав, поінформованості щодо шляхів попередження та інструментів протидії дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження та зупинення усіх форм насильства стосовно жінок і дітей, розвитку жіночого лідерства у всіх сферах та на всіх рівнях. Інформаційно-просвітницькими та комунікативними заходами у рамках регіональної акції охоплено більше 14,4 тис. осіб, виготовлено та розповсюджено близько 1100 екземплярів різних інформаційно-просвітницьких матеріалів. Зокрема, Департаментом сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації під час акції «Жінки, знайте свої права» забезпечено виготовлення та розповсюдження інформаційно-роздаткової продукції (флаєра в кількості 1000 шт.). У рамках регіональної акції у місті Чернігові на базі обласного молодіжного центру з 5 по 7 березня проведено 18-й обласний щорічний ярмарок «Що може жінка». Захід проводився з метою промоції жіночого бізнесу, розвитку і вдосконалення жіночого підприємництва та реалізації лідерського потенціалу жінок. Під час заходу, окрім виставки-продажу товарів, проводилися різноманітні міні тренінги та воркшопи, спрямовані на підвищення правової грамотності жінок, отримання знань щодо започаткування власного бізнесу, підвищення рівня саморозвитку та самовдосконалення.

- Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини», Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Навчально-науковий інститут історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського 25.11.2020 року провели у режимі онлайн ХІІІ обласну науково-практичну конференцію «Жінки Чернігівщини: історія і сучасність» на тему: «Жінка в умовах сучасної реальності: самоідентифікація і перспективи». Робота учасників конференції була побудована на трьох дискусійних платформах: Чернігівщина – територія рівних можливостей (місцеві вибори 2020: гендерні квоти, результати, перспективи розвитку громад); соціальні, економічні, гуманітарні гендерні проблеми в умовах COVID-19 та гендерна рівність в діяльності міжнародних організацій, історії, інформаційному просторі. Усі виступи були інформативно насиченими та змістовними, що породжували активне обговорення щодо шляхів співпраці всіх учасників (близько 50 осіб).

* Проводилася діяльність, спрямована на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питання забезпечення гендерної рівності, запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству. Зокрема:

- до професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування включено модулі «Забезпечення рівних прав і можливостей в Україні: політика ґендерної рівності та недискримінації» і «Державна політика у сфері забезпечення прав людини»;

- у рамках навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації пройшли навчання з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 136 державних службовців та 17 посадових осіб місцевого самоврядування;

- за короткостроковою програмою «Врахування ґендерних аспектів під час реалізації проєктів та програм місцевого й регіонального розвитку. Основи ґендерно орієнтованого бюджетування» підвищили кваліфікацію 133 посадовці (114 державних службовців та 19 посадових осіб місцевого самоврядування. Загальний обсяг – 286 осіб за рік.

* Підтримано реалізацію громадською організацією «Чернігів Європейський» проєкту «Голос жінки має силу 2020» з березня по грудень 2020 року, який впроваджувався за підтримки Фундації прав людини в Україні, Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut für Ausland sbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. З метою розширення можливостей жінок та посилення їхніх голосів на місцевому piвнi, забезпечення виконання умов Резолюції 1325 Ради Безпеки ООН та досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року, підтримки місцевих органів влади та неурядових організацій, що працюють на місцях для забезпечення політичної, соціальної та економічної участі жінок у всіх суспільних процесах в області проведено ряд блогів, навчальних, адвокаційних та мистецьких заходів. До заходу долучалися не лише активісти проєкту, а й представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, засобів масової інформації, громадських організацій, вимушені переселенці, викладачі та здобувачі освіти.