Додаток 4  до Порядку

Звіт про виконання регіональної програми за 2020 рік

| 1. | 1100000 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 1110000 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | 1115032, 1115053,1115021, 1115022, 1115031, 1115033. 1115061, 1115011, 1115012, 1115062, Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на період 2017-2020 роки |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми:обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на період 2017-2020 роки

(назва програми)

| № з/п |  | Захід |  | Головний виконавець та строк виконання заходу |  |  |  |  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |  |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  |  |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  |
| 1.Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів здібностей та індивідуальних особливостей кожного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів для різних верств населення, у т.ч. фізкультурно-спортивними товариствами, центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» |  |  | ОЦФЗН «Спорт для всіх», обласні організації ФСТ "Динамо", "Спартак", "Україна", "Колос" Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ |  |  |  |  | 443,0 |  |  |  |  |  |  | 443,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,8 | 320,5 |  | 34,9 | 11,7 |  | 33,7 |  | Кількість населення охопленого фізкультурно-оздоровчою діяльністю в області – 64987 осіб. Центрами фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" проведено 191 спортивно-масових заходів за участі 22706 учасників, зокрема Обласним ЦФЗН "Спорт для всіх" проведено 11 заходів, направлених на фізкультурно-оздоровчу роботу у навчальних закладах та за місцем проживання громадян, охоплено – 1280 учасників. У вересні «Спорт для всіх» взяв дольову участь у проведення фізкультурно-оздоровчого заходу «Європейський пробіг заради миру» з нагоди Європейського тижня спорту в рамках всесвітнього заходу «World Harmony and Peace Run» (Всесвітній біг миру заради гармонії) та Всеукраїнський щорічний забіг на честь загиблих Героїв АТО/ООС. ГО «ВФСТ «Україна» проведено обласні чемпіонати товариства з рукопашного бою серед працівників меблевої сфери - 60 уч., з шахів серед чоловіків - 50 уч., з веслування на байдарках і каное серед спортсменів-ветеранів спорту - 45 уч., міжгалузева обласна спартакіада серед членів ЧОО ФСТ «Спартак», ЧОО ГО «ВФСТ «Україна», ГО ЧТОО ВФСТ «Колос», ГО ЧО ФСТ «Динамо» України - 265 уч., відкритий обласний Кубок ЧОО ГО «ВФСТ «Україна» з міні-футболу сред учасників АТО - 120 уч., відкритий обласний кубок міста ЧОО ГО «ВФСТ «Україна» з футболу «Зимова іскра 2020»-600 уч., ЧОО ФСТ "Колос" проведено: міжнародний турнір з футзалу, присвячений виводу військ з Афганістану в смт. Гончарівськ - 14 уч. фінальні Всеукраїнські змагання серед голів, сільських, селищних рад, голів і старост об’єднаних територіальних громад, присвячених 70- річчю утворення ФСТ «Колос» м. Скадовськ - 16 уч. ЧОО ФСТ "Динамо" проведено: чемпіонати області серед колективів "Динаміада-2020" з видів спорту (стрільба кульова, парковий волейбол, гирьовий спорт, міні футбол, офіцерське триборство, футболу) - 498 уч., змагання з міні-футболу серед підрозділів в/ч Т0500 – 35 уч., змагання серед дітей, які опинились в складних життєвих обставинах з видів спорту (з міні-футболу, легкої атлетики, стрільба з пневметичної зброї ) - 99 уч. ЧОО ФСТ "Спартак" проведено: зимовий турнір з міні-футболу серед команд профспілкових організацій житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, присвячений 85-річчю утворення товариства «Спартак» - 40 уч., «День здоров’я» серед членів товариства - працівників банківських установ – 27 уч., відкритий чемпіонат ЧОО ФСТ «Спартак» з триатлону на спринтерській дистанції – 28 уч., міжгалузева обласна спартакіада серед членів ЧОО ФСТ «Спартак», ЧОО ГО ВФСТ «Україна», ГО ЧТОО ВФСТ «Колос», ГО ЧОО ФСТ «Динамо» України – 198 уч., НТЗ до Всеукраїнських змагань з видів спорту (бойове самбо, хортинг, легка атлетика, кікбоксинг, спортивна гімнастика) – 43 уч. |  |
| 2 | Розвиток мережі та забезпечення діяльності сучасних центрів і клубів, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення, у т.ч. в новостворених об’єднаних територіальних громадах |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту, Виконкоми міських рад міст, райдержадміністрації. ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фізична підготовка різних груп населення протягом 2020 року значно зросла. В Чернігівській області функціонує 61 сучасний центр та клуб, в яких займаються 13584 особи, з них олімпійськими видами спорту - 8401 осіб, неолімпійськими видами спорту- 5183 осіб. |  |
| 3 | Забезпечення належних умов для організації навчання плаванню у плавальних басейнах, місцях масового відпочинку громадян на воді, в оздоровчих і спортивних таборах |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ОЦФЗН «Спорт для всіх», ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернігівським обласним центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх " протягом року проведено масові спортивні заходи в місцях масового відпочинку громадян на воді фізкультурно-оздоровчий захід «Школа плавання» смт. Седнів - 60 осіб. |  |
| 4 | Сприяння введенню до штатного розпису суб’єктів господарювання посад інструкторів з фізичної культури і спорту, в об’єднаних територіальних громадах - фахівців з фізичної культури і спорту |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Виконкоми міських рад міст, райдержадміністрації, ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В Чернігівській області створено 59 територіальних громад. В 43 громадах створені структурні підрозділи, які відповідають за розвиток фізичної культури та спорту. Штатних працівників у сфері фізичної культури та спорту об'єднаних теритопіальних громад - 54. |  |
| 5 | Забезпечення проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення відповідно до постанови КМ України від 9грудня 2015 року № 1045 |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 18.06.2019 № 364 «Про організацію та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення Чернігівської області» (далі – розпорядження) в області проводиться щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення. За інформацією, що надійшла від структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту районних державних адміністрацій, міських рад Чернігова, Прилук, міських селищних сільських рад територіальних громад, обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств у 2020 році на добровільних засадах власну фізичну готовність оцінили 1906 громадян області. За рівнями фізичної підготовленості високий рівень має 284 особи (відповідно 14 %), достатній рівень – 453 осіби (23%), середній рівень – 941 особа (49%), низький рівень фізичної підготовленості – 228 осіб (відповідно 11 %). |  |
| 6 | Забезпечення проведення щороку масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів та галузевих спартакіад серед усіх верств і категорій населення |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Обласні федерації з видів спорту. ГО відділення НОК України в Чернігівській обл. Виконкоми міських рад міст, райдержадміністрації,ОТГ |  |  |  |  | 575,0 |  |  |  |  |  |  | 485,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 551,5 | 99,2 |  | 315,2 | 137,1 |  |  |  | 8949 учасників (різних верств і категорій населення), прийняли участь у масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах у 2020 році: міжнародний спортивно-масовий захід "Нова Пошта Чернігів Напівмарафон 2020" (проводився онлайн), всеукраїнський захід "Olympic Lab",Do like Olympians, "Олімпійська книга", обласний етап всеукраїнського спортивного заходу "Олімпійське лелеченя", всеукраїнський олімпійський урок з нагоди Дня фізичної культури і спорту за участі олімпійців, ветеранів спорту, спортивного активу, відкрита спартакіада з велоспорту. |  |
| 7 | Забезпечення організації і проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів спорту |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ОЦФНЗ «Спорт для всіх». Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації, ОТГ |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,2 | 70,8 |  | 188,4 |  |  |  |  | За участі ветеранів спорту в області проведено 113 змагань, з 23 видів спорту, в яких прийняли участь 1265 учасників. Зокрема: чемпіонати області з видів спорту серед ветеранів (міні-футбол, активні шахи, бокс, армспорт, хортинг, футзал), Обласні турніри: з настільного тенісу пам'яті О.Мусійченка, командний турнір з шахів пам’яті Героїв Небесної Сотні, чемпіонат області з футзалу серед чоловічих аматорських команд «Граємо за Україну разом», міжнародний турнір з міні-футболу серед ветеранів пам’яті В.Третьякова та інші. |  |
| 8 | Забезпечення організації і проведення заходів зі спорту для інвалідів, учасників АТО, інших вразливих категорій громадян |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ОЦФНЗ «Спорт для всіх». ЧРЦ з фізичної культури і спорту «Інваспорт» Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації.,ОТГ |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 590,2 | 197,3 |  | 287,9 | 65,0 |  | 40,0 |  | Відповідно до Календарного плану спортивних заходів Чернігівської області на 2020 рік Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації разом з обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, зокрема федераціями з видів спорту, обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України проведено більше 50 фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, за участю учасників бойових дій, членів їх сімей, дітей учасників АТО, дітей, батьки яких загинули в АТО. Чернігівською обласною асоціацією футболу протягом року було проведено 10 змагань серед учасників АТО: чемпіонат і Кубок області з футзалу, чемпіонат і Кубок області з футболу та ряд турнірів з футболу і міні-футболу «Пам’яті Героїв АТО», «Герої не вмирають» та інші за участі понад 500 осіб. З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» проведення фізкультурно-масових та спортивних заходів серед осіб з інвалідністю на території області було обмежено. |  |
| 9 | Забезпечення надання у користування на пільгових умовах спортивних споруд для проведення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ЧРЦ з фізичної культури і спорту «Інваспорт» Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації,ОТГ |  |  |  |  | 92,0 |  |  |  |  |  |  | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,0 |  |  | 87,0 | 40,0 |  |  |  | Рішенням Чернігівської міської ради від 21.12.2017 року (зі змінами) надано дозвіл за угодами позики використовувати фізкультурно-спортивну базу шкільних закладів міста комунальним міським та обласним дитячо-юнацьким спортивним школам. Спортивні споруди області використуються для проведення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю на безоплатній основі. |  |
| 10 | Підтримка в організаційному та матеріально-технічному забезпеченню діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін. |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ГО відділення НОК України в Чернігівській області. ФСТ «Динамо», «Спартак», «Україна», «Колос» Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації,ОТГ |  |  |  |  | 292,0 |  |  |  |  |  |  | 292,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3910,3 | 1441,5 |  |  |  |  | 2468,8 |  | Всього з різних бюджетів області отримали фінансову допомогу 37 громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування. Фінансову підтримку на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності з обласного бюджету отримала громадська організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямоавності, зокрема: відділення НОК України в Чернігівській області. |  |
| 11 | Залучення інститутів громадського суспільства до розроблення та формування програм(проектів, заходів) фізкультурно-спортивного спрямування для реалізації яких після проведення конкурсного відбору надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів. |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  | В 2020 році 2 проекти (заходи), визнано переможцями конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) по проведенню фізкультурно-спортивних заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету: 1. ГО «Екстрим-клуб СЕМАРГЛ», проект «Спортивно-туристичне багатоборство «Siver Race-2020». 2. ГО «Спілка жінок Куликівщини», проект «Відкритий турнір з футболу та міні футболу Куликівщини «Кубок надії». Проекти не були реалізовані в зв'язку з карантинними обмеженнями по проведенню спортивних заходів відповідно Постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної ховроби КОВІД – 19 , спричиненої короновірусом SARS–SoV-2» (зі змінами) |  |
| 2. Сприяння створенню умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяння створенню умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, у т.ч. шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, зокрема І-го і ІІ-го етапів Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Управління освіти інауки облдержадміністрації. Обласна організація ФСТ "Динамо" |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,1 |  | 168,0 |  | 70,1 |  |  |  | Протягом року проведено понад 30 фізкультурно-спортивних заходів, у яких взяло участь більше 5 тис. осіб. Найбільш масовим патріотичним заходом серед дітей та учнівської молоді Чернігівщини є щорічна Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»). У період тимчасового призупинення освітнього процесу здійснювалась робота з подальшої підготовки та проведення Гри. Джури області взяли активну участь у Всеукраїнському челенджі «#Спогади_Джура», організованому на період карантину Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (далі – Центр), який проходив у режимі онлайн. За кількістю публікацій, викладених на сторінці Центру «Всеукраїнська військово-патріотична гра ″Джура″» у Facebook, Чернігівська область посіла 1 місце. 23 травня 2020 року до участі у Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Відун» (далі – Конкурс) залучено рої Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») старшої вікової групи (15-17 років), який проводився в режимі онлайн. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Понад 300 роїв стали призерами Конкурсу, у тому числі 15 роїв з Чернігівщини. Переможцями конкурсу стали 25 роїв, які отримали найбільшу кількість балів, серед яких рій «Хоробрі серця» Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Ніжинської міської ради. |  |
| 2 | Сприяння підвищенню ефективності професійної орієнтованої та спеціальної фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуванях та правоохоронних органах |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Обласна організація ФСТ «Динамо» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,7 |  | 40,0 |  | 30,7 |  |  |  | З кожним роком кількість учасників спортивних заходів у яких приймає участь молодь допризивного віку зростає. З 27 по 30 серпня 2020 року в с. Матіївка Бахмацького району проходив Військово-патріотичний вишкіл «Сіверські воїни» до 100-річчя Першого зимового походу - переможець конкурсу проєктів громадських організацій. Метою проєкту є підвищення національної свідомості та патріотичного духу, збільшення чисельності молоді, підготовленої до служби в ЗСУ, надання молоді основних навичок військової справи, медицини, виживання в екстремальних умовах, утвердження здорового способу життя. Проводили вишкіл ГЕО «Мама-86-Ніжин» та ГО «Дозір Крук», за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації. В заході взяли участь 50 молодих людей з різних районів Чернігівської області. В рамках проєкту для учасників було проведено історичні лекції, заняття з основ надання першої медичної допомоги в екстремальних ситуаціях, боротьби, тактики ліс-поле із застосуванням страйкболу, правил поведінки під час екстремальних ситуацій тощо. |  |
| 3. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення випуску рекламної, поліграфічної продукції, методичних та наукових видань, відеопродукції з популяризації видів спорту, масової фізичної культури та формування здорового способу життя |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. ГО відідлення НОК України в Чернігівській обл. ОЦФНЗ "Спорт для всіх"Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації,ОТГ |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,5 | 63,5 | 20,0 |  | 8,0 |  |  |  | З метою формування у населення відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності рухової активності значна увага приділяється координації роботи з формування здорового способу життя та інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, громадських організацій методичними матеріалами з даних питань. Протягом 2020 року видано 39 найменувань інформаційних листів, методичних рекомендацій щодо пропаганди здорового способу життя серед молоді, профілактики шкідливих звичок та популяризації масової фізичної культури. |  |
| 2 | Сприяння розповсюдженню рекламної, поліграфічної продукції, підручників, посібників, навчальних програм з питань фізичного виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації з метою підвищення рівня поінформованості громадян |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Управління охорони здоров'я. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ГО відділення НОК України в Чернігівській обл.Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації, ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  | 9,0 |  | 6,0 |  |  |  | Протягом року в рамках проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене» було проведено 92 заходи щодо популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань, алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління. До заходів залучено 10% молоді від загальної кількості молоді в області. Залучено 315 волонтерів, 11 громадських організацій, розповсюджено 630 одиниць поліграфічної продукції. Інформацію про проведення акції висвітлено у 18 засобах масової інформації. |  |
| 3 | Забезпечення виготовлення та впровадження соціальної реклами щодо пропагування здорового способу життя, фізичної культури та спорту, підвищення рівня культури харчування, профілактики шкідливих звичок (тютюнопаління,алкоголізму,наркоманії) |  |  | Департамент сім'ї, молоі та спорту облдержадмінстрації.Управління охорони здоров’я. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. ГО відідлення НОК України в Чернігівській обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,5 |  | 38,9 |  | 38,6 |  |  |  | З питань популяризації здорового способу життя серед населення, пропаганди рухової активності, запобігання шкідливим звичкам протягом 2020 року організовано та проведено 14 телепередач, 21 радіовиступ, надруковано 61 стаття в пресі та 117 публікацій в інтернет-виданнях, прочитано 4812 лекцій, проведено 68808 бесід, 31 тематичний вечорів, круглих столів та видано 1826 санбюлетенів. |  |
| 4 | Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких акцій до дат, визначених ВООЗ та МОЗ України: Всесвітнього дня здоров’я, Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби з наркоманією, Міжнародного дня відмови від паління |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Управління охорони здоров'я. Управління освіти і науки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  |  |  | Медичними працівниками області проведені акції до Всесвітнього дня здоров’я, Всесвітнього дня без тютюну, Міжнародного дня боротьби з наркоманією, Всесвітнього дня психічного здоров’я, Міжнародного дня відмови від куріння під час яких проводилась лекційно-тренінгова робота, бесіди, тематичні вечори, «круглі столи». Медичні працівники виступали в засобах масової інформації, організовували акції серед студентської молоді, перегляди та обговорення публіцистичних програм з питань формування здорового способу життя. |  |
| 5 | Забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних заходів для різних вікових груп населення |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту. Управління охорони здоров’я. ЧРЦ з фізичної культури та спорту "Інваспорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,8 | - | - |  | - |  | 227,8 |  | Протягом 2020 року медичними працівниками диспансерного відділення спортивної медицини проведено 1094 оздоровчих та реабілітаційних заходів спортсменам області, з них: ЛФК – 495 процедур, масаж – 266 процедур, фізіотерапевтичні процедури – 333. |  |
| 6 | Забезпечення підготовки спеціалістів з лікувальної фізкультури та реабілітації. Ввести посади відповідальних фахівців в ЛПЗ області або укомплектувати існуючі |  |  | Управління охорони здоров’я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - |  | В області функціонує 22 кабінети з лікувальної фізкультури та 3 кабінети зі спортивної медицини, зареєстровано 4,25 штатних посад з лікувальної фізкультури (зайнято – 2.75), 3,75 посади зі спортивної медицини (зайнято – 3,75). В кожній ЦРЛ області та міських лікарнях є лікарі, призначені відповідальними за ЛФК і реабілітацію. |  |
| 7 | Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації позитивного впливу на здоров’я людини оптимальної рухової активності, зокрема на телебаченні в радіопрограмах |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту. Управління охорони здоров’я. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для інформування широкої громадськості про позитивний вплив оптимальної рухової активності на здоров’я людини медичними працівниками області протягом 2020 року проведено 2 виступи на телебаченні та 1 виступ на радіо; опубліковано 10 статей в пресі та 29 публікацій в інтернет-виданнях; прочитано 455 лекцій; проведено 5268 бесід та 1 тематичний вечір; випущено 156 санітарних бюлетенів. Для інформування громадськості про переваги здорового способу життя, користь занять фізичною культурою та спортом використовується мережа Інтернет. В електронних ЗМІ – «Чернігівський монітор», «Високий вал», «0462.ua», «Час Чернігівський», «GOROD», «Челайн», «Чернігівщина. Події і коментарі», «Панорама» протягом 2020 року з питань популяризації здорового способу життя опубліковано 112 повідомлень |  |
| 8 | Забезпечення залучення до пропаганди здорового способу життя громадські об’єднання профспілки, роботодавців, державних та громадських діячів, відомих спортсменів та митців |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спортую. Управління охорони здоров’я. Управління осівти і науки. ГО відділення НОК України в Чернігівській обл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою формування у населення відповідального ставлення до свого здоров’я, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя та популяризації оздоровчої рухової активності заклади охорони здоров’я співпрацюють з громадськими об’єднаннями (БО «Чернігівське відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», ГО «Спілка жінок Чернігівщини», ГО «Відродження нації», ГО «Альянс Глобал», БО «Позитивні жінки», БФ «Подолаємо туберкульоз разом»), спільно з якими проводять інформаційно-освітні та пропагандистські заходи. |  |
| 9 | Забезпечення висвітлення у ЗМІ участі провідних спортсменів області в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інформація про участь провідних спортсменів області у найпрестижніших міжнародних змаганнях регулярно публікувалася на офіційних вебсайтах ОДА і Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та сторінках у соціальній мережі Фейсбук. |  |
| 4.Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відкриття нових відділень з видів спорту, у т.ч. в новостворених об’єднаних територіальних громадах |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. |  |  |  |  |  |  |  | 111762,0 |  |  |  |  |  |  | 111761,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100318,4 | 14708,3 | 42347,3 |  |  |  | 961,5 |  | В області протягом року функціонували 46 ДЮСШ та СДЮШОР, з них 5 мають вищу категорію, 6 - першу категорію, 6 – другу категорію, 29 – без категорії, учнів у спортивних школах - 14118 осіб, тренерів – 597, із них штатних - 339. 7 спортивних шкіл фінансувалися з обласного бюджету. |  |
|  |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |  |  |  | 7500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12608,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29692,5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення ефективної діяльності обласних шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ) |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. |  |  |  |  |  |  |  | 9296,0 |  |  |  |  |  |  | 9296,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7506,7 | 7506,7 |  |  |  |  |  |  | В області протягом року функціонували 2 школи вищої спортивної майстерності (ШВСМ, ШВСМ з ігрових видів спорту). Постійний склад спортсменів складає 239 осіб. До складу національних збірних команд України із 14 олімпійських видів спорту входить 97 спортсменів, з них основного складу 35 чол., 33- кандидатів до збірної команди України та 14 - спортсменів резервного складу. Протягом 2020 року 10 спортсменам присвоєно звання - майстер спорту України, 3 спортсменам - майстер спорту України міжнародного класу, 1 – Заслужений майстер спорту України. |  |
| 3 | Забезпечення діяльності обласного центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та відкриття відділень і філіалів з видів спорту в містах та районах області |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  | 1908,0 |  |  |  |  |  |  | 1908,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2759,1 | 2759,1 |  |  |  |  |  |  | Для залучення дітей і молоді з обмеженими можливостями та реабілітації осіб з інвалідністю засобами фізичної культури і спорту в області функціонує Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» з філіями в Бахмацькому, Менському, Сосницькому, Прилуцькому, Городнянському, Корюківському, Срібнянському, Сновському, Ріпкинському районах і містах Ніжині та Прилуки з контингентом 86 спортсменів з інвалідністю. Фізкультурно-спортивну та оздоровчу діяльність проводять 12 тренерів, з яких 2 штатних, з 12 видів спорту: футзалу, боччі, біатлону, легкої атлетики, лижних перегонів, шахів, пауерліфтингу, стрільба кульова, плавання, теніс настільний, футбол та спортивних танців на візках. |  |
| 4 | Забезпечення діяльності обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  | 704,0 |  |  |  |  |  |  | 704,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3365,8 | 660,50 | 586,6 |  | 2118,7 |  |  |  | Протягом року в області функціонували обласний і два міських (в містах Чернігові та Ніжині) центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Всі організаційні питання щодо забезпечення повноцінної діяльності обласного і двох міських центрів «Спорт для всіх» вирішено. Центри забезпечено у необхідному обсязі фінансуванням з обласного і міських бюджетів, кваліфікованими кадрами, технічними засобами, службовими приміщеннями, інвентарем та обладнанням для організації і проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів. Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» забезпечено транспортним засобом.Обласний і два міські центри виконують свої функції відповідно до покладених на них завдань, проводять масові фізкультурно-оздоровчі заходи в місцях проживання та масового відпочинку населення, організовують навчання дітей плаванню в літній період, здійснюють пропаганду фізичної культури і спорту та здорового способу життя через соціальну рекламу в засобах масової інформації, виконують заходи з реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» та щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення області. Обласною державною адміністрацією опрацьовується питання створення центрів «Спорт для всіх» в містах Прилуки і Новгород-Сіверський. |  |
| 5.Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні і психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення проведення та участь у змаганнях різного рівня всіх вікових груп вихованців ДЮСШ |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  | 920,0 |  |  |  |  |  |  | 920,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2681,2 | 419,2 | 697,2 |  | 837,0 |  |  |  | В спортивних школах в області відкрито та працює 185 відділень з видів спорту (149 відділень з олімпійських видів, 28 - з неолімпійських та 8 - для осіб з інвалідністю). Різними видами спорту систематично займаються 14,1 тис. осіб. Відповідно до затвердженого Календарного плану спортивних заходів Чернігівської області на 2020 рік, незважаючи на обмеження пов’язані з пандемією, Департаментом сім’ї, молоді та спорту, проведено 40 обласних змагань з різних видів спорту із загальною кількістю учасників 3249 осіб та 120 навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських і міжнародних змагань. Окрім того, Департаментом забезпечено відрядження 96 команд області та окремих спортсменів для участі у всеукраїнських і міжнародних змаганнях. |  |
|  |  |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення організації і проведення обласних етапів спортивних змагань серед учнів та студентів |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,4 | 330,7 | 9,5 |  | 12,9 |  | 5,3 |  | Одним з основних напрямків розвитку фізичного виховання і дитячо-юнацького та студентського спорту в області було формування здоров’я та покращення фізичної підготовленості учнівської і студентської молоді, використання інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій роботі в закладах освіти. Пріоритетним напрямом є досягнення в усіх навчальних закладах області протягом тижня навантаження різноманітними формами і методами 8-10, 10-12 годин. Упродовж 2020 року в умовах обмежень, пов’язаних з пандемією, кількість проведених спортивних заходів серед учнівської і студентської молоді було істотно зменшено порівняно з попереднім роком. Разом з тим, проведена Спартакіада ПТНЗ з 8 видів спорту в яких взяло участь близько 1500 учасників, Спартакіада студентів ВНЗ (коледжі, технікуми) з 9 видів спорту, в яких на різних етапах взяло участь більше 2000 учасників. Учні, студенти беруть активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів за планом обласного відділення НОК України: «Олімпійський день», «Олімпійський урок» «Олімпійське лелеченя» та інші. |  |
| 3 | Забезпечення підготовки учнівських і студентських збірних команд області для участі у літніх (зимових) Всеукраїнських універсіадах, Юнацьких Олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, Чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учнівські та студенські збірні команди області взяли участь у таких заходах, як: - всеукраїнські змагання з футболу «Шкіряний м’яч» сезону 2019-2020 років (1000 уч.); - всеукраїнські змагання «Шкільна футзальна ліга України» сезону 2019-2020 років (1000 уч.); - чемпіонат України з футболу серед жінок Вища ліга; - дві студентські команди виборювали місця на чемпіонаті України з волейболу у супер та вищій лігах (50 уч.); - всеукраїнська Гімназіада з біатлону, де збірна області посіла загально-командне 3 місце. |  |
| 4 | Забезпечення організації і проведення змагань серед дітей інвалідів за програмою Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе», інших комплексних змагань і спартакіад |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ЧРЦ з фізичної культури і спорту «Інваспорт», КЗ «ЧО ДЮСШ інвалідів» |  |  |  |  |  |  |  | 233,0 |  |  |  |  |  |  | 233,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,7 | 5,7 |  |  |  |  |  |  | XXVII Всеукраїнська спартакіада «Повір у себе» у 2020 році присвячена 29-річниці незалежності України, проводилась відповідно до спільного наказу Міністерства молоді та спорту України і Міністерства соціальної політики України. Змагання обласної Спартакіади проводилися відповідно до затверджених на регіональному рівні календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2020 рік. За підсумками проведення І етапу XXVII Всеукраїнської спартакіади серед дітей з інвалідністю «Повір у себе» з настільного тенісу, плавання, шахів та легкої атлетики на спортивних спорудах навчально-реабілітаційних центрах та ЗОШ-інтернатів міста та області (це шкільні змагання) взяли участь понад 120 дітей з інвалідністю різних нозологій. ІІ ет. 26.02.20 року – обласна спартакіада «Повір у себе» прийняло участь 18 спортсменів з порушеннями слуху, вадами зору та ураженнями опорно-рухового апарату. 28.02.20 року – обласна спартакіада «Повір у себе» з плавання прийняло участь 15 учасників. 04.03.20 року – обласна спартакіада «Повір у себе» з настільного тенісу взяв участь 21 спортсмен з порушеннями слуху, ураженнями опорно-рухового апарату та вадами розумового та фізичного розвитку. Підсумки проведення ІV ет. 05-08.10.2020 року у м. Чернігів проходили фінальні змагання Спартакіади «Повір у себе» з настільного тенісу серед спортсменів з порушеннями слуху, ураженнями опорно-рухового апарату та вадами розумового і фізичного розвитку. Чернігівську область представляли 10 спортсменів Чернігівської обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю, з них 4 спортсмени з порушеннями слуху, 6 - з вадами розумового і фізичного розвитку. Було здобуто 7 золотих, 3 срібних та 1 бронзова медалі. |  |
| 5 | Забезпечення організації на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Під час літніх канікул вихованці спортивних шкіл області проходять оздоровлення в спортивно-оздоровчих таборах та на базах відпочинку. Всього оздоровлено в 2020 році 200 учнів. |  |
| 6 | Забезпечення функціонування збірних команд області з резервного спорту |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. |  |  |  |  |  |  |  | 1296,0 |  |  |  |  |  |  | 1296,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,5 | 881,5 |  |  |  |  |  |  | З метою підтримки молодих талановитих спортсменів і недопущення переїзду їх в інші регіони України з травня 2020 року вперше в області розпочала функціонувати штатна спортивна команда резервного спорту Чернігівської області з контингентом 23 спортсмени з 9 олімпійських видів спорту. |  |
| 6.Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах селищного, міського, районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з олімпійських видів спорту |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  | 2293,0 |  |  |  |  |  | 2293,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9749,1 | 4530,6 | 3658,8 |  | 1491,2 |  | 68,5 |  | З метою забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах, лише Департаментом сім'ї, молоді та спорту проведено 27 обласних змагань, 96 навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських і міжнародних змагань та 88 відряджень на них з олімпійських видів спорту. Протягом 2020 року спортсменами області на чемпіонатах світу і Європи, інших відповідальних міжнародних змаганнях серед дорослих, юніорів і юнаків завойовано 23 медалі з 5 олімпійських видів спорту (біатлон, стрільба кульова, лижні гонки, важка атлетика і бокс), 6 з яких – золоті. На Всеукраїнських змаганнях спортсменами області завойовано 225 медалей в 12-ти олімпійських видах спорту, з яких 104 золоті. До складу збірних команд України з видів спорту на кінець 2020 року загалом входять 226 представників Чернігівщини, у т.ч. 97 спортсменів із 14 олімпійських видів спорту (35 основний склад, 33 кандидати та 29 резерв). Серед них 66 осіб з літніх олімпійських видів спорту і 31 із зимових. Протягом звітного року в області підготовлено 18 майстрів спорту України, (10 з яких з олімпійських видів спорту), 4 майстри спорту України міжнародного класу (3 з олімпійських видів) та 2 Заслужених майстри спорту України. Окрім того, протягом року підготовлено 344 кандидатів у майстри спорту України і першорозрядників, з яких 275 з олімпійських видів спорту. Почесне звання «Заслужений тренер України» присвоєно тренеру з художньої гімнастики обласної ШВСМ Юлії Бориско. |  |
| 2 | Забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах селищного, міського, районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  | 259,0 |  |  |  |  |  | 259,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021,7 | 188,9 | 1692,3 |  | 100,5 |  | 40,0 |  | З метою забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах з неолімпійських видів спорту Департаментом сім'ї, молоді та спорту проведено:13 обласних змагань, 24 навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських і міжнародних змагань та 8 відряджень команд і окремих спортсменів на всеукраїнські змагання. У зв’язку з обмеженнями, пов’язаними з пандемією, протягом 2020 року спортсменами області на чемпіонатах світу і Європи, інших відповідальних міжнародних змаганнях серед дорослих, юніорів і юнаків завойовано лише 3 медалі в неолімпійських видах спорту. На всеукраїнських змаганнях завойовано 177 медалей з неолімпійських видів спорту, з яких 60 золотих. Станом на 01.01.2020 у складах національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту 129 представників Чернігівщини з 27 видів спорту, з яких в основному складі - 63 чол., в кандидатах – 40 чол. і резерві - 26 чол. У звітному році в області підготовлено 1 майстер спорту України міжнародного класу з неолімпійських видів спорту (футзал) і 8 майстрів спорту України з неолімпійських видів. Окрім того підготовлено 69 кандидатів у майстри спорту і першорозрядників з неолімпійських видів. |  |
| 3 | Забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня з видів спорту інвалідів |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту ЧРЦ з фізичної культури і спорту «Інваспорт», КЗ «ЧО ДЮСШ інвалідів» Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  | 126,0 |  |  |  |  |  | 126,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6954,5 | 160,5 |  |  |  |  |  | 6794,0 | Кращим досягненням з видів спорту, які входять до програми Паралімпійських та Дефлімпійських ігор в 2020 році став виступ на етапах Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору (Німеччина) Рептюха Ігоря, що виборов дві срібні та одну бронзову медалі. До складу національних збірних команд України - осіб з інвалідністю із 9 видів спорту входять 27 спортсменів, з яких 15 спортсменів основного складу, 10 кандидатів та 2 спортсмени резервного складу. Протягом року підготовлено 1 майстра спорту України міжнародного класу з футзалу. Для спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України проводились навчально-тренувальні збори за рахунок регіонального центру «Інваспорт», обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю та Укрцентру «Інваспорт». Однак, в зв’язку з розповсюдженням на території України коронавірусу, з метою запобігання його поширенню більшість спортивних заходів, запланованих Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів було скасовано. |  |
| 4 | Забезпечення підготовки провідних спортсменів області до складу збірних команд України для участі в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою реалізації завдань щодо підготовки провідних спортсменів Чернігівщини до Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор при облдержадміністрації створено Організаційний комітет до складу якого включено керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської м.Чернігова рад, які можуть сприяти розв’язанню проблем щодо забезпечення якісної підготовки провідних спортсменів Чернігівщини до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, Всесвітніх універсіад, чемпіонатів світу та Європи. Засідання якого відбулося 30.01.2020 року. З урахуванням пропозицій від тренерів Оргкомітетом визначено і узгоджено коло проблемних питань, які поетапно вирішувалися для спортсменів і їх тренерів в процесі реалізації програми підготовки. Було забезпечено спортсменів кандидатів у необхідному обсязі фінансуванням їх участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях і планових навчально-тренувальних зборах, придбано для спортсменів з інвалідністю необхідний спортивний інвентар. Всі спортсмени-кандидати, що готуються до участі в Олімпійських і Паралімпійських іграх забезпечувалися щоденним харчуванням та у необхідному обсязі фармакологічно-відновлювальними і вітамінними препаратами. |  |
| 5 | Забезпечення матеріального і морального заохочення, запровадження стипендій та інших виплат спортсменам –чемпіонам, призерам з Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, інших змагань міжнародного рівня та їх тренерам |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  | 687,0 |  |  |  |  |  | 687,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905,7 | 406,2 | 317,2 |  | 177,3 |  | 5,0 |  | У 2020 році в області продовжено реалізацію обласної Програми підтримки провідних та перспективних спортсменів, згідно з якою 20 провідних та перспективних спортсменів з 15-ти видів спорту отримували щомісячні стипендії, у т.ч. 14 спортсменів з олімпійських видів спорту. За рекомендаціями обласної державної адміністрації Чернігівською міською радою і окремими районними державними адміністраціями та територіальними громадами також запроваджено програми підтримки молодих перспективних спортсменів з виплатами щомісячних або щоквартальних стипендій. Двоє спортсменів кандидатів на участь в Олімпійських іграх Костевич Олена (стрільба кульова) і Пономар Андрій (велосипедний спорт) та в Паралімпійських іграх - Скок Анастасія (стрільба кульова) отримували обласні стипендії в розмірі від двох до десяти тисяч гривень у місяць. |  |
| 6 | Забезпечення вирішення соціально-побутових проблем спортсменам, які посіли призові місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, інших змагань міжнародного рівня та їх тренерам |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1546,4 |  |  |  |  |  | 1546,4 |  | Двом спортсменам області, кандидатам на участь в літніх Олімпійських іграх, за підтримки фонду молодіжного кредитування придбано квартири в м. Чернігові. |  |
| 7 | Забезпечення проведення заходів з профілактики (запобігання) застосування допінгу у спорті. |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Управління охорони здоров’я Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації,ОТГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2020 року на колегії Департаменту сім'ї, молоді та спорту було розглянуто питання щодо реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту у сфері боротьби з допінгом. Проведена роз’яснювальна робота та інформування серед спортсменів та тренерів з метою формування в суспільстві негативного відношення до допінгу і підтримка чесного та здорового спорту. З метою запобігання застосування допінгу в спорті завідувачам диспансерного відділення спортивної медицини прочитано 3 лекції та проведено 5 бесід зі спортсменами області. |  |
| 8 | Забезпечення якісного медичного обслуговування та медичного супроводу провідних спортсменів області, учнів ДЮСШ, ШВСМ, постійного медичного контролю при проведенні спортивних заходів селищного, міського, районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з різних видів спорту |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 732,1 | 11,8 | 410,6 |  | 244,5 |  | 65,2 |  | Супровід спортивних змагань здійснювався фахівцями диспансерного відділення спортивної медицини філії КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради «Відокремлений структурний підрозділ – центр для постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та ветеранів». Протягом 2020 року ними забезпечено медичний супровід 83 змагань. Лікарями відділення проводилося комплексне медичне обстеження членів збірних команд України та області, спортсменів спортивних клубів та учнів ДЮСШ з різних видів спорту; проводились лікувально-профілактичні, реабілітаційно - відновлювальні, діагностичні та консультативні заходи спортсменам, ветеранам спорту та особам, які займаються фізичною культурою та спортом. Протягом року у відділенні пройшли поглиблене медичне обстеження 1661 спортсменів, з яких: спортсмени збірних команд України – 34 чол.; учні ДЮСШ – 1453 чол.; студенти факультету фізичного виховання – 91 чол.; спортсмени спортивних клубів – 62 чол.; спортсмени-інваліди – 21 чол. |  |
|  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення будівництва модернізації, реконструкції, капітального ремонту, проектування і оснащення спортивних споруд та закладів фізичної культури і спорту з залученням бюджетних коштів, коштів інвесторів та фонду регіонального розвитку, у т.ч. в новостворених об’єднаних територіальних громадах |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  | 18000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000,0 |  |  |  | 50327,2 |  | 4532,1 | 9965,9 |  | 3227,1 |  | - | 32602,1 | Протягом 2020 року в містах і районних області загалом збудовано 22 та капітально реконструйовано 13 спортивних об’єктів. В рамках реалізації ініціативи Президента України «Велике будівництво», в області здійснювалось будівництво і реконструкція 5-ти спортивних об’єктів за підтримки з державного бюджету через Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР) і субвенцій місцевим бюджетам на здійснення заходів з соціально-економічного розвитку окремих територій, а саме: капітальний ремонт відкритого стадіонного комплексу в м.Остер, Козелецького району, реконструкція центрального стадіону з господарськими та адміністративними будівлями по вул. Чернігівська, 51 в смт. Сосниця, Сосницького району, будівництво футбольного стадіону з облаштуванням трибун та роздягалень на території Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 по вул. Шевченка, 116-а, в м. Корюківка, реконструкція стадіону Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу «Юність» в м.Чернігові (завершення розпочатої у 2018 році реконструкції); реконструкція зали для фізкультурно-оздоровчих занять в існуючій прибудові до будівлі КЗ «Семенівський міський палац культури» по вул. Червона площа, 7-а в м.Семенівка, Чернігівської області. |  |
| 2 | Забезпечення, облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків з синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням для масового користування |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30511,5 |  | - | 16962,6 |  | 8596,9 |  | 4609,4 | 342,6 | За рахунок місцевих бюджетів і субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з соціально-економічного розвитку окремих територій, в області збудовано 17 і реконструйовано 9 спортивних майданчиків для масового використання, у т.ч. збудовано 5 міні-футбольних полів зі штучною травою, 6 мультифункціональних майданчиків зі штучним покриттям, 5 майданчиків з тренажерним обладнанням і 1 скейт-парк. Реконструйовано 4 існуючих майданчики у мультифункціональні зі штучним покриттям, 2 - у міні-футбольні зі штучною травою, 1 - у комплекс майданчиків для пляжного волейболу та 2 - у майданчики з тренажерним обладнанням) |  |
| 3 | Забезпечення проектування та будівництва нових плавальних басейнів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | На стадії завершення будівництво в м.Чернігові, за рахунок приватних інвестицій, критого 25-ти метрового плавального басейну по вул.Савчука, 7-д, На стадії розроблення проект Палацу спорту (з басейном) в м. Чернігові. |  |
| 4 | Забезпечення придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття і аксесуарів загального та спеціального призначення для оснащення спортивних закладів і спортивних споруд |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  | 713,0 | 713,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6955,7 |  | 1383,3 | 2603,6 |  | 1411,2 |  | 618,2 | 239,9 | В 2020 році було значно покращено матеріально-технічну базу спортивних шкіл. Придбано спортивний інвентарь, спортивне спорядження та аксесуари загального та спортивного призначення для оснащення спортивних закладів. |  |
|  |  |  | Управління освіти і науки ЧО відділення КФВ МОН |  |  |  | 270,0 | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення, надання якісних послуг населенню закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Питання розвитку фізичної культури і спорту в області з переліком пріоритетів (головних завдань), запланованих заходів і показників окремим розділом включено до плану економічного і соціального розвитку області на 2020 рік та Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року. Для координації роботи в ході поточного року при облдержадміністрації створювались постійно чи тимчасово діючі Організаційні комітети. Питання щодо стану та подальшого розвитку фізичної культури і спорту та окремих напрямків діяльності Департаменту систематично розглядалися на засіданнях постійної комісії обласної ради, сесіях і комісіях міськрайонних рад, розширених нарадах за участю керівництва райдержадміністрацій та міських рад. У вересні звітного року робота Департаменту була розглянута на колегії обласної державної адміністрації. Робота визнана задовільною з відзначенням як позитивних моментів, так і окремих недоліків, які були враховані у подальшій роботі. За поданням Департаменту протягом року прийнято 14 розпоряджень голови облдержадміністрації. |  |
| 2 | Забезпечення роботи системи перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури і спорту |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом звітного періоду за очно-дистанційною формою навчання проведено курси підвищення кваліфікації учителів фізичної культури. Підвищили свою кваліфікацію 30 учителів фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни». 99 тренерів-викладачів з видів спорту пройшли атестацію і отримали відповідні кваліфікаційні категорії терміном на 4 роки. |  |
| 3 | Сприяння проведенню дослідницької діяльності орієнтованої на підвищення спортивних результатів |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для підвищення ефективності роботи спортивних закладів та сприянню підвищення спортивних результатів в області щороку проводиться інвентаризація та моніторинг діяльності фізкультурно-спортивних установ і організацій, спортивних шкіл, клубів, інших закладів та громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості. ОТГ надані рекомендації щодо поліпшення якості роботи в умовах децентралізації влади та співпраці з Департаментом. Протягом звітного періоду проведено 4 засідання колегії Департаменту, у т.ч. за участі в режимі онлайн керівників підвідомчих закладів і установ, представників районів і ОТГ та громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування. |
| 4 | Забезпечення, створення електронних баз данних на провідних спортсменів області, учасників обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Виконкоми міських рад міст. Райдержадміністрації. ОТГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою формування збірних команд України для участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях проводиться аналіз результатів провідних спортсменів області. |
|  | Всього по Програмі |  |  |  |  |  | 58087,0 | 39997,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18090,0 |  |  |  | 234140,3 |  | 54714,0 | 80440,9 |  | 48317,0 |  | 10689,8 | 39978,6 |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 53314,4 | 52492,8 | 821,6 | 54714,0 | 49040,2 | 5673,8 | +1399,6 | -3452,6 | +4852,2 |

тис. грн.

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації										Андрій КУЖЕЛЬ

Додаток 5

до Порядку

Інформація про виконання регіональних програм

-тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на звітний рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Рішення дев'ятої сесії дев'ятого скликання обласної ради від 20 грудня 2016 року № 12-7/VII " Про обласну програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2017-2020 роки". Обласна програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2017-2020 роки | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації | 2017-2020 | 39997,0 | 54714,0 | 136,8% | - | 54714,0 | 136,8% | - | - | - | 80497,0 |

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації										Андрій КУЖЕЛЬ