ПРОЄКТ

ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  
на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного   
простору в Україні на період до 2030 року

| Найменування завдання | | Найменування заходу | | Індикатор виконання | | Строк виконання | | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | | забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності | | проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності | | IV квартал 2021 р. | | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | | підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд | | IV квартал 2022 р. | | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації),  районні державні адміністрації |
| 1. Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані в Україні | | забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | | IV квартал 2022 р. | | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт | | покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору) світлофори обладнані для глухих спеціальними електроакустичними приладами | | забезпечено проектування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо) | | IV квартал 2021 р. | | Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| забезпечено здійснення заходів для дублювання або заміни кількарівневих пішохідних переходів у населених пунктах наземними переходами, адаптованими для потреб осіб з вадами слуху та оснащеними для потреб осіб з вадами зору | | IV квартал 2021 р. | | Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | | забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних | | створено покращені умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних | | IV квартал 2022 р. | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,  виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | | 1) розроблення та включення до регіональних та місцевих програм цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу мало мобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту | | враховано питання доступності осіб з інвалідністю в програмах цивільного захисту | | IV квартал 2021 р. | | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 2) проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту | | результати моніторингу опубліковано на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | | щороку до 30 червня та 31 грудня | | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 3) інформування населення про захисні споруди в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю | | відомості про захисні споруди в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, розміщено на інформаційних ресурсах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | | IV квартал 2021 р. | | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій для використання особами з інвалідністю | | проведення відповідних будівельних / ремонтних робіт | | забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | | IV квартал 2022р. | | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| забезпечено врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час проведення реконструкцій та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень закладів охорони здоров’я відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення» | | IV квартал 2022 р. | | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| проводити 2 рази на рік моніторинг технічного стану пандусів, кнопок виклику, інших технічних засобів, влаштованих в будівлях та приміщеннях закладів охорони здоров’я для доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | IV квартал 2022 р. | | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | | 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) | | результати моніторингу опубліковано на офіційних вебсайтах відповідальних виконавців | | IV квартал 2022 р. | | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації,  громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2) висвітлення на офіційному вебсайті та сторінках у соціальних мережах обласної державної адміністрації заходів з популяризації у суспільстві культури створення безбар'єрного простору | | результати опубліковано на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації | | IV квартал 2022 р. | | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |
| 3) збір даних у сфері транспорту про створення умов доступності транспорту для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | результати моніторингу розміщено на офіційних вебсайтах | | щороку | | Департамент енергоефективності, транспорту, зв’язку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
| 1. Здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику служби екстреної медичної допомоги з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушенням слуху, зору, мовлення та інтелектуального розвитку | | здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику служби екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та інтелектуального розвитку | | реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги | | ІV квартал 2022 р. | | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 1. Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету;   сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в комерційно малопривабливій сільській місцевості | | забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | | підвищено до 75 відсотків технічну можливість підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої пропускної здатності | | ІV квартал 2022 р. | | Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше  100 Мбіт/с | | забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | | забезпечено підключення не менше 3000 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету | | IV квартал  2022 р. | | Виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів у межах населених пунктів | | Удосконалення діяльності бібліотек обласного підпорядкування з метою забезпечення їх доступності для осіб з порушеннями зору, адаптування вебсайтів або сторінок у соціальних мережах бібліотек до доступу для осіб з інвалідністю | | збільшено кількість бібліотек в адміністративному центрі кожної територіальної громади адаптованих до доступу для осіб з інвалідністю | | ІV квартал 2022 р. | | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | | 1) проведення обласного відбіркового фестивалю творчості осіб з інвалідністю «Сіверські барви життя» | | участь переможців у Всеукраїнському фестивалі творчості осіб з інвалідністю «Барви життя» | | щорічно | | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, громадські організації осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2) залучення осіб з інвалідністю та їх громадських об’єднань, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до обласних культурно-мистецьких заходів, надання підтримки для їх творчих ініціатив, організація спільних проектів із закладами культури області | | проведено культурно-мистецькі заходи | | щорічно | | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, громадські організації осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 3) участь у всеукраїнській культурно-мистецькій акції, спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | | залучено 550 учасників (осіб з інвалідністю) | | ІV квартал 2022 р. | | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |
| 1. Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | | забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН, впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | | забезпечено проведення регулярних заходів | | постійно | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Проведення інформаційної кампанії | | забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | | проведено інформаційно-просвітницьку кампанію | | постійно | | Структурні підрозділи облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації громадські організації осіб з інвалідністю (у порядку рекомендації) |
| 1. Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | | забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | | постійно | | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Чернігівський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій» (у порядку рекомендації) |
| 1. Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | | проведення циклів вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | | залучено 500 працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури | | IV квартал  2022 р. | | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних іноземних підходів у співпраці з МОЗ) | | 1) забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | | збільшено чисельність отримувачів послуг | | постійно | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 2) здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг | | забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації | | IV квартал  2022 р. | | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 3) задоволення потреби постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб в послугах із психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування | | запроваджено механізм координації діяльності суб’єктів надання послуг | | IV квартал  2022 р. | | Департамент соціального захисту облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації |
| 4) залучення жінок-ветеранок війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | | збільшено кількість жінок-ветеранок, які взяли участь у національних та міжнародних спортивних заходах | | IV квартал  2022 р. | | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації |
| 5) забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | | покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг | | постійно | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників | | проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову (сурдопереклад) | | проведено широку просвітницьку кампанію щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору | | IV квартал  2022 р. | | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
| 1. Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі | | 1) надання службам у справах дітей органів місцевого самоврядування методичної та організаційної підтримки у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, розвитку сімей патронатних вихователів, сімейних форм виховання тощо | | Проведення навчальних семінарів для працівників служб у справах дітей сільських, селищних, міських рад   збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах  забезпечено розвиток сімейних форм виховання | | постійно  IV квартал  2022 р.  постійно | | Служба у справах дітей облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |
| 2) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | | збільшено на 0,2 відсотка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання | | IV квартал  2022 р. | | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації) |
| 1. Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | | 1) проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | | збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів | | постійно | | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (у порядку рекомендації), Чернігівський обласний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (у порядку рекомендації), виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації, громадські організації (у порядку рекомендації) |
| 2) проведення в місцях масового відпочинку загальнодоступних спортивних заходів із залученням усіх верств населення, зокрема забезпечення організаційної підтримки та координації діяльності регіональних центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | | проведено щороку не менше 20 обласних фізкультурно-спортивних заходів у місцях масового відпочинку населення в області | | IV квартал  2022 р. | | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (у порядку рекомендації), Чернігівський обласний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (у порядку рекомендації), виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації, громадські організації (у порядку рекомендації) |
| 1. Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | | 1) забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів діагностичними засобами для роботи з дітьми дошкільного віку | | діючі інклюзивно-ресурсні центри забезпечено діагностичними засобами для роботи з дітьми дошкільного віку | | IV квартал  2022 р. | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 2) здійснення підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку | | фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів підвищено кваліфікацію з питань роботи з діагностичними засобами | | IV квартал  2022 р. | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 3) забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | | оновлено матеріально-технічні засоби для створення та функціонування інклюзивного середовища,  не менше 25 відсотків закладів дошкільної освіти | | IV квартал  2022 р. | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації |
| 1. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | | підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти | | проведено семінари щодо впровадження нових Положення про навчально-реабілітаційні центри та Положення про спеціальну школу | | IV квартал  2022 р. | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (у порядку рекомендації) |
| 1. Створення умов для дистанційного навчання в усіх освітніх закладах | | підвищення рівня цифрової компетентності спеціалістів, які надають освітні послуги, удосконалення їх навичок користування освітніми платформами, проведення відеоконференцій тощо | | розроблено та впроваджено програми підвищення кваліфікації, а також якісні відеоінструкції щодо користування освітніми платформами та інструментами для спеціалістів, що надають освітні послуги | | IV квартал  2021 р. | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (у порядку рекомендації) |
| 1. Забезпечення розвитку освіти дорослих | | забезпечення доступності освіти впродовж життя (освіти дорослих) ветеранів війни шляхом підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації | | забезпечено освітні потреби ветеранів війни шляхом організації соціальної та професійної адаптації та надання державної цільової підтримки ветеранам війни для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти | | IV квартал  2021 р. | | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |
| 1. Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | | 1) забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | | збережено діючу мережу інклюзивно-ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості | | IV квартал  2022 р. | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації | | |
| 2) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | | підвищено кваліфікацію фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | | постійно | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (у порядку рекомендації) | | |
| 1. Проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб | | реалізація ІІ та ІІІ етапів пілотного проекту «Мистецька освіта без обмежень» у рамках реалізації Концепції інклюзивної мистецької освіти | | Підвищено рівень знань та практичних навичок учасників проекту для організації інклюзивного навчання у мистецьких школах та фахових мистецьких коледжах (15 мистецьких шкіл щороку) | | IV квартал 2022 р. | | Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації | | |
| 1. Запровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, а також інтеграції її до системи освіти як сучасне підґрунтя для планування індивідуальних освітніх траєкторій | | 1) участь у розробленні програми модуля підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я | | 1)взято участь в розробці програми модуля підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я | | IV квартал  2022 р. | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (у порядку рекомендації) | | |
| 2) проведення навчання для представників інклюзивно-ресурсних центрів, центрів професійного розвитку з питань використання Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я | | проведено навчання представників інклюзивно-ресурсних центрів, центрів професійного розвитку | | IV квартал  2022 р. | | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (у порядку рекомендації) | | |
| 1. Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом і насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | | проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю | | IV квартал 2021 р. | | Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» (у порядку рекомендації), відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області (у порядку рекомендації) | | |
| 1. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг та забезпечення надання якісних адміністративних послуг | | 1) сприяння оптимізації мережі центрів надання адміністративних послуг з урахуванням інтересів маломобільних груп населення, осіб з інвалідністю, забезпечення спеціального супроводу людей з інвалідністю під час отримання адміністративних послуг | | 1) створено не менше 37 ЦНАП | | 2021-2022 роки | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації | | |
| 2) сприяння запровадженню онлайн-форматів для надання послуг, цифровізації надання адміністративних послуг | | 2) створено можливість отримувати адміністративні послуги, не виходячи з дому | | 2021-2022 роки | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації | | |
| 1. Підвищення рівня інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності, розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього підприємства | | забезпечення інформаційно-консультативної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємства та осіб, що бажають розпочати власний бізнес | | кількість проведених навчально-освітніх заходів для підприємців та осіб, що бажають розпочати власну справу | | 2021-2022 роки | | Департамент економічного розвитку облдержадміністрації, Державна організація «Регіональний фонд підприємництва по Чернігівський області», Агенція регіонального розвитку Чернігівської області, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад (у порядку рекомендації), районні державні адміністрації | | |

Директор Департаменту соціального

захисту населення обласної державної

адміністрації Валентина ЛУГОВА