Звіт про виконання регіональної програми за 2021 рік

| 1. | 2918230 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 2918230 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 2918230 | Програма профілактики правопорушень у Чернігівській області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26 січня 2021 року № 17-2/VIII |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми Програма профілактики правопорушень у Чернігівській області на 2021-2025 роки _____________________________________________________________________________________________________________

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |  |
|  | 3 Придбання спеціальних матеріально- технічних засобів,спеціального обладнання,транспортних та плавзасобів, транспортних послуг та пального для забезпечення перевезень підрозділів | Департа-мент з питань ЦЗ та ОР ОДА 2021 | 5 442,0 | 5 442,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 642,5 |  | 642,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Забезпечено перевезення підрозділу до місця виконання завдань за призначенням. Придбано спеціальні матеріально-технічні засоби, спеціальне обладнання для підтримання безпеки і провопорядку,захисту прав і свобод громадян від сепаратистских проявів на території області. |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| № | Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1. | 5 442,0 | 757,0 | 4 685,0 | 642,5 | 336,3 | 306,2 | 4 799,5 | 420,7 | 4 378,8 |

Директор Департаменту з питань цивільного захисту

та оборонної роботи облдержадміністрації 										Сергій БОЛДИРЕВ