Проєкт

Звіт про виконання регіональної програми за 2021 рік

| 1. | 1100000 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 1110000 | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | 1115032, 1115053,1115021, 1115022, 1115031, 1115033. 1115061, 1115011, 1115012, 1115062, Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми:обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки  (назва програми)

| № з/п |  |  |  | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу |  |  |  |  |  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усього |  |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  |  |  |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  |  |  |  |  |  |  | кошти небюджетних джерел |  |  |  |  | довідково: державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети |  |  |  | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  |  |  |  |  | кошти небюджетних джерел |  |  |  |  | довідково: державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності різних груп населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів здібностей та індивідуальних особливостей кожного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів для різних верств населення, у т.ч. фізкультурно-спортивними товариствами, центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» |  |  |  | Департамент сім'ї, молоді таспорту; ОЦФЗН «Спорт для всіх», обласні організації ФСТ "Динамо", "Спартак", "Україна", "Колос"; Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 920,0 |  |  |  |  |  |  | 880,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,3 |  |  |  |  |  | 245,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість населення охопленого фізкультурно-оздоровчою діяльністю в області – 6350 осіб. Обласним ЦФЗН "Спорт для всіх" проведено 29 заходів, направлених на фізкультурно-оздоровчу роботу у навчальних закладах та за місцем проживання громадян, охоплено – 2783 учасників. А саме: «Спортивне свято «Спортивне сузір'я», XIV відкритий велораллі «Дорогами вогняних літ» до дня Примирення, соціальна компанія «Не лінуйся! Рухайся!», соціальний проект, спортивно-оздоровча спартакіада «За спорт», Х обласна спартакіада серед депутатів обласної, районної, міських, селищних рад, відкритий турнір з силового двоєборства з нагоди відкриття пляжу «Золотий берег», відкриття обласного фестивалю «Баскетбольний марафон – 2021», спортивно-оздоровча спартакіада «Олімпійське літо», обласні змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я» та інш. ГО ВФСТ «Україна» проведено обласні чемпіонати товариства з рукопашного бою та швидкісної стрільби серед в/ч ОК «Північ» та учасників АТО - 300 уч., з веслування на байдарках і каное серед спортсменів-ветеранів спорту - 45 уч., міжгалузева обласна спартакіада серед членів ЧОО ФСТ «Спартак», ЧОО ГО «ВФСТ «Україна», ГО ЧТОО ВФСТ «Колос», ГО ЧО ФСТ «Динамо» України - 280 уч., відкритий обласний Кубок ЧОО ГО «ВФСТ «Україна» з міні-футболу серед силових структур - 160 уч., відкритий обласний кубок міста ЧОО ГО «ВФСТ «Україна» з футболу «Зимова іскра 2021»-220 уч., відкритий кубок з кікбоксингу ISKA «Новорічна рукавичка» серед всіх вікових груп – 220 уч. ЧОО ФСТ "Колос" проведено: обласні загальні змагання з футзалу серед юнаків та дівчат. Змагання проводилися у м.Ніжин, Сновськ, Новгород-Сіверський, Борзна. Взяли участь 44 команди - 528 юнаків; обласні фінальні змагання з футзалу серед юнаків та дівчат у м. Чернігові, Ніжині,Борзні, в яких взяло участь 17 команд – 194 учасника. Переможцями стали Чернігівська, Холминська, Сновська, Понорницька, Н.Басаньська ТГ; захід «Хто ти майбутній олімпієць» змагання з л/атлетики, взяло участь 4 команди (Корюківська, Ріпкинська, Линовицька, Ладинська); захід «Краще спортивне село області», взяло участь 7 команд, 92 уч. (програма змагань: волейбол, футбол, дартс, шахи, шашки, настільний теніс, гирьовий спорт; захід «Золотий колос України», футбол серед юнаків взяло участь 128 уч., та інш. ЧОО ФСТ "Динамо" проведено: чемпіонати області серед колективів правоохоронних органів "Динаміада-2021" з видів спорту (стрільба кульова, настільного тенісу, футболу, гирьового спорту, л/атлетики) - 484 уч., змагання з міні-футболу, лижних гонок, спортивного орієнтування, ковзанярського спорту серед осіб, які опинились в складних життєвих обставинах з видів спорту – 317 уч.,чемпіонати ФСТ «Динамо» з боротьби самбо, з гирьового спорту, з легкоатлетичного чотириборства серед юнаків та дівчат з поліатлону, з легкої атлетики – 30 уч. та інш. ЧОО ФСТ "Спартак" проведено : змагання з міні-футболу серед профспілок працівників ЖКГ- 24 уч., турнір з боротьби самбо «Юний спартаківець» - 48 уч., відкритий кубок ФСТ «Спартак» із загальної фізичної підготовки серед спортсменів-веслувальників пам'яті МС СРСР В.І. Ведьохіна – 68 уч., обласна спартакіада серед працівників АТ «Чернігівгаз» - 96 уч. та інш. |  |  |  |
| 2 | Розвиток мережі та забезпечення діяльності сучасних центрів і клубів, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-спортивні послуги різним групам населення, у т.ч. в новостворених об’єднаних територіальних громадах |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту, Терит оральні громади |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фізична підготовка різних груп населення протягом 2021 року значно зросла. В Чернігівській області функціонує 3 центри фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», регіональний центр осіб з івалідністю «Інваспорт», 119 сучасних центрів та клубів, 69 громадських організацій. До систематичних занять спортом залучено 28,1 тис. осіб. Всього заняттям спортом, фізкультурно-оздоровчою та реабілітаційною роботою охоплено 65 тис. осіб, з них -269 осіб з фізичними вадами. |  |  |  |
| 3 | Забезпечення належних умов для організації навчання плаванню у плавальних басейнах, місцях масового відпочинку громадян на воді, в оздоровчих і спортивних таборах |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ОЦФЗН «Спорт для всіх», Територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Чернігівським обласним центром фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" протягом року проведено масові спортивні заходи, в тому числі і в місцях масового відпочинку громадян на воді: фізкультурно-оздоровчий захід «Олімпійське літо» смт. Седнів - 500 осіб. |  |  |  |
| 4 | Сприяння введенню до штатного розпису суб’єктів господарювання посад інструкторів з фізичної культури і спорту, в об’єднаних територіальних громадах - фахівців з фізичної культури і спорту |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В Чернігівській області створено 57 територіальних громад. В 97% територіальних громад створені структурні підрозділи, які відповідають за розвиток фізичної культури та спорту. |  |  |  |
| 5 | Забезпечення проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення відповідно до постанови КМ України від 9грудня 2015 року № 1045 |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 18.06.2019 № 364 «Про організацію та проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення Чернігівської області» (далі – розпорядження) в області проводиться щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення. За інформацією, що надійшла від структурних підрозділів з питань фізичної культури та спорту сільських, селищни міських територіальних громад, обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств у 2021 році на добровільних засадах власну фізичну готовність оцінили 2692 громадян області. За рівнями фізичної підготовленості високий рівень має 528 особи (відповідно 19 %), достатній рівень – 1175 осіби (43%), середній рівень – 824 особа (30%), низький рівень фізичної підготовленості – 165 осіб (відповідно 6 %). |  |  |  |
| 6 | Забезпечення проведення щороку масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів та галузевих спартакіад серед усіх верств і категорій населення |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Обласні федерації з видів спорту. ГО відділення НОК України в Чернігів. обл. Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Урочисті заходи із вшануванням та відзначенням кращих спортивних діячів, висадженням та відкриттям Олімпійської алеї з нагоди 30 річчя НОК України та 20 річчя Відділення НОК України в Чернігівській області (м.Прилуки, м.Ніжині, м. Новгород-Сіверський, м.Борзні, м.Чернігові Чернігівської області- 2000 уч. Засідання Виконкому Відділення з вшануванням Лілії Духно, автора циклу передач «Шлях до Олімпу: історії спортсменів Чернігівщини» та спортивних журналістів і фотографів з нагоди Дня Журналіста України- 15 уч. Всеукраїнський захід НОК України #OlympicLab в Чернігівській області- 70 уч. Урочиста зустріч керівництва та членів Виконкому Відділення з бронзовою призеркою Ігор ХХХІІ Олімпіади у Токіо -2020 (Японія) Оленою Костевич та її особистими тренерами Ігорем та Світланою Чередіновими з врученням відзнак «Кришталева нагорода» за завоювання бронзової олімпійської медалі- 25 уч. Всеукраїнський захід НОК України #OlympicLab в Чернігівській області та Всеукраїнський проєкт НОК України «DO like OLYMPIANS» в позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку "Дивосвіт" Чернігівської обласної ради -200 уч. Всеукраїнський олімпійський день в Чернігівській області- 700 уч. |  |  |  |
| 7 | Забезпечення організації і проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів спорту |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ОЦФНЗ «Спорт для всіх». Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За участі ветеранів спорту ОЦФНЗ «Спорт для всіх» в області проведено більше 131 спортивних заходів з 23 видів спорту, в яких прийняли участь 1518 учасників. Зокрема участь у XIV відкритому велораллі «Дорогами вогняних літ» та відкритому чемпіонаті міста Чернігова з велоспорту до Дня пам’яті та примирення, Х обласній спартакіаді серед депутатів обласної, районної, міських селищних рад, відкритому турнірі з силового двоєборства з нагоди відкриття пляжу «Золотий берег», відкритому обласному шаховому турнірі серед аматорів з нагоди Дня Конституції України та інш. |  |  |  |
| 8 | Забезпечення організації і проведення заходів зі спорту для інвалідів, учасників АТО, інших вразливих категорій громадян |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ОЦФНЗ «Спорт для всіх». ЧРЦ з фізичної культури і спорту «Інваспорт» Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,1 |  |  |  |  |  | 21,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно до Календарного плану спортивних заходів Чернігівської області на 2021 рік Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації разом з обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх», громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, зокрема федераціями з видів спорту, обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» та фізкультурно-спортивного товариства «Україна», проведено фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи, за участю учасників бойових дій, членів їх сімей, дітей учасників АТО, дітей, батьки яких загинули в АТО, а саме: спартакіада серед військових частин оперативного командування «Північ» Чернігівського гарнізону, присвяченої Дню захисників та захисниць України», фізкультурно-оздоровчий захід «Веселі старти» серед дітей військовослужбовців – учасників АТО, присвячений Дню збройних сил України, змагання з мініфутболу серед підрозділів в/ч Т0500, чемпіонат області з кульвої стрільби «Динаміда – 2021», відкритий обласний чемпіонат ЧОО ГО ВФСТ «Україна» з воєнізованого кросу на 3000 метрів зі стрільбою та метанням гранати серед військових частин ОК «Північ» та учасників АТО, та інш. З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів, проведення фізкультурно-масових та спортивних заходів серед осіб з інвалідністю на території області було обмежено. |  |  |  |
| 9 | Забезпечення надання у користування на пільгових умовах спортивних споруд для проведення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ЧРЦ з фізичної культури і спорту «Інваспорт» Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рішенням Чернігівської міської ради від 21.12.2017 року (зі змінами) надано дозвіл за угодами позики використовувати фізкультурно-спортивну базу шкільних закладів міста комунальним міським та обласним дитячо-юнацьким спортивним школам. Спортивні споруди області використуються для проведення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю на безоплатній основі. |  |  |  |
| 10 | Підтримка в організаційному та матеріально-технічному забезпеченню діяльності громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, спортивних клубів та ін. |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ГО відділення НОК України в Чернігівській області. ФСТ «Динамо», «Спартак», «Україна», «Колос» Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 2087,0 |  |  |  |  |  |  | 1863,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1745,8 |  |  |  |  |  | 1745,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всього з різних бюджетів області отримали фінансову допомогу 39 громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування. Фінансову підтримку на організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності з обласного бюджету отримала громадська організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямоавності, зокрема: відділення НОК України в Чернігівській області. |  |  |  |
| 11 | Залучення інститутів громадського суспільства до розроблення та формування програм(проектів, заходів) фізкультурно-спортивного спрямування для реалізації яких після проведення конкурсного відбору надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів. |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2021 році інститутами громадянського суспільства на участь у конкурсі Проекти фізкультурно-спортивного спрямування для реалізації за рахунок бюджетних коштів не подавались. |  |  |  |
| 2. Сприяння створенню умов для підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, та правоохоронних органах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сприяння створенню умов для підвищення рівня фізичної підготовки молоді для проходження служби у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, у т.ч. шляхом проведення відповідних фізкультурно-спортивних заходів, зокрема І-го і ІІ-го етапів Всеукраїнської спартакіади допризовної молоді |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Управління освіти інауки облдержадміністрації. Обласна організація ФСТ "Динамо" Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З 04.06.2021 року в Ніжинському районі ГО «Д.Крук» реалізовано проект Теренова гра «Марш добровольців». В рамках проекту для учасників заходу (понад 100 молодих осіб допризовного віку з усіх районів Чернігівської області) проведено: заняття з травознавства (збір трав, приготування чаїв), самооборони та самозахисту, виживання в екстремальних умовах, медицини, володіння зброєю, тактики (елементи групової тактики дрібних підрозділів). Відбулася зустріч з істориком-публіцистом Ростиславом Мартинюком та журналістом-розслідувачем з Великої Британії Містером Вайтом. Також учасники пограли в Теренову гру, «Страйкбол» та Лазертаг. З 22-25.06.2021 року у с. Коблеве Березанського району Миколаївської області проходив Всеукраїнський вишкіл «Нащадки вільних» ім. князя Костянтина Івановича Острозького, у якому, за підтримки Департаменту сім’ї, молоді та спорту (далі Департамент), взяла участь команда від Чернігівської області «Північні коти». Миколаївщина прийняла 150 юнаків, дівчат та тренерів із 14 регіонів України, які готові до захисту незалежності та територіальної цілісності, оскільки практично відпрацювали військові навички. З метою збільшення чисельності молоді, що готова до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України ГО «Сіверська Січ», «Д.Крук», за підтримки Департаменту проводився з 29.07.-01.08.21 року Військово-патріотичний вишкіл «Північний Терен». Для учасників проведено різноманітні заняття: з альпінізму, подолання водних перешкод, медицини, основ самооборони, стрільби з пневматичних пістолету, гвинтівки та лука, метання ножів. Слухали пізнавальні лекції: про специфіку роботи військової техніки з в/ч А 1479, «Інформаційна гігієна» з Юлією Криловою-Грек (кандидатом психологічних наук), «Як боротися за Українську мову» з українською письменницею, педагогом, громадською діячкою, членом Національної спілки письменників України – Ларисою Ніцой; «Гібридні війни», «Історія російського імперіалізму» з істориком, головою Бахмацької спілки Воїнів АТО «Братсво АТО». Також слухали українські пісні від Дениса Степаненка – студента Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка, переглянули фільм «Позивний Бандерас», пограли в Страйкбол та Лазертаг. У вишколі взяли участь 186 молодих осіб з усіх районів Чернігівської області, 70 за рахунок Департаменту, які в свою чергу зможуть проводити подібні заходи в своєму районі. 9-12 грудня у селі Матіївка (Батуринська ОТГ) Ніжинського району Чернігівської області відбувся обласний військово-патріотичний вишкіл «Листопадовий рейд», присвячений 100-річчю Другого зимового походу. Молоді люди навчились працювати в команді при відпрацюванні процесу планування і ухвалення військових рішень за стандартами NATO — TLP (Troop Leading Process), наведенні мотузкової переправи, організації табору з прихованим вогнищем та приготуванні їжі, відпрацюванні тактики дрібних підрозділів. Також оволоділи індивідуальними навичками з культури володіння зброєю, самооборони, домедичної допомоги за протоколом TCCC, мінної безпеки. Всі вміння патріотична молодь відпрацювала при виконанні навчального бойового завдання протягом доби. |  |  |
| 3. Популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров’я населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення виготовлення та розповсюдження рекламної, поліграфічної продукції, методичних та науковіх видань відеопродукції, відеороликів з популяризації видів спорту, масової фізичної культури та формування здорового способу життя, підручників, посібників, навчальних програм з питань фізичного виховання, масового спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації з метою підвищення рівня поінформованості громадян |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Управління охорони здоров'я облдержадміністрації. ГО відідлення НОК України в Чернігівській обл. ОЦФНЗ "Спорт для всіх" Територіальні громади |  |  |  |  | 185,0 |  |  |  | 185,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,6 |  |  |  | 25,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою формування у населення відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності рухової активності, значна увага приділяється координації роботи з формування здорового способу життя та інформаційного забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, громадських організацій методичними матеріалами з даних питань. На допомогу медичним працівникам протягом 2021 року видано 14 найменувань інформаційних листів, методичних рекомендацій щодо пропаганди здорового способу життя серед молоді, профілактики шкідливих звичок та популяризації масової фізичної культури. |  |  |
| 2 | Забезпечення впровадження соціальної реклами щодо пропагування здорового способу життя, фізичної культури та спорту, підвищення рівня культури харчування, профілактики шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) |  |  |  |  |  | Департамент сім'ї, молоі та спорту облдержадмінстрації.Управління охорони здоров’я. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ГО відідлення НОК України в Чернігівській обл. Територіальні громади |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою популяризації серед населення області здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом закладами охорони здоров’я спільно з державними установами та недержавними громадськими організаціями проводяться інформаційно-освітні та пропагандистські заходи щодо збереження та зміцнення здоров’я, утвердження засад здорового способу життя. Протягом 2021 року в обласних, міських та районних ЗМІ з питань формування здорового способу життя, пропагування фізичної активності та спорту, профілактики шкідливих звичок за попередніми даними проведено 12 телепередач, 24 радіопередачі, опубліковано 49 статей в газетах. |  |  |
| 3 | Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких акцій до дат, визначених ВООЗ та МОЗ України: Всесвітнього дня здоров’я, Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби з наркоманією, Міжнародного дня відмови від паління |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Управління охорони здоров'я. Управління освіти і науки. Територіальні громади |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медичними працівниками області протягом звітного періоду проведено акції до Всесвітнього дня здоров’я, Всесвітнього дня без тютюну та Всесвітнього дня боротьби з наркоманією, під час яких проводилась лекційно-тренінгова робота, бесіди, тематичні вечори, «круглі столи» з дотриманням протиепідемічних норм. Медичні працівники області постійно проводять групову інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням. За 2021 рік з питань пропагування здорового способу життя, рухової активності та негативного впливу шкідливих звичок організовано та проведено 6003 лекції, 83519 бесід, 7 тематичних вечорів, 104 відеодемонстрації, оформлено 1936 інформаційних стендів. |  |  |
| 4 | Забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих, рекреаційних та реабілітаційних заходів для різних вікових груп населення |  |  |  |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту. Управління охорони здоров’я. ЧРЦ з фізичної культури та спорту "Інваспорт", Територіальні громади |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2021 року медичними працівниками диспансерного відділення спортивної медицини фізкультурно-оздоровчі, рекреаційні та реабілітаційні заходи не проводились. |  |  |
| 5 | Забезпечення підготовки спеціалістів з лікувальної фізкультури та реабілітації. Ввести посади відповідальних фахівців в ЛПЗ області або укомплектувати існуючі |  |  |  |  |  | Управління охорони здоров’я. Територіальні громади |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області функціонує 22 кабінети з лікувальної фізкультури та 3 кабінети зі спортивної медицини, зареєстровано 4,25 штатних посад з лікувальної фізкультури (зайнято – 2.75), 3,75 посади зі спортивної медицини (зайнято – 3,75). В кожній ЦРЛ області та міських лікарнях є лікарі, призначені відповідальними за ЛФК і реабілітацію. |  |  |
| 6 | Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації позитивного впливу на здоров’я людини оптимальної рухової активності, зокрема на телебаченні в радіопрограмах |  |  |  |  |  | Департамент сім'ї, молоді та спорту. Управління охорони здоров’я. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Територіальні громади |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для інформування громадськості про переваги здорового способу життя, користь занять фізичною культурою та спортом використовується мережа Інтернет. В електронних ЗМІ – «Чернігівський монітор», «Високий вал», «0462.ua», «Час Чернігівський», «GOROD», «Челайн», «Чернігівщина. Події і коментарі», «Панорама» за звітний період з питань популяризації здорового способу життя опубліковано 141 повідомлення. |  |  |
| 7 | Забезпечення висвітлення у ЗМІ участі провідних спортсменів області в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Інформація про участь провідних спортсменів області у найпрестижніших міжнародних змаганнях регулярно публікувалася на офіційних вебсайтах ОДА і Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації та сторінках у соціальній мережі Фейсбук. |  |  |
| 4. Забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення діяльності мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відкриття нових відділень з видів спорту, у т.ч. в новостворених об’єднаних територіальних громадах |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  | 24850,0 |  |  |  |  |  | 24850,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42286,4 |  |  |  | 24883,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області протягом року функціонували 44 ДЮСШ та СДЮШОР, з них 5 мають вищу категорію, 8 - першу категорію, 2 – другу категорію, 29 – без категорії, учнів у спортивних школах - 13191 осіб, тренерів – 559, із них штатних - 327. 7 спортивних шкіл фінансувалися з обласного бюджету. |  |  |
|  |  |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | 16809,0 |  |  |  |  |  | 16809,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17582,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення ефективної діяльності обласних шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ) |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  | 17434,0 |  |  |  |  |  | 17434,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11202,6 |  |  |  | 11202,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області протягом року функціонували 2 школи вищої спортивної майстерності (ШВСМ, ШВСМ з ігрових видів спорту). Постійний склад спортсменів складає 236 осіб. За результатами роботи з підготовки спортсменів вищих категорій до складу збірних команд України (основний склад, кандидати і резерв) включено 240 представників Чернігівщини з 44 видів спорту з яких 100 – основний склад, 75 – кандидати, 65 – резерв. Крім того, до складу збірних входять 39 спортсменів з інвалідністю: 19- основний склад, 13 – кандидати, 7 – резерв. Протягом 2021 року підготовлено 36 майстрів спорту України, 1 майстер спорту України міжнародного класу, 485 кандидатів у і першорозрядників та 1 тренеру присвоєно звання «Заслужений тренер України». На Всеукраїнських змаганнях спортсменами області завойовано 88 медалей з яких 39 золоті. |  |  |
| 3 | Забезпечення діяльності регіонального центру фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та відкриття відділень і філіалів з видів спорту в містах та районах області |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3498,9 |  |  |  | 3498,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для залучення дітей і молоді з обмеженими можливостями та реабілітації осіб з інвалідністю засобами фізичної культури і спорту в області функціонує Чернігівський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» з філіями в Бахмацькій, Менській, Сосницькій, Прилуцькій, Городнянській, Корюківській, Срібнянській, Сновській, Ріпкинській територіальних громадах з контингентом 71 спортсмен з інвалідністю. Фізкультурно-спортивну та оздоровчу діяльність проводять 7 тренерів, з яких 2 штатних, з 7 видів спорту: футзалу, боччі, біатлону, лижних перегонів, шахів, пауерліфтингу та спортивних танців на візках. |  |  |
| 4 | Забезпечення діяльності обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 1197,0 |  |  |  |  |  | 1197,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1303,2 |  |  |  | 1303,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом року в області функціонували обласний і три міських (в містах Чернігові, Ніжині, Бахмачі) центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Всі організаційні питання щодо забезпечення повноцінної діяльності обласного і трьох міських центрів «Спорт для всіх» вирішено. Центри забезпечено у необхідному обсязі фінансуванням з обласного і міських бюджетів, кваліфікованими кадрами, технічними засобами, службовими приміщеннями, інвентарем та обладнанням для організації і проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів. Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» забезпечено транспортним засобом. Обласний і два міські центри виконують свої функції відповідно до покладених на них завдань, проводять масові фізкультурно-оздоровчі заходи в місцях проживання та масового відпочинку населення, організовують навчання дітей плаванню в літній період, здійснюють пропаганду фізичної культури і спорту та здорового способу життя через соціальну рекламу в засобах масової інформації, виконують заходи з реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» та щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення області. Обласною державною адміністрацією опрацьовується питання створення центрів «Спорт для всіх» в містах Прилуки і Новгород-Сіверський. |  |  |
| 5. Забезпечення відбору осіб, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час проведення спортивних заходів витримувати значні фізичні і психологічні навантаження, для подальшого залучення їх до резервного спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення проведення та участь у змаганнях різного рівня всіх вікових груп вихованців ДЮСШ |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |  | 851,0 |  |  |  |  |  | 851,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1314,7 |  |  |  |  | 927,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В спортивних школах в області відкрито та працює 172 відділення з видів спорту (137 відділень з олімпійських видів, 27 - з неолімпійських та 8 - для осіб з інвалідністю). Різними видами спорту систематично займаються 13,1 тис. осіб. Відповідно до затвердженого Календарного плану спортивних заходів Чернігівської області на 2021 рік, незважаючи на обмеження пов’язані з пандемією, Департаментом сім’ї, молоді та спорту, проведено 40 обласних чемпіонатів з різних видів спорту із загальною кількістю учасників 5275 осіб та 131 навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських і міжнародних змагань. Окрім того, Департаментом забезпечено відрядження 71 команд області та окремих спортсменів для участі у чемпіонатах України. |  |  |
|  |  |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЧОВ(Ф) Комітету ФВС МОН |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Забезпечення організації і проведення обласних етапів спортивних змагань серед учнів та студентів |  |  |  | Управління освіти і науки Територіальні громади ЧОВ(Ф) Комітету ФВС МОН |  |  |  |  |  |  | 376,0 |  |  |  |  |  | 76,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одним з основних напрямів розвитку фізичного виховання і дитячо-юнацького та студентського спорту в області було формування здоров’я та покращення фізичної підготовленості учнівської і студентської молоді, використання інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчій та спортивно-масовій роботі в закладах освіти. Пріоритетним напрямом є досягнення в усіх навчальних закладах області протягом тижня навантаження різноманітними формами і методами 8-10, 10-12 годин. Упродовж 2021 року в умовах обмежень, пов’язаних з пандемією, кількість проведених спортивних заходів серед учнівської і студентської молоді було істотно зменшено порівняно з 2019 роком. Разом з тим, проведено обласні змагання з легкоатлетичного кросу серед здобувачів освіти пам’яті В.Ф.Філіпова, забезпечена участь збірної команди Чернігівської області в ІІ Всеукраїнських пляжних іграх серед учнів «Beach Games» з пляжної боротьби, проведена ХХХVІІІ обласна спартакіада серед професійних (професійно-технічних) навчальних закладів з шахів та шашок. Учні, студенти беруть активну участь в організації та проведенні різноманітних заходів за планом обласного відділення НОК України: «Олімпійський день», «Олімпійський урок» «Олімпійське лелеченя» та інші. |  |  |
| 3 | Забезпечення підготовки учнівських і студентських збірних команд області для участі у літніх (зимових) Всеукраїнських універсіадах, Юнацьких Олімпійських фестивалях, Всесвітніх гімназіадах, Чемпіонатах Світу та Європи серед учнівської та студентської молоді |  |  |  | Управління освіти і науки ЧОВ(Ф) Комітету ФВС МОН |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення участі у Всеукраїнських заходах: Літній гімназіаді України зі стрільби з лука, дзюдо, боротьби вільної, шахів, футбол (дівчата), чемпіонаті України серед учнів з гімнастики художньої, Всеукраїнських пляжних іграх серед учнів «BeachGames» з пляжної боротьби, чемпіонаті України серед учнів з хортингу, чемпіонатів України серед учнів з рукопашного бою, чемпіонаті України серед учнів з кікбоксингу ВТКА, всеукраїнських змаганнях серед учнів пам’яті ЗТУ С. Опирайла з легкої атлетики, чемпіонаті України з волейболу «Дитяча ліга» серед дівчат та юнаків, Всеукраїнських змаганнях серед учнів з лижних гонок, III зимової універсіади України з лижних гонок та біатлону (III загально-командне місце серед ЗВО Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка), чемпіонаті України серед студентів з кікбоксингу ВТКА, чемпіонаті України серед студентів з рукопашного бою, чемпіонаті України серед студентів з боксу, XXVI літній універсіаді України з гімнастики художньої, стрільби кульової, важкої атлетики, волейбол (чоловіки), волейбол (жінки), легкої атлетики (III загально-командне місце серед областей 3 групи). У період дії карантину з 29 березня по 04 червня 2021 року (із метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), заплановані обласні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед учнів не проводились. |  |  |
| 4 | Забезпечення організації і проведення змагань серед дітей інвалідів за програмою Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе», інших комплексних змагань і спартакіад |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. ЧРЦ з фізичної культури і спорту «Інваспорт», КЗ «ЧО ДЮСШ інвалідів» Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243,7 |  |  |  |  | 243,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXVIІІ Всеукраїнська спартакіада «Повір у себе» у 2021 році присвячена 30-й річниці незалежності України, проводилась відповідно до спільного наказу Міністерства молоді та спорту України і Міністерства соціальної політики України. Змагання обласної Спартакіади проводилися відповідно до затверджених на регіональному рівні календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2021 рік: - обласні змагання з плавання за програмою Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» в м. Чернігів 15-17.03.21 р. – 17 уч. - обласні змагання з тенісу настільного за програмою Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» в м. Чернігів 09-11.04.21 р. – 19 уч. - обласні змагання з шахів за програмою Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» в м. Чернігів 14-15.04.21 р -7 уч. - обласні змагання з л/атлетики за програмою Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе» в м. Чернігів 09-10.04.21 р -12 уч. |  |  |
| 5 | Забезпечення організації на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізованих змін для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Територіальні громади |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Під час літніх канікул вихованці спортивних шкіл області проходять оздоровлення в спортивно-оздоровчих таборах та на базах відпочинку. Всього оздоровлено в 2021 році 579 учнів. |  |  |
|  | Забезпечення функціонування штатної спортивної команди резервного спорту Чернігівської області |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. |  |  |  |  |  |  | 1952,0 |  |  |  |  | 1952,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,1 |  |  |  |  |  | 121,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В зв’язку з обмеженим фінансовим забезпеченням в 2021 році штатна комада резервного спорту Чернігівської області функціонувала два календарні місяці з контингентом 23 спортсмени з 8 олімпійських видів спорту. |  |  |
| 6. Підтримка та розвиток олімпійського, неолімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах селищного, міського, районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з олімпійських видів спорту |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту. Територіальні громади |  |  |  |  |  | 2423,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2423,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1981,6 |  |  |  |  |  | 1981,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До складу національних збірних команд України з олімпійських видів спорту із 21 виду спорту входять 53 спортсмени, з яких 6 спортсменів основного складу, 9 кандидатів та 38 спортсменів резервного складу. З метою забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах з олімпійських видів спорту, проведено 40 чемпіонатів області, 112 навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських і міжнародних змагань та 61 відрядження команд і окремих спортсменів на всеукраїнські змагання. Протягом 2021 року на офіційних міжнародних змаганнях та чемпіонатах України з олімпійських видів спорту серед дорослих юніорів і юнаків спортсменами області завойовано 698 медалей, з яких 282 золотих. |  |  |
| 2 | Забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах селищного, міського, районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з неолімпійських видів спорту |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Територіальні громади |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До складу національних збірних команд України з неолімпійських видів спорту із 12 видів спорту входять 32 спортсмени, з яких 6 спортсменів основного складу, 20 кандидатів та 6 спортсменів резервного складу. З метою забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах з неолімпійських видів спорту Департаментом сім'ї, молоді та спорту проведено: 20 чемпіонатів області, 19 навчально-тренувальних зборів з підготовки до всеукраїнських і міжнародних змагань та 10 відряджень команд і окремих спортсменів на всеукраїнські змагання. В 2021 році на всеукраїнських змаганнях та чемпіонатах України з неолімпійських видів спорту завойовано 305 медалей з яких 118 золотих. |  |  |
| 3 | Забезпечення підготовки та участі спортсменів області різних вікових груп у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня з видів спорту осіб з інвалідністю. |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту ЧРЦ з фізичної культури і спорту «Інваспорт», КЗ «ЧО ДЮСШ інвалідів» Територіальні громади |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  | 100,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До складу національних збірних команд України - осіб з інвалідністю із 9 видів спорту входять 28 спортсменів, з яких 10 спортсменів основного складу, 13 кандидатів та 5 спортсменів резервного складу. Для спортсменів, які входять до складу національних збірних команд України проводились навчально-тренувальні збори за рахунок регіонального центру «Інваспорт», обласної ДЮСШ осіб з інвалідністю та Укрцентру «Інваспорт». З метою забезпечення підготовки та участі спортсменів, осіб з інвалідністю, в області функціонують відокремлені підрозділи та осередки спортивних федерацій: - відокремлений підрозділ ГО «Української федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату» в Чернігівському регіоні; -відокремлений підрозділ (Філія) ГО «Спортивна федерація незрячих України» у Чернігівському регіоні; -Чернігівський обласний осередок спортивної федерації глухих України; -відокремлений підрозділ ГО «Українська спортивна федерація інвалідів з вадами розумового і фізичного розвитку» в Чернігівській області. Однак, в зв’язку з розповсюдженням на території України коронавірусу, з метою запобігання його поширенню частина спортивних заходів, запланованих Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів було скасовано. |  |  |
| 4 |  | Забезпечення підготовки провідних спортсменів області до складу збірних команд України для участі в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту (КЗ «ЧО ШВСМ» КЗ «ЧО ШВСМ з ігрових видів спорту»). Територіальні громади |  |  |  | 5966,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5966,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2936,4 |  |  |  |  |  | 2936,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З метою реалізації завдань щодо підготовки провідних спортсменів Чернігівщини до Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор при облдержадміністрації створено Організаційний комітет, до складу якого включено керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної та Чернігівської міської рад, які можуть сприяти розв’язанню проблем щодо забезпечення якісної підготовки провідних спортсменів Чернігівщини до Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, Всесвітніх універсіад, чемпіонатів світу та Європи. Засідання Організаційного комітету відбулося 30.01.2020 року. З урахуванням пропозицій від тренерів, Оргкомітетом визначено і узгоджено коло проблемних питань, які поетапно вирішувалися для спортсменів і їх тренерів в процесі реалізації програми підготовки. Було забезпечено спортсменів-кандидатів у необхідному обсязі фінансуванням їх участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях і планових навчально-тренувальних зборах, придбано для спортсменів з інвалідністю необхідний спортивний інвентар. Всі спортсмени-кандидати, що готуються до участі в Олімпійських і Паралімпійських іграх забезпечувалися щоденним харчуванням та у необхідному обсязі фармакологічно-відновлювальними і вітамінними препаратами. |  |  |  |  |
| 5 |  | Забезпечення матеріального і морального заохочення, запровадження стипендій та інших виплат спортсменам –чемпіонам, призерам з Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, інших змагань міжнародного рівня та їх тренерам |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Територіальні громади |  |  |  | 880,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2021 році в області продовжено реалізацію обласної Програми підтримки провідних та перспективних спортсменів, згідно з якою 20-ти кращим молодим обдарованим спортсменам, в т.ч. 4-м спортсменам з інвалідністю надана матеріальна підтримка у вигляді щомісячних стипендій облдержадміністрації. Для матеріального заохочення провідних спортсменів і тренерів та стимулювання досягнення ними видатних результатів в області запроваджена і діє система виплати грошових винагород за завоювання призових місць на чемпіонатах світу та Європи, Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, інших міжнародних змаганнях. В 2021 році отримали винагороди - 9 спортсменів та 10 тренерів. За рекомендаціями обласної державної адміністрації Чернігівською міською радою і окремими територіальними громадами також запроваджено програми підтримки молодих перспективних спортсменів з виплатами щомісячних або щоквартальних стипендій. |  |  |  |  |
| 6 |  | Забезпечення вирішення соціально-побутових проблем спортсменам, які посіли призові місця на Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх, Всесвітніх іграх з єдиноборств, Всесвітній шаховій олімпіаді, інших змагань міжнародного рівня та їх тренерам |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Територіальні громади |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом 2021 року на соціально – побутові проблеми спортсменів кошти з обласного бюджету не виділялись. |  |  |  |  |
| 7 |  | Забезпечення проведення заходів з профілактики (запобігання) застосування допінгу у спорті. |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Управління охорони здоров’я Територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управлінням охорони здоров'я та Департаментом сім'ї, молодіта спорту проводилась роз’яснювальна робота та інформування серед спортсменів та тренерів, з метою формування в суспільстві негативного відношення до допінгу та підтримка чесного та здорового спорту. З метою запобігання застосування допінгу в спорті завідувачам диспансерного відділення спортивної медицини прочитано лекції та проведено 4 бесіди зі спортсменами області. |  |  |  |  |
| 8 |  | Забезпечення якісного медичного обслуговування та медичного супроводу провідних спортсменів області, учнів ДЮСШ, ШВСМ, постійного медичного контролю при проведенні спортивних заходів селищного, міського, районного, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня з різних видів спорту |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  | 682,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Супровід спортивних змагань здійснювався фахівцями диспансерного відділення спортивної медицини філії КНП «Чернігівська обласна лікарня» Чернігівської обласної ради «Відокремлений структурний підрозділ – центр для постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС та ветеранів». Протягом 2021 року ними забезпечено медичний супровід 120 змагань. Лікарями відділення проводилося комплексне медичне обстеження членів збірних команд України та області, спортсменів спортивних клубів та учнів ДЮСШ з різних видів спорту; проводились лікувально-профілактичні, реабілітаційно - відновлювальні, діагностичні та консультативні заходи спортсменам, ветеранам спорту та особам, які займаються фізичною культурою та спортом. Протягом року у відділенні пройшли поглиблене медичне обстеження 2210 спортсменів, з яких: спортсмени збірних команд України – 13 чол.; учні ДЮСШ – 1968 чол.; студенти факультету фізичного виховання – 80 чол.; спортсмени спортивних клубів – 127 чол.; спортсмени-інваліди – 16 чол., учасники АТО – 7 чол. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Розбудова спортивної інфраструктури, у тому числі будівництва та модернізації спортивних споруд, із залученням коштів інвесторів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Забезпечення будівництва модернізації, реконструкції, капітального ремонту, проектування і оснащення спортивних споруд та закладів фізичної культури і спорту з залученням бюджетних коштів, коштів інвесторів та фонду регіонального розвитку, у т.ч. в новостворених об’єднаних територіальних громадах |  |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Територіальні громади |  |  |  | 123500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В період з 2015 по 2021 рік в області відремонтовано і реконструйовано 89 спортивних об’єктів. Протягом 2016 - 2021 років за рахунок приватних інвестицій в області збудовано 3 капітальні спортивні споруди, а саме: -стадіон в с. Плиски Ніжинського району зі стандартним футбольним полем зі штучною травою, трибунами для глядачів з покрівлею (навісом) над трибунами. -перша черга фізкультурно-спортивного комплексу «Чернігів-Арена» в м. Чернігів по вул. Кільцева зі стандартним футбольним полем зі штучною травою, трибунами для глядачів, роздягальними, душовими, котельнею, додатковими ігровими майданчиками зі штучним покриттям. -спортивний зал для тенісу 21 х 36 м з роздягальними, душовими, готелем на 150 місць і пунктом харчування на 120 посадкових місць на території спорткомплексу «Хімік» по вул. Івана Мазепи в м. Чернігів. На умовах співфінансування з державного (через ДФРР) і місцевих бюджетів протягом 2017 – 2021 р.р. збудовано та капітально відремонтовано або реконструйовано 12 капітальних спортивних об’єктів, серед яких найбільш значущі і функціональні: -стадіон «Юність» в м. Чернігові; -міський стадіон в м. Сновськ; -міський стадіон в м. Сосниця; -спеціалізований спортивний зал в м. Мена; -спеціалізований спортивний зал в смт. Семенівка; -міський стадіон в м. Остер; -шкільний стадіон в м. Корюківка. У грудні 2021 року завершено капітальну реконструкцію двох об’єктів спортивної інфраструктури, які включені до програми Президента України «Велике будівництво» стадіону «Колос» в смт. Борзна та 400 метрового легкоатлетичного стадіону КПНЗ ДЮСШ Носівської міської ради у м. Носівка. |  |
| 2 |  |  | Забезпечення розвитку фізичної культури і спорту на рівні територіальних громад шляхом розширення мережі закладів фізичної культури іспорту (спортивних шкіл, секцій , клубів), також облаштування багатофункціональних спортивних майданчиків, в т. ч. із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням для масового користування. |  |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Територіальні громади |  |  |  | 20500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За рахунок місцевих бюджетів і субвенцій державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів з соціально-економічного розвитку окремих територій, в області збудовано більше 50 міні-футбольних полів і мультифункціональних ігрових майданчиків зі штучним покриттям 42 х 22 м. та вуличних майданчиків з тренажерним обладнанням в місцях проживання, навчання та масового відпочинку населення. В містах, селищах і селах області облаштовано та відкрито 18 активних парків за програмою реалізації Указу Президента України «Активні парки - локації здорової України», в яких обладнано всі необхідні елементи спортивної інфраструктури. |  |
| 3 |  |  | Забезпечення проектування та будівництва нових плавальних басейнів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На стадії завершення будівництво в м.Чернігові, за рахунок приватних інвестицій, критого 25-ти метрового плавального басейну по вул.Савчука, 7-д |  |
| 4 |  |  | Забезпечення проєктування та будівництва: -Палацу спорту в м. Чернігіові; -Льодової арени; -інших спортивних споруд та об’єктів. |  |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту, Управління капітального будівництваЧернігівська міська рада Територіальні громади |  |  |  | 146700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 6700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласною державною адміністрацією вирішується питання щодо початку будівництва в м. Чернігові у 2022 році Палацу спорту, «Льодової Арени» та «Урбан-парку». |  |
| 5 |  |  | Забезпечення придбання обладнання та інвентарю, спортивного одягу, взуття і аксесуарів загального та спеціального призначення для оснащення спортивних закладів і спортивних споруд |  |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту |  |  |  | 1641,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1641,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,1 |  |  |  | 578,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В 2021 році було значно покращено матеріально-технічну базу спортивних шкіл. Придбано спортивний інвентар, спортивне спорядження та аксесуари загального та спортивного призначення для оснащення спортивних закладів. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управління освіти і науки ЧО відділення КФВ МОН |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Надання якісних фізкультурно-спортивних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Забезпечення, надання якісних послуг населенню закладами фізичної культури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Питання розвитку фізичної культури і спорту в області з переліком пріоритетів (головних завдань), запланованих заходів і показників окремим розділом включено до плану економічного і соціального розвитку області на 2021 рік та Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року. Для координації роботи в ході поточного року при облдержадміністрації створювались постійно чи тимчасово діючі Організаційні комітети. Питання щодо стану та подальшого розвитку фізичної культури і спорту та окремих напрямків діяльності Департаменту систематично розглядалися на засіданнях постійної комісії обласної ради, сесіях і комісіях міських та районних рад, розширених нарадах за участю керівництва райдержадміністрацій та міських рад. 09.12.2021 року робота Департаменту була розглянута на колегії обласної державної адміністрації. Робота визнана задовільною з відзначенням як позитивних моментів, так і окремих недоліків, які були враховані у подальшій роботі. За поданням Департаменту протягом року прийнято 14 розпоряджень голови облдержадміністрації. |
| 2 |  |  | Забезпечення роботи системи перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, проведення атестації фахівців у сфері фізичної культури і спорту |  |  |  |  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протягом звітного періоду проведено методичні секції керівників та викладачів професійних (професійно-технічних) закладів, викладачів фахової передвищої освіти. Проведено курси підвищення кваліфікації учителів фізичної культури та семінари-наради за участю 30 ЗЗСО області. 21 штатний тренер ДЮСШ пройшов курси підвищення кваліфікації, 36 тренерів-викладачів з видів спорту пройшли атестацію і отримали відповідні кваліфікаційні категорії терміном на 4 роки. |
|  |  |  | Всього по Програмі |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426011,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90407,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335604,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69516,7 |  |  |  | 69516,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 71680,0 | 70876,0 | 804,0 | 69516,7 | 68936,1 | 580,6 | -2163,3 | -1939,9 | -223,4 |

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації												Андрій ШЕМЕЦЬ

Додаток 5

до Порядку

Інформація про виконання регіональних програм

тис.грн-

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження (проекти, що планується затвердити на наступний за звітним роком) | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у звітному році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у звітному році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на звітний рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26 січня 2021 року № 22-2/VIIІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернігівської області на 2021-2025 роки"(зі змінами, рішення обласної ради від 30 листопада 2021 року № 7-7/VIII). | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації | Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації | 2021-2025 | 90407,0 | 69516,7 | 76,9% | - | 69516,7 | 76,9% | - | - | - | 74275,9 |

Директор Департаменту сім’ї,

молоді та спорту облдержадміністрації												Андрій ШЕМЕЦЬ