**ПРОЄКТ**

**Пояснювальна записка до звіту про виконання обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини  
на 2021–2022 роки за 2021 рік**

26 січня 2021 року рішенням другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання № 20-2/VIII затверджено обласну Програму підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021–2022 роки (далі — Програма).

Основними завданнями Програми визначено:

популяризацію праці представників медіа Чернігівщини, стимулювання підвищення фахового рівня їхніх матеріалів та комунікації і взаємодії у медійному середовищі;

підтримку творчості місцевих авторів Чернігівщини, популяризація книжкової продукції та читання;

підтримку суспільно значущих друкованих видань, забезпечення задоволення інформаційних потреб осіб з інвалідністю;

зміцнення інформаційної безпеки в області;

висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради друкованими ЗМІ, засобами телерадіомовлення та Інтернет-виданнями, поширення інформації, спрямованої на досягнення суспільно корисних цілей.

Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідальним виконавцем та розпорядником коштів за реалізацію Програми є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Відповідно до Додатку 1 до Програми, у 2021 році планувалось залучити на її виконання кошти обласного бюджету в обсязі 1685,00 тис. грн.

Затверджено бюджетних асигнувань на 2021 рік на реалізацію відповідних заходів Програми — 1503,00 тис. грн. Фактичні видатки у 2020 році склали 1328,55 тис. грн, у тому числі 305,51 тис. грн — на погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів облдержадміністрації заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016–2020 роки. Повернено до обласного бюджету — 174,48 тис. грн.

Протягом року Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації у взаємодії із іншими структурними підрозділами, засобами масової інформації, представниками інститутів громадянського суспільства забезпечував виконання заходів Програми відповідно до напрямів діяльності та заходів, визначених у Додатку 2 до неї.

Детальні пояснення щодо виконання заходів Програми подані у таблиці нижче.

| **№** | **Перелік заходів Програми та строки виконання** | **Виділено коштів, тис. грн.** | **Виконання / досягнуті показники** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **3** | **4** | **5** |
|  | Проведення професійних конкурсів та конкурсів творчої майстерності для представників галузі медіа | Передбачено Програмою:  70,00  Бюджетні асигнування:  00,00  Проведені видатки:  00,00 | Захід не реалізовано у повному обсязі у зв’язку з відсутністю бюджетних асигнувань  Спільно з обласною організацією Національної спілки журналістів України, ГО «Асоціація регіональних ЗМІ», «Професійною спілкою працівників мас-медіа міста Чернігова» Всеукраїнської «Незалежної медіа-профспілки України»організовано конкурс журналістських робіт для медійників Чернігівщини «МедіаЧЕ» за чотирма тематичними номінаціями («Чернігівщина патріотична», «Молодь Чернігівщини», «Чернігівщина будується», «Чернігівщина екологічна») та одній загальній («Чернігівщина: голос спільноти»). Підсумки конкурсу підбито 11 червня 2021 року під час відкритого форуму медійників. На конкурс надійшло 54 матеріали, визначено 12 фіналістів та 5 переможців. |
|  | Проведення форуму медійників області з нагоди Дня журналіста | Передбачено Програмою:  30,00  Бюджетні асигнування:  30,00  Проведені видатки:  10,00  Повернення в бюджет: 20,00 | 11 червня 2021 року проведено відкритий форум медійників Чернігівщини, до якого приєдналися обласна організація Національної спілки журналістів України, ГО «Асоціація регіональних ЗМІ», «Професійна спілкою працівників мас-медіа міста Чернігова» Всеукраїнської «Незалежної медіа-профспілки України»*.* Участь у форумі взяли 40 медійників: представники друкованих ЗМІ, телерадіоорганізацій, Інтернет-видань, а також незалежні журналісти, працівники прес-служб та представники медійних об’єднань. У рамках форуму відбулося спілкування з представниками облдержадміністрації, вручення нагород переможцям конкурсу журналістських робіт серед медійників Чернігівщини «МедіаЧе». |
|  | Випуск друком книг місцевих авторів | Передбачено Програмою:  250,00  Бюджетні асигнування:  250,00  Проведені видатки:  239,58  Повернення в бюджет: 10,42 | Забезпечено макетування та випуск друком у жовтні тому другого збірки «Герої Сіверського краю. Книга пам’яті Чернігівської області» (300 прим.). У книзі зібрано матеріали про учасників бойових дій – уродженців Чернігівської області, які пішли з життя у 2016–2020 роках, даючи відсіч російській агресії на території України. Том доповнено матеріалами про воїнів, загиблих у 2021 році, – за даними, наявними на час підготовки цієї книги.  Погашено кредиторську заборгованість у розмірі 184,18 тис. грн за друк книг місцевих авторів у 2020 році, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів облдержадміністрації заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки. |
|  | Проведення книжкової толоки (літературного фестивалю) | Передбачено Програмою:  80,00  Бюджетні асигнування:  00,00  Проведені видатки:  00,00 | Захід не реалізовано у зв’язку з відсутністю бюджетних асигнувань |
|  | Забезпечення сурдоперекладу інформаційних, соціальних передач місцевих та філій загальнонаціональних телемовників | Передбачено Програмою:  75,00  Бюджетні асигнування:  75,00  Проведені видатки:  75,00 | Забезпечено оплату послуг із сурдоперекладу 2688 хв (96 випусків) інформаційних передач філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» (телеканал «UA: Чернігів»).  Погашено кредиторську заборгованість у розмірі 5,0 тис. грн за послуги із сурдоперекладу 240 хв інформаційних передач філії ПАТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» у 2020 році, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів облдержадміністрації заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки. |
|  | Надання фінансової підтримки друкованим виданням: | | |
| літературному журналу «Літературний Чернігів»; | Передбачено Програмою:  80,00  Бюджетні асигнування:  80,00  Проведені видатки:  80,00 | За кошти обласного бюджету надано фінансову підтримку суспільно значимим виданням:  – науковому журналу «Сіверянський літопис» — 120,0 тис. грн (забезпечено випуск 6 номерів загальним накладом 600 примірників);  – літературному журналу «Літературний Чернігів» — 80,0 тис. грн (забезпечено випуск 4 номерів загальним накладом 1200 примірників). |
| науковому журналу «Сіверянський літопис» | Передбачено Програмою:  1 50,00  Бюджетні асигнування:  120,00  Проведені видатки:  120,00 |
|  | Організація лекцій, семінарів, тренінгів з метою протидії та запобіганню загрозам в інформаційній сфері | Передбачено Програмою:  50,00  Бюджетні асигнування:  50,00  Проведені видатки:  00,00  Повернення в бюджет: 50,00 | Захід не реалізовано у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби |
|  | Проведення та замовлення досліджень щодо стану інформаційної безпеки області та потенційних інформаційних загроз | Передбачено Програмою:  50,00  Бюджетні асигнування:  50,00  Проведені видатки:  49,00  Повернення в бюджет: 1,00 | На замовлення Департаменту проведено опитування«Інформаційна безпека Чернігівщини» |
|  | Висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради у друкованих ЗМІ Чернігівщини, офіційне оприлюднення у друкованих ЗМІ регуляторних актів, прийнятих облдержадміністрацією | Передбачено Програмою:  250,00  Бюджетні асигнування:  250,00  Проведені видатки:  243,04  Повернення в бюджет: 6,96 | З редакціями обласних друкованих ЗМІ — газет «Деснянка» та «Вісник Ч» укладено договори про висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради. Забезпечено розміщення 29 публікацій в обласних газетах площею 14,3 тис см2. Організовано інформування населення області про діяльність облдержадміністрації та обласної ради у звітному році, основні напрямки та стан реалізації основні напрямки державної політики, стан та перспективи впровадження реформ в Україні.  Погашено кредиторську заборгованість у розмірі 72,04 тис. грн за висвітлення діяльності облдержадміністрації в обласних та районних друкованих ЗМІ у 2020 році, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів облдержадміністрації заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки. |
|  | Висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради в Інтернет-просторі | Передбачено Програмою:  200,00  Бюджетні асигнування:  198,00  Проведені видатки:  197,60  Повернення в бюджет: 0,40 | Укладено договори про висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради у місцевих інтернет-виданнях. Забезпечено розміщення 170 публікацій (понад 147 тис. переглядів). Організовано інформування населення області про діяльність облдержадміністрації та обласної ради у звітному році, основні напрямки та стан реалізації основні напрямки державної політики, стан та перспективи впровадження реформ в Україні.  Погашено кредиторську заборгованість у розмірі 17,6 тис. грн за висвітлення діяльності облдержадміністрації в інтернет-просторі у 2020 році, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів облдержадміністрації заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки. |
|  | Висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради засобами теле- та/чи радіомовлення | Передбачено Програмою:  300,00  Бюджетні асигнування:  300,00  Проведені видатки:  273,33  Повернення в бюджет: 26,67 | З телерадіомовниками, що здійснюють мовлення на території області, укладено договори про висвітлення діяльності облдержадміністрації та обласної ради.  Забезпечено виготовлення і трансляцію 43 телесюжетів загальним хронометражем понад 130 хв в ефірі ТОВ «ТРО «Ліга» та КП «ТРА «Новий Чернігів»; створення і ротацію 13 радіороликів в ефірі 7 загальнонаціональних радіостанцій на території м. Чернігів і прилеглих районів (загалом 1590 виходів в ефір)  Організовано інформування населення про основні напрямки та стан реалізації реформ в області, поточну діяльність облдержадміністрації і обласної ради, анонсування актуальних масових заходів обласного масштабу.  Погашено кредиторську заборгованість у розмірі 26,69 тис. грн за висвітлення діяльності облдержадміністрації засобами теле- та радіомовлення у 2020 році, що виникла станом на 01.01.2021 внаслідок недофінансування Департаментом фінансів облдержадміністрації заходів обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки. |
|  | Замовлення та розміщення соціальної реклами у друкованих, електронних ЗМІ, Інтернет-просторі, на зовнішніх носіях | Передбачено Програмою:  50,00  Бюджетні асигнування:  50,00  Проведені видатки:  41,00  Повернення в бюджет: 9,00 | Забезпечено виготовлення 110 постерів для поширення інформації, спрямованої на досягнення суспільно корисних цілей; постери розміщені на рекламних площинах у м. Чернігові. |
|  | Технічна підтримка (у т. ч. придбання обладнання) забезпечення висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та у Інтернет-просторі Чернігівщини | Передбачено Програмою:  50,00  Бюджетні асигнування:  50,00  Проведені видатки:  00,00  Повернення в бюджет: 50,00 | Захід не реалізовано |

ДиректорАндрій ПОДОРВАН

**Звіт про виконання обласної Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021–2022 роки за 2021 рік**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 2300000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | (КПКВК МБ)                  (найменування головного розпорядника) |
| 2. |  | 2310000 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. |  | **Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки**  Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26.01.2021 року № 20-2/VIII (редакція від 30.11.2021 № 4-7/VIII) |
|  |  | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки.

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн | | | | | | | | | | | | Проведені видатки, тис. грн | | | | | | | | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) | |
| Усього | | у тому числі | | | | | | | | | | Усього | у тому числі | | | | | | | | | | |
| обласний бюджет | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | | кошти небюджетних джерел | | довідково: державний бюджет | | обласний бюджет | | | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | | кошти небюджетних джерел | | довідково: державний бюджет | |
| етап виконання - 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведення професійних конкурсів та конкурсів творчої майстерності для представників галузі медіа | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 0 | 0 | | — | | — | | — | | — | | 0 | | | 0 | — | | — | | — | | — | | Не реалізовано в повному обсязі; спільно з медійними організаціями проведено конкурс журналістських робіт «МедіаЧЕ» (5 номінацій) | |
| 1.2. | Проведення форуму медійників області з нагоди Дня журналіста | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 30,00 | 30,00 | | — | | — | | — | | — | | 10,00 | | | 10,00 | — | | — | | — | | — | | Проведено відкритий форум медійників Чернігівщини:  40 учасників | |
| 2.1 | Випуск друком книг місцевих авторів (відібраних спеціально створеною комісією при обласній державній адміністрації) | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 250,00 | 250,00 | | — | | — | | — | | — | | 239,58 | | | 239,58 | — | | — | | — | | — | | Випущено 1 видання накладом 300 прим.; погашено кред. Заборгованість за 2020 рік | |
| 2.2. | Проведення книжкової толоки (літературного фестивалю) | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 0 | 0 | | — | | — | | — | | — | | 0 | | | 0 | — | | — | | — | | — | | Захід не реалізовано | |
| 3.1 | Забезпечення сурдоперекладу інформаційних, соціальних передач місцевих та філій загальнонаціональних телемовників | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 75,00 | 75,00 | | — | | — | | — | | — | | 75,00 | | | 75,00 | — | | — | | — | | — | | 2688 хвилин перекладених передач | |
| 3.2 | Надання фінансової підтримки друкованому виданню - літературному журналу «Літературний Чернігів» | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 80,00 | 80,00 | | — | | — | | — | | — | | 80,00 | | | 80,00 | — | | — | | — | | — | | Випущено номерів: 4, наклад — 1200 прим. | |
| Надання фінансової підтримки друкованому виданню - літературному журналу «Сіверянський літопис» | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 120,00 | 120,00 | | — | | — | | — | | — | | 120,00 | | | 120,00 | — | | — | | — | | — | | Випущено номерів: 6, наклад — 600 прим. | |
| 4.1. | Організація лекцій, семінарів, тренінгів з метою протидії та запобіганню загрозам в інформаційній сфері | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 50,00 | 50,00 | | — | | — | | — | | — | | 0 | | | 0 | — | | — | | — | | — | | Захід не реалізовано | |
| 4.2. | Проведення та замовлення досліджень щодо стану інформаційної безпеки області та потенційних інформаційних загроз | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 50,00 | 50,00 | | — | | — | | — | | — | | 49,00 | | | 49,00 | — | | — | | — | | — | | Замовлено дослідження «Інформаційна безпека Чернігівщини» | |
| 5.1 | Висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради у друкованих ЗМІ Чернігівщини, офіційне оприлюднення у друкованих ЗМІ регуляторних актів, прийнятих облдержадміністрацією | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 250,00 | 250,00 | | — | | — | | — | | — | | 243,04 | | | 243,04 | — | | — | | — | | — | | Розміщено 29 публікацій, 14,3 тис. см2 | |
| 5.2. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради в Інтернет-просторі | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 198,00 | 198,00 | | — | | — | | — | | — | | 197,60 | | | 197,60 | — | | — | | — | | — | | Розміщено 29 публікацій, понад 147 тис. переглядів | |
| 5.3. | Висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради засобами теле- та/чи радіомовлення | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 300,00 | 300,00 | | — | | — | | — | | — | | 273,33 | | | 273,33 | — | | — | | — | | — | | Трансльовано 43 телесюжети, хронометраж понад 130 хв; 13 радіороликів, 1590 виходів | |
| 5.4. | Замовлення та розміщення соціальної реклами у друкованих, електронних ЗМІ, Інтернет-просторі, на зовнішніх носіях | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 50,00 | 50,00 | | — | | — | | — | | — | | 41,00 | | | 41,00 | — | | — | | — | | — | | Виготовлено та розміщено 110 постерів | |
| 5.5. | Технічна підтримка (у т. ч. придбання обладнання) забезпечення висвітлення діяльності облдержадміністрації, обласної ради в обласних друкованих ЗМІ, засобами телерадіомовлення та у Інтернет-просторі Чернігівщини | | Деп. інформ. діяльності; виконання у 2021 році | 50,00 | 50,00 | | — | | — | | — | | — | | 0 | | | 0 | — | | — | | — | | — | | Захід не реалізовано | |
|  |  | |  | 1503,00 |  | |  | |  | |  | |  | | **1328,55** | | | **1328,55** |  | |  | |  | |  | |  | |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: тис. грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1503,00 | 1503,00 |  | 1328,55 | 1328,55 |  | -174,45 | -174,45 |  |

ДиректорАндрій ПОДОРВАН

**Інформація про виконання обласної Програми   
підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки**

**-тис.грн-**

| **№**  **з/п** | **Назва програми,**  *дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження*  *(проєкти, що планується затвердити на наступний за звітним роком)* | **Найменування відповідального виконавця програми** | **Найменування головного розпорядника коштів  у звітному році** | **Термін реалізації** | **Фінансове забезпечення програм у звітному році**  *(на кінець року)* | | | | | | | | | **Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на рік, наступний за звітним** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Передбачений обсяг фінансування на звітний рік** | **Проведені видатки** | **%** | **в тому числі:** | | | | | |
| **державний бюджет** | **обласний бюджет** | **%** | **районний, міський  (міст обласного підпорядкування) бюджети** | **бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування  (в т.ч. об’єднаних територіальних громад)** | **кошти небюджетних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | **Обласна Програма підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2021-2022 роки.**  Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26.01.2021 року № 20-2/VIII (редакція від 30.11.2021 року № 4-7/VIII) | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної адміністрації | **2021 рік** | **1503,0** | **1328,6** | **88,4** | **-** | **1328,6** | **100** | - | **-** | **-** | **1589,0** |

ДиректорАндрій ПОДОРВАН