Звіт про виконання регіональної програми за 2022 рік

| 1. |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки, рішення обласної ради від 26.01.2021 №24-2/VIIІ |  |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальнихгромад) |  |  | кошти небюджетних джерел |  | довідково: державний бюджет |  |
| І. Підвищення рівня компетентностей молоді, у тому числі громадянських |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Організація та проведення всеукраїнських, обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на впровадження громадянської освіти, освіти з прав людини та підвищення рівня громадянських компетентностей, розвиток молодіжного та дитячого громадських рухів в Україні; формування готовності та вміння молоді діяти самостійно, знати та відстоювати свої права, нести відповідальність за свої дії та власне життя; зниження рівня злочинності серед молоді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 33,0 | 33,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У закладах освіти проведено заходи з питань підвищення рівня обізнаності здобувачів освіти та формування відповідальної поведінки, попередження вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень серед неповнолітніх, правил поведінки в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру. Це виховні та кураторські години, засідання за «круглим столом», анкетування, турніри, огляди інтернет-ресурсів, лекції спільно із представниками ювенальної поліції «Ми знаємо права, але виконуємо обов'язки», «Мої права та обов`язки», «Права і суспільство», «Я маю права та обов’язки», «Правила і обов’язки громадянина України», «Ми і право», «Основні права і обов’язки людини», «Твої права та обов’язки в ліцеї, громадських місцях, на вулиці», «Адміністративні і кримінальні правопорушення та відповідальність за них», «Що таке права та свободи людини? Обговорення документів про права дитини», «Молодь знає свої права», «Громадянин, Держава, Право», «Право у нашому житті», «Конвенція ООН про право дитини», «Декларація про права людини», «Діти. Закон. Покарання», «Обережно – злочин», «Права, обов’язок, свобода та відповідальність», «Відповідальність за свої вчинки», «Правила поведінки здобувача освіти», «Комунікабельність – запорука успіху сучасної людини», «Конфлікт… Як його краще уникнути», «Соціальне середовище та його вплив через призму соціальних мереж», «Закони, за якими ми живемо», «Воєнний стан в Україні. Що треба знати громадянам», «Про заборону куріння у закладах освіти, в установах Міністерства освіти та науки», «Про відповідальність вживання спиртних напоїв у громадських місцях та вживання сумішей алкогольних речовин неповнолітніми», «Перелік організацій, які займаються проблемами булінгу в Україні», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Наскільки ми толерантні люди», «Стежками правил внутрішнього розпорядку гуртожитку», «Знай права та виконуй обов’язки», «Вивчай! Знай! Дотримуйся!», «Правові знання підліткам», «Права людини: історія та особистості», «Юридичні консультації засобами Інтернету», «Там, де права, там і відповідальність», «Права та обов’язки дитини», «Особливості забезпечення освітнього процесу в ліцеї в умовах воєнного стану», «Як спіймати фейк», «Права людини в умовах збройного конфлікту», «Кримінальна, адміністративна та цивільна відповідальність неповнолітніх», ознайомлення здобувачів освіти зі ст. 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану». До Всеукраїнського тижня з протидії булінгу відбулись інформаційні години, бесіди-тренінги, години спілкування «Корисні правила-поради для профілактики і подолання кібербулінгу», «Безпечна поведінка в інтернеті», «Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг», «Не стань жертвою булінгу», «Головне в законі про протидію булінгу», «Права та обов’язки людини та громадянина», «Права та обов’язки учнів», «Зупинимо булінг разом», «Поважай себе та інших», «Як захиститися від кібербулінгу», «Права людини понад усе», «Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш називатися людиною», «Я в соціумі», «Що я знаю про булінг». А також у закладах освіти проведена щорічна акція «16 днів проти насильства» – бібліотечні виставки, виховні кураторські години, групові консультації, години розв’язування проблемних ситуацій, тренінгові заняття «16 днів проти насильства», «Мовчати не треба», «Торгівля людьми. Як уберегтися від небезпеки?», «Чоловік і жінка: вчора, сьогодні, завтра», «Моя життєва позиція», «Торгівля людьми – це не міф, це реальність», «Подорож в країну Прав», «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні», «Подорож країною Закону та Права», «Насиллю не місце в житті», «Як захистити себе від сексуального насильства в соціальних мережах», «Як не стати жертвою работоргівлі». Протягом року для учнівської та студентської молоді, в рамках діяльності клубу «Ігри для дорослих», проводилися настільні ігри: «Країна Гідності» – це кооперативна карткова гра, у якій учасники виступають в ролі парламентарів вигаданої однойменної країни та ухвалюють рішення про соціальну політику щодо прав та свобод людини і громадянина у рамках плану розвитку країни на найближчі п’ять років. Гра, що дозволяє автоматизувати і масштабувати навчання в сфері громадянської освіти – формувати актуальні ціннісні установки, поведінкові моделі, навички ХХІ століття; «Світ громад» - кооперативна стратегія, яка представлена у формі соціального симулятора, усі ігрові ситуації та події з якими стикаються гравці максимально наближені до реалій життя, а від їх дій залежить благоустрій суспільства, яке вони будують. 28 січня, в рамках проєкту соціальної дії British Council «Об'єднані цілями сталого розвитку», в місті Городня Чернігівської області, на базі центральної бібліотеки, для молоді проведено тематичний квест. Основна мета заходу: популяризація цілей сталого розвитку та інтеграція їх в життя, залучення молоді до прийняття рішень та участі у суспільному житті громади. Закладами культури області проведено 30 заходів. |  |
| 1.2. Проведення проєктів, заходів, спрямованих на профорієнтацію, перепідготовку і працевлаштування молоді, в тому числі з фізичними вадами, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та молоді з особливими потребами; консультування щодо професійного і кар’єрного розвитку, враховуючи можливості та потреби ринку праці, можливостей самозайнятості молоді; ознайомлення з процесами державотворення, діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 33,0 | 33,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Педагогічними працівниками та здобувачами професійної освіти закладів професійної освіти області продовжена робота щодо професійної орієнтації молоді. Так, за звітний період розроблено профорієнтаційний чат-бот закладів профтехосвіти Чернігівщини, який можуть використовувати майбутні абітурієнти та їх батьки https://t.me/profzpoche_bot. Чат-ботом скористалось більше 11 тисяч осіб. У закладах професійної (професійно-технічної) освіти в онлайн-форматі проводились Дні відкритих дверей, віртуальні екскурсії і профорієнтаційні заняття. На всіх сайтах закладів профтехосвіти створено електронну заяву вступника за відповідними посиланнями. Значна кількість профорієнтаційних матеріалів розміщено на сайтах закладів та офіційних сторінках у соціальних мережах. З метою популяризації, підвищення престижу робітничих професій проведено челендж «#Роблю те, що люблю» у трьох соціальних мережах «Фейсбук», «Інстаграм» та «Тік Ток». До участі долучились дванадцять закладів професійної освіти Чернігівської області та охопили 26 професій за різними галузями. Закладами професійної освіти створено 76 цікавих, корисних, різнопланових матеріалів (профорієнтаційні, презентаційні, навчальні, майстер-класи, відеофрагменти з практичного навчання тощо). Впроваджуючи сучасні форми і методи профорієнтаційної роботи, у 2022 році Навчально-методичним центром профтехосвіти у Чернігівській області вперше в освіті Чернігівщини було організовано і проведено стрімінгові трансляції на сервісі «Ютуб» знакових подій у ЗПО області з використанням сучасного програмного забезпечення OBS. Стріми набрали вже більше 1000 переглядів і є інноваційним інструментом у популяризації робітничих професій. З метою сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти, популяризації професійної освіти продовжують діяльність 10 центрів кар’єри при закладах професійної (професійно-технічної) освіти. У закладах освіти проведені бесіди, флешмоби, інформаційні заходи, уроки громадянської освіти, індивідуальні консультації «На шляху до працевлаштування», «Моя майбутня професія», «Я найкращий продавець, бо...», «Самостійне життя», «Як досягти успіху у працевлаштуванні», «Сновське ВПУЛГ чекає саме на тебе», «Психологічна готовність випускників до трудової діяльності», «Як скласти резюме: практичні поради», «Як успішно пройти співбесіду при влаштуванні на роботу», «Сучасні інструменти пошуку роботи», «Роль органів місцевого самоврядування в процесі державотворення», «Законодавча, виконавча та судова влада в Україні. Вибори та референдум як інститути демократії», «Волонтерський менеджмент. Основи», «Громадянська участь у житті суспільства. Активна громадянська позиція», «Реалізація та захист громадою своїх прав та законних інтересів. Учать громадян у розв’язанні проблем громадян». Чернігівським центром професійної освіти розміщено в соціальних мережах навчальні відеоролики, майстер-класи під рубрикою #дистанційнофайно: «Приготування смузі», «Приготування коктейлю «Екзотик», «Прибирання використаного посуду», «Приготування хачапурі по-Аджарськи», «Технологія приготування «Суп Харчо», «Приготування яблучно-макового пляцка», «Приготування виробу «Паштел-де-ната», «Приготування меренгового рулету», «Машини для нарізування гастрономічних продуктів», «Крем-брюле», «Організація робочого місця офіціанта», «Назви предметів сервіровки столу» (англійською мовою) тощо. З метою профорієнтації молоді протягом звітного періоду проводилися відповідні заходи, а саме: - проєкт «Youth advent calendar». Це серія заходів направлених на професійний розвиток, мотивацію, планування, самопізнання, вихід за рамки власного «Я». У рамках заходу проведено кар’єрні консультації від кар’єрної консультантки та серію майстер-класів: «Карта бажань», «Матриця долі», «Онлайн кар'єра. Брендинг і неймінг», обговорено питання на тему: «Планування. Мотивація. Плануємо 2022 рік». - воркшоп «Хочу. Можу. Треба» для учнів старших класів загальноосвітньої школи № 9. На зустрічі говорили про вибір професії, розвінчували міфи та стереотипи професій, з’ясовували що таке soft skills і для чого його розвивати, дізналися де шукати інформацію про професії, тенденції ринку праці, та все для профорієнтації. Визначили, які тестові методики варто пройти для самопізнання себе та розібрали як і для чого робити SWOT-аналіз. - лекції-бесіди на тему: «Дороги які ми обираємо» для учнів 8-10 класів навчальних закладів міста Чернігова. Учасники заходу мали можливість ознайомитись з актуальними, сучасними, інформаційно-просвітницькими матеріалами щодо вибору професій, що включали тестові матеріали, відеокурси, вебінари, книги, посилання на онлайн курси та інші тематичні вебресурси тощо З метою адаптації на ринку праці соціально вразливої категорії молоді та надання навичок активного пристосування молодої людини до вмісту і умов трудової діяльності Чернігівським обласним молодіжним центром постійно проводяться безкоштовні кар’єрні консультації з законодавчих аспектів працевлаштування та наявність вакансій. За 2022 рік надано 15 таких консультацій. Крім того, протягом року проводилася інформаційна кампанія на офіційних сторінках в соціальних мережах Центру, висвітлювалися вакансії, грантові міжнародні програми, волонтерські програми стажування, ресурси для пошуку роботи як в Україні так і за кордоном, поради трудовим мігрантам тощо. |  |
| 1.3. Організація та проведення заходів щодо підвищення рівня фінансової та цифрової грамотності, підприємливості, конкурентоспроможності молоді; розвиток лідерства та лідерських навичок; формування культури підприємництва серед молоді, розвитку інноваційного потенціалу та молодіжного підприємництва, у тому числі соціального (проведення обласного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, забезпечення участі переможців обласного конкурсу у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 16,6 | 16,6 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У межах проєкту Міністерства цифрової трансформації «Дія. Цифрова освіта» з 05 по 11 грудня 2022 року тривала інформаційна кампанія «Місяць цифрової грамотності». Протягом цього періоду учасники освітнього процесу області були ознайомлені з платформою «Дія. Цифрова освіта» https://osvita.diia.gov.ua/. На вебсайтах закладів освіти розміщені покликання на платформи «Дія. Цифрова освіта» та «Всеукраїнська школа онлайн», корисні поради щодо використання цифрових сервісів. Активно проводилися бесіди зі здобувачами освіти щодо використання цифрових сервісів. Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського були підготовлені поради щодо використання інформаційних технологій «Прокачай цифрову освіту: лайфхаки з використання інформаційних технологій від кафедри ПМД та ІКТ в освіті» та розміщені на сайті інституту за покликанням https://choippo.edu.ua/?p=37491. Освітній курс «Безбар’єрна грамотність», який розміщено на сайті «Дія. Цифрова освіта» за покликанням https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrier-freeliteracy, переглянули та отримали сертифікати про завершення курсу 40 працівників Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського. У програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників включено курс «Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності педагогічних працівників», на якому працівники Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського ознайомлюють педагогів із заходами безпеки під час проведення онлайн-уроків на платформі «ZOOM». На головній сторінці сайту інституту розміщено розділ «На допомогу вчителеві» за покликанням «Інструменти для організації дистанційного навчання учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій» https://choippo.edu.ua/?page_id=33608, де представлені платформи електронних журналів. Протягом 2022 року впроваджувались тематичні курси за авторськими програмами «Фінансова грамотність в основній та старшій школі» (авт. канд. пед. наук, доц. Пронікова І.В.), «Навчання підприємництву: теорія і практика» (авт. канд. пед. наук, доц. Пронікова І.В.). Тематику і зміст занять спрямовано на розвиток в учнів і вчителів підприємницької культури, компетентностей, необхідних для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі. На базі ЧОІППО імені К.Д. Ушинського в рамках підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти області організовано і проведено обласний вебінар із проблеми «Способи реалізації наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» на уроках іноземної мови». Зазначені заходи орієнтовані на вдосконалення у педагогічних працівників компетентностей, що забезпечують розвиток підприємливості та підвищення рівня фінансової грамотності здобувачів освіти. У закладах освіти за звітний період відбулись години психолога, тренінги, перегляди освітніх серіалів, воркшопи «Фінансова грамотність», «Фейки та факти в соціальних мережах», «Основи кібергігієни», «Безпека дітей в інтернеті», «Як відкрити власну справу», «Життєвий капітал», «Навички для успішної кар’єри», «Грамотність як індикатор освіченості», «Нова Генерація Лідерів», «Молодь і війна. Як виховати успішну молодь у час війни». Протягом року для учнівської та студентської молоді, в рамках діяльності клубу настільних ігор, проводилася ігри: «Життєвий капітал» - соціально-економічна гра-симулятор із управління ресурсами, що заснована на українських реаліях та вчить заробляти, грамотно розпоряджатися фінансами в різних життєвих ситуаціях; «Лісові комерсанти» - фінансово-економічна гра, яка навчає усному математичному рахунку, розвиває підприємницькі та лідерські навички, вміння комунікувати та взаємодіяти в команді, а також сприяє фінансової грамотності. 19 серпня, на базі дитячо-підліткового клубу «Україна», організовано та проведено тренінг «Основи фінансової грамотності», під час якого учасники отримали корисні поради та знайшли відповіді у сфері фінансових питань. |  |
| 1.4. Забезпечення реалізації обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на посилення бережливого і відповідального ставлення до природного, соціального, культурного та предметно-побутового довкілля; культури відповідального споживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради | 16,6 | 16,6 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | З метою популяризації природоохоронної просвітницької діяльності, виховання дбайливого ставлення до природи рідного краю, формування природоохоронного мислення, підвищення екологічної обізнаності підростаючого покоління у ІІ півріччі 2022 року проведено щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – Одне майбутнє». Конкурс започатковано 6 років тому і щороку проводиться в рамках Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки та відповідно до Положення про щорічний обласний екологічний конкурс «Одна планета – одне майбутнє», затвердженого рішенням сесії обласної ради від 26.02.2021 № 45-3/VIII «Про Програму охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки». Участь у щорічному конкурсі взяло 15 закладів освіти Чернігівської області. Усього на конкурс надійшло 122 роботи від 49 учасників. Традиційно представники двох вікових категорій (15-18 років та 19 років і старше) змагалися у трьох номінаціях «Північна краса України», «Довкілля і я», «Погляд у чисте майбутнє». До нагородження представлено 31 особу (І, ІІ, ІІІ місця у 3-х номінаціях за двома віковими категоріями). У рамках підвищення екологічної свідомості громадян за участю профільних територіальних органів центральних органів виконавчої влади в області проведена інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед населення щодо посилення відповідальності за самовільне випалювання сухої рослинності і порушення вимог протипожежної безпеки в екосистемах. Зокрема, організовано розміщення інформаційних матеріалів на сайтах облдержадміністрації та її структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, у друкованих ЗМІ та Інтернет-виданнях. У 2022 році проведені екологічні акції, тематичні наради, засідання штабу та робочих груп, в тому числі: - засідання штабу з координації роботи щодо протидії екологічним загрозам та порушенням вимог природоохоронного законодавства на території області; - робоча нарада до Дня працівника природно-заповідної справи в Україні (на території РЛП «Міжрічинський»); - засідання робочої групи з функціонування та розвитку комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради; - акція з прибирання території у регіональних ландшафтних парках «Ялівщина» та «Міжрічинський» до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day»; - акція з лісовідновлення на території регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський» (висаджування саджанців сосни); - заходи в рамках реалізація екологічної програми «Зелена країна». У закладах освіти відбулись виховні години, акції, години спілкування «Прибери сміття навколо своєї домівки», «Споживай відповідально», «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин», «Поговоримо про екологію мислення під час російсько-української війни», «Демографічні проблеми України. Як війна вплине на популяційний аспект у майбутньому», «Сучасні методи профілактики ГРВІ», «Правові аспекти охорони навколишнього середовища», «Забруднення під час бойових дій та його вплив на здоров’я людини», «Екологічні наслідки війни», «Відповідальність як складова ментального здоров’я», «Озон для життя», «Екологія та війна. Екозвички, які слід повернути собі зараз», «Щаслива лапа», «Природа – наш дім», «Екологія. Життя. Людина.», «Збережемо красу природи», «Довкілля – це дім», «Хай небо буде мирним, а Україна квітучою!», «Спалюємо листя – спалюємо здоров’я – шкодимо довкіллю», «Як війна впливає на екологію України і життя людей», «Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить…», «Скарби України: культурна спадщина». Учнями Сновського вищого професійного училища лісового господарства здійснено черенкування хвойних порід дерев, догляд за сіянцями та молодими лісовими культурами на дослідницькій ділянці Сновського ВПУЛГ. Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 28 грудня 2021 року № 371 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році» ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології був проведений 13 лютого 2022 року. Учасники ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології захищали власні науково-дослідницькі екологічні проєкти з проблем збереження біологічного різноманіття, екологічної оцінки стану навколишнього середовища та впливу екологічної ситуації на здоров’я людини, а також ефективному та безпечному управлінню відходами. Закладами культури області проведено 23 заходи. |  |
| 1.5. Формування відповідального ставлення до планування сім’ї, підготовки до сімейного життя, розвитку відповідального батьківства; внутрішньої культури взаємин у сім’ї; організація та проведення навчань для соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи з питань підготовки молоді до сімейного життя, збереження репродуктивного здоров’я, відповідального батьківства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, КНП «Чернігівський обласний центр громадського здоров’я» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 50,0 | 50,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Із метою формування у здобувачів освіти навичок відповідального батьківства, сімейних цінностей, попередження сексуального насильства, конфліктів у закладах освіти працівниками психологічної служби проводяться профілактичні заняття за посібником «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської молоді», схваленим для використання у закладах загальної середньої освіти. Так, у закладах освіти пройшли виховні години, лекції, години спілкування «Я майбутня мама/тато», «Відповідальне батьківство», «Як я ставлюсь до ранньої вагітності», «Мої батьки мене не розуміють», «Спілкування дорослого з дитиною», «Етика та психологія сімейного життя», «Молода сім'я: права та обов’язки», «Порядок укладання та припинення шлюбу. Права та обов’язки подружжя», «Шлюб чи цивільне співмешкання: за і проти», «Чи достатньо одного лише кохання для вступу у шлюб», «Правові основи сім'ї та шлюбу: обов’язки батьків і дітей. Основи житлового права», «Сім’я і довіра», «Моя сім’я – моє багатство», «Ще один крок у доросле життя», «Мир в Україні – щастя у родині», «Любов перемагає війну», «Мамина хустка – оберіг родини», «Здорові рецепти моєї родини», «Моя сім’я, моє багатство», «Готуймося до сімейного життя вже сьогодні», «Наслідки аборту для організму жінки». З питань охорони репродуктивного здоров’я, планування сім’ї, підготовки до сімейного життя, розвитку відповідального батьківства медичними працівниками області за 2022 рік за попередніми даними проведено 13 телепередач, 6 радіопередач, опубліковано 11 статей в газетах та 52 – в інтернетвиданнях, організовано 665 лекцій, 8586 бесід, 23 тематичні вечори, оформлено 93 інформаційні стенди. З метою пропагування сімейних цінностей, формування свідомого та відповідального ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей центрами соціальних служб, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад проведено 778 інформаційно – просвітницьких заходів, якими охоплено 2857 осіб. Протягом звітного періоду надано 2895 індивідуальних консультацій з питань репродуктивного здоров’я, сімейного мікроклімату, планування сім’ї, відповідального батьківства. |  |
| 1.6. Проведення всеукраїнських, обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на поширення реінтеграції та соціалізації різних груп молоді у суспільне життя, поширення толерантності і солідарності молоді, забезпечення умов для рівної участі всіх груп молоді у суспільному житті, запобігання стереотипам, протидії мові ненависті та дискримінації за будь-якими ознаками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради (за згодою), районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських (міст обласного значення), селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад Чернігівської області (за згодою) | 16,6 | 16,6 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У закладах освіти до Міжнародного Дня толерантності проведені анкетування, дискусії, книжкові виставки «Чи толерантна ти людина», «Бути толерантним – бути сильним», «Агресія: сім’я, школа, вулиця», «Зоряний світ», «Чи живе в моєму ліцеї толерантність?», «Комплімент кожному», «Толерантність – мораль сьогодення», «Агресія не в моралі українця», «Толерантність і інклюзія, їх роль в сучасних умовах», «Толерантність: я і ти», «Толерантність – це…», «Толерантний всесвіт побудуй», «Наскільки Ви толерантні?», «Зроби правильний вибір…», «Толерантність у сучасному світі», «Толерантність - шлях до миру та порозуміння», «Толерантність – це культура добрих манер і вчинків». До Всесвітнього дня доброти – виховні заходи «Творити добро – це просто», «Я поділюся с тобою добротою», «Цінуйте унікальність кожного». До міжнародного Дня громадян похилого віку – огляди літератури, перегляди документальних фільмів, виховні години з елементами тренінгу, години спілкування «Милосердя і доброта – людства два крила», «Уклін тобі, осіннє покоління», «Мій біологічний вік», «Мистецтво спілкування», «Всі люди рівні», «Скажи НІ стереотипу...», «Навички позитивного спілкування». До Міжнародного Дня інвалідів – просвітницькі заходи, уроки громадянської просвіти, тренінги, перегляди фільмів, бесіди, виховні години, диспути «Людина починається з добра», «Стань гравцем свого життя», «Розвиток у сучасної молоді культури та толерантності», «Я вірю в силу доброти», «Ти знаєш, що ти людина?», «Знай свої права та обов’язки», «Твої права через об'єктив», «Як не стати жертвою работоргівлі», «Людина – не товар», «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність», «Моє життя – свобода», «Людська гідність – основа природного права», «Національні та міжнародні механізми захисту прав людини, які діють в Україні», «Довідником безбар’єрності», «Вирішую конфлікти! Будую мир навколо себе!». А також відбулися просвітницькі заходи, години спілкування, заняття з елементами тренінгу «Стоп-слова. Що не слід говорити постраждалим під час війни», «Кібербулінг в учнівському середовищі», «Булінг чи конфлікт», «Гендерна, етична, конфесійна різноманітність в українському суспільстві. Політика мультикультуризму в дії», «Роль стереотипів у нашому житті: шлях від негативного стереотипа до дискримінації», «Дискримінація в сучасному світі: основні форми та прояви», «Як діє мова ненависті: на прикладі пропаганди в російських ЗМІ», «Шляхи вирішення конфліктних ситуацій», «Безмежний внутрішній світ», «Я у своїх очах і в очах оточуючих», «Єднаймося заради життя», «Торгівля людьми – сучасне рабство». Систематично для педагогічних працівників та працівників психологічної служби проводяться заходи з популяризації та ефективного впровадження медіації в закладах освіти з проблеми «Медіації як інноваційній метод вирішення конфліктів. Практична складова». В області 142 педагогічні працівники пройшли навчання за методом медіації та отримали знання з основ миробудування в закладі освіти. Починаючи із червня 2022 року, відповідно до викликів часу, які обумовлені війною в Україні, методистами навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області ЧОІППО імені К.Д. Ушинського проводяться групи психологічної підтримки для дітей, батьків та освітян за Програмою «Діти і війна: техніки зцілення» в рамках Проєкту «ПОРУЧ». Програма допомагає розібратися у почуттях та реакціях на воєнні події, отримати навички самодопомоги, стабілізації свого емоційно-психологічного стану та надає практичні інструменти першої психологічної допомоги іншим людям. Зокрема, групи психологічної підтримки були проведені для здобувачів освіти та їх батьків Седнівского ліцею Седнівської селищної ради Чернігівського району, ліцею 15 міста Чернігова. 23 лютого відбулася зустріч зі студентами Національного університету Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, на тему «Як воно «Бути жінкою» в сучасному ХХІ ст?», під час якої обговорили гендерні стереотипи сучасності та зіграли в навчальну гру «Бути жінкою». |  |
| 1.7. Організація проведення всеукраїнських, обласних та місцевих акцій, ігор (в т. ч. комп’ютерних), конкурсів, засідань «за круглим столом», дебатів, семінарів (тренінгів), конференцій, форумів, фестивалів, пленерів та інших заходів (зокрема клубу веселих та кмітливих), спрямованих на підтримку ініціатив молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 33,0 | 33,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | З метою популяризації українських народних традицій, спільно з командою волонтерської організації програми «Будуємо Україну Разом», 12 січня організовано та проведено нетворкінг «БУРні вечорниці», де співали новорічні, народні та сучасні українські пісні, ставили імпровізований вертеп, ласували традиційними смаколиками української кухні, гадали. За ініціативи молоді 22 липня та 03 серпня 2022 року на території Чернігівського обласного молодіжного центру проведено культурно-освітницький захід «Територія вільної музики» та «Музичну здибанку». Де молодь змогла поспілкуватися, послухати виконавців авторської музики та презентувати свою творчість, що сприяло не лише проведенню змістовного дозвілля, розвитку творчих можливостей, але й психо-емоційному розвантаженню молоді. Учні закладів загальної середньої освіти області стали активними учасниками всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань. Від жовтня до грудня 2022 року в області відбулися І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад із 16 навчальних предметів. У І етапі участь взяли близько 9 тисяч учнів 6-11 класів. Учасниками ІІ етапу олімпіад стали 1153 здобувачі освіти 7-11 класів із 11 територіальних громад. Найбільша кількість команд була представлена в олімпіадах із української мови та літератури, фізики (11 команд), географії, історії, біології, математики, англійської мови, хімії (по 10 команд). Активними учасниками ІІ етапу олімпіад стали учні Бахмацької територіальної громади (взяли участь у 15 олімпіадах), Ічнянської (у 14 олімпіадах), Варвинської, Дмитрівської територіальних громад (у 13 олімпіадах), Менської, Плисківської, Кіптівської (у 11 олімпіадах). Від жовтня до грудня 2022 року проходив ХІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Учасниками конкурсу стали понад 500 учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти із 31 територіальної громади. Обласний етап конкурсу було проведено 11 грудня 2022 року, у якому взяли участь 102 здобувача освіти: 56 учнів закладів загальної середньої освіти, 13 учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 33 студенти закладів вищої та фахової передвищої освіти. 09 листопада 2022 року в області стартував ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Учасниками конкурсу від листопада до грудня стали понад 600 учнів 3-11 класів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти із 31 територіальної громади області. В обласному етапі конкурсу, який відбувся 18 грудня 2022 року, взяли участь 132 здобувачі освіти: 90 учнів 3-11 класів закладів загальної середньої освіти, 13 учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 29 студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. Від 09 до 13 грудня 2022 року із метою популяризації математичних ідей, залучення учнів у цікавий світ математики в закладах загальної середньої освіти області було проведено Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру». Учасниками змагання стали понад 1000 учнів 2-11 класів. Крім того ознайомлено здобувачів освіти з Указом Президента «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» та щоденно о 9:00 відбувається вшанування пам’яті за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Здобувачі освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти долучились до онлайн-привітань до Дня захисників і захисниць України, Дня працівників освіти, «ВДЯЧНІ ЗСУ за Новий рік» тощо, взяли участь у творчому вебінарі талановитої молоді закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівської області до 300-річчя Г. Сковороди https://bit.ly/3GKjswl, у презентаційному вебінарі до Дня працівників сільського господарства https://bit.ly/3WUkUlA, онлайн-фестивалі молодіжної творчості #Єднаймося, браття, в козацьку родину. А також взяли участь у загальнодержавному проєкті «Місце шани та вдячності». У закладах освіти за ініціативи молоді відбулись тематичні вечори, години спілкування, флешмоби, конкурси плакатів, створення відеороликів «Рушники ви мої, рушники», «Гуртожиток – крок до самостійного життя», «Мої улюблені рядки про кохання», «Кохання починається з очей», «Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе вічно», «Обирай українську мову», «Маршрут від книжки до екрану», «Подорож у світ мудрих думок», «Культура людини – це…», «Чек-лист справ на вихідні», «Поради, які допоможуть вам стати більш впевненими у собі», «Як навчитися підтримувати людей», вечори відпочинку з нагоди Дня студента тощо. |  |
| 1.8. Організація та проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 192,5 | 192,5 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | В рамках проєкту «All4youth», який впроваджено у межах гуманітарного реагування за підтримки проєкту Банк ідей 2.0: MOLO, дій!, що реалізовується МолоДвіж Центр.Львів та з нагоди Міжнародного дня молоді 15 серпня відбулася зустріч з молодіжними працівниками, волонтерами та активною молоддю Чернігівщини. З метою рестарту молодіжної роботи в регіоні обговорили особливості здійснення молодіжної роботи під час війни, обмінялися досвідом та своїми думками. До річниці Незалежності України, Дня Української Державності, До Дня Державного Прапора України відбувалось урочисте покладання квітів до пам’ятників загиблим захисникам України. На будівлях закладів освіти були розміщенні державні символи; у бібліотеках оформлені книжкові виставки; у закладах професійної освіти проведені виховні години, віртуальні подорожі, години історичної пам’яті «Можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України», «Історія крізь музеї», «Роль Української Центральної Ради в історії українського державотворення: здобутки і прорахунки», «Симон Петлюра: на тлі історії», «Державні символи України: історичний екскурс», «Держава Павла Скоропадського та формування державних символів України», «Постать в історії: Володимир Винниченко та його роль в українському державотворенні», «Значення української революції 1917-1921 рр. в історичній ретроспективі формування української держави», «Краса та велич Державних символів», «Світ як зірка в небі. Україна в серці», «Україну вітаю зі святом!», «Незалежність. Найкращий час». У закладах освіти до Дня міста Чернігова було організовано покладання квітів до пам`ятників жертвам Другої світової війни, оформлено тематичні виставки, проведено бесіди, вікторини «Чернігів – рідне місто моє», «Літопис мого краю», «Чернігів боровся і встояв…». До Міжнародного дня миру здобувачами освіти випущено інформаційний бюлетень «21 вересня – Міжнародний день миру», організовано та проведено виховні заходи «Ми хочемо у мирі жити» з елементами майстер-класу «Білий голуб миру». На відзначення Дня Українського козацтва, Дня захисників і захисниць України у закладах освіти пройшли уроки козацької слави, виховні години, спортивні змагання, історичні віртуальні подорожі, тематичні вечори «Пишаюсь іменем твоїм», «Слава незламним захисникам України», «Козацькому роду – нема переводу», «Тих днів не меркне слава», «Свято Покрови та День українського козацтва: історія та сучасність», «Вони ризикували життям заради нашого майбутнього», «В єдності наша сила», «З Україною в серці», «Шляхами козацьких звитяг», «Вони захищають Україну», «Степ і воля – козацька доля», «Ми нащадки запорожців; організовано ознайомлення з історією виникнення свята Покров, перегляд художнього фільму «Вогнем і мечем»; проведено покладання квітів до Меморіалу небесної сотні. До Дня Збройних сил України – уроки патріотизму, вікторини «Збройним силам України – слава!», «Військові таємниці», «Я – українець, громадянин, патріот», «За Україну, її волю, за народ!», «Ми українці: честь і слава незламним», «Ми – спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому». На вшанування пам’яті жертв голодомору у закладах освіти підтримано Всеукраїнську акцію «Засвіти свічку», проведені години-пам’яті, бесіди, виховні години, вечори-пам’яті, онлайн-екскурсії до Національного Музею Голодомору «Нас вбивали, бо ми українці…», «Голодомор 1932-1933 рр.: причини, механізми, наслідки», «Прости нас, пам’ять, прости», «Страшні жнива 33-37 років», «1932-1933 рр. – біль серця всієї України», «Голодомор 1932-1933 рр. – геноцид українського народу», «Гірка пам'ять України», «Вшануймо пам'ять жертв Голодомору поезією серця», «Горить свіча... А може, то душа?», «І плакала свіча в скорботі...», «Голодомор. Чому злочин став можливим», «Трагедія України – голодомор», «Чорні дошки» України. Чернігівська область». До Дня пам’яті жертв Бабиного Яру – виховні години «Все мовчки тут кричить», «Бабин Яр – трагедія єврейського народу». До Дня Гідності і Свободи – години спілкування, виховні години «Україна – територія гідності та свободи», «Країна нескорених», «День Гідності і Свободи: як все починалось…», «День Гідності і Свободи: пам’ятаємо минуле і дивимось у майбутнє», «Народ мій, є! Народе мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!», «Патріотизм – потреба України, кожного українця», «Ми – не раби! Наш шлях – до європейських цінностей!». До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди відбулись бібліографічні огляди літератури, години спілкування «Бути щасливим – це значить пізнати, знайти самого себе», «У істини проста мова», «Добрий розум робить легким будь-який спосіб життя», «Український Сократ», «Мандрівний мудрець», «Правила життя Григорія Сковороди». 28 жовтня 2022 року у Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка на базі Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарнх дисциплін імені О.М. Лазаревського відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-педагогічні концепти Григорія Сковороди у контексті сучасних суспільних викликів», що була присвячена 300-річчю з дня народження видатного філософа, педагога і мислителя Г.С. Сковороди. 17 листопада 2022 року викладачі Академії Державної пенітенціарної служби спільно зі студентами спеціальності «Психологія» провели конференцію ідей «Премудрість се гостре, далекозоре орлине око, а добродійність – мужні руки і легкі оленячі ноги». Джерелом ідей, які обговорювали на конференції, стали думки видатного українського мислителя Григорія Сковороди. У Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбувся тематичний захід «І словом, і розумом, і життям своїм мудрець». У комунальному закладі «Чернігівський фаховий базовий медичний коледж» Чернігівської обласної ради проведено засідання «Мовний дивосвіт Григорія Сковороди», організовано відкритий студентський лекторій «Духовні аспекти життєвого успіху і філософія щастя Григорія Сковороди». У відокремленому структурному підрозділі «Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» відбулася науково-практична конференція «Духовний код української ідентичності у вимірі міжкультурної комунікації». У закладах освіти до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС було організовано виховні і кураторські години, бесіди, уроки мужності, засідання за «круглим столом», літературні читання, перегляд презентацій, документальних фільмів, книжкові виставки-інсталяції «Мужність і біль Чорнобиля», «Екологічні наслідки Чорнобиля», «Чорнобиль не має минулого», «Чорнобиль – біль планети, Чорнобиль – біль віків», «Чорнобиль. Дні випробувань та сподівань», «Мужність та біль Чорнобиля», «Чорнобильська трагедія в серцях кожного з нас», «Відлуння Чорнобильської катастрофи», «Дзвони Чорнобильської трагедії», «Скорботний янгол Чорнобиля», «Шана і подяка Вам, дорогі ліквідатори», «Пам'ять Чорнобиля», «Рятувальники АЕС – на варті безпеки ядерного об’єкту», «Герої Чорнобиля», «Ці люди врятували нам життя», «Чорнобиль: немає минулого часу», «За межами можливого». До Новорічних та Різдвяних свят у закладах підготовлені виставки-презентації «Різдвяні свята та традиції», інформаційні матеріали до Святого Миколая. З нагоди Дня студента в закладах вищої та фахової передвищої освіти області відбулися тематичні заходи, зокрема, в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя проведено урочистості, в Національному університеті «Чернігівська політехніка» - спортивний захід ChePolytech online CrossFit cup 2022. Закладами культури області проведено 48 заходів. |  |
| ІІ. Підвищення рівня культури волонтерства серед молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Формування культури волонтерства серед молоді; залучення соціально вразливої молоді до волонтерської діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 33,0 | 33,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У січні-лютому 2022 року до новорічних свят організовано проєкт «Youth advent calendar». Це серія заходів направлених на професійний розвиток, мотивацію, планування, самопізнання, вихід за рамки власного «Я». У рамках заходу проведено майстер-клас «Що ти можеш отримати від волонтерства?» Крім того, для учнівської молоді проведено серію воркшопів про волонтерство «СпільноТА разом», основна мета яких - це популяризація волонтерства серед молоді Чернігівщини. Реалізовано інформаційну компанію волонтерської програми підтримки та розвитку волонтерства «V_support». Програма «V_support» зорієнтована на розвиток та активізацію волонтерського руху Чернігівщини, залучення молоді до волонтерської діяльності, ознайомлення молоді з можливостями, які відкриває волонтерство, а головне - стати рушієм змін, справжнім супер героєм у своїй громаді. Даний проєкт підтримано в рамках волонтерської програми для молодіжних центрів, яка реалізовується ГО «Лабораторія Ініціативної Молоді» в межах програми «Активні Громадяни» від Британської Ради в Україні за підтримки Посольства Великої Британії в Україні. 21 лютого, в рамках програми розвитку волонтерства «V_support», в прямому ефірі Instagram студії «Мікрофони» говорили про волонтерський рух. Команда молодіжного центру, у співпраці з експертами, розробила 5 унікальних практик волонтерства, що можуть бути адаптовані як на локальному, так і глобальному рівнях. На основі практик знято 5 відеороликів, що розповсюджено серед молодіжних працівників та поширено у соціальних мережах - Facebook, Instagram, TicToc, YouTube. В рамках реалізації проєкту «СпівДія» для Чернігівської області фахівці молодіжного центру скоординували роботу з волонтерами та долучилися до видачі гуманітарної допомоги мешканцям Чернігівщини. Протягом 2022 року оброблено та виконано 3715 заявок, гуманітарною допомогою охоплено понад одинадцять тис. осіб. З метою реалізації проєкту «Одне серце: Сила Молоді», за програмою СИЛА (Єднання через спільні дії молоді), Чернігівським обласним молодіжним центром 27-28 липня 2022 року спільно з ГО «БроДобро» організовано та проведено тренінг з волонтерського менеджменту для молоді. У командній роботі з учасниками та тренерами, розібрали: - як влаштована робота волонтерів зсередини і яких помилок слід уникати новачкам; - дієві поради, як втілювати соціальні та громадські ініціативи; - принципи людяності: підходи в роботі волонтера; - базову психологічну допомогу; - роботу з командами: як зберегти свій ресурс в кризових умовах; - мистецтво комунікацій та медіація конфліктів; - особисті фінанси волонтерів. Задля підвищення мотивації до волонтерської діяльності, оволодіння основними знаннями та вміннями, необхідними для здійснення волонтерської роботи, а також розвитку соціальної активності та усвідомленої суспільної позиції 26 жовтня, спільно з Центром Кар'єри Чернігівського центру професійно-технічної освіти, проведено воркшоп «Основи волонтерського менеджменту» для учнів зазначеного закладу. Також, з червня на постійній основі відбувалися зустрічі з волонтерами Центру «Кава з волонтерами», на яких молодь мала можливість поділитися своїми переживаннями, емоціями, досвідом волонтерства під час війни. З нагоди Всесвітнього дня волонтера серед молоді проведено фото-акцію, метою якої було зібрати якомога більше волонтерських історій та розповісти про них на соціальних сторінках Центру. Крім того, 9 грудня організовано та проведено тематичну гру «Game Of Minds» для волонтерів молодіжного центру та активної молоді міста. Всі учасники отримали переможні та заохочувальні подарунки. Окрім того, протягом 2022 року реалізовано ряд акцій взаємодопомоги та добросусідства від програми «Будуємо Україну Разом»: 2 БУРтолоки та БУРчик на території зруйнованого Чернігівського обласного молодіжного центру, де розбирали завали та вивезли близько 27 тон будівельного сміття; БУРчик у ветеринарно-стерилізаційному центрі «Крок до тварин», БУРчик у бабусі, серія БУРчиків в Чернігові в найбільш постраждалих від війни районах, де відновлювали дах та встановлювали вікна; БУРчик в будинку культури в с. Павлівка Чернігівського району. За всі акції волонтерська спільнота осередку поповнилася на 110 волонтерів. Здобувачі освіти Дігтярівського професійного аграрного ліцею, які навчаються за професією «Кухар. Кондитер», надають постійну волонтерську допомогу БО «Сильні волею», яка знаходиться у смт. Варва, у приготуванні сублімованих пакетів для захисників України. Була організована волонтерська діяльність здобувачів освіти Сновського вищого професійного училища лісового господарства спільно з молодіжною радою САМ. Відбувся воркшоп для здобувачів професійної освіти Чернігівського вищого професійного училища від працівників Чернігівського обласного молодіжного центру «Волонтерський менеджмент. Основи» та година спілкування «Розвиток волонтерства в Україні під час російсько-української війни, коли волонтером може бути кожний». У Чернігівському центрі ПТО у навчальних групах проведені виховні години «Поспішайте творити добро», «Волонтер: людина честі», «Волонтерство – погляд в сьогодення», організовано підбір статей з періодичних видань та сторінок у соціальних мережах щодо висвітлення діяльності волонтерів м. Чернігова для ознайомлення учнів центру з волонтерським рухом, оформлено інформаційний бюлетень «Волонтерський рух в Україні як явище соціальне», серед здобувачів освіти проведено інформаційні бесіди щодо популяризації волонтерського руху в м. Чернігові. Колектив Чернігівського центру ПТО надав допомогу безпритульним тваринам, які перебувають під опікою ГО «Зоошанс». Здобувачі освіти ЧЦПТО беруть активну участь у волонтерській діяльності на підтримку захисників та захисниць України. А також здобувачі освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти взяли участь у благодійній акції «Смілива гривня», «Разом ми сила», «З миром у серці», у проєкті Благодійної організації «Благодійний фонд «Сіверяни» з надання допомоги громадянам із деокупованих територій України, збирали кошти на придбання шкарпеток для ЗСУ, вносили кошти на придбання спецобладнання та транспорту для військових потреб, плели маскувальні сітки, шили білизну та спецодяг для ЗСУ. Відбувалось систематичне залучення учнівського самоврядування до акцій «Допоможи одинокій бабусі/дідусю», «Кошик харчування», «Випічка для захисника», «По теплій речі для захисника» тощо. Студентська молодь постійно долучається до волонтерської діяльності, а саме організована співпраця з громадськими організаціями, на базі закладів освіти проводяться відповідні заходи. Як приклад, у жовтні-листопаді 2022 року студенти, викладачі та працівники Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя долучилися до збору гуманітарної допомоги для жителів Херсону спільно з громадською організацією «Час для нас» та волонтерами Ніжина. |  |
| ІІІ. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Організація та проведення всеукраїнських, обласних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами, спрямованих на формування відповідального ставлення до власного здоров’я; популяризацію та утвердження здорового способу життя, безпеки життєдіяльності та культури здоров’я серед молоді, розвиток неформальних спортивних рухів, вуличних тренувань і фізичної культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 65,2 | 65,2 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | З метою популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя молоді Чернігівським обласним молодіжним центром проводилися різноманітні заходи, зокрема: У січні проведено майстер-клас від нутриціолога та експерта з організації здорового харчування Евгенія Олексієнка «Як не набрати зайвих кг взимку?». Для учнів старших класів Чернігівського ліцею №15 17 лютого проведено захід «Зберігаємо спокій», під час якого обговорено, як надавати першу домедичну допомогу, що повинно бути у «тривожній валізці» та алгоритм дій в надзвичайних ситуаціях. У межах об’єднаної платформи волонтерських та державних ініціатив «СпівДія», з квітня 2022 року, на базі Центру, працювала безкоштовна психологічна служба. ЇЇ метою є надання психологічної підтримки цивільному населенню, яке постраждало в наслідок війни в Україні шляхом надання індивідуальних консультацій в телефонному режимі, дистанційно по Zoom або очно. Такою підтримкою, протягом року скористалося понад 750 осіб Чернігівщини. 30 червня, в приміщенні молодіжного Центру, проведено тренінг з першої домедичної допомоги - практичний курс з комплексу заходів, спрямованих на відновлення або збереження життя і здоров'я. До дня торгівлі людьми, 29 липня, в дитячо-підлітковому клубі за місцем проживання «Україна» проведено воркшоп «Життя на продаж», де змогли проговорити з молоддю про проблему торгівлі людьми, що загострилася в зв’язку з виїздом великої кількості жінок та дітей за кордон та пограли в гру «Рожеві окуляри». В рамках навчальної практики студентів на базі Центру, з 10 по 28 жовтня проведено воркшоп «Перша психологічна допомога» для студентської молоді та волонтерів будівничого волонтерського табору в с. Іванівка Чернігівської області; виховну бесіду «Торгівля людьми, сучасне рабство» для учнівської молоді міста Чернігова, під час якої обговорили проблему торгівлі людьми, що загострилася в зв’язку з виїздом великої кількості жінок та дітей за кордон та пограли в гру «Рожеві окуляри». 25 листопада, в рамках Всесвітньої акція «16 днів проти насильства» та з метою привернення уваги до проблем подолання будь-яких форм насильства, у тому числі насильства в сім’ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок, обговорення способів протидії та запобігання домашньому насильству, можливих шляхів профілактики насильства, для студентської молоді проведено тематичну лекцію та гру «Коло безпеки». У рамках тижня фізичної культури і спорту відбулись тренувальні заняття, спортивні ігри, товариські зустрічі з волейболу, з міні-футболу, з настільного тенісу, бесіди-агітації до занять спортом, години спілкування, створення та розповсюдження відеороликів, уроки фізичного виховання «Спорт – крок до миру», «Не лінуйся- тренуйся!», «Борись – перемагай! Мир для України здобувай!», «Нас не зламає війна», «Спортивні звитяги нашого ліцею», «Хочеш бути здоровим - рухайся», «Спорт – найкращий лікар від стресу», «Чому потрібно займатися спортом під час війни та як мотивувати себе до занять: поради фахівців», «Змагаємось заради ПЕРЕМОГИ», «Мир! Єдність! Спорт!», «Збереження психічного і фізичного здоров’я під час війни», «Моє хобі – бути здоровим», «Здорові рецепти моєї родини», «Рух проти стресу: як покращити самопочуття під час війни», «Культура здорового способу життя», «Зроби свій вибір на користь здоров’я», «Як захиститися від інфекцій», «Про важливість профілактичних щеплень, коли живемо в умовах пандемії», «Спорт як альтернатива різного роду залежностям: наркотичній, психотропній», «Формуємо навички здорового способу життя: теорія і практика», «Важливість фізичної активності під час війни», «Дихальна гімнастика», «Долаємо паніку. 46 вправ і порад, як стабілізуватися під час війни», «Фізична активність під час війни: медики закликають приділяти вправам 30 хвилин на день війни», «Як мотивувати себе до занять фізкультурою під час війни», «7 правил здорового способу життя», «Всесвітній день футболу», «Ми молоді, а значить сильні», «У здоровому тілі – здоровий дух!», «Я за здоровий спосіб життя», «Я займаюсь спортом», «Я умію робити спортивні..., а що вмієш ти? Покажи!», «Тренуюсь на свіжому повітрі». В області в поточному році з урахуванням епідеміологічних обмежень були організовані інформаційні кампанії до Всесвітнього дня боротьби з глаукомою, Всесвітнього дня без тютюну та вступу в дію антитютюнового закону, Всесвітнього дня психічного здоров’я, Всесвітнього дня боротьби з інсультом, Міжнародного дня відмови від куріння та Всесвітнього дня боротьби з діабетом, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Медичні працівники виступали в засобах масової інформації, організовували онлайн-конференції серед студентської молоді. В медичних закладах були оформлені тематичні інформаційні куточки, розповсюджувалися інформаційні матеріали. З метою формування у молоді відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому способі життя закладами охорони здоров’я спільно з державними установами та недержавними громадськими організаціями проводились інформаційно-освітні заходи щодо збереження та зміцнення здоров’я, утвердження засад здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі. З цих питань за попередніми даними за 2022 рік в обласних ЗМІ проведено 182 телепередачі, 138 радіопередач, опубліковано 109 статей в газетах. Для інформування громадськості про переваги здорового способу життя, запобігання шкідливим звичкам використовується мережа Інтернет. В електронних ЗМІ – «Чернігівський монітор», «Високий вал», «0462.ua», «Час Чернігівський», «GOROD», «ЧеЛайн» за звітній період опубліковано 544 статті. З метою забезпечення населення доступною та змістовною інформацією про здоров’я, його соціальні та економічні детермінанти на веб-сайті Управління охорони здоров’я облдержадміністрації постійно висвітлюються питання профілактики захворювань та здорового способу життя. За звітній період розміщено 702 інформаційних повідомлення. Для профілактики негативних явищ та соціально небезпечних хвороб у молодіжному середовищі, формування відповідального ставлення до власного здоров’я, утвердження здорового способу життя центрами соціальних служб, центрами надання соціальних послуг, фахівцями із соціальної роботи територіальних громад проведено 365 заходів, якими охоплено 2505 осіб. Закладами культури області проведено 13 заходів. |  |
| 3.2. Проведення обласних та місцевих освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів; виданні та розповсюдженні інформаційних матеріалів та виготовленні і розміщенні соціальних роликів та реклами, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних хвороб; протидію розповсюдженню вживання психоактивних речовин, алкоголю, тютюну та інших форм залежності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 47,0 | 47,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | У закладах освіти за звітний період відбулось заходи з виготовлення буклетів, години психолога, виховні години, бесіди, акції, години спілкування, створення і перегляд відеороликів «Скажи ні дорозі в пекло», «Захисти себе від ВІЛ інфекції», «Як залежність впливає на наш життєвий вибір», «Як формується залежність до наркотичних та психотропних речовин», «Види адиктивної поведінки, включаючи інтернет-залежність: як не потрапити в тенета залежності», «Як жити у світі з пандемією: практичні поради», «Бережи своє здоров’я», «Як підвищити власну продуктивність», «Як утримати свій внутрішній баланс», «Молодь за здоровий спосіб життя», «Здоров'я — не все, але все без здоров'я — ніщо», «Моє здоров'я – моє багатство», «Здоров'я – найцінніший скарб», «Культура здорового способу життя», «Екологія. Життя. Людина», «Здоров’я – найцінніший скарб», «Майбутнє починається з нас», «Обережно, зима! Пам’ятка», «Обираєш здоров’я – обираєш життя!», «Безмежний внутрішній світ», «Що буде, якщо ви припините курити», «Міфи та факти», «Скажемо курінню «Ні», а спорту та здоровому способу життя «Так», «Алкоголь, цигарки та легкі наркотики на лаві підсудних», «Нікотин вбиває», «Алкоголь та наркотики смерть для мозку», «Як не впасти в залежність та як від неї позбутись», «Як уникнути інфекційних хвороб». Проведено бесіди зі здобувачами освіти про правила поводження у період карантину, профілактики короновірусної інфекції (COVID-19) в умовах воєнного стану, з профілактики ГРВІ, грипу, інфекційних захворювань. До Всесвітнього дня боротьби із СНІДом та порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми здобувачам освіти запропоновано акції, рольові ігри, тестування, переглянути соціальні відеоролики, години психолога, години спілкування «Що ми знаємо про СНІД?», «1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом та порозуміння з ВІЛ-інфікованими людьми», «Визнач свій рівень обізнаності щодо ВІЛ/СНІДу», «Коротко про головне. Скажи СНІДу «Ні», «Червону стрічку носять не байдужі», «1 грудня – День боротьби зі СНІДом: міфи і факти про хворобу», «Всесвітній день боротьби зі СНІДом», «Моє ставлення до ВІЛ-інфекції», «СНІД та наркотики – дві хвороби, які знищують людину!», «СТОП. СНІД!», «ВІЛ/СНІД: виклик та подолання», «Що ми знаємо про СНІД». До Всесвітнього дня без тютюну (31 травня) та в рамках комунікаційної кампанії «No smoking friendly», яка проходила в травні-липні та жовтні-листопаді 2022 року, медичні заклади області долучилися до проведення інформаційної кампанії «Турбота про здоров’я – твій вклад у перемогу!». Організатори кампанії ГО «Життя» та Центр громадського здоров’я МОЗ України. Мета кампанії – мотивація курців, в першу чергу молоді, кинути курити за допомогою підвищення обізнаності про більший ризик серйозних захворювань і пагубний вплив тютюну на навколишнє середовище та мобілізації лікарів та медичних спільнот для заохочення пацієнтів-курців кинути палити. Згідно з календарним контент-планом в рамках кампанії поширено 6 відеороликів і 32 найменування інформаційних постів в соціальних мережах та на сайтах медичних закладів області. |  |
| 3.3. Проведення обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; виданні інформаційних матеріалів та виготовленні і розміщенні соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на сприяння усвідомленню потреби збереження репродуктивного та сексуального здоров’я, підвищення уваги до статевого виховання; зміцнення ментального здоров’я молодих людей (у тому числі надання психологічної допомоги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, Чернігівський обласний центр соціальних служб, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 31,7 | 31,7 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Працівниками психологічної служби області продовжується впровадження програм Міністерства освіти і науки України та Українського фонду «Благополуччя дітей» «Я вмію себе захистити» (14-18 років), які спрямовані на профілактику сексуального насильства над дітьми через формування у них безпечної поведінки та вміння відстоювати особистісні кордони. У жовтні 2022 року проведено навчання за програмою підвищення кваліфікації для працівників психологічної служби, педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійної-технічної), фахової передвищої, позашкільної освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів «Запобігання та протидія проявам насильства: діяльність закладів освіти». Фотоматеріали щодо проведення профілактичних заходів серед здобувачів освіти області розміщуються у блозі Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області та в групі «Психологічна служба Чернігівщини» на сторінці соціальної мережі «Фейсбук». З метою зміцнення ментального здоров’я молодих людей, сприяння усвідомленню потреби збереження репродуктивного та сексуального здоров’я, підвищення уваги до статевого виховання у закладах освіти відбулись інформаційно-психологічні лекторії, створення інформаційних відеороликів, години психолога, консультації, виставки літератури «Як подолати стрес під час війни», «Причини самогубств», «Моя самооцінка залежить від мене», «Емоції нагору», «Позитивне мислення в нашому житті», «Діти і війна: навчання технікам зцілення», «Техніки заземлення», «Мій ресурс – малювання», «Природа і музика», «Корекція емоційного стану через рух», «Бібліотерапія, як ресурс на кожен день», «Психіка людини», «Батькам підлітків: відверта розмова про статеве виховання та репродуктивне здоров’я», «Про важливість збереження репродуктивного здоров’я для створення сім'ї в майбутньому», «Як зберегти ментальне здоров’я в умовах збройного конфлікту: поради від психолога», «Особливості формування сексуального потягу. Більше ніж секс», «Поговоримо про це....», «Статеве життя. Наслідки та відповідальність», «Шляхи збереження репродуктивного здоров’я», «Здорове статеве життя». На допомогу медичним працівникам видані та розповсюджені методичні рекомендації та інформаційні матеріали: «Програма медичних гарантій-2022», «Своєчасна діагностика глаукоми – шанс зберегти зір!», «Глаукома: пройди обстеження – збережи зір!», «Всесвітній день без тютюну», «Тютюн – загроза нашому довкіллю!», «Всесвітній день без тютюну: турбота про здоров’я – твій вклад у перемогу!», «Охорона здоров’я під час воєнного стану», «ОМНІ – охорона здоров’я матерів та дітей», «Комунікації для соціальних та поведінкових змін у сфері неінфекційних захворювань», «Грудне молоко та дитяча суміш: переваги та ризики в умовах війни», «Що робити, якщо дитина відмовляється смоктати груди», «Як правильно прикладати немовля до грудей при грудному вигодовуванні», «Стреси в нашому житті – як вберегти психічне здоров’я?», «Ваші легені на все життя!», «Що таке інсульт та як його розпізнати?», «Міфи і факти про інсульт», «Що треба знати про діабет?», «Війна та ВІЛ – виклики часу. Давайте перемагати разом!». |  |
| IV. Підвищення спроможності молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Організація проведення заходів, спрямованих на підготовку фахівців, які працюють з дітьми і молоддю, та молодіжних працівників з числа державних службовців та лідерів молодіжних громадських об’єднань, зокрема через розвиток програми «Молодіжний працівник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 33,0 | 33,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | З 17 по 27 жовтня молодіжним центром організовано та проведено тренінг «Молодіжна робота, інформована про травму», що розроблено та впроваджується у межах переглянутого плану роботи проєкту Ради Європи «Молодь за демократію в Україні: Фаза ІІ» у співпраці з Міністерством молоді та спорту України. Основна мета тренінгу - адаптація роботи молодіжних центрів Чернігівщини та формування компетенцій серед спільноти молодіжних працівників регіону до викликів спричинених агресією військами російської федерації в Україні. Протягом шести днів 20 молодіжних працівників та працівниць регіону проходили спеціалізоване навчання, у змішаному форматі (3 дні офлайн та 3 дні та онлайн), на якому навчилися працювати з власними ресурсами, розвинули компетентності в сфері першої психологічної допомоги, обмінялися досвідом. |  |
| 4.2. Здійснення заходів, спрямованих на розвиток неформальної освіти, формування у молоді розуміння потреби навчатися впродовж життя, розвиток молодої людини як цілісної особистості; підвищення у молоді здатності швидко адаптуватися до нових умов, критично оцінювати і реагувати на нові виклики та процеси, що відбуваються в державі та світі; формування критичного мислення, підвищення медіаграмотності, протидії проявам гібридної війни, що ведеться Російською Федерацією в інформаційному просторі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 16,6 | 16,6 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Організовано навчання для тренерів навчальної програми з критичного мислення та медіаграмотності «Розумію» від ГО «Інша Освіта». Програма «Розумію» направлена на розвиток та поширення культури медіаграмотності, підтримку молодих креативних людей, що викривають хибну та маніпулятивну інформацію. Протягом квітня-червня проведено ряд воркшопів для студентів та викладачів кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук НУ «Чернігівський колегіум” та кафедри соціальної роботи та креативних індустрій НУ «Чернігівська політехніка»: «Соціальні медіа та мій цифровий слід»; «Основи візуального сторітелінгу»; «Бути інфлуенсором — маніпулювати чи надихати?»; «Маніпуляції: як не потрапляти і не продукувати?». 08 лютого до Дня безпечного Інтернету проведено Ток-шоу «Як це працює»: «Захисти свої дані в інтернеті». Під час якого розвінчували міфи пов’язані з кібербезпекою разом з Володимером Базилевичем, завідувачем кафедри інформаційних та комп'ютерних систем Національного університету «Чернігівська політехніка». Ще для учнів Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування проведено Воркшоп «Не_ведися. Захисти себе в інтернеті», на якому говорили про кіберпбезпеку в інтернеті та про кібербулінг. До Міжнародного дня захисту інформації, 30 листопада, для вихованців дитячо-підліткового клубу «Джерельце» проведено заняття на тему: «Кібербулінг – небезпечна віртуальна агресія», на якому визначили поняття «кібербулінг», обговорили хто частіше за все стає жертвами кібер-злочинців та як захистити свої данні в інтернет-мережах. До навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації педагогів (ЧОІППО ім. К.Д. Ушинського) включено лекції «Медіакомпетенція педагогічних працівників» та «Інфодемія в сучасному медійному просторі: медіаосвіта через оптику війни». Для молоді у закладах освіти були проведені інформаційні години, виховні години, лекції, виконання інтерактивних вправ на платформі Leamigaps, вікторини до Дня безпечного інтернету, година громадянської просвіти «Відокремлюй фейк від правди», «Як навчитися фільтрувати інформацію із інтернету?», «Знайди фейк», «Безпечний інтернет – створи його для себе», «Безпечний інтернет», «Наша стійкість в умовах кризи: з надією у майбутнє», «Мрія – протидія окупантам в медіапросторі», «Розрізняємо фейк і реалії», «Що таке кібергрумінг: як захиститися», «Інформаційна війна росії проти України: методи ведення та наслідки», «Як інформаційна війна перетворилася у російсько-українську війну», «Пропаганда та маніпуляції у ЗМІ: на прикладах російської пропаганди», «Інформаційна безпека та її складова», «Медіаграмотність проти фейків», «Медіаграмотність: Навіщо? Як? Коли?», «Культура мобільного зв’язку», «Інформаційна війна: як розрізняти правду від фейків?». |  |
| 4.3. Сприяння утворенню та розвитку молодіжних консультативно-дорадчих органів, органів учнівського та студентського самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 16,6 | 16,6 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | З метою розвитку та удосконалення лідерських умінь і навичок, організаторських здібностей серед здобувачів професійно-технічної освіти було організовано і проведено онлайн-вибори президента Обласної ради учнівського самоврядуванням закладів професійної (професійно-технічної) освіти Чернігівщини https://bit.ly/vubus2022 . У соціальній мережі «Фейсбук» продовжує функціонувати група «Учнівське самоврядування закладів профтехосвіти Чернігівщини», де міститься значна кількість дописів молодіжних лідерів. З метою популяризації інформації про роботу обласної ради учнівського самоврядування закладів професійної освіти Чернігівщини підготовлено електронне видання «Вісник ОРУС за підсумками 2022 року», де висвітлені основні події, які відбуваються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти області https://cutt.ly/D2zXJFl. Лідери учнівського самоврядування Ніжинського професійного аграрного ліцею взяли участь у засіданнях Молодіжної ради м. Ніжина. Обласна Рада Старшокласників провела обласний челендж «СИЛЬНІ, ЄДИНІ, НЕПЕРЕМОЖНІ». Лідери з усіх куточків Чернігівщини вітали наших Героїв словами великої вдячності, захоплення, пошани. Під гаслом «Все буде Україна!» у Чернігівському обласному Палаці дітей та юнацтва у форматі ZOOM-конференції відбулося засідання XXVIII сесії Чернігівської обласної Ради старшокласників. Незважаючи на повітряні тривоги, відсутність світла та інші труднощі майже 70 лідерів-старшокласників, координаторів учнівського самоврядування закладів загальної середньої та позашкільної освіти Чернігівської області взяли участь у роботі сесії. |  |
| V. Забезпечення функціонування молодіжних центрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Сприяння розвитку мережі молодіжних центрів через підвищення рівня їх спроможності та якості їх діяльності, зокрема забезпечення функціонування комунальної установи «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 5575,9 | 5575,9 | - | - | - | - | 4726,4 |  | 4726,4 | - |  | - | - |  | - |  | В рамках проєкту «All4youth», за фінансової підтримки ПРООН в Україні та спільно з ГО «Сфера молоді» у серпні-вересні організовано та проведено три фокус-групи з молодіжними працівниками та активною молоддю Чернігівської області. За результатами обговорень під час фокус-груп опрацьовано низку потреб та викликів, які постають перед молодіжним працівниками в нових умовах та розроблено концепцію відновлення роботи молодіжного центру, який було зруйновано під час агресивних військових дій на території Чернігівської області. Розроблено схеми побудови робочого процесу відповідно до нових умов роботи для програмних працівників Центру. Також, протягом липня-серпеня 2022 року було проведено 6 фасилітаційних сесій з молодіжними працівниками та молоддю, з метою напрацювання ідей та проектів відновлення громад Чернігівської області та включеності молоді в такі процеси. Окремо було опрацьовано формат та напрями молодіжної роботи в громадах, враховуючи нові обставини. Поряд з цим організовано відкриті рефлексійні зустрічі де спільнота обговорює та аналізує набутий досвід під час активної фази війни. За 2022 рік витрачено на утримання установи 4726,4 тис. грн. |  |
| 5.2. Проведення заходів у молодіжній сфері комунальною установою «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради | 264,5 | 264,5 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | З метою розвитку творчого потенціалу молоді протягом 2022 року активно проводилися різноманітні творчі майстер-класи, серед них: майстер-клас з правопівкульного малювання, з малювання в техніці дудлінг, гратаж та модульного трафаретного малювання, з ліплення холодним форфором, з паперової мозаїки, плетіння з бісеру, ліплення з глини та виготовлення свічок із вощини, виготовляли м’які іграшки, ляльки-мотанки, «Ловців снів», ароматичні мішечки «Український оберіг» із мішковини, «Оберег для миру», «Птахів щастя» та інші обереги для військовослужбовців. Розроблялися та проводилися онлайн квізи на різноманітні тематики: квіз про українське кіно, всесвіт Marvel, чарівний світ Гаррі Поттера та всесвіт Володаря Перснів, онлайн-кросворд до Міжнародного Дня рідної мови та онлайн-уроки з гри на сучасних музичних інструментах «Майже Бах». Такі уроки містять детальні та послідовні відео-інструкції та майстер-класи від музиканта як зіграти різні сучасні пісні, а також композиції від популярних серед молоді українських гуртів. Важливим аспектом в організації та проведенні заходів молодіжного центру є їх доступність та інклюзивність. Так, у серпні, спільно з ГО «Голос батьків» проведено арт-терапію в техніці пальчикового малювання, участь у якій взяла молодь з інвалідністю. 26 вересня 2022 року Благодійним фондом «Мистецький Український Рух МУР», за підтримки молодіжного Центру, для дітей та молоді міста Чернігова та модульного містечка в селі Новоселівка проведено ряд культурно-мистецьких заходів, серед яких акторський тренаж від актриси Наталії Васько, основи сценічного бою і трюкової підготовки, майстер-клас з вибійки, лялькова вистава «Гусеня», козацькі розваги, «арт-терапія з психологом», гра на барабанах джембе, аквагрим. З 15 по 17 листопада відбулися виїзні заходи в громадах Чернігівської області. Фахівцями Центру для учнівської молоді проведено ряд творчих майстер-класів та арт-терапевтичних занять у містах Сновськ, Мена, Городня та Ріпки. Протягом 2022 року Центром проведено 103 заходи молодіжного спрямування та 40 заходів національно-патріотичного спрямування, учасниками яких стали 1394 осіб та 942 осіб відповідно, розроблено 190 інформаційних постів, з них 68 у сфері національно-патріотичного виховання, (статті, підбірки, новини, навчальні платформи, рекомендації), що висвітлювалися у соціальних мережах на сторінках Чернігівського обласного молодіжного центру. Загальне охоплення через соціальні мережі становить понад 100 000 осіб. |  |
| VI. Сприяння створенню умов для розвитку спроможності інститутів громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на досягнення завдань Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Надання в установленому порядку фінансової підтримки для реалізації проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради | 220,0 | 220,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Забезпечено проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) розвитку молоді та національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 25.07.2018 № 419 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету». Так, у 2022 році на Конкурс подано 7 проєктів розвитку молоді, але у зв'язку з дією особливого режиму воєнного стану реалізація проєктів призупинена. |  |
| VII. Підвищення мобільності молоді та міжнародного молодіжного співробітництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення рівня мобільності молоді, зокрема шляхом здійснення молодіжних обмінів у межах України та у партнерстві з іншими державами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління освіти і науки облдержадміністрації, КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради, міські, селищні, сільські ради | 55,0 | 55,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | З метою вивчення та обміну досвідом у сфері професійно-практичної підготовки, благодійної допомоги в оновленні матеріально-технічної бази та допомоги учням з соціально-незахищених сімей більше 10 років продовжується співпраця Чернігівського центру профтехосвіти з французькою благодійною асоціацією «Піренеї Комменж». Здобувачі освіти та викладачі закладів вищої освіти області беруть участь у програмах академічної мобільності у рамках співпраці з провідними європейськими закладами вищої освіти та науковими установами. 01 листопада 2022 року було підписано Меморандум про співпрацю між Національним університетом «Чернігівська політехніка» та Чеським університетом природничих наук у Празі, у рамках якого між закладами освіти будуть налагоджуватись відносини в академічному обміні студентами і викладачами, спільних дослідженнях; участі у семінарах і наукових зустрічах; обміні науковою інформацією і матеріалами; спільними публікаціями тощо. Наразі триває відбір кандидатів для участі у проєкті міжнародної академічної мобільності між Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя та Університетом Сулеймана Деміреля (Іспарта, Туреччина) у межах програми Erasmus+ (напрям KA 107). З 12 по 16 вересня 2022 року на базі Чернігівського обласного молодіжного центру реалізовано всеукраїнський проєкт молодіжних обмінів «ВідНОВА:UA». «ВідНОВА:UA» - національна програма залучення молоді до відновлення України, що здійснюється спільно з Міністерством молоді та спорту України та ГО «Місто Активних Громадян» у рамках проєкту ПРООН «ЄС за діалог: Зміцнення стійкості України для реагування на нагальні потреби центральної і місцевої влади, а також населення, що постраждало в наслідок війни» за фінансової підтримки Європейського союзу (ЄС). В рамках національного проєкту молодь має можливість поїхати в пілотні області для відбудови зруйнованої молодіжної інфраструктури, познайомитися з регіоном та новими людьми, набути нові знання та навички. В рамках проєкту, для тридцяти учасників з різних регіонів України, фахівцями Центру проведено різноманітні тренінги, кейси та лекції. |  |
| 7.2. Сприяти виконанню міжнародних навчальних програм та програм обміну студентами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | - | - |  | - |  | Закладами вищої освіти області здійснюється активізація міжнародної співпраці шляхом укладення нових угод щодо партнерства з закладами освіти та науковими установами країн світу. Зокрема, відділом міжнародних зв’язків Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г .Шевченка встановлено контакти з університетом Deakin, що розташовується в австралійських містах Мельбурні та Джилонгу (штат Вікторія), при якому діє Centre for Humanitarian Leadership. Наразі центр працює над програмою гуманітарного реагування на війну в Україні. Важливим аспектом цього напрямку діяльності є підготовка та підвищення професійного рівня волонтерів. Зазначені університети працюють над пропозиціями до навчального курсу та алгоритмів комунікації українських студентів-волонтерів і модераторів програми. З метою спільного розвитку освітнього, наукового й інноваційного потенціалу студентів і викладачів 14 жовтня підписано угоди про співпрацю між Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, Огрською крайовою Думою (Республіка Латвія), Огрським державним технікумом (Республіка Латвія), Державним професійно-технічним навчальним закладом «Сновське вище професійне училище лісового господарства». З метою підтримка відносин між партнерськими закладами вищої освіти, зокрема в рамках проєкту «Twinning WGU/CPNU», 12 вересня відбулось підписання Меморандуму між Університетом «Wrexham Glyndŵr» та Національним університетом «Чернігівська політехніка». Від самого початку повномасштабного вторгнення Університет «Wrexham Glyndŵr» реалізовує освітні заходи для підтримки Національного університету «Чернігівської політехніки». Підписаний Меморандум створює рамки для спільної роботи обох університетів і можливість планувати подальші напрями академічної співпраці. 19 грудня відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя та Вулвергемптонським університетом (Великобританія). Метою Меморандуму про взаєморозуміння є зміцнення відносин між обома університетами у контексті проєкту «Twinning UK/UKR» створення довгострокового партнерства між університетами. |  |
|  | Всього |  | 6749,8 | 6749,8 | - | - | - | - | 4726,4 |  | 4726,4 | - |  | - | - |  | - |  |  |  |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 6749,8 | 6749,8 | - | 4726,4 | 4726,4 | - | 2023,4 | 2023,4 | - |

Інформація про виконання регіональних програм у 2022 році

тис. грн

| № з/п | Назва програми, дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження | Найменування відповідального виконавця програми | Найменування головного розпорядника коштів у 2021 році | Термін реалізації | Фінансове забезпечення програм у 2022 році (на кінець року) |  |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2022 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Передбачений обсяг фінансування на 2021 рік | Проведені видатки | % | в тому числі: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | % | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти небюджетних джерел |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | обласна Програма «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки, рішення обласної ради від 26.01.2021 №24-2/VIIІ | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | Департамент сім’ї, молоді та спорту ОДА | 2021-2025 | 6749,8 | 4726,4 | 70 | 0,0 | 4726,4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7716,1 |

Звіт

про виконання обласної Програми «Молодь Чернігівщини»

на 2021-2025 роки за 2022 рік

З метою ефективної реалізації державної молодіжної політики затверджено та забезпечено виконання обласної Програми «Молодь Чернігівщини» на 2021 – 2025 роки.

З обласного бюджету Департаментом використано 4726,4 тис. грн на соціальні програми і заходи з питань молоді, а саме на утримання та проведення заходів комунальною установою «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради.

Концептуальний підхід Департаменту в молодіжній політиці – активна взаємодія з громадськими організаціями, активною молоддю, сприяння реалізації молодіжних ініціатив, проєктів, проведення заходів спільно з молоддю та для молоді.

Забезпечено проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) розвитку молоді та національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами) та розпорядженням голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 25.07.2018 № 419 «Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету».

Так, у 2022 році на Конкурс подано 7 проєктів розвитку молоді, але у зв'язку з дією особливого режиму воєнного стану реалізація проєктів призупинена.

Комунальною установою «Чернігівський обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради проведено у 2022 році 103 заходи. Заходами по роботі з молоддю охоплено 1394 особи, крім того до підготовки та проведення заходів (проєктів) залучено 11 інститутів громадянського суспільства, 20 фахівців отримали знання з роботи з молоддю поза системою освіти.

З метою профорієнтації молоді протягом звітного періоду проводилися відповідні заходи, а саме:

- проєкт «Youth advent calendar». Це серія заходів направлених на професійний розвиток, мотивацію, планування, самопізнання, вихід за рамки власного «Я». У рамках заходу проведено кар’єрні консультації від кар’єрної консультантки та серію майстер-класів: «Карта бажань», «Матриця долі», «Онлайн кар'єра. Брендинг і неймінг», обговорено питання на тему: «Планування. Мотивація. Плануємо 2022 рік».

- воркшоп «Хочу. Можу. Треба» для учнів старших класів загальноосвітньої школи № 9. На зустрічі говорили про вибір професії, розвінчували міфи та стереотипи професій, з’ясовували що таке soft skills і для чого його розвивати, дізналися де шукати інформацію про професії, тенденції ринку праці, та все для профорієнтації. Визначили, які тестові методики варто пройти для самопізнання себе та розібрали як і для чого  робити  SWOT-аналіз.

- лекції-бесіди на тему: «Дороги які ми обираємо» для учнів 8-10 класів навчальних закладів міста Чернігова. Учасники заходу мали можливість ознайомитись з актуальними, сучасними, інформаційно-просвітницькими матеріалами щодо вибору професій, що включали тестові матеріали, відеокурси, вебінари, книги, посилання на онлайн курси та інші тематичні вебресурси тощо

З метою адаптації на ринку праці соціально вразливої категорії молоді та надання навичок активного пристосування молодої людини до вмісту і умов трудової діяльності Чернігівським обласним молодіжним центром постійно проводяться безкоштовні кар’єрні консультації з законодавчих аспектів працевлаштування та наявність вакансій. За 2022 рік надано 15 таких консультацій. Крім того, протягом року проводилася інформаційна кампанія на офіційних сторінках в соціальних мережах Центру, висвітлювалися вакансії, грантові міжнародні програми, волонтерські програми стажування, ресурси для пошуку роботи як в Україні так і за кордоном, поради трудовим мігрантам тощо.

В рамках реалізації проєкту «СпівДія» для Чернігівської області фахівці молодіжного центру скоординували роботу з волонтерами та долучилися до видачі гуманітарної допомоги мешканцям Чернігівщини. Протягом 2022 року оброблено та виконано 3715 заявок, гуманітарною допомогою охоплено понад одинадцять тис. осіб.

В рамках проєкту «All4youth», за фінансової підтримки ПРООН в Україні та спільно з ГО «Сфера молоді» у серпні-вересні організовано та проведено три фокус-групи з молодіжними працівниками та активною молоддю Чернігівської області. За результатами обговорень під час фокус-груп опрацьовано низку потреб та викликів, які постають перед молодіжним працівниками в нових умовах та розроблено концепцію відновлення роботи молодіжного центру, який було зруйновано під час агресивних військових дій на території Чернігівської області. Розроблено схеми побудови робочого процесу відповідно до нових умов роботи для програмних працівників Центру.

Також, протягом липня-серпеня 2022 року було проведено 6 фасилітаційних сесій з молодіжними працівниками та молоддю, з метою напрацювання ідей та проектів відновлення громад Чернігівської області та включеності молоді в такі процеси. Окремо було опрацьовано формат та напрями молодіжної роботи в громадах, враховуючи нові обставини. Поряд з цим організовано відкриті рефлексійні зустрічі де спільнота обговорює та аналізує набутий досвід під час активної фази війни.

Педагогічними працівниками та здобувачами професійної освіти закладів професійної освіти області продовжена робота щодо професійної орієнтації молоді.

Так, за звітний період розроблено профорієнтаційний чат-бот закладів профтехосвіти Чернігівщини, який можуть використовувати майбутні абітурієнти та їх батьки https://t.me/profzpoche_bot. Чат-ботом скористалось більше 11 тисяч осіб. У закладах професійної (професійно-технічної) освіти в онлайн-форматі проводились Дні відкритих дверей, віртуальні екскурсії і профорієнтаційні заняття. На всіх сайтах закладів профтехосвіти створено електронну заяву вступника за відповідними посиланнями.

Значна кількість профорієнтаційних матеріалів розміщено на сайтах закладів та офіційних сторінках у соціальних мережах.

З метою популяризації, підвищення престижу робітничих професій проведено челендж «#Роблю те, що люблю» у трьох соціальних мережах «Фейсбук», «Інстаграм» та «Тік Ток». До участі долучились дванадцять закладів професійної освіти Чернігівської області та охопили 26 професій за різними галузями. Закладами професійної освіти створено 76 цікавих, корисних, різнопланових матеріалів (профорієнтаційні, презентаційні, навчальні, майстер-класи, відеофрагменти з практичного навчання тощо).

З метою сприяння працевлаштуванню здобувачів освіти, популяризації професійної освіти продовжують діяльність 10 центрів кар’єри при закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

У 2022 році у закладах освіти області проведено понад 11 тис. заходів, учасниками яких стали понад 41 тис. молодих людей - всі здобувачі освіти.