ПРОЄКТ

Звіт про виконання Регіональної цільової програми боротьби 
з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Чернігівській області протягом 2022 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Регіональної цільової Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі по роках: | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення організації і проведення обстежень території Чернігівської області (міст, населених пунктів, сільгоспугідь, земель запасу, резерву та ін.) для вжиття системи заходів щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої | Фітосанітарниймоніторингсільгоспугідь, пасовищ, узбічдоріг, смугвідчуження, садів, територійпідприємств та прилеглоїтериторії, залізничнихстанцій, населенихпунктів, присадибнихділянок, земель запасу і резерву, лісосмуг та іншого | 2022-2026 рр. | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, землевласники та землекористувачі | Бюджети виконавців | У межах кошторису на утримання виконавців | Здійснено фітосанітарний моніторинг території області на загальній площі 11387,505 га. Обстежувалась територія, на якій запроваджено карантинний режим по амброзії полинолистій. У наявних вогнищах присутність амброзії підтвердилась. Також обстеженню підлягала територія, на якій офіційно не запроваджено карантинний режим. В результаті моніторингу виявлено нове вогнище амброзії полинолистої (Ніжинський район, село Ніжинське, ТОВ "Ніжин Агро", поле № LA-CN 05-510) площею 120,0 га. |
| 2 | Організація заходів по боротьбі з амброзією полинолистою. Залучення до цих заходів суб’єктів господарювання з використанням необхідного інвентарю та спецтехніки | - знищеннярослинамброзіїполинолистоїмеханічним способом - знищенняамброзіїхімічним способом - дотримання технологій вирощування сільськогосподарських культур | 2022 рік | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, Бахмацька міська територіальна громада, землевласники та землекористувачі | Фінансування з обласного бюджету відсутнє в зв’язкуздією воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні»;бюджет територіальної громади; інші позабюджетні джерела (кошти землевласників та землекористу-вачів) | Всього 98,19386 тис. грн, у тому числі: 90,661 тис. грн - позабюджетні кошти власників та землекористува-чів; 7,53286 тис. грн - бюджет територіальної громади | Організовано та проведено заходи по боротьбі з амброзією, а саме: агротехнічні - на площі 131,7 га та механічні - на площі 415,505 га |
| 3 | Впровадження профілактичних заходів попередження поширення амброзії полинолистої | Вивезенняізкарантинних зон об’єктіврегулювання, щопройшлифітосанітарний контроль та за наявності карантинного сертифіката, а такожвисновкуфітосанітарноїекспертизи. Ввезення в Українуоб’єктіврегулювання, щопройшлифітосанітарний контроль та за наявностіфітосанітарногосертифіката. Фітосанітарниймоніторингтериторіїобласті та здійсненнясистемиранньогопопередженняпоширенняамброзіїполинолистої | 2022 рік | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області | Бюджети виконавців | У межах кошторису на утримання виконавців | З метою попередження поширення амброзії полинолистої впроваджувались профілактичні заходи. Із карантинних зон об’єкти регулювання вивозились після проведення фітосанітарного контролю та за наявності карантинних сертифікатів, а також висновку фітосанітарної експертизи. При вивезенні з області оглянуто 411,3 тис. тонн об'єктів регулювання. Оформлено та видано 1272 шт. карантинних сертифікатів. Протягом 2022 року при проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів з об’єктами регулювання, що ввозяться на митну територію України у пунктах пропуску на державному кордоні України та пунктах призначення на території Чернігівської області було оглянуто понад 6,056 тис. тоннрослинної продукції |
| 4 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення та суб’єктів господарювання щодо методів обстежень на виявлення амброзії та заходів боротьби з нею | Проведеннянарад, семінарів, зустрічей, написання статей | 2022 рік | Головне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області, Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації | Бюджети виконавців | У межах кошторису на утримання виконавців | Проведено роз’яснювальну робота серед населення, суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування щодо методів обстежень на виявлення амброзії, а також заходів боротьби з нею. При Чернігівському регіональному центру підвищення кваліфікації (СІВЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ) проведено он-лайн семінар для учасників навчання за спеціальною професійною програмою підвищення кваліфікації «Адаптація України до санітарних та фітосанітарних норм ЄС. Поводження з твердими побутовими відходами» на тему: "Фітосанітарний стан Чернігівської області", на якому значна увага була приділена амброзії полинолистій. Проведено он-лайн нараду з органами місцевого самоврядування і землевласниками та землекористувачами на тему: "Амброзія полинолиста - чим вона шкідлива!? Ознайомлення з Регіональною цільовою програмою боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Чернігівській області на 2022-2026 роки". Спільним листом Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської ОДА та Головним управлінням Держпродспоживслужби в Чернігівській області повідомлено голів районних державних адміністрацій, міських, селищних, сільських рад територіальних громад про затвердження рішенням сьомої сесії восьмого скликання Чернігівської обласної ради від 30 листопада 2021 року №10-7/VIII Регіональної цільової програми боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Чернігівській області на 2022-2026 роки, надіслано копію вищезазначеної програми з переліком карантинних зон, заражених амброзією полинолистою, а також порекомендовано розробити та прийняти відповідні сільські, селищні і міські програми, передбачивши кошти на їх реалізацію при формуванні місцевих бюджетів. Регіональна цільова програма боротьби з карантинним бур’яном – амброзією полинолистою в Чернігівській області на 2022-2026 роки опублікована на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області |