ПРОЄКТ

Звіт про підсумки виконання регіональної Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2020-2022 роки,

упродовж 2020 - 2022 років

| 1. | 0800000 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 0810000 | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0813242 | Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2020-2022 роки |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми «Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2020-2022 роки»

(назва програми)

| № з/п | Захід |  | Головний виконавець та строк виконання заходу | Бюджетні асигнування з урахуванням змін, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис. грн |  |  |  |  |  | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет |  | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) |  | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  | обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування (в т.ч. об’єднаних територіальних громад) | кошти не бюджетних джерел | довідково: державний бюджет |  |
| 1. | Створення реєстру (списків) осіб в області, що потребують поліпшення житлових умов із числа учасників АТО/ООС, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання | Департамент соціального захисту населення, Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, 2020-2022 роки |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За даними органів місцевого самоврядування на квартирному обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов в Чернігівській області, перебувало станом на: 01.01.2021 – 633, 01.01.2022 – 715 01.01.2023 – 729 учасників АТО/ООС. |
| 2. | Проведення консультацій з пошуку правових та фінансових рішень, не заборонених законодавством, для задоволення потреб у житлі учасників АТО/ООС. | Департамент соціального захисту населення, Районні державні адміністрації, міські, селищні, сільські ради, 2020-2022 роки |  | 18592,5 |  | - | - |  | - | - | 18592,5 | 18592,5 | - | - | - | - | 18592,5 | В області проводилася роз’яснювальна робота через засоби масової інформації та вебсайти органів виконавчої влади щодо чинного законодавства з питань забезпечення житлом учасників АТО/ООС. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2020 -2021 роках 14 осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учасників АТО/ООС, осіб з інвалідністю внаслідок війни І-ІІ групи за участь в АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, придбали житло за рахунок виплаченої грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення . На ці цілі було спрямовано 18592,5 тис. гривень. У 2022 році кошти з державного бюджету на зазначені цілі не виділялися. |
| 3. | Виділення земельних ділянок для будівництва житла учасникам АТО/ООС та | Міські, селищні, сільські ради, 2020-2022 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За даними органів місцевого самоврядування у 2020 -2022 роках 95 учасникам АТО/ООС, які |
|  | членам їх сімей в порядку, встановленому законодавством |  |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | потребували поліпшення житлових умов , виділено земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку та індивідуального дачного будівництва. Також у 2021 році Чернігівською міською радою надано 23 дозволи на розроблення проектів землеустрою учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, з них: 21 – з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 2 – з цільовим призначенням для індивідуального дачного будівництва. Відповідно до частини 5 пункту 27 розділу Х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Перехідні положення» Земельного кодексу України безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозвілів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації, під час дії воєнного стану забороняється. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 165 строки надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану в Україні зупинено. |
| 4. | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед учасників АТО/ООС про дію обласних Програм підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2016 – 2020 роки, «Доступне житло» | Департаменти облдерж-аміністрації: розвитку економіки та сільського господарства, інформаційної діяльності та комунікацій з громадсь- кістю, 2020-2022 роки |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В області проводиться робота по інформуванню учасників антитерористичної операції про діючі житлові програми, в тому числі Обласну програму підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства «Власний дім» на 2021 - 2027 роки та «Доступне житло». Упродовж 2020 – 2021 років до Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щодо надання кредиту на купівлю та добудову житлових будинків за програмою «Власний дім» звернулися та уклали договори 13 учасників АТО/ООС. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2022 році щодо надання пільгових кредитів учасники АТО/ООС не зверталися. Разом з тим, обласна державна адміністрація (лист від 02.11.2022) звернулася до районних військових адміністрацій з проханням довести умови надання пільгових кредитів за програмою «Власний дім» до територіальних громад. Для представників районних державних адміністрацій та територіальних громад 15.11.2022 відбувся семінар, де надано роз’яснення щодо можливості отримання довгострокових пільгових кредитів за програмою «Власний дім». |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2020-2021 роках до Чернігівського регіонального управління «Державної спеціалізованої фінансової установи „Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву“» щодо забезпечення житлом за програмою «Доступне житло» звернувся 31 учасник АТО/ООС. У 2022 році учасники АТО/ООС не зверталися. Крім того, програма «Доступне житло» у 2020 – 2022 роках не фінансувалась. |
| 5. | Прийняття місцевих програм для придбання житла учасникам АТО/ООС, які перебувають на квартирному обліку, в т.ч. на умовах співфінансування. | Міські, селищні, сільські ради, 2020-2022 роки |  | 200,0 |  | - | 200,0 |  | - | - | - | 200,0 | - | 200,0 | - | - | - | З метою вирішення житлових питань учасників АТО/ООС у 2020 році прийнято Програму забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей у |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ніжинській міській об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки. Упродовж 2020- 2022 років відповідно до Порядку використання коштів зазначеної Програми, 4 учасника бойових дій з числа учасників АТО отримали грошову допомогу за самостійно придбане житло у сумі 50,0 тис. грн кожний. У м. Прилуки прийнято міську програму «Поліпшення житлових умов учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО за рахунок коштів міського бюджету на 2019—2023 роки». У 2020-2022 роках фінансування по Програмі не проводилося. |
| 6 | Надання матеріальної допомоги для поліпшення житлових умов шляхом відновлення, ремонту існуючого житла | Районні державні адміністрації, Міські, селищні, сільські ради, 2020-2022 роки |  | 408,5 |  |  |  |  | 408,5 |  |  | 408,5 |  |  | 408,5 |  |  | У 2022 році Сухополов’янською сільською радою надано матеріальну допомогу 1 особі з числа ветеранів війни на суму 5,0 тис. грн для поліпшення житлових умов шляхом відновлення, ремонту існуючого житла Крім того, за рахунок коштів місцевих бюджетів надавалася матеріальна допомога для вирішення та покращення матеріально - побутових умов. Так, у 2020 році надано матеріальну допомогу для вирішення та покращення матеріально-побутових умов - 230 учасникам АТО/ООС, у 2021 році – 460. |
| 7. | Забезпечення виплати одноразової допомоги особам із числа учасників АТО/ООС, які придбавають за власні кошти житло та знімаються з обліку на отримання житла, в розмірі 50 тис. грн. | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, 2020-2022 роки |  | 300,0 |  | 300,0 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Упродовж 2020 - 2022 років одноразова допомога особам із числа учасників АТО/ООС відповідно до Програми забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб у Чернігівській області на 2020-2022 роки, з обласного бюджету не надавалась у зв’язку із відсутністю звернень. |
| 8 | Створення реєстру (списку) громадян із числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку за місцем тимчасового проживання і потребують забезпечення житлом | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, міські, селищні, сільські ради, 2020-2022 роки |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За даними органів місцевого самоврядування в області на обліку як такі, які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання перебувало сімей із числа внутрішньо переміщених осіб |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | станом на: 01.01.2021 – 49, 01.01.2022 – 59, 01.01.2023 - 275. |
| 9 | Проведення на місцевому рівні інвентаризації будівель та споруд, що потребують реконструкції або є недобудованими і після проведення відповідних робіт можуть бути використані для створення фонду соціального житла для поселення внутрішньо переміщених осіб | Міські, селищні, сільські ради, 2020-2022 роки |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Органами місцевого самоврядування проводилася інвентаризація будівель, що потребують реконструкції, та які, після проведення відповідних робіт, можуть бути використані для створення фонду соціального житла для поселення внутрішньо переміщених осіб. У 2020 році за рахунок субвенції з державного бюджету Городнянська міська рада придбала житло для однієї сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб. У 2021 році 6 територіальних громад області запланували в місцевих бюджетах обсяги коштів для співфінансування та участі в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | придбанні житла внутрішньо переміщеним особам за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України. Всього за 2021 рік перераховано з місцевих бюджетів в рахунок участі та спів фінансування зазначених заходів - 1813,0 тис. гривень. Фонди житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб створено у Городнянській, Бахмацькій, Бобровицькій, Семенівській та Чернігівській міській громаді, Коропській селищній громаді. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2022 році у місті Чернігові до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, включено 151 кімнату у гуртожитках освітніх закладів для проживання жителів міста, житло яких зруйновано або непридатне до використання. 244 сім’ї перебуває на обліку для забезпечення тимчасовим житлом, з яких 54 – вже проживають в гуртожитках міста. Також у Березнянській селищній раді наявне вільне соціальне житло площею 58 кв.м. |
| 10 | Створення належних умов для надання безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам в процесі | Міські, селищні, сільські ради, ЧернігівськийНіжинський, Менський місцеві центри з надання |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Представниками міських центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги проводилися просвітницькі заходи, надавалася |
|  | укладання договорів оренди житла | вторинної правової допомоги, 2020-2022 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | безоплатна первинна та безоплатна вторинна правова допомога особам з категорії внутрішньо переміщених осіб. У 2021 році безоплатну правову допомогу (надання усних консультацій та роз’яснень з правових питань) надано 38 внутрішньо переміщеним особам, а 30 – безоплатну правову допомогу (складання процесуальних документів та здійснення представництва у судах чи інших державних органах). Проведено 12 правопросвітницьких заходів для внутрішньо переміщених осіб. Упродовж 2022 року Чернігівським міським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги було прийнято |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам та 126 внутрішньо переміщеним особам надано безоплатну первинну правову допомогу. Крім того, під час роботи консультаційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги внутрішньо переміщеним особам надавалися роз’яснення як з питань, що стосуються договору оренди житла, так і з пов’язаних з цим питань, зокрема, щодо особливостей надання субсидії для внутрішньо переміщених осіб, порядку отримання власником житла компенсації за проживання внутрішньо переміщених осіб. |
| 11 | Проведення інформаційно- роз’яснювальної роботи серед внутрішньо переміщених осіб про дію програми «Доступне житло» | Департаменти облдерж-аміністрації: розвитку економіки та сільського господарства, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 2020-2022 роки |  | - |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | В області проводилася робота по інформуванню внутрішньо переміщених осіб про діючі житлові програми, в тому числі програму «Доступне житло». Упродовж 2020 – 2021 років до Чернігівського регіонального управління «Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щодо забезпечення житлом за програмою «Доступне житло» звернулося 48 внутрішньо переміщених осіб. У 2022 році внутрішньо переміщені особи не зверталися. Програма «Доступне житло» у 2020 - 2022 роках не фінансувалась. |
| 12 | Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, 2020-2022 роки |  | 61748,2 |  | - | - |  | - | - | 61748,2 | 61748,2 | - | - | - | - | 61748,2 | Органами соціального захисту населення надавалася адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. У 2020 році за такою допомогою звернулося 3,9 тис. сімей, у 2021 – 3,4 тис. гривень. На ці цілі було спрямовано 61,7 млн гивень. У 2022 році за допомогою на проживання внутрішньо переміщеним особам звернулося 59,9 тис. сімей, з них отримувачів зазначеної допомоги, житло яких зруйноване або непридатне до проживання – 3,1 тис. осіб. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою впродовж 2020-2022 років:

тис. грн

| Роки | Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 2020 | 39414,0 | 39414,0 |  | 39314,0 | 39314,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 2021 | 41630,2 | 41630,2 |  | 41530,2 | 41530,2 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 2022 | 205,0 | 205,0 |  | 105,0 | 105,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |

Директор 																Валентина ЛУГОВА